## Planilha1
(Atualização de Carga) LISTA DE DOCUMENTOS
ITEM | OSE | DISCIPLINA | TIPO DOCUMENTO | REVDOC_ID | Nº DOCUMENTO EMPRESA | REV.: EMPRESA | Nº DOCUMENTO CLIENTE | REV.: CLIENTE | FORMATO | A1EQ | FOLHAS | AVANÇO FÍSICO | FINALIDADE | TITULO 1 | TITULO 2 | TITULO 3 | TITULO 4 | TITULO 5 | Nº GRD EMISSÃO | DATA GRD EMISSÃO | FINALIDADE RETORNO | DATA COMENTARIO CLIENTE | STATUS DO DOCUMENTO (Incluído, Conforme Aprovado ou Cancelado) | ITEM ESPEC. COD. | ID CRONOGRAMA | INICIO BL | EM. INICIAL BL | INÍCIO TENDÊNCIA | EMISSÃO INICIAL TENDÊNCIA | RETORNO CLIENTE | EMISSÃO FINAL TENDÊNCIA | INICIO REAL | REV SE | FORMATO BL | Nº FOLHAS BL | A1EQ BL | DATA PERÍODO DE MEDIÇÃO | DATA AUXILIAR 1 | DATA AUXILIAR 2 | LOCAL | ITEM MEDIÇÃO | AVANÇO FINANCEIRO | AVANÇO FINANCEIRO ACUMULADO | HORAS BL | HORAS EXECUTADAS | R$ BL | R$ REAL | OBSERVAÇÃO | PROVEDOR EXTERNO | STATUS PENDÊNCIA | PENDÊNCIA | ORIGEM DOC | STATUS EXECUÇÂO | DATA PREVISTA EMISSÃO
1 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | 93b23800-e180-492f-b873-8073e0dc14dd | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | 0 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol | carol
2 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | 58f7e9fc-748a-4e5b-aee0-21bd92766a9a | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | 0 | DE-A1-2000-J-PB-0003 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO SAS/SGE | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 731 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-09 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 8:00 | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | carol
3 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | a8dbe6d4-e801-4fb6-b2a3-5150eecfb749 | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | 0 | DE-A1-2000-J-PB-0004 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | OUTROS SISTEMAS | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | SDACI | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 849 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | carol
4 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | c31b4d58-bf1b-436a-ae07-75cfb2d0c3fb | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | 0 | DE-A1-2000-J-PB-0005 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | OUTROS SISTEMAS | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | REDE DE DADOS E TELEFONIA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 900 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-25 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | carol
5 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | 6f79b2a4-dfeb-4c1a-9ca8-1cd80491b052 | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | 0 | DE-A1-2000-J-PB-0006 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | OUTROS SISTEMAS | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | SEGURANÇA PATRIMONIAL | [5 empty] | Inserido |  | 882 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | carol
6 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | 08771502-7214-4041-ab84-fdcee2a18e3e | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | 0 | DE-A1-2000-J-PB-0007 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | OUTROS SISTEMAS | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | CFTV PROCESSO | [5 empty] | Inserido |  | 867 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-08-12 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | carol
7 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | 4641aae2-a3f0-4e7e-a3c8-4cadbd3dfe80 | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | 0 | DE-A1-2006-J-PB-0001 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | OUTROS SISTEMAS | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | BACKBONE TI | [5 empty] | Inserido |  | 910 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | carol
8 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | ETE - Especificação Técnica | 6f4a2f84-aa94-4289-94d8-d52485445ebd | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | 0 | ET-A1-2000-J-PB-0002 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/OUTROS SISTEMAS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | SISTEMA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 756 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 2026-08-07 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | carol
9 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | ETE - Especificação Técnica | f3aa54ea-2f58-4ae8-a85a-1466608c1d05 | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | 0 | ET-A1-2006-J-PB-0002 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/OUTROS SISTEMAS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | SDACI | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 859 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | carol
10 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | ETE - Especificação Técnica | 13d81575-8b3b-4ab2-9195-7d00258274e4 | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | 0 | ET-A1-2006-J-PB-0004 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/OUTROS SISTEMAS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | SEGURANÇA PATRIMONIAL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 892 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2026-08-20 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | carol
11 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | ETE - Especificação Técnica | 413ef93f-e0a7-499a-8866-1d31806ce52e | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | 0 | ET-A1-2007-J-PB-0001 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | MONITORAMENTO DE PROCESSO - CFTV | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | CFTV DE PROCESSO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 877 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | carol
12 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | d100465d-5452-46bf-8060-843afa91e71a | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0001 |  | A4 | 4 | 32 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | BALANÇA RODOVIÁRIA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 766 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-05 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | carol
13 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 12cf9b7a-309b-41b9-8e38-8b7c8f1f1aac | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0002 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | SISTEMA SUPERVISÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 741 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-01 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | carol
14 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | bde1966a-d5ee-42e0-bf81-a6d8ab001854 | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | 1 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | 2 | A4 | 0.75 | 6 | 100% | PARA COTAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | MEDIDOR DE NÍVEL TIPO RADAR |  | 0021 | 2026-07-07 16:17 | APR - APROVADO | 2026-07-09 16:05 | Conforme Proposto |  | 691 | 2026-06-23 | 2026-06-26 |  | 2026-07-07 16:17 | 2026-07-07 16:17 | 2026-07-07 16:17 | 2026-06-17 |  |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 9:00 | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | 2026-07-06
15 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | fa3902b2-8040-442c-bc93-74778ab47b8f | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0004 |  | A4 | 4 | 32 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 806 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
16 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | f9cd5c0f-066e-4cbb-a664-54bbd9b158a6 | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0005 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | MEDIDOR DE TEMPERATURA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 811 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
17 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | d9564a92-2ad7-45ff-a03a-bd12ec83597f | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0006 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | MEDIDOR DE PRESSÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 816 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-14 | 2026-09-19 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
18 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 2418ad00-e84f-4341-aa91-e15a5d55465d | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0007 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA AUTO-OPERADA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 781 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 2026-09-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
19 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 53d77677-a0fa-422e-b85f-970c183db5db | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0008 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA ON-OFF | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 776 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 2026-09-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
20 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | e7444e53-3ead-4e66-984e-e3b4bece776a | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0009 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | BALANÇA INTEGRADORA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 831 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
21 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 73df8b89-ff29-4b64-8931-2e641d10fca8 | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0010 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | ANALISADOR DE CONDUTIVIDADE | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 836 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
22 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 709744f9-8305-4d80-bb42-567b796ed6b3 | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0011 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | ANALISADOR DE pH | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 841 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
23 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 1b1dfe55-42eb-4d37-a8d5-accd11dd0f6e | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | 1 | A4 | 0.375 | 3 | 100% | CANCELADO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | CHAVE DE NÍVEL PORTINHOLA |  | 0007 | 2026-06-29 12:55 | APR - APROVADO | 2026-07-02 09:02 | Conforme Proposto |  | 696 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-06-24 | 2026-06-29 12:55 | 2026-06-29 12:55 | 2026-06-29 12:55 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 3:45 | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
24 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | c74e302c-cc1e-449e-8474-6bc5aa09110d | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0013 |  | A4 | 1 | 8 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | MANÔMETRO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 826 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 3:00 | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
25 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 3ebcff8f-94ff-45a2-b3d0-148876939917 | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | 1 | A4 | 1.125 | 9 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | PAINEL PNEUMÁTICO |  | 0021 | 2026-07-07 16:17 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-10 14:27 | Conforme Proposto |  | 716 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-07 16:17 | 2026-07-17 16:17 | 2026-07-22 16:17 | 2026-06-30 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 11:15 | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
26 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | d257d034-3eb6-4f21-a21e-94a7f937f2d0 | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | 1 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | 2 | A4 | 0.5 | 4 | 100% | CANCELADO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | SENSOR DE POSIÇÃO |  | 0021 | 2026-07-07 16:17 | CLD - CANCELADO | 2026-07-09 16:18 | Conforme Proposto |  | 701 | 2026-06-26 | 2026-07-01 |  | 2026-07-07 16:17 | 2026-07-07 16:17 | 2026-07-07 16:17 | 2026-06-19 |  |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 6:00 | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A | 2026-07-06
27 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 19839216-f05b-48e6-b1f9-6149c042bf7a | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | 1 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | 2 | A4 | 0.375 | 3 | 100% | PARA COTAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | SINALIZADOR LUMINOSO |  | 0033 | 2026-07-10 16:48 |  |  | Conforme Proposto |  | 706 | 2026-07-01 | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-06-26 |  |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 5:00 | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
28 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 87c357dd-e204-4c4e-8fa4-31aeda8d06c8 | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0017 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 786 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
29 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 353a3859-66b1-4af6-9ff4-dad49e08fb4c | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0018 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA DE CONTROLE - ESFERA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 771 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-05 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
30 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 9f6dca80-0bd8-4984-8778-ea9281243dbb | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0019 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA DILÚVIO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 791 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
31 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | cd12ff6e-2f17-4650-988b-36e35f1975c1 | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0020 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA GOVERNO E ALARME | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 796 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
32 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 57459f95-0d15-4ae0-a551-5b236654d61a | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0021 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | MEDIDOR DE VAZÃO VORTEX | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 821 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-14 | 2026-09-19 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
33 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 2e42e950-1b07-42f8-8442-da1626c10c30 | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | 1 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | 2 | A4 | 0.5 | 4 | 100% | PARA COTAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | ANALISADOR CNA |  | 0033 | 2026-07-10 16:48 |  |  | Conforme Proposto |  | 711 | 2026-07-01 | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-06-29 |  |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 5:00 | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
34 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 47ca7eb2-5fc4-4202-b471-b2f0f8da9c36 | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0023 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA SOLENOIDE | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 801 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
35 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 8a45a312-9775-454b-b191-694c288d92c2 | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | 0 | FD-A1-2004-J-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO / SISTEMA DE CONTROLE DE EMERGENCIA | FOLHA DE DADOS | QDTI AUTOMAÇÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 751 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
36 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 44ad82cf-3d85-4c2a-98bb-c7bfece87905 | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | 0 | FD-A1-2006-J-PB-0002 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / OUTROS SISTEMAS | FOLHA DE DADOS | SDACI | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 854 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
37 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 64290157-6b96-496f-accb-c1cef7bb3c5a | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | 0 | FD-A1-2006-J-PB-0004 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / OUTROS SISTEMAS | FOLHA DE DADOS | AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 746 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-01 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
38 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 7f4ba86a-68bd-44f4-8d3a-bbd5944ff4df | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | 0 | FD-A1-2006-J-PB-0005 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / OUTROS SISTEMAS | FOLHA DE DADOS | REDE DE DADOS E TELEFONIA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 905 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-25 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
39 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 52ab722c-cdaa-4e89-8ee8-9de468d2ab0c | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | 0 | FD-A1-2006-J-PB-0006 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / OUTROS SISTEMAS | FOLHA DE DADOS | SEGURANÇA PATRIMONIAL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 887 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2026-08-20 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
40 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 6941e479-99ca-4eca-a6db-64a5d120ad44 | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | 0 | FD-A1-2007-J-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / MONITORAMENTO DE PROCESSO - CFTV | FOLHA DE DADOS | CFTV DE PROCESSO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 872 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
41 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | f2be6095-86b5-4dda-b768-37c9b46a4d27 | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | 0 | FD-A1-2008-J-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | BACKBONE ÓPTICO | FOLHA DE DADOS | INFRAESTRUTURA E BACKBONE | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 915 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
42 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 6eb45464-2e0e-4aea-a889-2e4dbad07e93 | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | A | A4 | 0.375 | 3 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | CHAVE DE NÍVEL CAPACITIVA |  | 0033 | 2026-07-10 16:48 |  |  | Inserido |  |  |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-20 16:48 | 2026-07-25 16:48 | 2026-06-29 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 3:45 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
43 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | 6e9a3c0c-449c-4f58-9c90-9a20a710f95c | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | 0 | LE-A1-2000-J-PB-0001 |  | A4 | 2.5 | 20 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / COMUM | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 761 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 2026-06-15 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 4:00 | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
44 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | d3d3c8f4-6881-4807-a617-12e5d275dd5d | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | 0 | LE-A1-2006-J-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / COMUM | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 920 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-30 | 2026-09-04 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
45 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | 0fdb9bbc-cb61-4bc2-93d7-4599a44e393b | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | 0 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | 1 | A4 | 12.125 | 97 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / COMUM | LISTA DE INSTRUMENTOS |  |  | 0005 | 2026-06-26 16:47 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-01 17:06 | Conforme Proposto |  | 686 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-06-26 16:47 | 2026-07-06 16:47 | 2026-07-11 16:47 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 73:00 | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
46 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | RES - Relação De Entradas E Saídas | 82af170d-4e2e-4d98-bf00-8fb5952b6580 | BL1132-0001-AI-RES-2000 | 0 | RE-A1-2000-J-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | LISTA PRELIMINAR DE ENTRADAS E SAÍDAS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 736 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-01 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
47 |  | AR - Arquitetura | CPR - Critério De Projeto | ceb788c2-0a09-411a-8d75-988bf8076210 | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | 2 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | 5 | A4 | 3.375 | 27 | 100% | PARA CONHECIMENTO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | CRITÉRIOS DE PROJETO | ARQUITETURA |  | 0032 | 2026-07-10 16:48 |  |  | Conforme Proposto |  | 935 | 2026-06-19 | 2026-07-03 |  | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-06-19 |  |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 9:30 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A | 2026-07-10
48 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | 0ab29970-f171-4d30-8661-6cd43bc51072 | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | 0 | DE-A1-1911-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 581 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
49 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | 35fd2a7b-7438-49ed-9280-0ed72dda3be3 | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | 0 | DE-A1-1912-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 622 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
50 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | f639094b-334d-4377-8103-12559d966186 | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | 0 | DE-A1-1913-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 663 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
51 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | a7fc3d86-9371-4464-bc8c-1de83a0239eb | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | 0 | DE-A1-2201-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE / LABORATÓRIO | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 945 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-23 | 2026-07-28 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
52 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | 29658dd1-ba5d-4bb1-8c53-82a61fcac538 | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | 0 | DE-A1-2202-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / VESTIÁRIO | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1000 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 2026-07-31 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
53 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | cb9be81c-9ef2-4b76-9b27-dace7461b7ed | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | 0 | DE-A1-2203-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / REFEITÓRIO | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1012 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-05 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
54 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | d8bd6ca7-997c-4229-8d48-10ea240ed7c7 | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | 0 | DE-A1-2204-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / POSTO MÉDICO E BRIGADA DE INCÊNDIO | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Inserido |  | 1024 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2026-08-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 3D | A
55 |  | AR - Arquitetura | PQU - Planilha De Quantitativos | 547f85ba-68b9-495e-9b01-aa0e1e977dd1 | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | 0 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE E LABORATÓRIO | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 950 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-06 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
56 |  | AR - Arquitetura | PQU - Planilha De Quantitativos | d7e01fb7-d06d-4f17-ba2d-4dac35715ace | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | 0 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-VEST. / PAR. ÔNIBUS / REFEIT. / P. MÉDICO E B. INCÊNDIO | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 955 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-06 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
57 |  | AR - Arquitetura | RTE - Relatório Técnico | e104c9d5-a8d5-4026-bdbe-8e81efbc1865 | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | 0 | RL-A1-1000-G-PB-0016 |  | A4 | 6.75 | 54 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | RELATÓRIO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | CLASSIFICAÇÃO RISCO | [5 empty] | Inserido |  | 940 | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-15 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
58 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | 91fd9d56-8800-46a3-8292-1d30d561ad94 | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / ACESSOS RODOVIÁRIOS | LOCAÇÃO E FORMA | VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 1/4 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1151 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
59 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | fd331f60-ab4e-47ec-98c4-ebc2d9fd762b | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-4001 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / ACESSOS RODOVIÁRIOS | LOCAÇÃO E FORMA | VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 2/4 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1156 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
60 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | 3834e313-0a89-4d92-a92f-7b34a0b60dd6 | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-4002 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / ACESSOS RODOVIÁRIOS | LOCAÇÃO E FORMA | VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 3/4 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1161 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
61 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | f1629311-1ce7-46cb-9ae7-cff763c11b26 | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-4003 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / ACESSOS RODOVIÁRIOS | LOCAÇÃO E FORMA | VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 4/4 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1166 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
62 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | 344624b2-28c8-4bab-9006-4deab879c9f3 | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-4004 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / ACESSOS RODOVIÁRIOS | LOCAÇÃO E FORMA | VIADUTO - FUNDAÇÕES 1/2 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1171 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | 2026-06-16 |  |  |  |  | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  | 7:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
63 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | 898299c3-3a85-4940-b125-9574b71fa4c2 | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-4005 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / ACESSOS RODOVIÁRIOS | LOCAÇÃO E FORMA | VIADUTO - FUNDAÇÕES 2/2 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1176 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
64 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | ece36090-87b4-4ab9-8935-66174a1d60f6 | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-0001 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ACESSOS RODOVIÁRIOS | VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - ALTERNATIVA 1 | PLANTA DE LOCAÇÃO E PERFIL - FORMA - PLANTA E CORTE - NIVEL BÁSICO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1181 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
65 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | 98214ebf-81b9-47b1-84ea-5169d141c873 | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | 0 | DE-A1-1000-C-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | LOCAÇÃO E FORMA | ESTRUTURAS DE CONCRETO - DRENAGEM FORÇADA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 225 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-22 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
66 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | d7213aba-a3e4-4d48-b8b7-0aad275f9bcf | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | 0 | MC-A1-1911-C-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 587 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-25 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
67 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | c767fc65-4758-4d4e-bbe0-c405b06a8104 | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | 0 | MC-A1-1912-C-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 628 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2026-08-16 | 2026-08-21 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
68 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 6898cb78-536c-47e3-9477-839cdb20144e | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | 0 | MC-A1-1913-C-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 669 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-07-09 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  | 5:30 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
69 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 34c41e5d-ef9e-436d-93a9-f6c03cc4c006 | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | 0 | MC-A1-1315-C-PB-4000 |  | A4 | 5 | 40 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ATIVAÇÃO / DOSAGEM E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL MOIDO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS ABASTECIMENTO VAGÕES - FUNDAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 261 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
70 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 1d140deb-db38-4dbb-a570-f646d5e3aafb | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | 0 | MC-A1-1500-C-PB-4000 |  | A4 | 6 | 48 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | MANUSEIO DE PRODUTO / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | FUNDAÇÕES - GALPÃO DE ENSACAMENTO / EXPEDIÇÃO / SILO / CARREGAMENTOS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 133 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 2026-08-07 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
71 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | b61d1168-685d-4b24-b5c2-cce11773d270 | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | 0 | MC-A1-1000-C-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO - DRENAGEM FORÇADA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 215 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
72 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | cefe04da-3056-44b2-8711-1618fc33c5e9 | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | 0 | MC-A1-2303-C-PB-0001 |  | A4 | 11 | 88 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ACESSOS RODOVIÁRIOS | MEMÓRIA DE CÁLCULO | VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1186 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
73 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 4f9fb0c1-cf56-4562-b849-aa012564fc82 | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | 0 | MC-A1-1200-C-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | TRANSPORTADOR E CASA DE TRANSFERÊNCIA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 178 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 2026-07-31 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
74 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 26e0b807-b65a-4139-825b-5e2323c82751 | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | 0 | MC-A1-1201-C-PB-0001 |  | A4 | 12 | 96 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO / BRITAGEM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | BRITAGEM PRIMÁRIA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 183 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
75 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 206123a3-606b-4913-8c4f-b4368a68a186 | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | 0 | MC-A1-1800-C-PB-0001 |  | A4 | 4 | 32 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COMBATE INCENDIO E CX DE ÁGUA - TANQUE | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 388 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
76 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | dc39c857-801a-4099-8b69-d82d6ce33e44 | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | 0 | MC-A1-2304-C-PB-0001 |  | A4 | 6 | 48 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | PIPE/CABLE RACK | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PIPE RACK / CABLE RACK | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1133 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-12 | 2026-09-17 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
77 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 098f9ecb-69ac-4ed0-9c59-71eb903fe945 | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | 0 | MC-A1-1000-C-PB-0003 |  | A4 | 5 | 40 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1213 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-08-12 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
78 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | dcfc9809-7383-4fb1-b244-794a8110e83f | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | 0 | MC-A1-1000-C-PB-0002 |  | A4 | 11 | 88 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | TRANSPORTADORES | [5 empty] | Conforme Proposto |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
79 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 002387d9-b993-4271-8cbe-5f9bc95ac852 | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | 0 | MC-A1-1601-C-PB-0001 |  | A4 | 9 | 72 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | RECEBIMENTO DE INSUMOS | MEMÓRIA DE CÁLCULO | MOEGA, CASA DE TRANSFERENCIA E TRANSPORTADORES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 220 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
80 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 9b76fc33-2e14-47f4-a9b3-c4847d063e3f | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | 0 | MC-A1-1411-C-PB-4000 |  | A4 | 4 | 32 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | PÓS PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | FUNDAÇÕES - GALPÃO PARA ENSACAMENTO - RENWA META | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 128 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-01 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
81 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | be4701eb-8513-44c1-b93e-94ff5df32352 | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | 0 | MC-A1-1001-C-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | BALANÇA - FUNDAÇÕES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - 11 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1349 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-22 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
82 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | fd748103-a123-425c-9273-8d51c5233cb1 | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | 0 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | A | A4 | 12.875 | 103 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES – 2201-ED-001 |  | 0027 | 2026-07-08 16:16 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-13 12:04 | Inserido |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-06-19 | 2026-07-08 16:16 | 2026-07-18 16:16 | 2026-07-23 16:16 | 2026-06-19 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 33:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
83 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 714efacc-5685-4d63-a1cc-7613699a8184 | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | 0 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | A | A4 | 6.375 | 51 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / VESTIÁRIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES - 2202-ED-001 |  | 0022 | 2026-07-07 16:18 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-09 11:56 | Inserido |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-07-01 | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-22 16:18 | 2026-06-25 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 9:30 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
84 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 6996a144-b089-4c36-9eb3-06cbbd95d44a | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | 0 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | A | A4 | 7.625 | 61 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / REFEITÓRIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES - 2203-ED-001 |  | 0022 | 2026-07-07 16:18 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-09 12:00 | Inserido |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-07-01 | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-22 16:18 | 2026-07-02 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 8:30 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
85 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | ae90c527-27d8-40b2-aad4-e71621be7847 | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | 0 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | A | A4 | 8 | 64 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / POSTO MÉDICO E BRIGADA DE INCÊNDIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES - 2204-ED-001 |  | 0022 | 2026-07-07 16:18 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-10 15:05 | Inserido |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-07-01 | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-22 16:18 | 2026-06-23 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 36:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
86 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | bd23adea-d7bc-4bc0-9e0b-b3da32e46f17 | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | 0 | MC-A1-2205-C-PB-4000 | A | A4 | 3.5 | 28 | 50% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / PONTO DE ÔNIBUS | MEMÓRIA DE CÁLCULO | FUNDAÇÕES – 2205-ED-001 | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-08 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 7:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
87 |  | CC - Concreto | MDE - Memorial Descritivo | 11427550-3b4e-41e4-923b-bc64243826d6 | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | 0 | MC-A1-1000-C-PB-4001 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMORIAL DESCRITIVO | ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1354 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
88 |  | CC - Concreto | PQU - Planilha De Quantitativos | 175a24eb-76dd-4d94-a83d-314e2bd56c5c | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | 0 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 |  | A4 | 0.25 | 2 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1359 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
89 |  | CC - Concreto | PQU - Planilha De Quantitativos | d83782aa-db88-417a-8615-a3137a9677ff | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | 0 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | PACOTE DE OBRAS CIVIS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1364 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
90 |  | CI - Infraestrutura | DBA - Desenho Básico | bc846b5e-1f5a-4147-8d73-f549edcaea58 | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | 0 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | A | A1 | 1 | 1 | 20% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / PÁTIO DE ESTOCAGEM - MATERIA PRIMA | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | PLANTA E CORTES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1288 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-02 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 8:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
91 |  | CI - Infraestrutura | DBA - Desenho Básico | 248921eb-f16b-4676-9601-3bba003b76b0 | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | 0 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | A | A1 | 1 | 1 | 20% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / PÁTIO DE ESTOCAGEM - MATERIA PRIMA | PROJETO GEOMÉTRICO - ACESSO | PLANTA E PERFIL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1293 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-06-29 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 36:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
92 |  | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | a9c61371-21b9-4e0a-9aea-fb0c4f2ccb14 | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | 0 | MC-A1-1102-B-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / PÁTIO DE ESTOCAGEM - MATERIA PRIMA | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1338 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2026-08-08 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
93 |  | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | 060dbe5a-06fd-4184-bc37-ad87fd515b7c | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | 0 | MC-A1-1102-B-PB-4001 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / PÁTIO DE ESTOCAGEM - MATERIA PRIMA | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1343 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
94 |  | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | 52ddf65e-2f4d-4cc1-abea-273e22d93409 | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | 0 | MC-A1-1000-B-PB-0002 |  | A4 | 6 | 48 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1116 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
95 |  | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | 85e63d26-0818-40ab-b196-fd2dea180d30 | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | 0 | MC-A1-1000-B-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1106 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
96 |  | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | 23be048a-d37b-47fc-ae48-e24568a3c4fb | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | 0 | MC-A1-1000-B-PB-0003 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1081 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-29 | 2026-09-03 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
97 |  | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | 27d30cd3-4437-4fa3-b498-6bce5af1acb8 | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | 0 | MC-A1-1600-B-PB-4000 |  | A4 | 6 | 48 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | RECEBIMENTO DE INSUMOS / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO - GEOTECNIA - ANÁLISE DE ESTABILIDADE | CONTENÇÕES EM TERRA ARMADA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 200 | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
98 |  | CI - Infraestrutura | PQU - Planilha De Quantitativos | ab3c94bb-fd3b-4449-9b2d-15edb3609449 | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | 0 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1086 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
99 |  | CI - Infraestrutura | PQU - Planilha De Quantitativos | 9b21c444-e855-48c0-9271-959f7e450575 | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | 0 | RL-A1-1000-B-PB-0001 |  | A4 | 0.375 | 3 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | RELATÓRIO TÉCNICO - DISPOSITIVOS AMORTECIMENTO DE CHEIAS | ESTUDO CONCEITUAL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1091 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | [5 empty] | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
100 |  | DC - Controle De Documentos | LDO - Lista De Documentos | d413b25e-c9e9-4c29-a956-27052f24fb72 | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | 1 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | 0 | A4 | 0.75 | 6 | 100% | PARA CONHECIMENTO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | 0013 | 2026-07-01 16:49 | APR - APROVADO | 2026-07-02 11:40 | Conforme Proposto |  | 22 | 2026-06-09 | 2026-06-19 |  | 2026-07-01 16:49 | 2026-07-01 16:49 | 2026-07-01 16:49 |  |  |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A | 2026-07-03
101 |  | ED - Engenharia Digital | MOD - Modelagem 3D | d37afce1-a7fb-4adb-8d32-b74ea0d234a8 | BL1132-0001-ED-MOD-2000 | 0 | ML-A1-1000-G-PB-4000 |  | 3D |  |  | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MODELO 3D | [6 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 3D | A
102 |  | ED - Engenharia Digital | RTE - Relatório Técnico | f4aa1cd6-8fa8-4760-82b5-967c2f138238 | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | 0 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | A | A4 | 3 | 24 | 90% | PRELIMINAR | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | BEP |  |  | 0001 | 2026-06-20 12:30 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-01 11:27 | Conforme Proposto |  | 47 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-20 12:30 | 2026-06-20 12:30 | 2026-06-20 12:30 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 12:30 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
103 |  | ED - Engenharia Digital | RTE - Relatório Técnico | 9818b861-0488-410f-b31c-8f2d1e712308 | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | 0 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | B | A4 | 1.5 | 12 | 0% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 52 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
104 |  | ED - Engenharia Digital | RTE - Relatório Técnico | 36423447-3f85-4022-89a9-394684c2a89c | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | 1 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | 0 | A4 | 1.125 | 9 | 100% | PARA CONHECIMENTO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | FICHA DE SETUP - 3D |  |  | 0030 | 2026-07-09 16:14 | APR - APROVADO | 2026-07-10 16:47 | Inserido |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-19 |  | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-09 16:14 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 5:30 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
105 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 3e9f8829-6c91-418d-999d-8f003ed4db37 | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | 0 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | A | A0 | 2 | 1 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL SIMPLIFICADO |  |  | 0006 | 2026-06-26 16:47 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-01 15:31 | Conforme Proposto |  | 410 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 2026-06-26 16:47 | 2026-07-06 16:47 | 2026-07-11 16:47 | 2026-06-15 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 28:20 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A | 2026-07-09
106 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | dd6d7685-d371-44f8-9db2-ed5e958ce5af | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | 0 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | A | A1 | 1 | 1 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 |  |  | 0018 | 2026-07-06 16:57 |  |  | Conforme Proposto |  | 547 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 2026-07-06 16:57 | 2026-07-16 16:57 | 2026-07-21 16:57 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 5:30 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
107 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 51660f9c-bcf4-4042-af27-e6667ec56a83 | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | 0 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | A | A1 | 1 | 1 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 | SERVIÇOS AUXILIARES |  | 0029 | 2026-07-09 16:14 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-10 15:42 | Conforme Proposto |  | 552 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-03 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-19 16:14 | 2026-07-24 16:14 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 5:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A | 2026-07-13
108 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | ed5c30fe-1ff8-4936-8851-e76372765db4 | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | 0 | DE-A1-1911-E-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 565 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 6:30 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
109 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | b4d61b4c-8df3-4636-b1f4-9546bea8bbfa | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | 0 | DE-A1-1911-E-PB-4001 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 570 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 1:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
110 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | ed9b07ce-6af2-4ac3-8482-c5cf4e95a9b2 | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | 0 | DE-A1-1911-E-PB-4002 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 575 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 1:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
111 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 440678d6-23a3-4867-afb1-9bc0ad82a41e | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | 0 | DE-A1-1912-E-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 606 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 1:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
112 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | f146b4b5-279b-4f40-8a22-cd3276d100fc | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | 0 | DE-A1-1912-E-PB-4001 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 611 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 1:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
113 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 2c552fe1-a9c7-4690-9c8e-53daeb7ae9e4 | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | 0 | DE-A1-1912-E-PB-4002 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 616 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-06-19 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 1:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
114 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 58624ae0-6b42-4512-a0f6-5844dd2061f1 | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | 0 | DE-A1-1913-E-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 647 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | 2026-06-19 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 1:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
115 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 012c0cb5-76a9-4c01-9831-1433e0a33608 | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | 0 | DE-A1-1913-E-PB-4001 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 652 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | 2026-06-19 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 5:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
116 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 97f221bf-5856-4edf-af5e-f16e32305c7e | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | 0 | DE-A1-1913-E-PB-4002 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 657 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | 2026-06-19 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 1:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
117 |  | EL - Eletrica | EDP - Estudos E Planos | f8c25ff4-071c-47f4-9763-68fe538f4aff | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | 0 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | A | A4 | 4.875 | 39 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO |  |  | 0003 | 2026-06-20 12:31 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-01 11:54 | Conforme Proposto |  | 405 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-20 12:31 | 2026-06-30 12:31 | 2026-07-05 12:31 | 2026-06-12 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 50:30 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A | 2026-07-09
118 |  | EL - Eletrica | EDP - Estudos E Planos | 97798d84-9736-417f-98be-48e9ef29af21 | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | 0 | RL-A1-1100-E-PB-4000 |  | A4 | 0.75 | 6 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / COMUM | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1307 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
119 |  | EL - Eletrica | ETE - Especificação Técnica | 128f9cff-75cb-4748-94b0-55226fffae87 | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | 0 | ET-A1-1900-E-PB-0001 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO/SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL 1901-SE-01 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 515 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
120 |  | EL - Eletrica | ETE - Especificação Técnica | 7c6323c6-f6a1-4a31-a6e2-4a3ee2a5b273 | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | 0 | ET-A1-1903-E-PB-0001 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / LINHA DE DISTRIBUIÇÃO 13,8 kV | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO PROTEGIDAS DE 13,8 kV | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 520 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
121 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | bf58d247-a657-4b19-8908-b6489522ec7d | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | 0 | FD-A1-1911-E-PB-0006 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | FOLHA DE DADOS | INVERSORES DE MÉDIA TENSÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 420 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
122 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 1795b598-52aa-4294-9297-a1ac50c4380d | BL1132-0001-EL-FDA-2002 | 0 | FD-A1-1911-E-PB-0005 | 1 | A4 | 0.875 | 7 | 100% | CANCELADO | PROJETO BÁSICO | SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | FOLHA DE DADOS | INVERSORES DE BAIXA TENSÃO |  | 0029 | 2026-07-09 16:14 | CLD - CANCELADO | 2026-07-10 15:50 | Conforme Proposto |  | 425 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-08-01 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-07 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 1:30 | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
123 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | fef09214-30fd-440e-b2fe-91c8bd969114 | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0007 |  | A4 | 4 | 32 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | TRANSFORMADORES DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 430 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
124 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 91fdcaf2-043e-4ec5-9956-7d4ff823bdcb | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | TRANSFORMADORES DE FORÇA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 435 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
125 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | db0e7bed-a5ca-4eaf-9e24-858969ea8f41 | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | 0 | FD-A1-1911-E-PB-0004 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO/COMUM | FOLHA DE DADOS | RETIFICADOR E BATERIAS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 440 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
126 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 915fa385-7eb8-482e-983a-dd24b385f9b9 | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0008 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | QUADROS DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 445 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
127 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 2fba8935-8002-4cba-97e9-1166de65a0e2 | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | 0 | FD-A1-1911-E-PB-0002 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 450 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
128 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | ba31e9b7-37dc-459b-a7ff-bc4a93e86630 | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0005 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AUXILIAR | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 455 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
129 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | d0162f9e-ea20-42ec-a428-25c19d363889 | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | 0 | FD-A1-1903-E-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 13,8kV | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 460 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
130 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | c610202f-bfa8-43cb-8c73-dfe9163945ca | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0009 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | PAINEL ILUMINAÇÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 465 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
131 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 8ed316bb-4d9b-4778-988c-5df414a4f09a | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0004 |  | A4 | 0.125 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | NO-BREAKS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 470 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-22 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
132 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | c957fbc4-162b-4b5d-9a6b-41724b2f07d0 | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0006 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | RESISTORES DE ATERRAMENTO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 475 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-22 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
133 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 66cb5a51-2f8d-4aae-a447-212cc1c8ca1b | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | 0 | FD-A1-1911-E-PB-0003 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | CONJUNTO DE MANOBRA DE BT | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 480 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
134 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | f57bc317-6096-42ae-8b71-d080e034cbb5 | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0002 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES MT | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 485 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
135 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | c2662e14-dd72-4da2-9e32-2f705078ba2a | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0003 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES BT | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 490 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
136 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 472ef404-aee0-4d95-a07b-a37089a361f5 | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | 0 | FD-A1-1911-E-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | GERADOR | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 495 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
137 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 15fbd5c3-ab74-44cb-b1d7-72f6caf249fb | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-4000 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | INVERSORES DE BAIXA TENSÃO | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
138 |  | EL - Eletrica | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | bac84f66-a31f-4bff-ac78-c7a3705abf39 | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | 0 | LE-A1-1900-E-PB-4000 |  | A4 | 0.5 | 4 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 415 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
139 |  | EL - Eletrica | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | 3ec9bf2b-36bd-43d5-be97-5731d0f2e460 | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | 0 | LE-A1-1100-E-PB-4000 |  | A4 | 0.5 | 4 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / COMUM | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1312 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
140 |  | EL - Eletrica | LLC - Lista De Linhas E Cabos | b05b9797-20ee-4629-81b2-412ad81487a5 | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | 0 | LB-A1-1900-E-PB-4000 |  | A4 | 5 | 40 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
141 |  | EL - Eletrica | LLC - Lista De Linhas E Cabos | ccf6aabc-3d4f-47ae-96c9-2a0f76c37f2d | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | 0 | LB-A1-1100-E-PB-4000 |  | A4 | 0.75 | 6 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / COMUM | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1322 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
142 |  | EL - Eletrica | MCA - Memória De Cálculo | b43fd69d-6a1b-4a0c-aa5b-deffa5c80bc5 | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | 0 | MC-A1-1900-E-PB-4000 |  | A4 | 3.75 | 30 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 500 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
143 |  | EL - Eletrica | MCA - Memória De Cálculo | 0e3960c2-5df2-45b1-a18d-3ef3f1b51944 | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | 0 | MC-A1-1900-E-PB-4001 |  | A4 | 5 | 40 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 505 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
144 |  | EL - Eletrica | MCA - Memória De Cálculo | fa56b5b3-7638-4f8a-b0c4-dbe9a3ea8852 | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | 0 | MC-A1-1100-E-PB-4000 |  | A4 | 0.75 | 6 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / COMUM | MEMÓRA DE CÁLCULO DE CABOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1317 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
145 |  | EL - Eletrica | MCA - Memória De Cálculo | 89144acb-8def-4d63-a644-f2c90c3a1ab9 | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | 0 | MC-A1-2000-J-PB-0001 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS DE CONTROLE | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 510 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
146 |  | EL - Eletrica | MDE - Memorial Descritivo | 0f094097-6573-4d5c-911f-35bcdefa325a | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | 0 | MD-A1-1900-E-PB-4000 |  | A4 | 4 | 32 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 525 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
147 |  | EL - Eletrica | MDE - Memorial Descritivo | 001faa6c-1758-47bb-b12c-d98d214f1821 | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | 0 | MD-A1-1100-E-PB-4000 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / COMUM | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1327 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
148 |  | EL - Eletrica | PQU - Planilha De Quantitativos | 2b6c2ceb-afba-4c46-badb-61e4b5facbe1 | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | 0 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 530 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
149 |  | EL - Eletrica | PQU - Planilha De Quantitativos | 2d850335-48e0-484e-bf0a-240d8b35c795 | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | 0 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1332 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
150 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | d824824a-7090-40c9-bca6-95eb69d3361f | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | 0 | MC-A1-1911-S-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURA METÁLICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 593 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-06-24 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 2:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
151 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 22bf4307-ea63-4902-b2f5-879ad689c448 | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | 0 | MC-A1-1912-S-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURA METÁLICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 634 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-15 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
152 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 48b59893-4e51-40a2-8560-1c29cfae1689 | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | 0 | MC-A1-1913-S-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURA METÁLICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 675 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 2026-06-25 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 1:30 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
153 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 29b8d790-462e-4ef8-961d-143888e4e38d | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | 0 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | A | A4 | 15 | 120 | 0% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO / BRITAGEM | BRITAGEM PRIMÁRIA - 1201-ED-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 189 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
154 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 7ea8cdf8-9dbf-4694-93fb-c231832dd76e | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | 0 | MC-A1-1200-S-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO / BRITAGEM | CASAS DE TRANSFERÊNCIA -1201-CT-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 194 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-25 | 2026-07-30 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
155 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 0f197bd5-1c0e-4222-8221-c8e441502065 | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | 0 | MC-A1-1502-S-PB-0001 |  | A4 | 12 | 96 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | MANUSEIO DE PRODUTO / CARREGAMENTO FERROVIÁRIO | (ESCADA DE ACESSO (1502-ED-001), TORRE DE ESCADA (1502-ED-002),PLATAFORMA 01 (1502-ED-003), PLATAFORMA 02 (1502-ED-004) | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1052 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-22 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
156 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 50af05f7-b189-4fa7-bb2e-d1416089f787 | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | 0 | MC-A1-2304-S-PB-0001 |  | A4 | 8 | 64 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / PIPE/CABLE RACK | PIPECABLE RACK | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1139 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 2026-07-06 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 3:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
157 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 99def43d-a38c-4172-a622-a742618e8dab | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | 0 | MC-A1-1411-S-PB-4000 |  | A4 | 4 | 32 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | GALPÃO PARA ENSACAMENTO - RENWA META | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 122 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-01 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 34:30 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
158 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 81cf7b0f-ad31-43db-8f5e-8abeef9487d5 | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | 0 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | A | A4 | 5.75 | 46 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ADMINISTRATIVO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURAS METÁLICAS – 2201-ED-001 |  | 0008 | 2026-06-29 12:55 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-02 09:36 | Inserido |  |  |  |  | 2026-07-13 | 2026-06-29 12:55 | 2026-07-09 12:55 | 2026-07-14 12:55 | 2026-06-26 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 8:15 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
159 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 0221ae50-2154-4473-af10-aa221e9fefba | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | 0 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | A | A4 | 4.75 | 38 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / VESTIÁRIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURAS METÁLICAS – 2202-ED-001 |  | 0010 | 2026-07-01 12:28 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-02 10:48 | Inserido |  |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-01 12:28 | 2026-07-11 12:28 | 2026-07-16 12:28 | 2026-06-29 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 7:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
160 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 75290320-1fe4-4a3d-82c4-38c0802e0465 | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | 0 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | A | A4 | 4.75 | 38 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / REFEITÓRIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURAS METÁLICAS – 2203-ED-001 |  | 0010 | 2026-07-01 12:28 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-02 11:31 | Inserido |  |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-01 12:28 | 2026-07-11 12:28 | 2026-07-16 12:28 | 2026-06-29 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 8:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
161 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 13d293d4-75fe-4191-9fd9-2a16885b5470 | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | 0 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | A | A4 | 4.875 | 39 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / POSTO MÉDICO - BRIGADA DE INCÊNDIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURAS METÁLICAS – 2204-ED-001 |  | 0015 | 2026-07-01 16:49 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-06 13:46 | Inserido |  |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-01 16:49 | 2026-07-11 16:49 | 2026-07-16 16:49 | 2026-06-30 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 8:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A | 2026-07-13
162 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 5cacf9f6-71a8-4162-a21e-7757c8a017b6 | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | 0 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | A | A4 | 4 | 32 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / PONTO DE ÕNIBUS | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURAS METÁLICAS – 2205-ED-001 |  | 0016 | 2026-07-01 17:22 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-06 13:51 | Inserido |  |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-01 17:22 | 2026-07-11 17:22 | 2026-07-16 17:22 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A | 2026-07-13
163 |  | EM - Estrutura Metalica | PQU - Planilha De Quantitativos | ae3ca98c-886e-4ecb-bcbe-ebac996ebe04 | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | 0 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 |  | A4 | 0.75 | 6 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | PLANILHA DE QUANTIDADES | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 94 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
164 |  | EM - Estrutura Metalica | PQU - Planilha De Quantitativos | a445ed1d-cb95-4dbc-be0b-c6af8ce285f3 | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | 0 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 |  | A4 | 6 | 48 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL/COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1219 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
165 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 47ad0d44-165f-4969-b1aa-9634e6ff4106 | BL1132-0001-GE-ATA-2000 | 1 | AR-A1-1000-G-PB-4000 | 0 | A4 | 1 | 8 | 100% | PARA CONHECIMENTO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | PLATÔ ADMINISTRATIVO | ARQUITETURA | 0032 | 2026-07-10 16:48 | APR - APROVADO | 2026-07-13 11:41 | Inserido | [5 empty] | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-06-30 |  |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 4:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
166 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 3317101a-a89d-4a3c-ad42-7f272545787d | BL1132-0001-GE-ATA-2001 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4001 | A | A4 | 1.125 | 9 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | BRITAGEM, RENWA META – GALPÃO DE BAGS E EMPILHADOR DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO - MECÂNICA |  | 0011 | 2026-07-01 12:28 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-10 14:22 | Inserido |  |  |  |  | 2026-08-04 | 2026-07-01 12:28 | 2026-07-11 12:28 | 2026-07-16 12:28 | 2026-07-01 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  | 3:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
167 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 97d04d19-f000-4a6f-ac8e-768ad28b9c4b | BL1132-0001-GE-ATA-2002 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4002 | A | A4 | 0.875 | 7 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA - PÁTIO DE ESTOCAGEM | INFRAESTRUTURA | 0012 | 2026-07-01 14:01 | APR - APROVADO | 2026-07-10 14:23 | Inserido |  |  |  |  | 2026-08-04 | 2026-07-01 14:01 | 2026-07-11 14:01 | 2026-07-16 14:01 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
168 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 539bb23a-1ab5-49ed-a323-6fbb0dbb0423 | BL1132-0001-GE-ATA-2003 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4003 | A | A4 | 0.75 | 6 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | SUBESTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO | ELÉTRICA | 0023 | 2026-07-07 16:18 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-10 14:20 | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-22 16:18 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
169 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 10b4502b-8dda-4aae-a792-b99897076da5 | BL1132-0001-GE-ATA-2004 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4004 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
170 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | f3b61e75-49dc-4db4-8cde-0acf053d4997 | BL1132-0001-GE-ATA-2005 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4005 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
171 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 63326d7d-31ae-42c8-a6f5-7375e3825e92 | BL1132-0001-GE-ATA-2006 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4006 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
172 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 8e315707-1fa7-410e-a396-39958dc261a9 | BL1132-0001-GE-ATA-2007 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4007 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
173 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 99b57829-bd15-4fd5-b7a0-02c5975a8dea | BL1132-0001-GE-ATA-2008 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4008 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
174 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | d394dd87-e189-46fd-a0c2-cb56d480765a | BL1132-0001-GE-ATA-2009 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4009 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
175 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 809091f9-6264-4a03-a5e3-1e0e617b5a8d | BL1132-0001-GE-ATA-2010 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4010 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
176 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | ac265fe1-83f6-41d1-ab89-3d81303a5667 | BL1132-0001-GE-ATA-2011 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4011 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
177 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | d9002133-cd01-4b17-a52b-88c90161ad74 | BL1132-0001-GE-ATA-2012 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4012 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
178 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 6b2947ac-453a-4a2d-b6fa-cf127c516d97 | BL1132-0001-GE-ATA-2013 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4013 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
179 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 4b205335-6f57-4cb7-aff3-595f63bbdd23 | BL1132-0001-GE-ATA-2014 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4014 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
180 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | fa28f24f-1050-4791-86b7-6154843890cc | BL1132-0001-GE-ATA-2015 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4015 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
181 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 77aa44f7-e086-4a4f-aeda-140a806ee465 | BL1132-0001-GE-ATA-2016 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4016 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
182 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 4f3f8d2b-456a-4cfd-a507-bf861e430aa8 | BL1132-0001-GE-ATA-2017 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4017 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
183 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 2f6da588-984d-4b5e-9249-b51e238681da | BL1132-0001-GE-ATA-2018 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4018 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
184 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 1b3c8b3d-4515-4406-b6e2-580b125abbae | BL1132-0001-GE-ATA-2019 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4019 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
185 |  | GP - Gestao De Projetos | NCO - Norma De Coordenação | 25fb5ce0-75b2-4076-8a59-25df86737b24 | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | 1 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | 0 | A4 | 2.125 | 17 | 100% | PARA CONHECIMENTO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | NORMA DE COORDENAÇÃO |  |  | 0035 | 2026-07-10 16:48 |  |  | Conforme Proposto |  | 32 | 2026-06-09 | 2026-06-19 |  | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 |  |  |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A | 2026-07-03
186 |  | GP - Gestao De Projetos | RTE - Relatório Técnico | 4c3682ba-37a4-4df9-8fe2-c4558a3d3d89 | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | 0 | RL-A1-1000-G-PB-4003 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PARA PRÓXIMAS FASES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 37 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
187 |  | ME - Mecanica | ARJ - Arranjo, Layout, Plano Diretor | 10bd3017-62b4-4f02-8282-c2d3a9817476 | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | 0 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | 1 | A0 | 2 | 1 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANTA DE LOCAÇÃO | POÇOS TUBULARES PROFUNDOS |  | 0028 | 2026-07-08 16:17 | APR - APROVADO | 2026-07-10 14:15 | Conforme Proposto |  | 1245 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-07-01 | 2026-07-08 16:17 | 2026-07-18 16:17 | 2026-07-23 16:17 | 2026-06-23 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 6:25 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 3D | A
188 |  | ME - Mecanica | ARJ - Arranjo, Layout, Plano Diretor | 8ffec046-10e0-42f1-919f-d7dd3baedccc | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | 0 | DE-A1-1000-M-PB-0001 |  | A0 | 2 | 1 | 0% |  | PROJETO CONCEITUAL | ÁREA GERAL | PLANO DIRETOR | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1275 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
189 |  | ME - Mecanica | ETE - Especificação Técnica | eda19c24-91cc-407e-adfc-0927fcbf5de7 | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | 0 | ET-A1-1201-M-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO / BRITAGEM | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | BRITADOR 500t/h | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 157 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 2026-07-02 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 8:30 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
190 |  | ME - Mecanica | ETE - Especificação Técnica | bf46dad8-c305-4bb3-8486-21847e6bb70d | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | 0 | ET-A1-1602-M-PB-4000 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | RECEBIMENTO DE INSUMOS / MANUSEIO E ESTOCAGEM DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 1602-ST-01 - EMPILHADOR MÓVEL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 250 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
191 |  | ME - Mecanica | ETE - Especificação Técnica | 08d20f4e-b3ba-4a37-8e08-adc5cbd648f9 | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | 0 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | 1 | A4 | 11 | 88 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO | CONTRATAÇÃO DA MONTAGEM ELETROMECÂNICA |  | 0035 | 2026-07-10 16:48 |  |  | Conforme Proposto |  | 1270 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-04 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-20 16:48 | 2026-07-25 16:48 | 2026-07-10 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 2:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
192 |  | ME - Mecanica | ETE - Especificação Técnica | cb7bba63-bbe5-4f83-892c-2c03de89fc78 | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | 0 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | A | A4 | 1 | 8 | 0% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | RENWA META - UNIDADES DE ENSACAMENTO E SISTEMA DE PESAGEM | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 83 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
193 |  | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | bbeadf56-34b2-4eb9-9ce3-f050729a8104 | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | 0 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | 2 | A4 | 22.75 | 182 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | FOLHA DE DADOS | TRANSPORTADORES DE CORREIAS (EQ-MEC-06) |  | 0036 | 2026-07-10 16:49 |  |  | Conforme Proposto |  | 1250 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-30 | 2026-07-10 16:49 | 2026-07-20 16:49 | 2026-07-25 16:49 | 2026-07-09 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 6:30 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
194 |  | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | 6099f1d8-a99f-4964-b78a-138c2f6c7ef6 | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | 0 | FD-A1-1411-M-PB-4000 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | FOLHA DE DADOS | RENWA META - UNIDADES DE ENSACAMENTO E SISTEMA DE PESAGEM | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 88 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
195 |  | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | 7d979c7d-66fd-4376-aaa0-1d42ee54847a | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | 0 | FD-A1-1411-M-PB-4001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | FOLHA DE DADOS | RENWA META - SILO DE ESTOCAGEM 2000t | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 106 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
196 |  | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | 521f8b8b-00e9-4200-91a4-ef85353363ec | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | 0 | FD-A1-1201-M-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO / BRITAGEM | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | BRITADOR 500t/h | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 162 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
197 |  | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | 5172dc2f-350b-40c7-afbc-a3728be5e8cc | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | 0 | FD-A1-1602-M-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | RECEBIMENTO DE INSUMOS / MANUSEIO E ESTOCAGEM DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO | FOLHA DE DADOS | 1602-ST-01 - EMPILHADOR MÓVEL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 255 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
198 |  | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | b8299650-e5bf-44d3-a070-0ab373137177 | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | 0 | FD-A1-1000-M-PB-0001 | 1 | A4 | 1 | 8 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL/COMUM | FOLHA DE DADOS | PONTE ROLANTE |  | 0031 | 2026-07-09 16:14 |  |  | Inserido |  |  |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-19 16:14 | 2026-07-24 16:14 | 2026-07-08 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 7:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
199 |  | ME - Mecanica | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | 0114fa77-e2bb-4fe7-9353-da24784b1df0 | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | 1 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | 2 | A4 | 4.75 | 38 | 98% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL/COMUM | LISTA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS |  |  | 0036 | 2026-07-10 16:49 |  |  | Conforme Proposto |  | 1225 | 2026-06-09 | 2026-06-19 |  | 2026-07-10 16:49 | 2026-07-20 16:49 | 2026-07-25 16:49 |  |  |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A | 2026-07-09
200 |  | ME - Mecanica | MCA - Memória De Cálculo | 10a9890f-32b3-451c-a674-13eaf61fc2ca | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | 0 | MC-A1-1000-M-PB-0001 |  | A4 | 5 | 40 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1230 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
201 |  | ME - Mecanica | MCA - Memória De Cálculo | 31b1aa2f-7fed-4b25-843b-55e11d2af7fa | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | 0 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | 2 | A4 | 1.375 | 11 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIAL DE CÁLCULO | EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO |  | 0031 | 2026-07-09 16:14 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-13 13:23 | Conforme Proposto |  | 1235 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-07-23 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-19 16:14 | 2026-07-24 16:14 | 2026-07-07 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 9:30 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
202 |  | ME - Mecanica | MCA - Memória De Cálculo | 63d3e3d6-8ebe-46be-8a00-fe8eb67cf1a7 | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | 0 | MC-A1-1411-M-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 1411-ST-001 - SILO DE ALIMENTAÇÃO - GALPÃO DE ESTOCAGEM BIG-BAGS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 111 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
203 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | 5bf02122-0a4b-409b-8511-7431ad9276d7 | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | 0 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | A | A4 | 1.625 | 13 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS - RENWA META - SILO DE ALIMENTAÇÃO E GALPÃO DE ESTOCAGEM BIG-BAGS |  | 0019 | 2026-07-06 16:58 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-09 11:45 | Conforme Proposto |  | 116 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 2026-07-06 16:58 | 2026-07-16 16:58 | 2026-07-21 16:58 | 2026-06-30 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 26:30 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A | 2026-07-17
204 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | 1cf454c4-b8f5-4f8d-b33c-4e44d07294b7 | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | 0 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | A | A4 | 2.875 | 23 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS - RENWA META – COMPLEMENTO FLASH CALCINER |  | 0031 | 2026-07-09 16:14 |  |  | Conforme Proposto |  | 78 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-19 16:14 | 2026-07-24 16:14 | 2026-07-07 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 7:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
205 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | c4bd2f21-09f4-4f4f-a78a-d100c1ec42e0 | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | 0 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | 0 | A4 | 0.875 | 7 | 50% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS - BALANÇA - PÁTIO PROVISÓRIO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1370 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-08-08 | 2026-08-13 | 2026-07-10 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 11:45 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
206 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | d4edc7cc-cd91-42ea-b3b2-58fd7f1e688d | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | 0 | MC-A1-1803-M-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS - TANQUE DE SPCI | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 382 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 2026-07-31 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
207 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | 03e3e187-f7c3-46b3-b5a5-da350b16e25d | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | 0 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | 1 | A4 | 2.625 | 21 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS – SISTEMA DE MANUSEIO |  | 0028 | 2026-07-08 16:17 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-09 16:22 | Conforme Proposto |  | 1240 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-07-06 | 2026-07-08 16:17 | 2026-07-18 16:17 | 2026-07-23 16:17 | 2026-07-06 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 3:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A | 2026-07-24
208 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | 4a6aaab9-db02-4666-ad81-9f287fbc388b | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | 0 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | A | A4 | 1.625 | 13 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | ATIVAÇÃO / MANUSEIO E ESTOCAGEM DE ARGILA CALCINADA | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS - SISTEMA DE CARREGAMENTO DE VAGÕES - EXTRAÇÃO DO SILO 1316-SI-001 |  | 0036 | 2026-07-10 16:49 |  |  | Conforme Proposto |  | 1068 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-03 | 2026-07-10 16:49 | 2026-07-20 16:49 | 2026-07-25 16:49 | 2026-07-09 |  |  |  |  | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 8:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
209 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | fc4f176c-dc03-47fb-bd21-4a1c503dd5d4 | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | 0 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | 2 | A4 | 1.375 | 11 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM PRIMÁRIA | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS – PRÉDIO DA BRITAGEM |  | 0024 | 2026-07-07 16:18 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-09 17:18 | Inserido |  |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-22 16:18 | 2026-07-06 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 3:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A | 2026-07-14
210 |  | ME - Mecanica | PQU - Planilha De Quantitativos | 43f1cee7-7df6-4fea-b950-fd523fc737ea | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | 0 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | FORNECIMENTO DE CALDEIRARIA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1255 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
211 |  | ME - Mecanica | PQU - Planilha De Quantitativos | 47119a78-1b49-4ddc-a8f5-fe698c1ee3ef | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | 0 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1260 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
212 |  | ME - Mecanica | PQU - Planilha De Quantitativos | 8243ca97-87af-42c4-b3a1-54be97631f50 | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | 0 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA QUANTIDADES | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1265 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | N/A - NÃO SE APLICA | carol | carol | 2D | A
213 |  | PC - Planejamento E Controle | CRO - Cronograma | d5846c7a-2cfc-4a3d-b856-f22e64be2758 | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | 1 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | 0 | A4 | 2.625 | 21 | 100% | PARA CONHECIMENTO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | CRONOGRAMA DETALHADO |  |  | 0037 | 2026-07-10 16:49 | APR - APROVADO | 2026-07-13 11:36 | Conforme Proposto |  | 27 | 2026-06-09 | 2026-06-19 |  | 2026-07-10 16:49 | 2026-07-10 16:49 | 2026-07-10 16:49 | [5 empty] | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A | 2026-07-10
214 |  | TU - Tubulacao | ETE - Especificação Técnica | a7d04d46-515d-4cec-a13b-3a09638f7056 | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | 0 | EG-A1-1000-T-PB-0001 |  | A4 | 15 | 120 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL - COMUM | ESPECIFICAÇÃO GERAL | MATERIAIS DE TUBULAÇÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1202 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-25 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
215 |  | TU - Tubulacao | MCA - Memória De Cálculo | 4027cf01-6632-4d85-aecc-6da4c4e1c1ff | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | 0 | MC-A1-1000-T-PB-0001 |  | A4 | 3.625 | 29 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTIMATIVA DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO | [5 empty] | Inserido |  | 1197 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-06-17 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  | 1:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
216 |  | TU - Tubulacao | PQU - Planilha De Quantitativos | f8ebe956-7f77-4493-b103-b730380ab5f0 | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | 0 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 |  | A4 | 5 | 40 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL - COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1207 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
217 |  | UT - Sistema De Utilidades | ETE - Especificação Técnica | 9e82eb2d-01f6-4a7b-9f51-a89cb01cae3c | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | 0 | ET-A1-1803-M-PB-0001 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SIST. DE BOMB. E DIST. DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | SKID DE BOMBAS PARA COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 371 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-15 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
218 |  | UT - Sistema De Utilidades | ETE - Especificação Técnica | c61966a1-9061-4054-b52f-9f6e68baed6c | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | 0 | ET-A1-1805-M-PB-0001 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SIST. DE TRAT. ESTOCAGEM E DIST. DE ÁGUA POTÁVEL (ETA) | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 343 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2026-08-20 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
219 |  | UT - Sistema De Utilidades | FDA - Folha De Dados | ef6de5ec-f984-4f3e-bcfc-2b1b7aa47bde | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | 0 | FD-A1-1803-M-PB-0001 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SIST. DE BOMB. E DIST. DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | FOLHA DE DADOS | SKID DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 376 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2026-08-20 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
220 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | b36c508a-3079-4e41-b3cd-514388fb4e6e | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | 0 | DE-A1-1000-U-PB-0013 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL/COMUM | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | AR COMPRIMIDO PARA LABORATÓRIO, RECOLHA DE ÓLEO USADO DA OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 982 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-23 | 2026-07-28 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
221 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | e5f27767-38d0-4c01-b1d5-ebd6f6c041de | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | 0 | DE-A1-1802-U-PB-0001 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 323 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-06-25 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  | 9:30 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
222 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | e4093194-7c71-4eec-b241-fead3655a1e2 | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | 0 | DE-A1-1803-U-PB-0001 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 1/3 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 356 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-01 | 2026-07-09 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  | 1:30 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
223 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 355b8f0b-2388-4ddb-b784-f428c9c01dbb | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | 0 | DE-A1-1803-U-PB-0002 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 2/3 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 361 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 2026-07-09 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  | 1:30 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
224 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 5c184a5f-809b-41af-b561-69149a73cb85 | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | 0 | DE-A1-1803-U-PB-0003 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 3/3 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 366 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-07-09 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  | 1:30 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
225 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 64c155ae-d468-4518-bfa1-103625152b08 | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | 0 | DE-A1-1802-U-PB-0002 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | ÁGUA DE SERVIÇO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 328 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
226 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | dd67172c-1c2d-47fd-8e15-d9decf0e4a24 | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | 0 | DE-A1-1805-U-PB-0001 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE TRATAM. ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (ETA) | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | ÁGUA POTÁVEL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 333 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-07-07 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  | 2:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
227 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 87a6a8f1-1ae8-4757-9245-782a7b77e53f | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | 0 | DE-A1-1805-U-PB-0003 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE TRATAM. ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (ETA) | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | ÁGUA POTÁVEL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 338 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-07-07 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  | 2:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
228 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 4b671238-54ac-4cb7-af17-dab80e93fc95 | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | 0 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | 2 | A1 | 1 | 1 | 60% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE TRATAM. ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (ETA) | UFD | BALANÇO DE ÁGUA POTÁVEL 1 MTPA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 313 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 2026-07-06 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 4:00 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
229 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 86b41e47-e688-4571-8a15-816742789bed | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | 0 | DE-A1-1801-U-PB-0003 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | UFD | BALANÇO DE AR COMPRIMIDO 1 MTPA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 285 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2026-08-20 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
230 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 44f15e2b-0cee-4ebc-ad71-729972325987 | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | 0 | DE-A1-1800-U-PB-0001 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE UTILIDADES / COMUM | UFD | BALANÇO DE ÁGUA 1 MTPA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 318 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-08-12 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
231 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | edc55a65-5106-4c9b-adb0-290b57db31dd | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | 0 | DE-A1-1801-U-PB-0002 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | AR COMPRIMIDO DE INSTRUMENTOS - 2/3 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 290 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-08-26 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
232 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 2b65f5ea-2ff6-47fd-8199-1cbd0b00b99e | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | 0 | DE-A1-1801-U-PB-0004 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | AR DE SERVIÇO - 3/3 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 295 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
233 |  | UT - Sistema De Utilidades | LLC - Lista De Linhas E Cabos | 9f3466cc-8238-495f-ac6c-28a2393e6750 | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | 0 | LL-A1-1000-U-PB-0001 |  | A4 | 4.5 | 36 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL/COMUM | LISTA DE LINHAS | LISTA DE LINHAS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 272 | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
234 |  | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | 4d378931-3ace-4aa3-9266-df200de4a78d | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | 0 | MC-A1-1803-U-PB-0001 |  | A4 | 4 | 32 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 351 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-07 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  | 2:30 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
235 |  | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | 9c781b6d-47e7-4482-a8d1-a5abecc2460f | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | 0 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | 2 | A4 | 1.875 | 15 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE TRATAM. ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ÁGUA POTÁVEL |  | 0025 | 2026-07-07 16:18 | APR - APROVADO | 2026-07-10 11:50 | Conforme Proposto |  | 303 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-06 | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-22 16:18 | 2026-06-26 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 35:45 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A
236 |  | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | cb7fae55-bd5a-4699-9631-954e9b3f2774 | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | 0 | MC-A1-1800-U-PB-0001 |  | A4 | 5 | 40 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMAS DE UTILIDADES / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | SISTEMAS DE ÁGUA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 308 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 2026-07-31 | 2026-07-09 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  | 3:00 | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
237 |  | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | 2fb99f4c-c47e-4391-9ed9-c14d39962ce4 | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | 0 | MC-A1-1801-U-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | AR COMPRIMIDO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 280 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-15 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
238 |  | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | ebaa35af-fbd2-47a3-b73f-690408461951 | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | 0 | MC-A1-1900-U-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CLIMATIZAÇÃO DE SALAS ELÉTRICAS - HVAC | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 536 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol |  | N.A | carol | carol |  |  | carol | carol | carol |  | carol | carol | 2D | A
239 |  | UT - Sistema De Utilidades | RTE - Relatório Técnico | 1d8764c1-557c-419b-acd4-399cc1fa6711 | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | 0 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | A | A4 | 1.875 | 15 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO OPERACIONAIS/COMUM | RELATÓRIO TÉCNICO | CLIMATIZAÇÃO PARA CONFORTO TÉRMICO |  | 0020 | 2026-07-06 16:58 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-09 11:44 | Inserido |  |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-07-06 16:58 | 2026-07-16 16:58 | 2026-07-21 16:58 | 2026-07-02 | 0 |  |  | 0 | carol | carol | carol | Belo Horizonte | N.A | carol | carol |  | 4:30 | carol | carol | carol | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo | carol | carol | 2D | A