## Curva S
39.08
Período | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27
Planejado BL | 0% | 0.03157% | 0.4993% | 0.8893% | 2.106% | 2.648% | 5.455% | 8.07% | 7.72% | 6.91% | 7.23% | 7.8% | 10.02% | 12.14% | 11.22% | 8.71% | 4.98% | 2.66% | 0.87% | 0.04%
Planejado Acumulado BL | 0% | 0.03157% | 0.5308% | 1.42% | 3.526% | 6.175% | 11.63% | 19.7% | 27.42% | 34.33% | 41.56% | 49.36% | 59.38% | 71.52% | 82.74% | 91.45% | 96.43% | 99.09% | 99.96% | 100%
Planejado Semanal BL 1
Planejado Acumulado BL 1
Tendência Semanal | [7 empty] | 19.79% | 7.49% | 6.014% | 7.837% | 11.25% | 10.75% | 10.89% | 8.482% | 8.57% | 5.431% | 2.588% | 0.8436% | 0.06725%
Tendência Acumulada | [7 empty] | 19.79% | 27.28% | 33.29% | 41.13% | 52.38% | 63.13% | 74.02% | 82.5% | 91.07% | 96.5% | 99.09% | 99.93% | 100%
Realizado Semanal | 2026-05-17: 0%; 2026-05-24: 0.03157%; 2026-05-31: 0.4993%; 2026-06-07: 0.8893%; 2026-06-14: 2.106%; 2026-06-21: 2.648%; 2026-06-28: 4.505%; 2026-07-05: 9.11%
Realizado Acumulado | 2026-05-17: 0%; 2026-05-24: 0.03157%; 2026-05-31: 0.5308%; 2026-06-07: 1.42%; 2026-06-14: 3.526%; 2026-06-21: 6.175%; 2026-06-28: 10.68%; 2026-07-05: 19.79%
CURVA S DE AVANÇO FÍSICO
BL1132-0001

## BL
| I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I
| Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
 | time axis 2026-05-17 to 2026-09-27
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 14.85 | 25.65 | 36.45 | 47.25 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 105.7 | 143.3 | 182.19 | 182.19 | 182.19 | 182.19 | 182.19 | 223.21 | 271.47 | 331.76 | 392.06 | 452.35 | 452.35 | 452.35 | 512.65 | 576.34 | 647.85 | 722.93 | 792.11 | 792.11 | 792.11 | 851.46 | 914.91 | 989.46 | 1078.32 | 1181.62 | 1181.62 | 1181.62 | 1304.01 | 1459.02 | 1643.44 | 1859.43 | 2093.15 | 2093.15 | 2093.15 | 2303 | 2436.56 | 2567.4 | 2718.99 | 2909.25 | 2909.25 | 2909.25 | 3136.86 | 3352.95 | 3550.49 | 3733.74 | 3933.15 | 3933.15 | 3933.15 | 4151.98 | 4366.7 | 4571.81 | 4798.18 | 5014.62 | 5014.62 | 5014.62 | 5223.08 | 5454.37 | 5700.9 | 5933.03 | 6139.6 | 6139.6 | 6139.6 | 6358.3 | 6616.7 | 6898.73 | 7188.54 | 7461.51 | 7461.51 | 7461.51 | 7747.76 | 8077.49 | 8394.13 | 8686.72 | 9003.27 | 9003.27 | 9003.27 | 9329.57 | 9640.73 | 9925.49 | 10202.62 | 10463.73 | 10463.73 | 10463.73 | 10724.87 | 10982.02 | 11206.88 | 11442.06 | 11645.95 | 11645.95 | 11645.95 | 11817 | 11955.57 | 12081 | 12197.19 | 12323.55 | 12323.55 | 12323.55 | 12323.55 | 12451.8 | 12566.34 | 12646.18 | 12688.63 | 12688.63 | 12688.63 | 12723.79 | 12754.53 | 12782.48 | 12804.48 | 12819.47 | 12819.47 | 12819.47 | 12823.13 | 12826.47 | 12828.55 | 12828.55 | 12828.55 | 12828.55 | 12828.55
12828.55
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-05-17; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0%
| Segunda-feira | 2026-05-18 | 0 | 0%
| Terça-feira | 2026-05-19 | 0 | 0%
| Quarta-feira | 2026-05-20 | 0 | 0%
| Quinta-feira | 2026-05-21 | 0 | 0%
| Sexta-feira | 2026-05-22 | 4.05 | 0.03157%
| Sábado | 2026-05-23 | 4.05 | 0.03157%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-05-24; 2026-05-19: 4.05; 2026-05-20: 0.03157%
| Segunda-feira | 2026-05-25 | 14.85 | 0.1158%
| Terça-feira | 2026-05-26 | 25.65 | 0.1999%
| Quarta-feira | 2026-05-27 | 36.45 | 0.2841%
| Quinta-feira | 2026-05-28 | 47.25 | 0.3683%
| Sexta-feira | 2026-05-29 | 68.1 | 0.5308%
| Sábado | 2026-05-30 | 68.1 | 0.5308%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-05-31; 2026-05-19: 68.1; 2026-05-20: 0.5308%
| Segunda-feira | 2026-06-01 | 105.7 | 0.8239%
| Terça-feira | 2026-06-02 | 143.3 | 1.117%
| Quarta-feira | 2026-06-03 | 182.19 | 1.42%
| Quinta-feira | 2026-06-04 | 182.19 | 1.42%
| Sexta-feira | 2026-06-05 | 182.19 | 1.42%
| Sábado | 2026-06-06 | 182.19 | 1.42%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-06-07; 2026-05-19: 182.19; 2026-05-20: 1.42%
| Segunda-feira | 2026-06-08 | 223.21 | 1.74%
| Terça-feira | 2026-06-09 | 271.47 | 2.116%
| Quarta-feira | 2026-06-10 | 331.76 | 2.586%
| Quinta-feira | 2026-06-11 | 392.06 | 3.056%
| Sexta-feira | 2026-06-12 | 452.35 | 3.526%
| Sábado | 2026-06-13 | 452.35 | 3.526%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-06-14; 2026-05-19: 452.35; 2026-05-20: 3.526%
| Segunda-feira | 2026-06-15 | 512.65 | 3.996%
| Terça-feira | 2026-06-16 | 576.34 | 4.493%
| Quarta-feira | 2026-06-17 | 647.85 | 5.05%
| Quinta-feira | 2026-06-18 | 722.93 | 5.635%
| Sexta-feira | 2026-06-19 | 792.11 | 6.175%
| Sábado | 2026-06-20 | 792.11 | 6.175%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-06-21; 2026-05-19: 792.11; 2026-05-20: 6.175%
| Segunda-feira | 2026-06-22 | 851.46 | 6.637%
| Terça-feira | 2026-06-23 | 914.91 | 7.132%
| Quarta-feira | 2026-06-24 | 989.46 | 7.713%
| Quinta-feira | 2026-06-25 | 1078.32 | 8.406%
| Sexta-feira | 2026-06-26 | 1181.62 | 9.211%
| Sábado | 2026-06-27 | 1181.62 | 9.211%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-06-28; 2026-05-19: 1181.62; 2026-05-20: 9.211%
| Segunda-feira | 2026-06-29 | 1304.01 | 10.16%
| Terça-feira | 2026-06-30 | 1459.02 | 11.37%
| Quarta-feira | 2026-07-01 | 1643.44 | 12.81%
| Quinta-feira | 2026-07-02 | 1859.43 | 14.49%
| Sexta-feira | 2026-07-03 | 2093.15 | 16.32%
| Sábado | 2026-07-04 | 2093.15 | 16.32%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-07-05; 2026-05-19: 2093.15; 2026-05-20: 16.32%
| Segunda-feira | 2026-07-06 | 2303 | 17.95%
| Terça-feira | 2026-07-07 | 2436.56 | 18.99%
| Quarta-feira | 2026-07-08 | 2567.4 | 20.01%
| Quinta-feira | 2026-07-09 | 2718.99 | 21.19%
| Sexta-feira | 2026-07-10 | 2909.25 | 22.68%
| Sábado | 2026-07-11 | 2909.25 | 22.68%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-07-12; 2026-05-19: 2909.25; 2026-05-20: 22.68%
| Segunda-feira | 2026-07-13 | 3136.86 | 24.45%
| Terça-feira | 2026-07-14 | 3352.95 | 26.14%
| Quarta-feira | 2026-07-15 | 3550.49 | 27.68%
| Quinta-feira | 2026-07-16 | 3733.74 | 29.1%
| Sexta-feira | 2026-07-17 | 3933.15 | 30.66%
| Sábado | 2026-07-18 | 3933.15 | 30.66%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-07-19; 2026-05-19: 3933.15; 2026-05-20: 30.66%
| Segunda-feira | 2026-07-20 | 4151.98 | 32.37%
| Terça-feira | 2026-07-21 | 4366.7 | 34.04%
| Quarta-feira | 2026-07-22 | 4571.81 | 35.64%
| Quinta-feira | 2026-07-23 | 4798.18 | 37.4%
| Sexta-feira | 2026-07-24 | 5014.62 | 39.09%
| Sábado | 2026-07-25 | 5014.62 | 39.09%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-07-26; 2026-05-19: 5014.62; 2026-05-20: 39.09%
| Segunda-feira | 2026-07-27 | 5223.08 | 40.71%
| Terça-feira | 2026-07-28 | 5454.37 | 42.52%
| Quarta-feira | 2026-07-29 | 5700.9 | 44.44%
| Quinta-feira | 2026-07-30 | 5933.03 | 46.25%
| Sexta-feira | 2026-07-31 | 6139.6 | 47.86%
| Sábado | 2026-08-01 | 6139.6 | 47.86%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-08-02; 2026-05-19: 6139.6; 2026-05-20: 47.86%
| Segunda-feira | 2026-08-03 | 6358.3 | 49.56%
| Terça-feira | 2026-08-04 | 6616.7 | 51.58%
| Quarta-feira | 2026-08-05 | 6898.73 | 53.78%
| Quinta-feira | 2026-08-06 | 7188.54 | 56.04%
| Sexta-feira | 2026-08-07 | 7461.51 | 58.16%
| Sábado | 2026-08-08 | 7461.51 | 58.16%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-08-09; 2026-05-19: 7461.51; 2026-05-20: 58.16%
| Segunda-feira | 2026-08-10 | 7747.76 | 60.39%
| Terça-feira | 2026-08-11 | 8077.49 | 62.96%
| Quarta-feira | 2026-08-12 | 8394.13 | 65.43%
| Quinta-feira | 2026-08-13 | 8686.72 | 67.71%
| Sexta-feira | 2026-08-14 | 9003.27 | 70.18%
| Sábado | 2026-08-15 | 9003.27 | 70.18%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-08-16; 2026-05-19: 9003.27; 2026-05-20: 70.18%
| Segunda-feira | 2026-08-17 | 9329.57 | 72.73%
| Terça-feira | 2026-08-18 | 9640.73 | 75.15%
| Quarta-feira | 2026-08-19 | 9925.49 | 77.37%
| Quinta-feira | 2026-08-20 | 10202.62 | 79.53%
| Sexta-feira | 2026-08-21 | 10463.73 | 81.57%
| Sábado | 2026-08-22 | 10463.73 | 81.57%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-08-23; 2026-05-19: 10463.73; 2026-05-20: 81.57%
| Segunda-feira | 2026-08-24 | 10724.87 | 83.6%
| Terça-feira | 2026-08-25 | 10982.02 | 85.61%
| Quarta-feira | 2026-08-26 | 11206.88 | 87.36%
| Quinta-feira | 2026-08-27 | 11442.06 | 89.19%
| Sexta-feira | 2026-08-28 | 11645.95 | 90.78%
| Sábado | 2026-08-29 | 11645.95 | 90.78%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-08-30; 2026-05-19: 11645.95; 2026-05-20: 90.78%
| Segunda-feira | 2026-08-31 | 11817 | 92.11%
| Terça-feira | 2026-09-01 | 11955.57 | 93.2%
| Quarta-feira | 2026-09-02 | 12081 | 94.17%
| Quinta-feira | 2026-09-03 | 12197.19 | 95.08%
| Sexta-feira | 2026-09-04 | 12323.55 | 96.06%
| Sábado | 2026-09-05 | 12323.55 | 96.06%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-09-06; 2026-05-19: 12323.55; 2026-05-20: 96.06%
| Segunda-feira | 2026-09-07 | 12323.55 | 96.06%
| Terça-feira | 2026-09-08 | 12451.8 | 97.06%
| Quarta-feira | 2026-09-09 | 12566.34 | 97.96%
| Quinta-feira | 2026-09-10 | 12646.18 | 98.58%
| Sexta-feira | 2026-09-11 | 12688.63 | 98.91%
| Sábado | 2026-09-12 | 12688.63 | 98.91%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-09-13; 2026-05-19: 12688.63; 2026-05-20: 98.91%
| Segunda-feira | 2026-09-14 | 12723.79 | 99.18%
| Terça-feira | 2026-09-15 | 12754.53 | 99.42%
| Quarta-feira | 2026-09-16 | 12782.48 | 99.64%
| Quinta-feira | 2026-09-17 | 12804.48 | 99.81%
| Sexta-feira | 2026-09-18 | 12819.47 | 99.93%
| Sábado | 2026-09-19 | 12819.47 | 99.93%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-09-20; 2026-05-19: 12819.47; 2026-05-20: 99.93%
| Segunda-feira | 2026-09-21 | 12823.13 | 99.96%
| Terça-feira | 2026-09-22 | 12826.47 | 99.98%
| Quarta-feira | 2026-09-23 | 12828.55 | 100%
| Quinta-feira | 2026-09-24 | 12828.55 | 100%
| Sexta-feira | 2026-09-25 | 12828.55 | 100%
| Sábado | 2026-09-26 | 12828.55 | 100%
I | 2026-05-17: Domingo; 2026-05-18: 2026-09-27; 2026-05-19: 12828.55; 2026-05-20: 100%
[10 empty] | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27
[10 empty] | 0 | 0.0003157 | 0.0053085 | 0.014202 | 0.035261 | 0.061746 | 0.092109 | 0.16316 | 0.22678 | 0.30659 | 0.3909 | 0.47859 | 0.58163 | 0.70182 | 0.81566 | 0.90781 | 0.96063 | 0.98909 | 0.99929 | 1
[6 empty] | 46159 | 0 | 0
[6 empty] | 46166 | 4.05 | 0.0003157
[6 empty] | 46173 | 68.1 | 0.0053085
[6 empty] | 46180 | 182.19 | 0.014202
[6 empty] | 46187 | 452.35 | 0.035261
[6 empty] | 46194 | 792.11 | 0.061746
[6 empty] | 46201 | 1181.62 | 0.092109
[6 empty] | 46208 | 2093.15 | 0.16316
[6 empty] | 46215 | 2909.25 | 0.22678
[6 empty] | 46222 | 3933.15 | 0.30659
[6 empty] | 46229 | 5014.62 | 0.3909
[6 empty] | 46236 | 6139.6 | 0.47859
[6 empty] | 46243 | 7461.51 | 0.58163
[6 empty] | 46250 | 9003.27 | 0.70182
[6 empty] | 46257 | 10463.73 | 0.81566
[6 empty] | 46264 | 11645.95 | 0.90781
[6 empty] | 46271 | 12323.55 | 0.96063
[6 empty] | 46278 | 12688.63 | 0.98909
[6 empty] | 46285 | 12819.47 | 0.99929
[6 empty] | 46292 | 12828.55 | 1

## MC
I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I | [6 empty] | I
Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
 | time axis 2026-07-12 to 2026-09-27
3274.89 | 3478.79 | 3652.29 | 3841.92 | 4030.91 | 4228.23 | 4228.23 | 4228.23 | 4431.74 | 4605.49 | 4788.73 | 5007.36 | 5223.53 | 5223.53 | 5223.53 | 5461.6 | 5746.48 | 6066.43 | 6375.8 | 6651.75 | 6651.75 | 6651.75 | 6934.3 | 7218.18 | 7482.43 | 7747.07 | 8017.39 | 8017.39 | 8017.39 | 8314.6 | 8659.88 | 8961.23 | 9186.82 | 9400.19 | 9400.19 | 9400.19 | 9620.03 | 9834.68 | 10033.86 | 10238.03 | 10477.32 | 10477.32 | 10477.32 | 10758.22 | 11025.7 | 11239.46 | 11404.22 | 11565.71 | 11565.71 | 11565.71 | 11747.28 | 11904.96 | 12030.95 | 12148.61 | 12255.38 | 12255.38 | 12255.38 | 12255.38 | 12369.26 | 12480.52 | 12553.54 | 12584.07 | 12584.07 | 12584.07 | 12608.4 | 12632.56 | 12655.95 | 12677.38 | 12691.21 | 12691.21 | 12691.21 | 12694.74 | 12698 | 12699.75 | 12699.75 | 12699.75 | 12699.75 | 12699.75
12699.75
I | Domingo | 2026-07-12 | 3274.89 | 25.79%
| Segunda-feira | 2026-07-13 | 3478.79 | 27.39%
| Terça-feira | 2026-07-14 | 3652.29 | 28.76%
| Quarta-feira | 2026-07-15 | 3841.92 | 30.25%
| Quinta-feira | 2026-07-16 | 4030.91 | 31.74%
| Sexta-feira | 2026-07-17 | 4228.23 | 33.29%
| Sábado | 2026-07-18 | 4228.23 | 33.29%
I | Domingo | 2026-07-19 | 4228.23 | 33.29%
| Segunda-feira | 2026-07-20 | 4431.74 | 34.9%
| Terça-feira | 2026-07-21 | 4605.49 | 36.26%
| Quarta-feira | 2026-07-22 | 4788.73 | 37.71%
| Quinta-feira | 2026-07-23 | 5007.36 | 39.43%
| Sexta-feira | 2026-07-24 | 5223.53 | 41.13%
| Sábado | 2026-07-25 | 5223.53 | 41.13%
I | Domingo | 2026-07-26 | 5223.53 | 41.13%
| Segunda-feira | 2026-07-27 | 5461.6 | 43.01%
| Terça-feira | 2026-07-28 | 5746.48 | 45.25%
| Quarta-feira | 2026-07-29 | 6066.43 | 47.77%
| Quinta-feira | 2026-07-30 | 6375.8 | 50.2%
| Sexta-feira | 2026-07-31 | 6651.75 | 52.38%
| Sábado | 2026-08-01 | 6651.75 | 52.38%
I | Domingo | 2026-08-02 | 6651.75 | 52.38%
| Segunda-feira | 2026-08-03 | 6934.3 | 54.6%
| Terça-feira | 2026-08-04 | 7218.18 | 56.84%
| Quarta-feira | 2026-08-05 | 7482.43 | 58.92%
| Quinta-feira | 2026-08-06 | 7747.07 | 61%
| Sexta-feira | 2026-08-07 | 8017.39 | 63.13%
| Sábado | 2026-08-08 | 8017.39 | 63.13%
I | Domingo | 2026-08-09 | 8017.39 | 63.13%
| Segunda-feira | 2026-08-10 | 8314.6 | 65.47%
| Terça-feira | 2026-08-11 | 8659.88 | 68.19%
| Quarta-feira | 2026-08-12 | 8961.23 | 70.56%
| Quinta-feira | 2026-08-13 | 9186.82 | 72.34%
| Sexta-feira | 2026-08-14 | 9400.19 | 74.02%
| Sábado | 2026-08-15 | 9400.19 | 74.02%
I | Domingo | 2026-08-16 | 9400.19 | 74.02%
| Segunda-feira | 2026-08-17 | 9620.03 | 75.75%
| Terça-feira | 2026-08-18 | 9834.68 | 77.44%
| Quarta-feira | 2026-08-19 | 10033.86 | 79.01%
| Quinta-feira | 2026-08-20 | 10238.03 | 80.62%
| Sexta-feira | 2026-08-21 | 10477.32 | 82.5%
| Sábado | 2026-08-22 | 10477.32 | 82.5%
I | Domingo | 2026-08-23 | 10477.32 | 82.5%
| Segunda-feira | 2026-08-24 | 10758.22 | 84.71%
| Terça-feira | 2026-08-25 | 11025.7 | 86.82%
| Quarta-feira | 2026-08-26 | 11239.46 | 88.5%
| Quinta-feira | 2026-08-27 | 11404.22 | 89.8%
| Sexta-feira | 2026-08-28 | 11565.71 | 91.07%
| Sábado | 2026-08-29 | 11565.71 | 91.07%
I | Domingo | 2026-08-30 | 11565.71 | 91.07%
| Segunda-feira | 2026-08-31 | 11747.28 | 92.5%
| Terça-feira | 2026-09-01 | 11904.96 | 93.74%
| Quarta-feira | 2026-09-02 | 12030.95 | 94.73%
| Quinta-feira | 2026-09-03 | 12148.61 | 95.66%
| Sexta-feira | 2026-09-04 | 12255.38 | 96.5%
| Sábado | 2026-09-05 | 12255.38 | 96.5%
I | Domingo | 2026-09-06 | 12255.38 | 96.5%
| Segunda-feira | 2026-09-07 | 12255.38 | 96.5%
| Terça-feira | 2026-09-08 | 12369.26 | 97.4%
| Quarta-feira | 2026-09-09 | 12480.52 | 98.27%
| Quinta-feira | 2026-09-10 | 12553.54 | 98.85%
| Sexta-feira | 2026-09-11 | 12584.07 | 99.09%
| Sábado | 2026-09-12 | 12584.07 | 99.09%
I | Domingo | 2026-09-13 | 12584.07 | 99.09%
| Segunda-feira | 2026-09-14 | 12608.4 | 99.28%
| Terça-feira | 2026-09-15 | 12632.56 | 99.47%
| Quarta-feira | 2026-09-16 | 12655.95 | 99.66%
| Quinta-feira | 2026-09-17 | 12677.38 | 99.82%
| Sexta-feira | 2026-09-18 | 12691.21 | 99.93%
| Sábado | 2026-09-19 | 12691.21 | 99.93%
I | Domingo | 2026-09-20 | 12691.21 | 99.93%
| Segunda-feira | 2026-09-21 | 12694.74 | 99.96%
| Terça-feira | 2026-09-22 | 12698 | 99.99%
| Quarta-feira | 2026-09-23 | 12699.75 | 100%
| Quinta-feira | 2026-09-24 | 12699.75 | 100%
| Sexta-feira | 2026-09-25 | 12699.75 | 100%
| Sábado | 2026-09-26 | 12699.75 | 100%
I | Domingo | 2026-09-27 | 12699.75 | 100%
[11 empty] | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27
[11 empty] | 0.25787 | 0.33294 | 0.41131 | 0.52377 | 0.6313 | 0.74019 | 0.825 | 0.9107 | 0.96501 | 0.99089 | 0.99933 | 1
[6 empty] | 46215 | 3274.89 | 0.25787
[6 empty] | 46222 | 4228.23 | 0.33294
[6 empty] | 46229 | 5223.53 | 0.41131
[6 empty] | 46236 | 6651.75 | 0.52377
[6 empty] | 46243 | 8017.39 | 0.6313
[6 empty] | 46250 | 9400.19 | 0.74019
[6 empty] | 46257 | 10477.32 | 0.825
[6 empty] | 46264 | 11565.71 | 0.9107
[6 empty] | 46271 | 12255.38 | 0.96501
[6 empty] | 46278 | 12584.07 | 0.99089
[6 empty] | 46285 | 12691.21 | 0.99933
[6 empty] | 46292 | 12699.75 | 1