## LD-ELFA
(Atualização de Carga) LISTA DE DOCUMENTOS
ITEM | OSE | DISCIPLINA | TIPO DOCUMENTO | REVDOC_ID | Nº DOCUMENTO EMPRESA | REV.: EMPRESA | Nº DOCUMENTO CLIENTE | REV.: CLIENTE | FORMATO | A1EQ | FOLHAS | AVANÇO FÍSICO | FINALIDADE | TITULO 1 | TITULO 2 | TITULO 3 | TITULO 4 | TITULO 5 | Nº GRD EMISSÃO | DATA GRD EMISSÃO | FINALIDADE RETORNO | DATA COMENTARIO CLIENTE | STATUS DO DOCUMENTO (Incluído, Conforme Aprovado ou Cancelado) | ITEM ESPEC. COD. | ID CRONOGRAMA | INICIO BL | EM. INICIAL BL | INÍCIO TENDÊNCIA | EMISSÃO INICIAL TENDÊNCIA | RETORNO CLIENTE | EMISSÃO FINAL TENDÊNCIA | INICIO REAL | REV SE | FORMATO BL | Nº FOLHAS BL | A1EQ BL | DATA PERÍODO DE MEDIÇÃO | DATA AUXILIAR 1 | DATA AUXILIAR 2 | LOCAL | ITEM MEDIÇÃO | AVANÇO FINANCEIRO | AVANÇO FINANCEIRO ACUMULADO | HORAS BL | HORAS EXECUTADAS | R$ BL | R$ REAL | OBSERVAÇÃO | PROVEDOR EXTERNO | STATUS PENDÊNCIA | PENDÊNCIA | ORIGEM DOC | STATUS EXECUÇÂO | DATA PREVISTA EMISSÃO
1 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | 93b23800-e180-492f-b873-8073e0dc14dd | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | 0 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | 1 | A1 | 1 | 1 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE |  |  | 0033 | 2026-07-10 16:48 |  |  | Conforme Proposto |  | 726 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-20 16:48 | 2026-07-25 16:48 | 2026-06-25 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 54:00 |  |  |  | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
2 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | 58f7e9fc-748a-4e5b-aee0-21bd92766a9a | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | 0 | DE-A1-2000-J-PB-0003 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO SAS/SGE | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 731 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-09 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 8:00 |  |  |  | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
3 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | a8dbe6d4-e801-4fb6-b2a3-5150eecfb749 | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | 0 | DE-A1-2000-J-PB-0004 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | OUTROS SISTEMAS | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | SDACI | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 849 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
4 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | c31b4d58-bf1b-436a-ae07-75cfb2d0c3fb | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | 0 | DE-A1-2000-J-PB-0005 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | OUTROS SISTEMAS | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | REDE DE DADOS E TELEFONIA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 900 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
5 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | 6f79b2a4-dfeb-4c1a-9ca8-1cd80491b052 | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | 0 | DE-A1-2000-J-PB-0006 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | OUTROS SISTEMAS | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | SEGURANÇA PATRIMONIAL | [5 empty] | Inserido |  | 882 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
6 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | 08771502-7214-4041-ab84-fdcee2a18e3e | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | 0 | DE-A1-2000-J-PB-0007 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | OUTROS SISTEMAS | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | CFTV PROCESSO | [5 empty] | Inserido |  | 867 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-08-12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
7 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | 4641aae2-a3f0-4e7e-a3c8-4cadbd3dfe80 | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | 0 | DE-A1-2006-J-PB-0001 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | OUTROS SISTEMAS | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | BACKBONE TI | [5 empty] | Inserido |  | 910 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
8 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | ETE - Especificação Técnica | 6f4a2f84-aa94-4289-94d8-d52485445ebd | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | 0 | ET-A1-2000-J-PB-0002 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/OUTROS SISTEMAS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | SISTEMA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 756 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 2026-08-07 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
9 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | ETE - Especificação Técnica | f3aa54ea-2f58-4ae8-a85a-1466608c1d05 | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | 0 | ET-A1-2006-J-PB-0002 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/OUTROS SISTEMAS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | SDACI | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 859 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
10 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | ETE - Especificação Técnica | 13d81575-8b3b-4ab2-9195-7d00258274e4 | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | 0 | ET-A1-2006-J-PB-0004 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/OUTROS SISTEMAS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | SEGURANÇA PATRIMONIAL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 892 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2026-08-20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
11 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | ETE - Especificação Técnica | 413ef93f-e0a7-499a-8866-1d31806ce52e | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | 0 | ET-A1-2007-J-PB-0001 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | MONITORAMENTO DE PROCESSO - CFTV | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | CFTV DE PROCESSO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 877 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
12 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | d100465d-5452-46bf-8060-843afa91e71a | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0001 |  | A4 | 4 | 32 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | BALANÇA RODOVIÁRIA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 766 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-05 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
13 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 12cf9b7a-309b-41b9-8e38-8b7c8f1f1aac | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0002 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | SISTEMA SUPERVISÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 741 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-01 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
14 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | bde1966a-d5ee-42e0-bf81-a6d8ab001854 | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | 1 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | 2 | A4 | 0.75 | 6 | 100% | PARA COTAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | MEDIDOR DE NÍVEL TIPO RADAR |  | 0021 | 2026-07-07 16:17 | APR - APROVADO | 2026-07-09 16:05 | Conforme Proposto |  | 691 | 2026-06-23 | 2026-06-26 |  | 2026-07-07 16:17 | 2026-07-07 16:17 | 2026-07-07 16:17 | 2026-06-17 |  |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 9:00 |  |  |  | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A | 2026-07-06
15 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | fa3902b2-8040-442c-bc93-74778ab47b8f | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0004 |  | A4 | 4 | 32 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 806 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
16 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | f9cd5c0f-066e-4cbb-a664-54bbd9b158a6 | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0005 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | MEDIDOR DE TEMPERATURA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 811 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
17 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | d9564a92-2ad7-45ff-a03a-bd12ec83597f | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0006 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | MEDIDOR DE PRESSÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 816 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-14 | 2026-09-19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
18 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 2418ad00-e84f-4341-aa91-e15a5d55465d | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0007 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA AUTO-OPERADA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 781 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 2026-09-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
19 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 53d77677-a0fa-422e-b85f-970c183db5db | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0008 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA ON-OFF | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 776 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 2026-09-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
20 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | e7444e53-3ead-4e66-984e-e3b4bece776a | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0009 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | BALANÇA INTEGRADORA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 831 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
21 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 73df8b89-ff29-4b64-8931-2e641d10fca8 | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0010 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | ANALISADOR DE CONDUTIVIDADE | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 836 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
22 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 709744f9-8305-4d80-bb42-567b796ed6b3 | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0011 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | ANALISADOR DE pH | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 841 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
23 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 1b1dfe55-42eb-4d37-a8d5-accd11dd0f6e | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | 1 | A4 | 0.375 | 3 | 100% | CANCELADO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | CHAVE DE NÍVEL PORTINHOLA |  | 0007 | 2026-06-29 12:55 | APR - APROVADO | 2026-07-02 09:02 | Conforme Proposto |  | 696 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-06-24 | 2026-06-29 12:55 | 2026-06-29 12:55 | 2026-06-29 12:55 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 3:45 |  |  |  | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
24 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | c74e302c-cc1e-449e-8474-6bc5aa09110d | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0013 |  | A4 | 1 | 8 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | MANÔMETRO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 826 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 3:00 |  |  |  | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
25 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 3ebcff8f-94ff-45a2-b3d0-148876939917 | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | 1 | A4 | 1.125 | 9 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | PAINEL PNEUMÁTICO |  | 0021 | 2026-07-07 16:17 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-10 14:27 | Conforme Proposto |  | 716 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-07 16:17 | 2026-07-17 16:17 | 2026-07-22 16:17 | 2026-06-30 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 11:15 |  |  |  | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
26 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | d257d034-3eb6-4f21-a21e-94a7f937f2d0 | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | 1 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | 2 | A4 | 0.5 | 4 | 100% | CANCELADO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | SENSOR DE POSIÇÃO |  | 0021 | 2026-07-07 16:17 | CLD - CANCELADO | 2026-07-09 16:18 | Conforme Proposto |  | 701 | 2026-06-26 | 2026-07-01 |  | 2026-07-07 16:17 | 2026-07-07 16:17 | 2026-07-07 16:17 | 2026-06-19 |  |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 6:00 |  |  |  | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A | 2026-07-06
27 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 19839216-f05b-48e6-b1f9-6149c042bf7a | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | 1 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | 2 | A4 | 0.375 | 3 | 100% | PARA COTAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | SINALIZADOR LUMINOSO |  | 0033 | 2026-07-10 16:48 |  |  | Conforme Proposto |  | 706 | 2026-07-01 | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-06-26 |  |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 5:00 |  |  |  | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
28 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 87c357dd-e204-4c4e-8fa4-31aeda8d06c8 | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0017 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 786 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
29 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 353a3859-66b1-4af6-9ff4-dad49e08fb4c | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0018 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA DE CONTROLE - ESFERA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 771 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-05 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
30 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 9f6dca80-0bd8-4984-8778-ea9281243dbb | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0019 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA DILÚVIO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 791 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
31 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | cd12ff6e-2f17-4650-988b-36e35f1975c1 | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0020 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA GOVERNO E ALARME | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 796 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
32 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 57459f95-0d15-4ae0-a551-5b236654d61a | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0021 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | MEDIDOR DE VAZÃO VORTEX | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 821 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-14 | 2026-09-19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
33 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 2e42e950-1b07-42f8-8442-da1626c10c30 | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | 1 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | 2 | A4 | 0.5 | 4 | 100% | PARA COTAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | ANALISADOR CNA |  | 0033 | 2026-07-10 16:48 |  |  | Conforme Proposto |  | 711 | 2026-07-01 | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-06-29 |  |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 5:00 |  |  |  | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
34 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 47ca7eb2-5fc4-4202-b471-b2f0f8da9c36 | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-0023 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | VÁLVULA SOLENOIDE | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 801 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
35 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 8a45a312-9775-454b-b191-694c288d92c2 | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | 0 | FD-A1-2004-J-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO / SISTEMA DE CONTROLE DE EMERGENCIA | FOLHA DE DADOS | QDTI AUTOMAÇÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 751 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
36 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 44ad82cf-3d85-4c2a-98bb-c7bfece87905 | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | 0 | FD-A1-2006-J-PB-0002 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / OUTROS SISTEMAS | FOLHA DE DADOS | SDACI | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 854 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
37 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 64290157-6b96-496f-accb-c1cef7bb3c5a | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | 0 | FD-A1-2006-J-PB-0004 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / OUTROS SISTEMAS | FOLHA DE DADOS | AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 746 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-01 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
38 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 7f4ba86a-68bd-44f4-8d3a-bbd5944ff4df | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | 0 | FD-A1-2006-J-PB-0005 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / OUTROS SISTEMAS | FOLHA DE DADOS | REDE DE DADOS E TELEFONIA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 905 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
39 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 52ab722c-cdaa-4e89-8ee8-9de468d2ab0c | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | 0 | FD-A1-2006-J-PB-0006 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / OUTROS SISTEMAS | FOLHA DE DADOS | SEGURANÇA PATRIMONIAL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 887 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2026-08-20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
40 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 6941e479-99ca-4eca-a6db-64a5d120ad44 | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | 0 | FD-A1-2007-J-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / MONITORAMENTO DE PROCESSO - CFTV | FOLHA DE DADOS | CFTV DE PROCESSO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 872 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
41 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | f2be6095-86b5-4dda-b768-37c9b46a4d27 | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | 0 | FD-A1-2008-J-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | BACKBONE ÓPTICO | FOLHA DE DADOS | INFRAESTRUTURA E BACKBONE | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 915 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
42 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | 6eb45464-2e0e-4aea-a889-2e4dbad07e93 | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | 0 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | A | A4 | 0.375 | 3 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | FOLHA DE DADOS | CHAVE DE NÍVEL CAPACITIVA |  | 0033 | 2026-07-10 16:48 |  |  | Inserido |  |  |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-20 16:48 | 2026-07-25 16:48 | 2026-06-29 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 3:45 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
43 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | 6e9a3c0c-449c-4f58-9c90-9a20a710f95c | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | 0 | LE-A1-2000-J-PB-0001 |  | A4 | 2.5 | 20 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / COMUM | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 761 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 2026-06-15 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 4:00 |  |  |  | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
44 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | d3d3c8f4-6881-4807-a617-12e5d275dd5d | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | 0 | LE-A1-2006-J-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / COMUM | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 920 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-30 | 2026-09-04 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
45 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | 0fdb9bbc-cb61-4bc2-93d7-4599a44e393b | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | 0 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | 1 | A4 | 12.125 | 97 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO / COMUM | LISTA DE INSTRUMENTOS |  |  | 0005 | 2026-06-26 16:47 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-01 17:06 | Conforme Proposto |  | 686 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-06-26 16:47 | 2026-07-06 16:47 | 2026-07-11 16:47 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 73:00 |  |  |  | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
46 |  | AI - Automacao E Instrumentacao | RES - Relação De Entradas E Saídas | 82af170d-4e2e-4d98-bf00-8fb5952b6580 | BL1132-0001-AI-RES-2000 | 0 | RE-A1-2000-J-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | LISTA PRELIMINAR DE ENTRADAS E SAÍDAS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 736 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-01 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
47 |  | AR - Arquitetura | CPR - Critério De Projeto | ceb788c2-0a09-411a-8d75-988bf8076210 | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | 2 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | 5 | A4 | 3.375 | 27 | 100% | PARA CONHECIMENTO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | CRITÉRIOS DE PROJETO | ARQUITETURA |  | 0032 | 2026-07-10 16:48 |  |  | Conforme Proposto |  | 935 | 2026-06-19 | 2026-07-03 |  | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-06-19 |  |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 9:30 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A | 46213
48 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | 0ab29970-f171-4d30-8661-6cd43bc51072 | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | 0 | DE-A1-1911-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 581 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
49 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | 35fd2a7b-7438-49ed-9280-0ed72dda3be3 | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | 0 | DE-A1-1912-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 622 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
50 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | f639094b-334d-4377-8103-12559d966186 | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | 0 | DE-A1-1913-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 663 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
51 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | a7fc3d86-9371-4464-bc8c-1de83a0239eb | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | 0 | DE-A1-2201-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE / LABORATÓRIO | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 945 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-23 | 2026-07-28 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
52 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | 29658dd1-ba5d-4bb1-8c53-82a61fcac538 | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | 0 | DE-A1-2202-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / VESTIÁRIO | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1000 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 2026-07-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
53 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | cb9be81c-9ef2-4b76-9b27-dace7461b7ed | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | 0 | DE-A1-2203-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / REFEITÓRIO | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1012 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-05 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
54 |  | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | d8bd6ca7-997c-4229-8d48-10ea240ed7c7 | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | 0 | DE-A1-2204-A-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / POSTO MÉDICO E BRIGADA DE INCÊNDIO | PLANTA E CORTES | [6 empty] | Inserido |  | 1024 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2026-08-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 3D | A
55 |  | AR - Arquitetura | PQU - Planilha De Quantitativos | 547f85ba-68b9-495e-9b01-aa0e1e977dd1 | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | 0 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE E LABORATÓRIO | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 950 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-06 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
56 |  | AR - Arquitetura | PQU - Planilha De Quantitativos | d7e01fb7-d06d-4f17-ba2d-4dac35715ace | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | 0 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-VEST. / PAR. ÔNIBUS / REFEIT. / P. MÉDICO E B. INCÊNDIO | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 955 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-06 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
57 |  | AR - Arquitetura | RTE - Relatório Técnico | e104c9d5-a8d5-4026-bdbe-8e81efbc1865 | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | 0 | RL-A1-1000-G-PB-0016 |  | A4 | 6.75 | 54 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | RELATÓRIO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | CLASSIFICAÇÃO RISCO | [5 empty] | Inserido |  | 940 | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
58 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | 91fd9d56-8800-46a3-8292-1d30d561ad94 | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / ACESSOS RODOVIÁRIOS | LOCAÇÃO E FORMA | VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 1/4 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1151 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
59 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | fd331f60-ab4e-47ec-98c4-ebc2d9fd762b | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-4001 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / ACESSOS RODOVIÁRIOS | LOCAÇÃO E FORMA | VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 2/4 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1156 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
60 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | 3834e313-0a89-4d92-a92f-7b34a0b60dd6 | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-4002 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / ACESSOS RODOVIÁRIOS | LOCAÇÃO E FORMA | VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 3/4 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1161 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
61 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | f1629311-1ce7-46cb-9ae7-cff763c11b26 | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-4003 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / ACESSOS RODOVIÁRIOS | LOCAÇÃO E FORMA | VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 4/4 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1166 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
62 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | 344624b2-28c8-4bab-9006-4deab879c9f3 | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-4004 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / ACESSOS RODOVIÁRIOS | LOCAÇÃO E FORMA | VIADUTO - FUNDAÇÕES 1/2 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1171 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | 2026-06-16 | [8 empty] | N.A |  |  |  | 7:00 | [6 empty] | 2D | A
63 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | 898299c3-3a85-4940-b125-9574b71fa4c2 | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-4005 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / ACESSOS RODOVIÁRIOS | LOCAÇÃO E FORMA | VIADUTO - FUNDAÇÕES 2/2 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1176 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
64 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | ece36090-87b4-4ab9-8935-66174a1d60f6 | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | 0 | DE-A1-2303-C-PB-0001 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ACESSOS RODOVIÁRIOS | VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - ALTERNATIVA 1 | PLANTA DE LOCAÇÃO E PERFIL - FORMA - PLANTA E CORTE - NIVEL BÁSICO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1181 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
65 |  | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | 98214ebf-81b9-47b1-84ea-5169d141c873 | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | 0 | DE-A1-1000-C-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | LOCAÇÃO E FORMA | ESTRUTURAS DE CONCRETO - DRENAGEM FORÇADA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 225 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-22 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
66 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | d7213aba-a3e4-4d48-b8b7-0aad275f9bcf | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | 0 | MC-A1-1911-C-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 587 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
67 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | c767fc65-4758-4d4e-bbe0-c405b06a8104 | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | 0 | MC-A1-1912-C-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 628 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2026-08-16 | 2026-08-21 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
68 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 6898cb78-536c-47e3-9477-839cdb20144e | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | 0 | MC-A1-1913-C-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 669 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-07-09 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A |  |  |  | 5:30 | [6 empty] | 2D | A
69 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 34c41e5d-ef9e-436d-93a9-f6c03cc4c006 | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | 0 | MC-A1-1315-C-PB-4000 |  | A4 | 5 | 40 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ATIVAÇÃO / DOSAGEM E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL MOIDO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS ABASTECIMENTO VAGÕES - FUNDAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 261 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
70 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 1d140deb-db38-4dbb-a570-f646d5e3aafb | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | 0 | MC-A1-1500-C-PB-4000 |  | A4 | 6 | 48 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | MANUSEIO DE PRODUTO / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | FUNDAÇÕES - GALPÃO DE ENSACAMENTO / EXPEDIÇÃO / SILO / CARREGAMENTOS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 133 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 2026-08-07 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
71 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | b61d1168-685d-4b24-b5c2-cce11773d270 | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | 0 | MC-A1-1000-C-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO - DRENAGEM FORÇADA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 215 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
72 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | cefe04da-3056-44b2-8711-1618fc33c5e9 | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | 0 | MC-A1-2303-C-PB-0001 |  | A4 | 11 | 88 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ACESSOS RODOVIÁRIOS | MEMÓRIA DE CÁLCULO | VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1186 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
73 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 4f9fb0c1-cf56-4562-b849-aa012564fc82 | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | 0 | MC-A1-1200-C-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | TRANSPORTADOR E CASA DE TRANSFERÊNCIA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 178 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 2026-07-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
74 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 26e0b807-b65a-4139-825b-5e2323c82751 | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | 0 | MC-A1-1201-C-PB-0001 |  | A4 | 12 | 96 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO / BRITAGEM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | BRITAGEM PRIMÁRIA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 183 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
75 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 206123a3-606b-4913-8c4f-b4368a68a186 | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | 0 | MC-A1-1800-C-PB-0001 |  | A4 | 4 | 32 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COMBATE INCENDIO E CX DE ÁGUA - TANQUE | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 388 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
76 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | dc39c857-801a-4099-8b69-d82d6ce33e44 | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | 0 | MC-A1-2304-C-PB-0001 |  | A4 | 6 | 48 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | PIPE/CABLE RACK | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PIPE RACK / CABLE RACK | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1133 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-12 | 2026-09-17 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
77 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 098f9ecb-69ac-4ed0-9c59-71eb903fe945 | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | 0 | MC-A1-1000-C-PB-0003 |  | A4 | 5 | 40 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1213 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-08-12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
78 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | dcfc9809-7383-4fb1-b244-794a8110e83f | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | 0 | MC-A1-1000-C-PB-0002 |  | A4 | 11 | 88 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | TRANSPORTADORES | [5 empty] | Conforme Proposto |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
79 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 002387d9-b993-4271-8cbe-5f9bc95ac852 | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | 0 | MC-A1-1601-C-PB-0001 |  | A4 | 9 | 72 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | RECEBIMENTO DE INSUMOS | MEMÓRIA DE CÁLCULO | MOEGA, CASA DE TRANSFERENCIA E TRANSPORTADORES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 220 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
80 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 9b76fc33-2e14-47f4-a9b3-c4847d063e3f | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | 0 | MC-A1-1411-C-PB-4000 |  | A4 | 4 | 32 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | PÓS PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | FUNDAÇÕES - GALPÃO PARA ENSACAMENTO - RENWA META | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 128 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-01 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
81 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | be4701eb-8513-44c1-b93e-94ff5df32352 | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | 0 | MC-A1-1001-C-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | BALANÇA - FUNDAÇÕES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - 11 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1349 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-22 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
82 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | fd748103-a123-425c-9273-8d51c5233cb1 | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | 0 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | A | A4 | 12.875 | 103 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES – 2201-ED-001 |  | 0027 | 2026-07-08 16:16 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-13 12:04 | Inserido |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-06-19 | 2026-07-08 16:16 | 2026-07-18 16:16 | 2026-07-23 16:16 | 2026-06-19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 33:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
83 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 714efacc-5685-4d63-a1cc-7613699a8184 | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | 0 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | A | A4 | 6.375 | 51 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / VESTIÁRIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES - 2202-ED-001 |  | 0022 | 2026-07-07 16:18 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-09 11:56 | Inserido |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-07-01 | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-22 16:18 | 2026-06-25 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 9:30 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
84 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | 6996a144-b089-4c36-9eb3-06cbbd95d44a | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | 0 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | A | A4 | 7.625 | 61 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / REFEITÓRIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES - 2203-ED-001 |  | 0022 | 2026-07-07 16:18 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-09 12:00 | Inserido |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-07-01 | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-22 16:18 | 2026-07-02 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 8:30 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
85 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | ae90c527-27d8-40b2-aad4-e71621be7847 | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | 0 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | A | A4 | 8 | 64 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / POSTO MÉDICO E BRIGADA DE INCÊNDIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES - 2204-ED-001 |  | 0022 | 2026-07-07 16:18 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-10 15:05 | Inserido |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-07-01 | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-22 16:18 | 2026-06-23 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 36:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
86 |  | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | bd23adea-d7bc-4bc0-9e0b-b3da32e46f17 | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | 0 | MC-A1-2205-C-PB-4000 | A | A4 | 3.5 | 28 | 50% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / PONTO DE ÔNIBUS | MEMÓRIA DE CÁLCULO | FUNDAÇÕES – 2205-ED-001 | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-08 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 7:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
87 |  | CC - Concreto | MDE - Memorial Descritivo | 11427550-3b4e-41e4-923b-bc64243826d6 | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | 0 | MC-A1-1000-C-PB-4001 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMORIAL DESCRITIVO | ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1354 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
88 |  | CC - Concreto | PQU - Planilha De Quantitativos | 175a24eb-76dd-4d94-a83d-314e2bd56c5c | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | 0 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 |  | A4 | 0.25 | 2 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1359 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
89 |  | CC - Concreto | PQU - Planilha De Quantitativos | d83782aa-db88-417a-8615-a3137a9677ff | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | 0 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | PACOTE DE OBRAS CIVIS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1364 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
90 |  | CI - Infraestrutura | DBA - Desenho Básico | bc846b5e-1f5a-4147-8d73-f549edcaea58 | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | 0 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | A | A1 | 1 | 1 | 20% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / PÁTIO DE ESTOCAGEM - MATERIA PRIMA | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | PLANTA E CORTES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1288 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-02 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 8:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
91 |  | CI - Infraestrutura | DBA - Desenho Básico | 248921eb-f16b-4676-9601-3bba003b76b0 | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | 0 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | A | A1 | 1 | 1 | 20% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / PÁTIO DE ESTOCAGEM - MATERIA PRIMA | PROJETO GEOMÉTRICO - ACESSO | PLANTA E PERFIL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1293 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-06-29 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 36:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
92 |  | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | a9c61371-21b9-4e0a-9aea-fb0c4f2ccb14 | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | 0 | MC-A1-1102-B-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / PÁTIO DE ESTOCAGEM - MATERIA PRIMA | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1338 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2026-08-08 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
93 |  | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | 060dbe5a-06fd-4184-bc37-ad87fd515b7c | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | 0 | MC-A1-1102-B-PB-4001 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / PÁTIO DE ESTOCAGEM - MATERIA PRIMA | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1343 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
94 |  | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | 52ddf65e-2f4d-4cc1-abea-273e22d93409 | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | 0 | MC-A1-1000-B-PB-0002 |  | A4 | 6 | 48 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1116 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
95 |  | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | 85e63d26-0818-40ab-b196-fd2dea180d30 | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | 0 | MC-A1-1000-B-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1106 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
96 |  | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | 23be048a-d37b-47fc-ae48-e24568a3c4fb | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | 0 | MC-A1-1000-B-PB-0003 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1081 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-29 | 2026-09-03 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
97 |  | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | 27d30cd3-4437-4fa3-b498-6bce5af1acb8 | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | 0 | MC-A1-1600-B-PB-4000 |  | A4 | 6 | 48 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | RECEBIMENTO DE INSUMOS / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO - GEOTECNIA - ANÁLISE DE ESTABILIDADE | CONTENÇÕES EM TERRA ARMADA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 200 | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
98 |  | CI - Infraestrutura | PQU - Planilha De Quantitativos | ab3c94bb-fd3b-4449-9b2d-15edb3609449 | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | 0 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1086 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
99 |  | CI - Infraestrutura | PQU - Planilha De Quantitativos | 9b21c444-e855-48c0-9271-959f7e450575 | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | 0 | RL-A1-1000-B-PB-0001 |  | A4 | 0.375 | 3 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | RELATÓRIO TÉCNICO - DISPOSITIVOS AMORTECIMENTO DE CHEIAS | ESTUDO CONCEITUAL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1091 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | [9 empty] | N.A | [10 empty] | 2D | A
100 |  | DC - Controle De Documentos | LDO - Lista De Documentos | d413b25e-c9e9-4c29-a956-27052f24fb72 | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | 1 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | 0 | A4 | 0.75 | 6 | 100% | PARA CONHECIMENTO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | 0013 | 2026-07-01 16:49 | APR - APROVADO | 2026-07-02 11:40 | Conforme Proposto |  | 22 | 2026-06-09 | 2026-06-19 |  | 2026-07-01 16:49 | 2026-07-01 16:49 | 2026-07-01 16:49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A | 2026-07-03
101 |  | ED - Engenharia Digital | MOD - Modelagem 3D | d37afce1-a7fb-4adb-8d32-b74ea0d234a8 | BL1132-0001-ED-MOD-2000 | 0 | ML-A1-1000-G-PB-4000 |  | 3D |  |  | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MODELO 3D | [6 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 3D | A
102 |  | ED - Engenharia Digital | RTE - Relatório Técnico | f4aa1cd6-8fa8-4760-82b5-967c2f138238 | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | 0 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | A | A4 | 3 | 24 | 90% | PRELIMINAR | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | BEP |  |  | 0001 | 2026-06-20 12:30 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-01 11:27 | Conforme Proposto |  | 47 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-20 12:30 | 2026-06-20 12:30 | 2026-06-20 12:30 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 12:30 | [6 empty] | 2D | A
103 |  | ED - Engenharia Digital | RTE - Relatório Técnico | 9818b861-0488-410f-b31c-8f2d1e712308 | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | 0 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | B | A4 | 1.5 | 12 | 0% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 52 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
104 |  | ED - Engenharia Digital | RTE - Relatório Técnico | 36423447-3f85-4022-89a9-394684c2a89c | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | 1 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | 0 | A4 | 1.125 | 9 | 100% | PARA CONHECIMENTO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | FICHA DE SETUP - 3D |  |  | 0030 | 2026-07-09 16:14 | APR - APROVADO | 2026-07-10 16:47 | Inserido |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-19 |  | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-09 16:14 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 5:30 | [6 empty] | 2D | A
105 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 3e9f8829-6c91-418d-999d-8f003ed4db37 | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | 0 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | A | A0 | 2 | 1 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL SIMPLIFICADO |  |  | 0006 | 2026-06-26 16:47 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-01 15:31 | Conforme Proposto |  | 410 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 2026-06-26 16:47 | 2026-07-06 16:47 | 2026-07-11 16:47 | 2026-06-15 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 28:20 | [6 empty] | 2D | A | 2026-07-09
106 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | dd6d7685-d371-44f8-9db2-ed5e958ce5af | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | 0 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | A | A1 | 1 | 1 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 |  |  | 0018 | 2026-07-06 16:57 |  |  | Conforme Proposto |  | 547 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 2026-07-06 16:57 | 2026-07-16 16:57 | 2026-07-21 16:57 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 5:30 | [6 empty] | 2D | A
107 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 51660f9c-bcf4-4042-af27-e6667ec56a83 | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | 0 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | A | A1 | 1 | 1 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 | SERVIÇOS AUXILIARES |  | 0029 | 2026-07-09 16:14 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-10 15:42 | Conforme Proposto |  | 552 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-03 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-19 16:14 | 2026-07-24 16:14 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 5:00 | [6 empty] | 2D | A
108 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | ed5c30fe-1ff8-4936-8851-e76372765db4 | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | 0 | DE-A1-1911-E-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 565 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 6:30 | [6 empty] | 2D | A
109 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | b4d61b4c-8df3-4636-b1f4-9546bea8bbfa | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | 0 | DE-A1-1911-E-PB-4001 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 570 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 2D | A
110 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | ed9b07ce-6af2-4ac3-8482-c5cf4e95a9b2 | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | 0 | DE-A1-1911-E-PB-4002 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 575 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 2D | A
111 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 440678d6-23a3-4867-afb1-9bc0ad82a41e | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | 0 | DE-A1-1912-E-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 606 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 2D | A
112 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | f146b4b5-279b-4f40-8a22-cd3276d100fc | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | 0 | DE-A1-1912-E-PB-4001 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 611 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-06-18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 2D | A
113 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 2c552fe1-a9c7-4690-9c8e-53daeb7ae9e4 | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | 0 | DE-A1-1912-E-PB-4002 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 616 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-06-19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 2D | A
114 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 58624ae0-6b42-4512-a0f6-5844dd2061f1 | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | 0 | DE-A1-1913-E-PB-4000 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 647 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | 2026-06-19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 2D | A
115 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 012c0cb5-76a9-4c01-9831-1433e0a33608 | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | 0 | DE-A1-1913-E-PB-4001 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 652 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | 2026-06-19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 5:00 | [6 empty] | 2D | A
116 |  | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | 97f221bf-5856-4edf-af5e-f16e32305c7e | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | 0 | DE-A1-1913-E-PB-4002 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 657 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | 2026-06-19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 2D | A
117 |  | EL - Eletrica | EDP - Estudos E Planos | f8c25ff4-071c-47f4-9763-68fe538f4aff | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | 0 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | A | A4 | 4.875 | 39 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO |  |  | 0003 | 2026-06-20 12:31 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-01 11:54 | Conforme Proposto |  | 405 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-20 12:31 | 2026-06-30 12:31 | 2026-07-05 12:31 | 2026-06-12 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 50:30 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A | 2026-07-09
118 |  | EL - Eletrica | EDP - Estudos E Planos | 97798d84-9736-417f-98be-48e9ef29af21 | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | 0 | RL-A1-1100-E-PB-4000 |  | A4 | 0.75 | 6 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / COMUM | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1307 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
119 |  | EL - Eletrica | ETE - Especificação Técnica | 128f9cff-75cb-4748-94b0-55226fffae87 | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | 0 | ET-A1-1900-E-PB-0001 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO/SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL 1901-SE-01 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 515 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
120 |  | EL - Eletrica | ETE - Especificação Técnica | 7c6323c6-f6a1-4a31-a6e2-4a3ee2a5b273 | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | 0 | ET-A1-1903-E-PB-0001 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / LINHA DE DISTRIBUIÇÃO 13,8 kV | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO PROTEGIDAS DE 13,8 kV | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 520 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
121 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | bf58d247-a657-4b19-8908-b6489522ec7d | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | 0 | FD-A1-1911-E-PB-0006 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | FOLHA DE DADOS | INVERSORES DE MÉDIA TENSÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 420 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
122 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 1795b598-52aa-4294-9297-a1ac50c4380d | BL1132-0001-EL-FDA-2002 | 0 | FD-A1-1911-E-PB-0005 | 1 | A4 | 0.875 | 7 | 100% | CANCELADO | PROJETO BÁSICO | SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | FOLHA DE DADOS | INVERSORES DE BAIXA TENSÃO |  | 0029 | 2026-07-09 16:14 | CLD - CANCELADO | 2026-07-10 15:50 | Conforme Proposto |  | 425 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-08-01 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-07 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 1:30 |  |  |  | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
123 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | fef09214-30fd-440e-b2fe-91c8bd969114 | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0007 |  | A4 | 4 | 32 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | TRANSFORMADORES DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 430 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
124 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 91fdcaf2-043e-4ec5-9956-7d4ff823bdcb | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | TRANSFORMADORES DE FORÇA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 435 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
125 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | db0e7bed-a5ca-4eaf-9e24-858969ea8f41 | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | 0 | FD-A1-1911-E-PB-0004 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO/COMUM | FOLHA DE DADOS | RETIFICADOR E BATERIAS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 440 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
126 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 915fa385-7eb8-482e-983a-dd24b385f9b9 | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0008 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | QUADROS DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 445 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
127 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 2fba8935-8002-4cba-97e9-1166de65a0e2 | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | 0 | FD-A1-1911-E-PB-0002 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 450 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
128 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | ba31e9b7-37dc-459b-a7ff-bc4a93e86630 | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0005 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AUXILIAR | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 455 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
129 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | d0162f9e-ea20-42ec-a428-25c19d363889 | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | 0 | FD-A1-1903-E-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 13,8kV | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 460 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
130 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | c610202f-bfa8-43cb-8c73-dfe9163945ca | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0009 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | PAINEL ILUMINAÇÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 465 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
131 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 8ed316bb-4d9b-4778-988c-5df414a4f09a | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0004 |  | A4 | 0.125 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | NO-BREAKS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 470 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-22 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
132 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | c957fbc4-162b-4b5d-9a6b-41724b2f07d0 | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0006 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | RESISTORES DE ATERRAMENTO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 475 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-22 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
133 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 66cb5a51-2f8d-4aae-a447-212cc1c8ca1b | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | 0 | FD-A1-1911-E-PB-0003 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | CONJUNTO DE MANOBRA DE BT | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 480 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
134 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | f57bc317-6096-42ae-8b71-d080e034cbb5 | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0002 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES MT | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 485 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
135 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | c2662e14-dd72-4da2-9e32-2f705078ba2a | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-0003 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES BT | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 490 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
136 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 472ef404-aee0-4d95-a07b-a37089a361f5 | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | 0 | FD-A1-1911-E-PB-0001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | GERADOR | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 495 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
137 |  | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | 15fbd5c3-ab74-44cb-b1d7-72f6caf249fb | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | 0 | FD-A1-1900-E-PB-4000 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | FOLHA DE DADOS | INVERSORES DE BAIXA TENSÃO | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
138 |  | EL - Eletrica | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | bac84f66-a31f-4bff-ac78-c7a3705abf39 | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | 0 | LE-A1-1900-E-PB-4000 |  | A4 | 0.5 | 4 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 415 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
139 |  | EL - Eletrica | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | 3ec9bf2b-36bd-43d5-be97-5731d0f2e460 | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | 0 | LE-A1-1100-E-PB-4000 |  | A4 | 0.5 | 4 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / COMUM | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1312 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
140 |  | EL - Eletrica | LLC - Lista De Linhas E Cabos | b05b9797-20ee-4629-81b2-412ad81487a5 | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | 0 | LB-A1-1900-E-PB-4000 |  | A4 | 5 | 40 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
141 |  | EL - Eletrica | LLC - Lista De Linhas E Cabos | ccf6aabc-3d4f-47ae-96c9-2a0f76c37f2d | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | 0 | LB-A1-1100-E-PB-4000 |  | A4 | 0.75 | 6 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / COMUM | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1322 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
142 |  | EL - Eletrica | MCA - Memória De Cálculo | b43fd69d-6a1b-4a0c-aa5b-deffa5c80bc5 | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | 0 | MC-A1-1900-E-PB-4000 |  | A4 | 3.75 | 30 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 500 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
143 |  | EL - Eletrica | MCA - Memória De Cálculo | 0e3960c2-5df2-45b1-a18d-3ef3f1b51944 | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | 0 | MC-A1-1900-E-PB-4001 |  | A4 | 5 | 40 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 505 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
144 |  | EL - Eletrica | MCA - Memória De Cálculo | fa56b5b3-7638-4f8a-b0c4-dbe9a3ea8852 | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | 0 | MC-A1-1100-E-PB-4000 |  | A4 | 0.75 | 6 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / COMUM | MEMÓRA DE CÁLCULO DE CABOS | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1317 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
145 |  | EL - Eletrica | MCA - Memória De Cálculo | 89144acb-8def-4d63-a644-f2c90c3a1ab9 | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | 0 | MC-A1-2000-J-PB-0001 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA AUTOMAÇÃO/COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS DE CONTROLE | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 510 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
146 |  | EL - Eletrica | MDE - Memorial Descritivo | 0f094097-6573-4d5c-911f-35bcdefa325a | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | 0 | MD-A1-1900-E-PB-4000 |  | A4 | 4 | 32 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 525 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
147 |  | EL - Eletrica | MDE - Memorial Descritivo | 001faa6c-1758-47bb-b12c-d98d214f1821 | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | 0 | MD-A1-1100-E-PB-4000 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / COMUM | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1327 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
148 |  | EL - Eletrica | PQU - Planilha De Quantitativos | 2b6c2ceb-afba-4c46-badb-61e4b5facbe1 | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | 0 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 530 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
149 |  | EL - Eletrica | PQU - Planilha De Quantitativos | 2d850335-48e0-484e-bf0a-240d8b35c795 | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | 0 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1332 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
150 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | d824824a-7090-40c9-bca6-95eb69d3361f | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | 0 | MC-A1-1911-S-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURA METÁLICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 593 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-06-24 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 2D | A
151 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 22bf4307-ea63-4902-b2f5-879ad689c448 | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | 0 | MC-A1-1912-S-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURA METÁLICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 634 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
152 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 48b59893-4e51-40a2-8560-1c29cfae1689 | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | 0 | MC-A1-1913-S-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURA METÁLICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 675 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 2026-06-25 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 1:30 | [6 empty] | 2D | A
153 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 29b8d790-462e-4ef8-961d-143888e4e38d | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | 0 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | A | A4 | 15 | 120 | 0% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO / BRITAGEM | BRITAGEM PRIMÁRIA - 1201-ED-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 189 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
154 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 7ea8cdf8-9dbf-4694-93fb-c231832dd76e | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | 0 | MC-A1-1200-S-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO / BRITAGEM | CASAS DE TRANSFERÊNCIA -1201-CT-001 | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 194 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-25 | 2026-07-30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
155 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 0f197bd5-1c0e-4222-8221-c8e441502065 | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | 0 | MC-A1-1502-S-PB-0001 |  | A4 | 12 | 96 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | MANUSEIO DE PRODUTO / CARREGAMENTO FERROVIÁRIO | (ESCADA DE ACESSO (1502-ED-001), TORRE DE ESCADA (1502-ED-002),PLATAFORMA 01 (1502-ED-003), PLATAFORMA 02 (1502-ED-004) | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1052 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-22 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
156 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 50af05f7-b189-4fa7-bb2e-d1416089f787 | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | 0 | MC-A1-2304-S-PB-0001 |  | A4 | 8 | 64 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | INFRAESTRUTURA / PIPE/CABLE RACK | PIPECABLE RACK | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1139 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 2026-07-06 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 3:00 | [6 empty] | 2D | A
157 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 99def43d-a38c-4172-a622-a742618e8dab | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | 0 | MC-A1-1411-S-PB-4000 |  | A4 | 4 | 32 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | GALPÃO PARA ENSACAMENTO - RENWA META | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 122 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-01 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 34:30 | [6 empty] | 2D | A
158 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 81cf7b0f-ad31-43db-8f5e-8abeef9487d5 | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | 0 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | A | A4 | 5.75 | 46 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ADMINISTRATIVO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURAS METÁLICAS – 2201-ED-001 |  | 0008 | 2026-06-29 12:55 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-02 09:36 | Inserido |  |  |  |  | 2026-07-13 | 2026-06-29 12:55 | 2026-07-09 12:55 | 2026-07-14 12:55 | 2026-06-26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 8:15 | [6 empty] | 2D | A
159 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 0221ae50-2154-4473-af10-aa221e9fefba | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | 0 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | A | A4 | 4.75 | 38 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / VESTIÁRIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURAS METÁLICAS – 2202-ED-001 |  | 0010 | 2026-07-01 12:28 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-02 10:48 | Inserido |  |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-01 12:28 | 2026-07-11 12:28 | 2026-07-16 12:28 | 2026-06-29 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 7:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
160 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 75290320-1fe4-4a3d-82c4-38c0802e0465 | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | 0 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | A | A4 | 4.75 | 38 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / REFEITÓRIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURAS METÁLICAS – 2203-ED-001 |  | 0010 | 2026-07-01 12:28 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-02 11:31 | Inserido |  |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-01 12:28 | 2026-07-11 12:28 | 2026-07-16 12:28 | 2026-06-29 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 8:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
161 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 13d293d4-75fe-4191-9fd9-2a16885b5470 | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | 0 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | A | A4 | 4.875 | 39 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / POSTO MÉDICO - BRIGADA DE INCÊNDIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURAS METÁLICAS – 2204-ED-001 |  | 0015 | 2026-07-01 16:49 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-06 13:46 | Inserido |  |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-01 16:49 | 2026-07-11 16:49 | 2026-07-16 16:49 | 2026-06-30 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 8:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A | 2026-07-13
162 |  | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | 5cacf9f6-71a8-4162-a21e-7757c8a017b6 | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | 0 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | A | A4 | 4 | 32 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / PONTO DE ÕNIBUS | MEMÓRIA DE CÁLCULO | COBERTURAS METÁLICAS – 2205-ED-001 |  | 0016 | 2026-07-01 17:22 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | 2026-07-06 13:51 | Inserido |  |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-01 17:22 | 2026-07-11 17:22 | 2026-07-16 17:22 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A | 2026-07-13
163 |  | EM - Estrutura Metalica | PQU - Planilha De Quantitativos | ae3ca98c-886e-4ecb-bcbe-ebac996ebe04 | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | 0 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 |  | A4 | 0.75 | 6 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | PLANILHA DE QUANTIDADES | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 94 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
164 |  | EM - Estrutura Metalica | PQU - Planilha De Quantitativos | a445ed1d-cb95-4dbc-be0b-c6af8ce285f3 | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | 0 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 |  | A4 | 6 | 48 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL/COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1219 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
165 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 47ad0d44-165f-4969-b1aa-9634e6ff4106 | BL1132-0001-GE-ATA-2000 | 1 | AR-A1-1000-G-PB-4000 | 0 | A4 | 1 | 8 | 100% | PARA CONHECIMENTO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | PLATÔ ADMINISTRATIVO | ARQUITETURA | 0032 | 2026-07-10 16:48 | APR - APROVADO | 2026-07-13 11:41 | Inserido | [5 empty] | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-06-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 4:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
166 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 3317101a-a89d-4a3c-ad42-7f272545787d | BL1132-0001-GE-ATA-2001 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4001 | A | A4 | 1.125 | 9 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | BRITAGEM, RENWA META – GALPÃO DE BAGS E EMPILHADOR DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO - MECÂNICA |  | 0011 | 2026-07-01 12:28 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-10 14:22 | Inserido |  |  |  |  | 2026-08-04 | 2026-07-01 12:28 | 2026-07-11 12:28 | 2026-07-16 12:28 | 2026-07-01 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A |  |  |  | 3:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
167 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 97d04d19-f000-4a6f-ac8e-768ad28b9c4b | BL1132-0001-GE-ATA-2002 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4002 | A | A4 | 0.875 | 7 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA - PÁTIO DE ESTOCAGEM | INFRAESTRUTURA | 0012 | 2026-07-01 14:01 | APR - APROVADO | 2026-07-10 14:23 | Inserido |  |  |  |  | 2026-08-04 | 2026-07-01 14:01 | 2026-07-11 14:01 | 2026-07-16 14:01 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
168 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 539bb23a-1ab5-49ed-a323-6fbb0dbb0423 | BL1132-0001-GE-ATA-2003 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4003 | A | A4 | 0.75 | 6 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | SUBESTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO | ELÉTRICA | 0023 | 2026-07-07 16:18 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-10 14:20 | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-22 16:18 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
169 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 10b4502b-8dda-4aae-a792-b99897076da5 | BL1132-0001-GE-ATA-2004 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4004 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
170 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | f3b61e75-49dc-4db4-8cde-0acf053d4997 | BL1132-0001-GE-ATA-2005 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4005 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
171 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 63326d7d-31ae-42c8-a6f5-7375e3825e92 | BL1132-0001-GE-ATA-2006 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4006 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
172 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 8e315707-1fa7-410e-a396-39958dc261a9 | BL1132-0001-GE-ATA-2007 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4007 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
173 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 99b57829-bd15-4fd5-b7a0-02c5975a8dea | BL1132-0001-GE-ATA-2008 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4008 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
174 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | d394dd87-e189-46fd-a0c2-cb56d480765a | BL1132-0001-GE-ATA-2009 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4009 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
175 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 809091f9-6264-4a03-a5e3-1e0e617b5a8d | BL1132-0001-GE-ATA-2010 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4010 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
176 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | ac265fe1-83f6-41d1-ab89-3d81303a5667 | BL1132-0001-GE-ATA-2011 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4011 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
177 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | d9002133-cd01-4b17-a52b-88c90161ad74 | BL1132-0001-GE-ATA-2012 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4012 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
178 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 6b2947ac-453a-4a2d-b6fa-cf127c516d97 | BL1132-0001-GE-ATA-2013 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4013 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
179 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 4b205335-6f57-4cb7-aff3-595f63bbdd23 | BL1132-0001-GE-ATA-2014 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4014 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
180 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | fa28f24f-1050-4791-86b7-6154843890cc | BL1132-0001-GE-ATA-2015 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4015 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
181 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 77aa44f7-e086-4a4f-aeda-140a806ee465 | BL1132-0001-GE-ATA-2016 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4016 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
182 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 4f3f8d2b-456a-4cfd-a507-bf861e430aa8 | BL1132-0001-GE-ATA-2017 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4017 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
183 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 2f6da588-984d-4b5e-9249-b51e238681da | BL1132-0001-GE-ATA-2018 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4018 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
184 |  | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | 1b3c8b3d-4515-4406-b6e2-580b125abbae | BL1132-0001-GE-ATA-2019 | 0 | AR-A1-1000-G-PB-4019 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | - | [5 empty] | Inserido |  |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
185 |  | GP - Gestao De Projetos | NCO - Norma De Coordenação | 25fb5ce0-75b2-4076-8a59-25df86737b24 | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | 1 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | 0 | A4 | 2.125 | 17 | 100% | PARA CONHECIMENTO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | NORMA DE COORDENAÇÃO |  |  | 0035 | 2026-07-10 16:48 |  |  | Conforme Proposto |  | 32 | 2026-06-09 | 2026-06-19 |  | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-10 16:48 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A | 46206
186 |  | GP - Gestao De Projetos | RTE - Relatório Técnico | 4c3682ba-37a4-4df9-8fe2-c4558a3d3d89 | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | 0 | RL-A1-1000-G-PB-4003 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PARA PRÓXIMAS FASES | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 37 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
187 |  | ME - Mecanica | ARJ - Arranjo, Layout, Plano Diretor | 10bd3017-62b4-4f02-8282-c2d3a9817476 | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | 0 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | 1 | A0 | 2 | 1 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANTA DE LOCAÇÃO | POÇOS TUBULARES PROFUNDOS |  | 0028 | 2026-07-08 16:17 | APR - APROVADO | 2026-07-10 14:15 | Conforme Proposto |  | 1245 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-07-01 | 2026-07-08 16:17 | 2026-07-18 16:17 | 2026-07-23 16:17 | 2026-06-23 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 6:25 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 3D | A
188 |  | ME - Mecanica | ARJ - Arranjo, Layout, Plano Diretor | 8ffec046-10e0-42f1-919f-d7dd3baedccc | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | 0 | DE-A1-1000-M-PB-0001 |  | A0 | 2 | 1 | 0% |  | PROJETO CONCEITUAL | ÁREA GERAL | PLANO DIRETOR | [6 empty] | Conforme Proposto |  | 1275 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
189 |  | ME - Mecanica | ETE - Especificação Técnica | eda19c24-91cc-407e-adfc-0927fcbf5de7 | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | 0 | ET-A1-1201-M-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO / BRITAGEM | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | BRITADOR 500t/h | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 157 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 2026-07-02 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 8:30 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
190 |  | ME - Mecanica | ETE - Especificação Técnica | bf46dad8-c305-4bb3-8486-21847e6bb70d | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | 0 | ET-A1-1602-M-PB-4000 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | RECEBIMENTO DE INSUMOS / MANUSEIO E ESTOCAGEM DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 1602-ST-01 - EMPILHADOR MÓVEL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 250 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
191 |  | ME - Mecanica | ETE - Especificação Técnica | 08d20f4e-b3ba-4a37-8e08-adc5cbd648f9 | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | 0 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | 1 | A4 | 11 | 88 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO | CONTRATAÇÃO DA MONTAGEM ELETROMECÂNICA |  | 0035 | 2026-07-10 16:48 |  |  | Conforme Proposto |  | 1270 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-04 | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-20 16:48 | 2026-07-25 16:48 | 2026-07-10 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 2:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
192 |  | ME - Mecanica | ETE - Especificação Técnica | cb7bba63-bbe5-4f83-892c-2c03de89fc78 | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | 0 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | A | A4 | 1 | 8 | 0% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | RENWA META - UNIDADES DE ENSACAMENTO E SISTEMA DE PESAGEM | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 83 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
193 |  | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | bbeadf56-34b2-4eb9-9ce3-f050729a8104 | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | 0 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | 2 | A4 | 22.75 | 182 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | FOLHA DE DADOS | TRANSPORTADORES DE CORREIAS (EQ-MEC-06) |  | 0036 | 2026-07-10 16:49 |  |  | Conforme Proposto |  | 1250 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-30 | 2026-07-10 16:49 | 2026-07-20 16:49 | 2026-07-25 16:49 | 2026-07-09 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 6:30 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
194 |  | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | 6099f1d8-a99f-4964-b78a-138c2f6c7ef6 | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | 0 | FD-A1-1411-M-PB-4000 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | FOLHA DE DADOS | RENWA META - UNIDADES DE ENSACAMENTO E SISTEMA DE PESAGEM | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 88 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
195 |  | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | 7d979c7d-66fd-4376-aaa0-1d42ee54847a | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | 0 | FD-A1-1411-M-PB-4001 |  | A4 | 1 | 8 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | FOLHA DE DADOS | RENWA META - SILO DE ESTOCAGEM 2000t | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 106 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
196 |  | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | 521f8b8b-00e9-4200-91a4-ef85353363ec | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | 0 | FD-A1-1201-M-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO / BRITAGEM | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | BRITADOR 500t/h | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 162 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
197 |  | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | 5172dc2f-350b-40c7-afbc-a3728be5e8cc | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | 0 | FD-A1-1602-M-PB-4000 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | RECEBIMENTO DE INSUMOS / MANUSEIO E ESTOCAGEM DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO | FOLHA DE DADOS | 1602-ST-01 - EMPILHADOR MÓVEL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 255 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
198 |  | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | b8299650-e5bf-44d3-a070-0ab373137177 | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | 0 | FD-A1-1000-M-PB-0001 | 1 | A4 | 1 | 8 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL/COMUM | FOLHA DE DADOS | PONTE ROLANTE |  | 0031 | 2026-07-09 16:14 |  |  | Inserido |  |  |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-19 16:14 | 2026-07-24 16:14 | 2026-07-08 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 7:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
199 |  | ME - Mecanica | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | 0114fa77-e2bb-4fe7-9353-da24784b1df0 | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | 1 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | 2 | A4 | 4.75 | 38 | 98% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL/COMUM | LISTA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS |  |  | 0036 | 2026-07-10 16:49 |  |  | Conforme Proposto |  | 1225 | 2026-06-09 | 2026-06-19 |  | 2026-07-10 16:49 | 2026-07-20 16:49 | 2026-07-25 16:49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A | 46212
200 |  | ME - Mecanica | MCA - Memória De Cálculo | 10a9890f-32b3-451c-a674-13eaf61fc2ca | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | 0 | MC-A1-1000-M-PB-0001 |  | A4 | 5 | 40 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1230 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
201 |  | ME - Mecanica | MCA - Memória De Cálculo | 31b1aa2f-7fed-4b25-843b-55e11d2af7fa | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | 0 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | 2 | A4 | 1.375 | 11 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIAL DE CÁLCULO | EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO |  | 0031 | 2026-07-09 16:14 |  |  | Conforme Proposto |  | 1235 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-07-23 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-19 16:14 | 2026-07-24 16:14 | 2026-07-07 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 9:30 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
202 |  | ME - Mecanica | MCA - Memória De Cálculo | 63d3e3d6-8ebe-46be-8a00-fe8eb67cf1a7 | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | 0 | MC-A1-1411-M-PB-4000 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 1411-ST-001 - SILO DE ALIMENTAÇÃO - GALPÃO DE ESTOCAGEM BIG-BAGS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 111 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
203 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | 5bf02122-0a4b-409b-8511-7431ad9276d7 | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | 0 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | A | A4 | 1.625 | 13 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS - RENWA META - SILO DE ALIMENTAÇÃO E GALPÃO DE ESTOCAGEM BIG-BAGS |  | 0019 | 2026-07-06 16:58 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-09 11:45 | Conforme Proposto |  | 116 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 2026-07-06 16:58 | 2026-07-16 16:58 | 2026-07-21 16:58 | 2026-06-30 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 26:30 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A | 46220
204 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | 1cf454c4-b8f5-4f8d-b33c-4e44d07294b7 | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | 0 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | A | A4 | 2.875 | 23 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | PÓS - PROCESSAMENTO / CLASSIFICAÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS - RENWA META – COMPLEMENTO FLASH CALCINER |  | 0031 | 2026-07-09 16:14 |  |  | Conforme Proposto |  | 78 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-19 16:14 | 2026-07-24 16:14 | 2026-07-07 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 7:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
205 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | c4bd2f21-09f4-4f4f-a78a-d100c1ec42e0 | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | 0 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | 0 | A4 | 0.875 | 7 | 50% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS - BALANÇA - PÁTIO PROVISÓRIO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1370 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-08-08 | 2026-08-13 | 2026-07-10 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 11:45 | [6 empty] | 2D | A
206 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | d4edc7cc-cd91-42ea-b3b2-58fd7f1e688d | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | 0 | MC-A1-1803-M-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS - TANQUE DE SPCI | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 382 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 2026-07-31 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [10 empty] | 2D | A
207 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | 03e3e187-f7c3-46b3-b5a5-da350b16e25d | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | 0 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | 1 | A4 | 2.625 | 21 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS – SISTEMA DE MANUSEIO |  | 0028 | 2026-07-08 16:17 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-09 16:22 | Conforme Proposto |  | 1240 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-07-06 | 2026-07-08 16:17 | 2026-07-18 16:17 | 2026-07-23 16:17 | 2026-07-06 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 3:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A | 46227
208 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | 4a6aaab9-db02-4666-ad81-9f287fbc388b | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | 0 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | A | A4 | 1.625 | 13 | 80% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | ATIVAÇÃO / MANUSEIO E ESTOCAGEM DE ARGILA CALCINADA | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS - SISTEMA DE CARREGAMENTO DE VAGÕES - EXTRAÇÃO DO SILO 1316-SI-001 |  | 0036 | 2026-07-10 16:49 |  |  | Conforme Proposto |  | 1068 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-03 | 2026-07-10 16:49 | 2026-07-20 16:49 | 2026-07-25 16:49 | 2026-07-09 | [7 empty] | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 8:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
209 |  | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | fc4f176c-dc03-47fb-bd21-4a1c503dd5d4 | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | 0 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | 2 | A4 | 1.375 | 11 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | BRITAGEM PRIMÁRIA | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PLANO DE CARGAS – PRÉDIO DA BRITAGEM |  | 0024 | 2026-07-07 16:18 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-09 17:18 | Inserido |  |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-22 16:18 | 2026-07-06 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 3:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A | 46217
210 |  | ME - Mecanica | PQU - Planilha De Quantitativos | 43f1cee7-7df6-4fea-b950-fd523fc737ea | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | 0 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | FORNECIMENTO DE CALDEIRARIA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1255 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
211 |  | ME - Mecanica | PQU - Planilha De Quantitativos | 47119a78-1b49-4ddc-a8f5-fe698c1ee3ef | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | 0 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1260 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
212 |  | ME - Mecanica | PQU - Planilha De Quantitativos | 8243ca97-87af-42c4-b3a1-54be97631f50 | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | 0 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | PLANILHA QUANTIDADES | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1265 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | N/A - NÃO SE APLICA |  |  | 2D | A
213 |  | PC - Planejamento E Controle | CRO - Cronograma | d5846c7a-2cfc-4a3d-b856-f22e64be2758 | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | 1 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | 0 | A4 | 2.625 | 21 | 100% | PARA CONHECIMENTO | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | CRONOGRAMA DETALHADO |  |  | 0037 | 2026-07-10 16:49 | APR - APROVADO | 2026-07-13 11:36 | Conforme Proposto |  | 27 | 2026-06-09 | 2026-06-19 |  | 2026-07-10 16:49 | 2026-07-10 16:49 | 2026-07-10 16:49 | [8 empty] | Belo Horizonte | N.A | [7 empty] | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A | 46213
214 |  | TU - Tubulacao | ETE - Especificação Técnica | a7d04d46-515d-4cec-a13b-3a09638f7056 | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | 0 | EG-A1-1000-T-PB-0001 |  | A4 | 15 | 120 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL - COMUM | ESPECIFICAÇÃO GERAL | MATERIAIS DE TUBULAÇÃO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1202 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
215 |  | TU - Tubulacao | MCA - Memória De Cálculo | 4027cf01-6632-4d85-aecc-6da4c4e1c1ff | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | 0 | MC-A1-1000-T-PB-0001 |  | A4 | 3.625 | 29 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTIMATIVA DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO | [5 empty] | Inserido |  | 1197 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-06-17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 2D | A
216 |  | TU - Tubulacao | PQU - Planilha De Quantitativos | f8ebe956-7f77-4493-b103-b730380ab5f0 | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | 0 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 |  | A4 | 5 | 40 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL - COMUM | PLANILHA DE QUANTIDADES | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 1207 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
217 |  | UT - Sistema De Utilidades | ETE - Especificação Técnica | 9e82eb2d-01f6-4a7b-9f51-a89cb01cae3c | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | 0 | ET-A1-1803-M-PB-0001 |  | A4 | 2.5 | 20 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SIST. DE BOMB. E DIST. DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | SKID DE BOMBAS PARA COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 371 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
218 |  | UT - Sistema De Utilidades | ETE - Especificação Técnica | c61966a1-9061-4054-b52f-9f6e68baed6c | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | 0 | ET-A1-1805-M-PB-0001 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SIST. DE TRAT. ESTOCAGEM E DIST. DE ÁGUA POTÁVEL (ETA) | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 343 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2026-08-20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
219 |  | UT - Sistema De Utilidades | FDA - Folha De Dados | ef6de5ec-f984-4f3e-bcfc-2b1b7aa47bde | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | 0 | FD-A1-1803-M-PB-0001 |  | A4 | 2 | 16 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SIST. DE BOMB. E DIST. DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | FOLHA DE DADOS | SKID DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 376 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2026-08-20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
220 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | b36c508a-3079-4e41-b3cd-514388fb4e6e | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | 0 | DE-A1-1000-U-PB-0013 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL/COMUM | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | AR COMPRIMIDO PARA LABORATÓRIO, RECOLHA DE ÓLEO USADO DA OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 982 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-23 | 2026-07-28 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
221 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | e5f27767-38d0-4c01-b1d5-ebd6f6c041de | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | 0 | DE-A1-1802-U-PB-0001 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 323 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-06-25 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A |  |  |  | 9:30 | [6 empty] | 2D | A
222 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | e4093194-7c71-4eec-b241-fead3655a1e2 | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | 0 | DE-A1-1803-U-PB-0001 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 1/3 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 356 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-01 | 2026-07-09 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A |  |  |  | 1:30 | [6 empty] | 2D | A
223 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 355b8f0b-2388-4ddb-b784-f428c9c01dbb | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | 0 | DE-A1-1803-U-PB-0002 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 2/3 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 361 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 2026-07-09 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A |  |  |  | 1:30 | [6 empty] | 2D | A
224 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 5c184a5f-809b-41af-b561-69149a73cb85 | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | 0 | DE-A1-1803-U-PB-0003 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 3/3 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 366 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-07-09 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A |  |  |  | 1:30 | [6 empty] | 2D | A
225 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 64c155ae-d468-4518-bfa1-103625152b08 | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | 0 | DE-A1-1802-U-PB-0002 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | ÁGUA DE SERVIÇO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 328 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
226 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | dd67172c-1c2d-47fd-8e15-d9decf0e4a24 | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | 0 | DE-A1-1805-U-PB-0001 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE TRATAM. ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (ETA) | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | ÁGUA POTÁVEL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 333 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-07-07 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 2D | A
227 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 87a6a8f1-1ae8-4757-9245-782a7b77e53f | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | 0 | DE-A1-1805-U-PB-0003 |  | A1 | 1 | 1 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE TRATAM. ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (ETA) | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | ÁGUA POTÁVEL | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 338 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-07-07 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 2D | A
228 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 4b671238-54ac-4cb7-af17-dab80e93fc95 | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | 0 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | 2 | A1 | 1 | 1 | 60% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE TRATAM. ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (ETA) | UFD | BALANÇO DE ÁGUA POTÁVEL 1 MTPA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 313 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 2026-07-06 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 4:00 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
229 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 86b41e47-e688-4571-8a15-816742789bed | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | 0 | DE-A1-1801-U-PB-0003 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | UFD | BALANÇO DE AR COMPRIMIDO 1 MTPA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 285 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2026-08-20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
230 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 44f15e2b-0cee-4ebc-ad71-729972325987 | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | 0 | DE-A1-1800-U-PB-0001 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE UTILIDADES / COMUM | UFD | BALANÇO DE ÁGUA 1 MTPA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 318 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-08-12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
231 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | edc55a65-5106-4c9b-adb0-290b57db31dd | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | 0 | DE-A1-1801-U-PB-0002 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | AR COMPRIMIDO DE INSTRUMENTOS - 2/3 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 290 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-08-26 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
232 |  | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | 2b65f5ea-2ff6-47fd-8199-1cbd0b00b99e | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | 0 | DE-A1-1801-U-PB-0004 |  | A1 | 1 | 1 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | AR DE SERVIÇO - 3/3 | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 295 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
233 |  | UT - Sistema De Utilidades | LLC - Lista De Linhas E Cabos | 9f3466cc-8238-495f-ac6c-28a2393e6750 | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | 0 | LL-A1-1000-U-PB-0001 |  | A4 | 4.5 | 36 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | GERAL/COMUM | LISTA DE LINHAS | LISTA DE LINHAS | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 272 | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
234 |  | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | 4d378931-3ace-4aa3-9266-df200de4a78d | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | 0 | MC-A1-1803-U-PB-0001 |  | A4 | 4 | 32 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 351 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-07 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A |  |  |  | 2:30 | [6 empty] | 2D | A
235 |  | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | 9c781b6d-47e7-4482-a8d1-a5abecc2460f | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | 0 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | 2 | A4 | 1.875 | 15 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE TRATAM. ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | MEMÓRIA DE CÁLCULO | ÁGUA POTÁVEL |  | 0025 | 2026-07-07 16:18 | APR - APROVADO | 2026-07-10 11:50 | Conforme Proposto |  | 303 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-06 | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-22 16:18 | 2026-06-26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 35:45 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A
236 |  | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | cb7fae55-bd5a-4699-9631-954e9b3f2774 | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | 0 | MC-A1-1800-U-PB-0001 |  | A4 | 5 | 40 | 20% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMAS DE UTILIDADES / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | SISTEMAS DE ÁGUA | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 308 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 2026-07-31 | 2026-07-09 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A |  |  |  | 3:00 | [6 empty] | 2D | A
237 |  | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | 2fb99f4c-c47e-4391-9ed9-c14d39962ce4 | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | 0 | MC-A1-1801-U-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | AR COMPRIMIDO | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 280 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
238 |  | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | ebaa35af-fbd2-47a3-b73f-690408461951 | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | 0 | MC-A1-1900-U-PB-0001 |  | A4 | 3 | 24 | 0% |  | PROJETO BÁSICO | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CLIMATIZAÇÃO DE SALAS ELÉTRICAS - HVAC | [5 empty] | Conforme Proposto |  | 536 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | N.A | [10 empty] | 2D | A
239 |  | UT - Sistema De Utilidades | RTE - Relatório Técnico | 1d8764c1-557c-419b-acd4-399cc1fa6711 | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | 0 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | A | A4 | 1.875 | 15 | 90% | PARA APROVAÇÃO | PROJETO BÁSICO | INSTALAÇÕES DE APOIO OPERACIONAIS/COMUM | RELATÓRIO TÉCNICO | CLIMATIZAÇÃO PARA CONFORTO TÉRMICO |  | 0020 | 2026-07-06 16:58 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | 2026-07-09 11:44 | Inserido |  |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-07-06 16:58 | 2026-07-16 16:58 | 2026-07-21 16:58 | 2026-07-02 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Belo Horizonte | N.A |  |  |  | 4:30 |  |  |  | Usuário selecionou: Não há Provedor Externo |  |  | 2D | A

## Data Base
|  | Corte | 2026-07-12
imput | imput | imput | imput |  | fórmula | fórmula | fórmula | fórmula | fórmula | fórmula | fórmula | fórmula | fórmula | fórmula | fórmula | fórmula
ITEM | DISCIPLINA | TIPO DE DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO EMPRESA | TÍTULO | FASE | REV. BLOSSOM | REV. CLIENTE | GRD | FINALIDADE ATUAL | DATA EMISSÃO INICIAL | DATA RETORNO | DATA FINALIZAÇÃO | STATUS DOCUMENTO | SITUAÇÃO DOCUMENTO | COM QUEM ESTÁ? | FINALIDADE RETORNO | DATA EMISSÃO CR | SITUAÇÃO EMISSÃO INICIAL | DATA EMISSÃO BL | SITUAÇÃO BL | EMISSÃO FUTURA | RELATÓRIO SEMANA
1 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2000 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
2 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2001 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
3 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2002 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
4 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2000 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
5 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2001 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
6 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2002 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
7 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2003 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
8 | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE | Básico | 0 | 1 | 0033 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-10 16:48 |  |  | Atrasado | Cliente - Atendimento de Comentário | Circlua |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
9 | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO SAS/SGE | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-14 | No prazo | 2026-07-14 | No prazo | Semana 1
10 | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - SDACI | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-18 | No prazo | 2026-08-18 | No prazo
11 | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - REDE DE DADOS E TELEFONIA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-10 | No prazo | 2026-08-10 | No prazo
12 | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - SEGURANÇA PATRIMONIAL | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-03 | No prazo | 2026-08-03 | No prazo
13 | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - CFTV PROCESSO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-28 | No prazo | 2026-07-28 | No prazo | Semana 3
14 | AI - Automacao E Instrumentacao | DPR - Diagrama De Projeto | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - BACKBONE TI | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-13 | No prazo | 2026-08-13 | No prazo
15 | AI - Automacao E Instrumentacao | ETE - Especificação Técnica | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISTEMA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-23 | No prazo | 2026-07-23 | No prazo | Semana 2
16 | AI - Automacao E Instrumentacao | ETE - Especificação Técnica | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SDACI | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-18 | No prazo | 2026-08-18 | No prazo
17 | AI - Automacao E Instrumentacao | ETE - Especificação Técnica | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SEGURANÇA PATRIMONIAL | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-05 | No prazo | 2026-08-05 | No prazo
18 | AI - Automacao E Instrumentacao | ETE - Especificação Técnica | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - CFTV DE PROCESSO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-30 | No prazo | 2026-07-30 | No prazo | Semana 3
19 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FOLHA DE DADOS - BALANÇA RODOVIÁRIA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-21 | No prazo | 2026-08-21 | No prazo
20 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FOLHA DE DADOS - SISTEMA SUPERVISÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-17 | No prazo | 2026-07-17 | No prazo | Semana 1
21 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE NÍVEL TIPO RADAR | Básico | 1 | 2 | 0021 | PARA COTAÇÃO | 2026-07-07 16:17 | 2026-07-09 16:05 | 2026-07-07 16:17 | Documento Concluído | Documento Concluído | Blossom | APR - APROVADO | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Atendimento de Comentário
22 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-31 | No prazo | 2026-08-31 | No prazo
23 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE TEMPERATURA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-31 | No prazo | 2026-08-31 | No prazo
24 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE PRESSÃO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-04 | No prazo | 2026-09-04 | No prazo
25 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA AUTO-OPERADA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-24 | No prazo | 2026-08-24 | No prazo
26 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA ON-OFF | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-24 | No prazo | 2026-08-24 | No prazo
27 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FOLHA DE DADOS - BALANÇA INTEGRADORA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-10 | No prazo | 2026-09-10 | No prazo
28 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FOLHA DE DADOS - ANALISADOR DE CONDUTIVIDADE | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-10 | No prazo | 2026-09-10 | No prazo
29 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FOLHA DE DADOS - ANALISADOR DE pH | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-10 | No prazo | 2026-09-10 | No prazo
30 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FOLHA DE DADOS - CHAVE DE NÍVEL PORTINHOLA | Básico | 0 | 1 | 0007 | CANCELADO | 2026-06-29 12:55 | 2026-07-02 09:02 | 2026-06-29 12:55 | Documento Concluído | Documento Concluído | Blossom | APR - APROVADO | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido
31 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FOLHA DE DADOS - MANÔMETRO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-10 | No prazo | 2026-09-10 | No prazo
32 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FOLHA DE DADOS - PAINEL PNEUMÁTICO | Básico | 0 | 1 | 0021 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-07 16:17 | 2026-07-10 14:27 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
33 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FOLHA DE DADOS - SENSOR DE POSIÇÃO | Básico | 1 | 2 | 0021 | CANCELADO | 2026-07-07 16:17 | 2026-07-09 16:18 | 2026-07-07 16:17 | Documento Concluído | Documento Concluído | Blossom | CLD - CANCELADO | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Atendimento de Comentário
34 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FOLHA DE DADOS - SINALIZADOR LUMINOSO | Básico | 1 | 2 | 0033 | PARA COTAÇÃO | 2026-07-10 16:48 |  | 2026-07-10 16:48 | Documento Concluído | Documento Concluído | Blossom |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Atendimento de Comentário
35 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-25 | No prazo | 2026-08-25 | No prazo
36 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA DE CONTROLE - ESFERA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-21 | No prazo | 2026-08-21 | No prazo
37 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA DILÚVIO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-25 | No prazo | 2026-08-25 | No prazo
38 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA GOVERNO E ALARME | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-25 | No prazo | 2026-08-25 | No prazo
39 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE VAZÃO VORTEX | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-04 | No prazo | 2026-09-04 | No prazo
40 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FOLHA DE DADOS - ANALISADOR CNA | Básico | 1 | 2 | 0033 | PARA COTAÇÃO | 2026-07-10 16:48 |  | 2026-07-10 16:48 | Documento Concluído | Documento Concluído | Blossom |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Atendimento de Comentário
41 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA SOLENOIDE | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-25 | No prazo | 2026-08-25 | No prazo
42 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FOLHA DE DADOS - QDTI AUTOMAÇÃO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-22 | No prazo | 2026-07-22 | No prazo | Semana 2
43 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FOLHA DE DADOS - SDACI | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-18 | No prazo | 2026-08-18 | No prazo
44 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FOLHA DE DADOS - AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-17 | No prazo | 2026-07-17 | No prazo | Semana 1
45 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FOLHA DE DADOS - REDE DE DADOS E TELEFONIA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-10 | No prazo | 2026-08-10 | No prazo
46 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FOLHA DE DADOS - SEGURANÇA PATRIMONIAL | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-05 | No prazo | 2026-08-05 | No prazo
47 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FOLHA DE DADOS - CFTV DE PROCESSO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-30 | No prazo | 2026-07-30 | No prazo | Semana 3
48 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FOLHA DE DADOS - INFRAESTRUTURA E BACKBONE | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-13 | No prazo | 2026-08-13 | No prazo
49 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2030 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
50 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2031 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
51 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2032 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
52 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2033 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
53 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2034 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
54 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2035 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
55 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2036 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
56 | AI - Automacao E Instrumentacao | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FOLHA DE DADOS - CHAVE DE NÍVEL CAPACITIVA | Básico | 0 | A | 0033 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-10 16:48 |  |  | Atrasado | Cliente - Atendimento de Comentário | Circlua |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
57 | AI - Automacao E Instrumentacao | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-24 | No prazo | 2026-07-24 | No prazo | Semana 2
58 | AI - Automacao E Instrumentacao | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-20 | No prazo | 2026-08-20 | No prazo
59 | AI - Automacao E Instrumentacao | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LISTA DE INSTRUMENTOS | Básico | 0 | 1 | 0005 | PARA APROVAÇÃO | 2026-06-26 16:47 | 2026-07-01 17:06 |  | Atrasado | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido
60 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2004 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
61 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2005 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
62 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2006 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
63 | AI - Automacao E Instrumentacao | RES - Relação De Entradas E Saídas | BL1132-0001-AI-RES-2000 | LISTA PRELIMINAR DE ENTRADAS E SAÍDAS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-17 | No prazo | 2026-07-17 | No prazo | Semana 1
64 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-AI-RES-2001 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
65 | AR - Arquitetura | CPR - Critério De Projeto | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CRITÉRIOS DE PROJETO - ARQUITETURA | Básico | 2 | 5 | 0032 | PARA CONHECIMENTO | 2026-07-10 16:48 |  | 2026-07-10 16:48 | Documento Concluído | Documento Concluído | Blossom |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Atendimento de Comentário
66 | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | PLANTA E CORTES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-30 | No prazo | 2026-07-29 | Emissão Atrasada | Semana 3
67 | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | PLANTA E CORTES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-30 | No prazo | 2026-08-10 | No prazo | Semana 3
68 | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | PLANTA E CORTES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-30 | No prazo | 2026-08-20 | No prazo | Semana 3
69 | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | PLANTA E CORTES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-15 | No prazo | 2026-07-08 | Emissão Atrasada | Semana 1
70 | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | PLANTA E CORTES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-16 | No prazo | 2026-07-13 | Emissão Atrasada | Semana 1
71 | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | PLANTA E CORTES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-21 | No prazo | 2026-07-16 | Emissão Atrasada | Semana 2
72 | AR - Arquitetura | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | PLANTA E CORTES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-24 | No prazo | 2026-07-21 | Emissão Atrasada | Semana 2
73 | AR - Arquitetura | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE E LABORATÓRIO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-20 | No prazo | 2026-07-28 | No prazo | Semana 2
74 | AR - Arquitetura | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-VEST. / PAR. ÔNIBUS / REFEIT. / P. MÉDICO E B. INCÊNDIO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-20 | No prazo | 2026-07-28 | No prazo | Semana 2
75 | AR - Arquitetura | RTE - Relatório Técnico | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RELATÓRIO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - CLASSIFICAÇÃO RISCO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-05 | No prazo | 2026-07-03 | Emissão Atrasada
76 | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 1/4 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-08-12 | No prazo
77 | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 2/4 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-08-12 | No prazo
78 | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 3/4 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-08-12 | No prazo
79 | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 4/4 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-08-12 | No prazo
80 | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - FUNDAÇÕES 1/2 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-08-12 | No prazo
81 | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - FUNDAÇÕES 2/2 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-08-12 | No prazo
82 | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - ALTERNATIVA 1 - PLANTA DE LOCAÇÃO E PERFIL - FORMA - PLANTA E CORTE - NIVEL BÁSICO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-08-12 | No prazo
83 | CC - Concreto | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | LOCAÇÃO E FORMA - ESTRUTURAS DE CONCRETO - DRENAGEM FORÇADA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-04 | No prazo | 2026-08-07 | No prazo
84 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-10 | No prazo | 2026-08-07 | Emissão Atrasada
85 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-06 | No prazo | 2026-08-17 | No prazo
86 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-04 | No prazo | 2026-08-25 | No prazo
87 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS ABASTECIMENTO VAGÕES - FUNDAÇÕES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-04 | No prazo | 2026-08-04 | No prazo
88 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2004 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
89 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2005 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
90 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2006 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
91 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - FUNDAÇÕES - GALPÃO DE ENSACAMENTO / EXPEDIÇÃO / SILO / CARREGAMENTOS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-14 | No prazo | 2026-08-19 | No prazo
92 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO - DRENAGEM FORÇADA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-27 | No prazo | 2026-07-27 | No prazo | Semana 3
93 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-08-12 | No prazo
94 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTADOR E CASA DE TRANSFERÊNCIA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-22 | No prazo | 2026-07-08 | Emissão Atrasada | Semana 2
95 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - BRITAGEM PRIMÁRIA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-28 | No prazo | 2026-07-14 | Emissão Atrasada | Semana 3
96 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COMBATE INCENDIO E CX DE ÁGUA - TANQUE | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-20 | No prazo | 2026-08-10 | Emissão Atrasada
97 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PIPE RACK / CABLE RACK | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-28 | No prazo | 2026-09-02 | No prazo
98 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-26 | No prazo | 2026-08-14 | Emissão Atrasada
99 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTADORES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-02 | No prazo | ND | No prazo
100 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOEGA, CASA DE TRANSFERENCIA E TRANSPORTADORES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-30 | No prazo | 2026-07-30 | No prazo | Semana 3
101 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - FUNDAÇÕES - GALPÃO PARA ENSACAMENTO - RENWA META | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-10 | No prazo | 2026-07-21 | Emissão Atrasada
102 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | BALANÇA - FUNDAÇÕES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - 11 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-14 | No prazo | 2026-07-30 | Emissão Atrasada
103 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES – 2201-ED-001 | Básico | 0 | A | 0027 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-08 16:16 | 2026-07-13 12:04 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
104 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES - 2202-ED-001 | Básico | 0 | A | 0022 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-09 11:56 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
105 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES - 2203-ED-001 | Básico | 0 | A | 0022 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-09 12:00 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
106 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES - 2204-ED-001 | Básico | 0 | A | 0022 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-10 15:05 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
107 | CC - Concreto | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - FUNDAÇÕES – 2205-ED-001 | Básico | 0 | A |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-14 | No prazo | ND | No prazo | Semana 1
108 | CC - Concreto | MDE - Memorial Descritivo | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MEMORIAL DESCRITIVO - ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-02 | No prazo | 2026-08-18 | Emissão Atrasada
109 | CC - Concreto | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PLANILHA DE QUANTIDADES - ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-28 | No prazo | 2026-08-13 | Emissão Atrasada
110 | CC - Concreto | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PLANILHA DE QUANTIDADES - PACOTE DE OBRAS CIVIS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-01 | No prazo | 2026-08-17 | Emissão Atrasada
111 | CI - Infraestrutura | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA E CORTES | Básico | 0 | A |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-17 | No prazo | 2026-06-30 | Emissão Atrasada | Semana 1
112 | CI - Infraestrutura | DBA - Desenho Básico | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | PROJETO GEOMÉTRICO - ACESSO - PLANTA E PERFIL | Básico | 0 | A |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-17 | No prazo | 2026-07-02 | Emissão Atrasada | Semana 1
113 | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM - INFRAESTRUTURA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-31 | No prazo | 2026-07-16 | Emissão Atrasada | Semana 3
114 | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM - INFRAESTRUTURA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-07 | No prazo | 2026-07-23 | Emissão Atrasada
115 | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM - INFRAESTRUTURA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-26 | No prazo | 2026-08-26 | No prazo
116 | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM - INFRAESTRUTURA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-08-12 | No prazo
117 | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-19 | No prazo | 2026-08-19 | No prazo
118 | CI - Infraestrutura | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - GEOTECNIA - ANÁLISE DE ESTABILIDADE - CONTENÇÕES EM TERRA ARMADA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-06 | No prazo | 2026-08-06 | No prazo
119 | CI - Infraestrutura | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PLANILHA DE QUANTIDADES - TERRAPLENAGEM | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-24 | No prazo | 2026-08-24 | No prazo
120 | CI - Infraestrutura | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RELATÓRIO TÉCNICO - DISPOSITIVOS AMORTECIMENTO DE CHEIAS - ESTUDO CONCEITUAL | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-27 | No prazo | 2026-08-27 | No prazo
121 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-CI-RTE-2000 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
122 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-CI-RTE-2001 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
123 | DC - Controle De Documentos | LDO - Lista De Documentos | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LISTA DE DOCUMENTOS | Básico | 1 | 0 | 0013 | PARA CONHECIMENTO | 2026-07-01 16:49 | 2026-07-02 11:40 | 2026-07-01 16:49 | Documento Concluído | Documento Concluído | Blossom | APR - APROVADO | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido
124 | ED - Engenharia Digital | MOD - Modelagem 3D | BL1132-0001-ED-MOD-2000 | MODELO 3D | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-10 | Emissão Atrasada | ND | No prazo
125 | ED - Engenharia Digital | RTE - Relatório Técnico | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | BEP | Básico | 0 | A | 0001 | PRELIMINAR | 2026-06-20 12:30 | 2026-07-01 11:27 |  | Atrasado | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido
126 | ED - Engenharia Digital | RTE - Relatório Técnico | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS | Básico | 0 | B |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-10 | No prazo | 2026-09-10 | No prazo
127 | ED - Engenharia Digital | RTE - Relatório Técnico | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | FICHA DE SETUP - 3D | Básico | 1 | 0 | 0030 | PARA CONHECIMENTO | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-10 16:47 | 2026-07-09 16:14 | Documento Concluído | Documento Concluído | Blossom | APR - APROVADO | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Atendimento de Comentário
128 | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL SIMPLIFICADO | Básico | 0 | A | 0006 | PARA APROVAÇÃO | 2026-06-26 16:47 | 2026-07-01 15:31 |  | Atrasado | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido
129 | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 | Básico | 0 | A | 0018 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-06 16:57 |  |  | Atrasado | Cliente - Atendimento de Comentário | Circlua |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
130 | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 - SERVIÇOS AUXILIARES | Básico | 0 | A | 0029 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-10 15:42 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
131 | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-21 | No prazo | 2026-07-22 | No prazo | Semana 2
132 | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-21 | No prazo | 2026-07-22 | No prazo | Semana 2
133 | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-21 | No prazo | 2026-07-22 | No prazo | Semana 2
134 | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-31 | No prazo | 2026-08-03 | No prazo | Semana 3
135 | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-31 | No prazo | 2026-08-03 | No prazo | Semana 3
136 | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-31 | No prazo | 2026-08-03 | No prazo | Semana 3
137 | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-08-13 | No prazo
138 | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-08-13 | No prazo
139 | EL - Eletrica | DUN - Diagrama Unifilar | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-08-13 | No prazo
140 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-EL-DUN-2012 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
141 | EL - Eletrica | EDP - Estudos E Planos | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO | Básico | 0 | A | 0003 | PARA APROVAÇÃO | 2026-06-20 12:31 | 2026-07-01 11:54 |  | Atrasado | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido
142 | EL - Eletrica | EDP - Estudos E Planos | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-08-10 | Emissão Atrasada
143 | EL - Eletrica | ETE - Especificação Técnica | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL 1901-SE-01 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-27 | No prazo | 2026-08-28 | No prazo
144 | EL - Eletrica | ETE - Especificação Técnica | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO PROTEGIDAS DE 13,8 kV | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-02 | No prazo | 2026-09-03 | No prazo
145 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FOLHA DE DADOS - INVERSORES DE MÉDIA TENSÃO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-14 | No prazo | 2026-07-15 | No prazo | Semana 1
146 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2002 | FOLHA DE DADOS - INVERSORES DE BAIXA TENSÃO | Básico | 0 | 1 | 0029 | CANCELADO | 2026-07-09 16:14 | 2026-07-10 15:50 | 2026-07-09 16:14 | Documento Concluído | Documento Concluído | Blossom | CLD - CANCELADO | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
147 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FOLHA DE DADOS - TRANSFORMADORES DE ILUMINAÇÃO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-17 | No prazo | 2026-07-15 | Emissão Atrasada | Semana 1
148 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FOLHA DE DADOS - TRANSFORMADORES DE FORÇA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-22 | No prazo | 2026-07-20 | Emissão Atrasada | Semana 2
149 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FOLHA DE DADOS - RETIFICADOR E BATERIAS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-27 | No prazo | 2026-07-23 | Emissão Atrasada | Semana 3
150 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FOLHA DE DADOS - QUADROS DE ILUMINAÇÃO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-27 | No prazo | 2026-07-23 | Emissão Atrasada | Semana 3
151 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FOLHA DE DADOS - QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-29 | No prazo | 2026-07-27 | Emissão Atrasada | Semana 3
152 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FOLHA DE DADOS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AUXILIAR | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-29 | No prazo | 2026-07-27 | Emissão Atrasada | Semana 3
153 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FOLHA DE DADOS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 13,8kV | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-03 | No prazo | 2026-07-30 | Emissão Atrasada
154 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FOLHA DE DADOS - PAINEL ILUMINAÇÃO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-03 | No prazo | 2026-07-30 | Emissão Atrasada
155 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FOLHA DE DADOS - NO-BREAKS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-06 | No prazo | 2026-08-04 | Emissão Atrasada
156 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FOLHA DE DADOS - RESISTORES DE ATERRAMENTO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-06 | No prazo | 2026-08-04 | Emissão Atrasada
157 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FOLHA DE DADOS - CONJUNTO DE MANOBRA DE BT | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-11 | No prazo | 2026-08-07 | Emissão Atrasada
158 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FOLHA DE DADOS - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES MT | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-11 | No prazo | 2026-08-07 | Emissão Atrasada
159 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FOLHA DE DADOS - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES BT | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-11 | No prazo | 2026-08-12 | No prazo
160 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FOLHA DE DADOS - GERADOR | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-11 | No prazo | 2026-08-12 | No prazo
161 | EL - Eletrica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | FOLHA DE DADOS - INVERSORES DE BAIXA TENSÃO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-11 | No prazo | ND | No prazo
162 | EL - Eletrica | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-17 | No prazo | 2026-08-18 | No prazo
163 | EL - Eletrica | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-18 | No prazo | 2026-08-14 | Emissão Atrasada
164 | EL - Eletrica | LLC - Lista De Linhas E Cabos | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-14 | No prazo | ND | No prazo
165 | EL - Eletrica | LLC - Lista De Linhas E Cabos | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-27 | No prazo | 2026-08-25 | Emissão Atrasada
166 | EL - Eletrica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-14 | No prazo | 2026-08-17 | No prazo
167 | EL - Eletrica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-19 | No prazo | 2026-08-20 | No prazo
168 | EL - Eletrica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MEMÓRA DE CÁLCULO DE CABOS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-24 | No prazo | 2026-08-20 | Emissão Atrasada
169 | EL - Eletrica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS DE CONTROLE | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-24 | No prazo | 2026-08-25 | No prazo
170 | EL - Eletrica | MDE - Memorial Descritivo | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-04 | No prazo | 2026-09-08 | No prazo
171 | EL - Eletrica | MDE - Memorial Descritivo | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-01 | No prazo | 2026-08-31 | Emissão Atrasada
172 | EL - Eletrica | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-09 | No prazo | 2026-09-10 | No prazo
173 | EL - Eletrica | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-01 | No prazo | 2026-09-03 | No prazo
174 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-EL-RTE-2000 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
175 | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURA METÁLICA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-03 | No prazo | 2026-07-31 | Emissão Atrasada
176 | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURA METÁLICA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-31 | No prazo | 2026-08-11 | No prazo | Semana 3
177 | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURA METÁLICA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-30 | No prazo | 2026-08-20 | No prazo | Semana 3
178 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2003 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
179 | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | BRITAGEM PRIMÁRIA - 1201-ED-001 | Básico | 0 | A |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-17 | No prazo | 2026-07-02 | Emissão Atrasada | Semana 1
180 | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | CASAS DE TRANSFERÊNCIA -1201-CT-001 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-21 | No prazo | 2026-07-07 | Emissão Atrasada | Semana 2
181 | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | (ESCADA DE ACESSO (1502-ED-001), TORRE DE ESCADA (1502-ED-002),PLATAFORMA 01 (1502-ED-003), PLATAFORMA 02 (1502-ED-004) | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-07 | No prazo | 2026-08-13 | No prazo
182 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2010 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
183 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2011 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
184 | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | PIPECABLE RACK | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-26 | No prazo | 2026-08-26 | No prazo
185 | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - GALPÃO PARA ENSACAMENTO - RENWA META | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-03 | No prazo | 2026-07-09 | Emissão Atrasada
186 | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2201-ED-001 | Básico | 0 | A | 0008 | PARA APROVAÇÃO | 2026-06-29 12:55 | 2026-07-02 09:36 |  | Atrasado | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido
187 | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2202-ED-001 | Básico | 0 | A | 0010 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-01 12:28 | 2026-07-02 10:48 |  | Atrasado | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido
188 | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2203-ED-001 | Básico | 0 | A | 0010 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-01 12:28 | 2026-07-02 11:31 |  | Atrasado | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido
189 | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2204-ED-001 | Básico | 0 | A | 0015 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-01 16:49 | 2026-07-06 13:46 |  | Atrasado | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido
190 | EM - Estrutura Metalica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2205-ED-001 | Básico | 0 | A | 0016 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-01 17:22 | 2026-07-06 13:51 |  | Atrasado | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido
191 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-EM-MCA-3000 | #N/A | Detalhado | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
192 | EM - Estrutura Metalica | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-09 | No prazo | 2026-07-31 | Emissão Atrasada
193 | EM - Estrutura Metalica | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-25 | No prazo | 2026-08-13 | Emissão Atrasada
194 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-EM-RTE-2000 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
195 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2000 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - PLATÔ ADMINISTRATIVO | Básico | 1 | 0 | 0032 | PARA CONHECIMENTO | 2026-07-10 16:48 | 2026-07-13 11:41 | 2026-07-10 16:48 | Documento Concluído | Documento Concluído | Blossom | APR - APROVADO | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Atendimento de Comentário
196 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2001 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - BRITAGEM, RENWA META – GALPÃO DE BAGS E EMPILHADOR DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO - MECÂNICA | Básico | 0 | A | 0011 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-01 12:28 | 2026-07-10 14:22 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido
197 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2002 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - ESTOCAGEM DE MATÉRIA PRIMA - PÁTIO DE ESTOCAGEM | Básico | 0 | A | 0012 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-01 14:01 | 2026-07-10 14:23 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APR - APROVADO | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido
198 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2003 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - SUBESTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO | Básico | 0 | A | 0023 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-10 14:20 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
199 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2004 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
200 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2005 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
201 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2006 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
202 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2007 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
203 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2008 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
204 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2009 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
205 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2010 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
206 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2011 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
207 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2012 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
208 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2013 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
209 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2014 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
210 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2015 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
211 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2016 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
212 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2017 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
213 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2018 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
214 | GE - Gestao De Engenharia | ATA - Ata E Notas De Reunião | BL1132-0001-GE-ATA-2019 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO - - | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento Removido | Documento Removido | Blossom |  | Documento Removido | No prazo | Documento Removido | No prazo | Documento Removido
215 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-GP-ATA-2000 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
216 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-GP-ATA-2001 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
217 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-GP-ATA-2002 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
218 | GP - Gestao De Projetos | NCO - Norma De Coordenação | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | NORMA DE COORDENAÇÃO | Básico | 1 | 0 | 0035 | PARA CONHECIMENTO | 2026-07-10 16:48 |  | 2026-07-10 16:48 | Documento Concluído | Documento Concluído | Blossom |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Atendimento de Comentário
219 | GP - Gestao De Projetos | RTE - Relatório Técnico | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PARA PRÓXIMAS FASES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-10 | No prazo | 2026-09-10 | No prazo
220 | ME - Mecanica | ARJ - Arranjo, Layout, Plano Diretor | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | PLANTA DE LOCAÇÃO - POÇOS TUBULARES PROFUNDOS | Básico | 0 | 1 | 0028 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-08 16:17 | 2026-07-10 14:15 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APR - APROVADO | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
221 | ME - Mecanica | ARJ - Arranjo, Layout, Plano Diretor | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | PLANO DIRETOR | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-10 | No prazo | 2026-09-10 | No prazo
222 | ME - Mecanica | ETE - Especificação Técnica | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - BRITADOR 500t/h | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-16 | No prazo | 2026-07-09 | Emissão Atrasada | Semana 1
223 | ME - Mecanica | ETE - Especificação Técnica | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - 1602-ST-01 - EMPILHADOR MÓVEL | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-21 | No prazo | 2026-07-20 | Emissão Atrasada | Semana 2
224 | ME - Mecanica | ETE - Especificação Técnica | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DA MONTAGEM ELETROMECÂNICA | Básico | 0 | 1 | 0035 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-10 16:48 |  |  | Atrasado | Cliente - Atendimento de Comentário | Circlua |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
225 | ME - Mecanica | ETE - Especificação Técnica | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - RENWA META - UNIDADES DE ENSACAMENTO E SISTEMA DE PESAGEM | Básico | 0 | A |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-20 | No prazo | 2026-07-08 | Emissão Atrasada | Semana 2
226 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-ME-ETE-2007 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
227 | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FOLHA DE DADOS - TRANSPORTADORES DE CORREIAS (EQ-MEC-06) | Básico | 0 | 2 | 0036 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-10 16:49 |  |  | Atrasado | Cliente - Atendimento de Comentário | Circlua |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
228 | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FOLHA DE DADOS - RENWA META - UNIDADES DE ENSACAMENTO E SISTEMA DE PESAGEM | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-23 | No prazo | 2026-07-13 | Emissão Atrasada | Semana 2
229 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-ME-FDA-2002 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
230 | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FOLHA DE DADOS - RENWA META - SILO DE ESTOCAGEM 2000t | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-20 | No prazo | 2026-06-30 | Emissão Atrasada | Semana 2
231 | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - BRITADOR 500t/h | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-16 | No prazo | 2026-07-09 | Emissão Atrasada | Semana 1
232 | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FOLHA DE DADOS - 1602-ST-01 - EMPILHADOR MÓVEL | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-21 | No prazo | 2026-07-20 | Emissão Atrasada | Semana 2
233 | ME - Mecanica | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | FOLHA DE DADOS - PONTE ROLANTE | Básico | 0 | 1 | 0031 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-09 16:14 |  |  | Atrasado | Cliente - Atendimento de Comentário | Circlua |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
234 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-ME-FDA-2007 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
235 | ME - Mecanica | LEI - Lista De Equipamentos E Instrumentos | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LISTA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | Básico | 1 | 2 | 0036 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-10 16:49 |  |  | Atrasado | Cliente - Atendimento de Comentário | Circlua |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Atendimento de Comentário
236 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-ME-MCA-2000 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
237 | ME - Mecanica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-21 | No prazo | 2026-08-05 | Emissão Atrasada
238 | ME - Mecanica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MEMÓRIAL DE CÁLCULO - EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO | Básico | 0 | 2 | 0031 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-09 16:14 |  |  | Atrasado | Cliente - Atendimento de Comentário | Circlua |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
239 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-ME-MCA-2005 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
240 | ME - Mecanica | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1411-ST-001 - SILO DE ALIMENTAÇÃO - GALPÃO DE ESTOCAGEM BIG-BAGS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-29 | No prazo | 2026-07-03 | Emissão Atrasada | Semana 3
241 | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - RENWA META - SILO DE ALIMENTAÇÃO E GALPÃO DE ESTOCAGEM BIG-BAGS | Básico | 0 | A | 0019 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-06 16:58 | 2026-07-09 11:45 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
242 | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - RENWA META – COMPLEMENTO FLASH CALCINER | Básico | 0 | A | 0031 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-09 16:14 |  |  | Atrasado | Cliente - Atendimento de Comentário | Circlua |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
243 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2002 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
244 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2003 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
245 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2004 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
246 | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - BALANÇA - PÁTIO PROVISÓRIO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-24 | No prazo | 2026-07-21 | Emissão Atrasada | Semana 2
247 | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - TANQUE DE SPCI | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-14 | No prazo | 2026-07-29 | Emissão Atrasada
248 | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS – SISTEMA DE MANUSEIO | Básico | 0 | 1 | 0028 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-08 16:17 | 2026-07-09 16:22 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
249 | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - SISTEMA DE CARREGAMENTO DE VAGÕES - EXTRAÇÃO DO SILO 1316-SI-001 | Básico | 0 | A | 0036 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-10 16:49 |  |  | Atrasado | Cliente - Atendimento de Comentário | Circlua |  | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
250 | ME - Mecanica | PBC - Plano De Bases E Cargas | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS – PRÉDIO DA BRITAGEM | Básico | 0 | 2 | 0024 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-09 17:18 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
251 | ME - Mecanica | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE CALDEIRARIA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-26 | No prazo | 2026-08-31 | No prazo
252 | ME - Mecanica | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-26 | No prazo | 2026-08-31 | No prazo
253 | ME - Mecanica | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PLANILHA QUANTIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-26 | No prazo | 2026-08-31 | No prazo
254 | PC - Planejamento E Controle | CRO - Cronograma | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CRONOGRAMA DETALHADO | Básico | 1 | 0 | 0037 | PARA CONHECIMENTO | 2026-07-10 16:49 | 2026-07-13 11:36 | 2026-07-10 16:49 | Documento Concluído | Documento Concluído | Blossom | APR - APROVADO | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Atendimento de Comentário
255 | TU - Tubulacao | ETE - Especificação Técnica | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | ESPECIFICAÇÃO GERAL - MATERIAIS DE TUBULAÇÃO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-25 | No prazo | 2026-08-21 | Emissão Atrasada
256 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-TU-LMA-2000 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
257 | TU - Tubulacao | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTIMATIVA DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-18 | No prazo | 2026-08-14 | Emissão Atrasada
258 | TU - Tubulacao | PQU - Planilha De Quantitativos | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-09-02 | No prazo | 2026-08-31 | Emissão Atrasada
259 | UT - Sistema De Utilidades | ETE - Especificação Técnica | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SKID DE BOMBAS PARA COMBATE A INCÊNDIO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-05 | No prazo | 2026-08-13 | No prazo
260 | UT - Sistema De Utilidades | ETE - Especificação Técnica | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-05 | No prazo | 2026-08-11 | No prazo
261 | UT - Sistema De Utilidades | FDA - Folha De Dados | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FOLHA DE DADOS - SKID DE COMBATE A INCÊNDIO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-10 | No prazo | 2026-08-18 | No prazo
262 | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - AR COMPRIMIDO PARA LABORATÓRIO, RECOLHA DE ÓLEO USADO DA OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-12 | No prazo | 2026-07-10 | Emissão Atrasada
263 | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-03 | No prazo | 2026-08-07 | No prazo
264 | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 1/3 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-22 | No prazo | 2026-07-30 | No prazo | Semana 2
265 | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 2/3 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-27 | No prazo | 2026-08-04 | No prazo | Semana 3
266 | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 3/3 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-30 | No prazo | 2026-08-07 | No prazo | Semana 3
267 | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA DE SERVIÇO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-03 | No prazo | 2026-08-07 | No prazo
268 | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA POTÁVEL | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-03 | No prazo | 2026-08-07 | No prazo
269 | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA POTÁVEL | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-03 | No prazo | 2026-08-07 | No prazo
270 | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | UFD - BALANÇO DE ÁGUA POTÁVEL 1 MTPA | Básico | 0 | 2 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-22 | No prazo | 2026-07-28 | No prazo | Semana 2
271 | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | UFD - BALANÇO DE AR COMPRIMIDO 1 MTPA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-05 | No prazo | 2026-08-11 | No prazo
272 | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | UFD - BALANÇO DE ÁGUA 1 MTPA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-28 | No prazo | 2026-08-03 | No prazo | Semana 3
273 | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - AR COMPRIMIDO DE INSTRUMENTOS - 2/3 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-11 | No prazo | 2026-08-17 | No prazo
274 | UT - Sistema De Utilidades | FEN - Fluxograma De Engenharia | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - AR DE SERVIÇO - 3/3 | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-14 | No prazo | 2026-08-20 | No prazo
275 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-UT-FEN-2013 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
276 | UT - Sistema De Utilidades | LLC - Lista De Linhas E Cabos | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LISTA DE LINHAS - LISTA DE LINHAS | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-14 | No prazo | 2026-08-20 | No prazo
277 | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-17 | No prazo | 2026-07-23 | No prazo | Semana 1
278 | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÁGUA POTÁVEL | Básico | 0 | 2 | 0025 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-07 16:18 | 2026-07-10 11:50 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APR - APROVADO | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
279 | #N/A | #N/A | BL1132-0001-UT-MCA-2002 | #N/A | Básico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ERRO | Documento Removido | Blossom | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | Documento Removido | #N/A
280 | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - SISTEMAS DE ÁGUA | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-16 | No prazo | 2026-07-22 | No prazo | Semana 1
281 | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - AR COMPRIMIDO | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-07-31 | No prazo | 2026-08-06 | No prazo | Semana 3
282 | UT - Sistema De Utilidades | MCA - Memória De Cálculo | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - CLIMATIZAÇÃO DE SALAS ELÉTRICAS - HVAC | Básico | 0 | 0 |  |  | Documento a emitir | Documento a emitir |  | Documento a Emitir | Blossom - Documento a emitir | Blossom |  | 2026-08-03 | No prazo | 2026-08-24 | No prazo
283 | UT - Sistema De Utilidades | RTE - Relatório Técnico | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RELATÓRIO TÉCNICO - CLIMATIZAÇÃO PARA CONFORTO TÉRMICO | Básico | 0 | A | 0020 | PARA APROVAÇÃO | 2026-07-06 16:58 | 2026-07-09 11:44 |  | No prazo | Blossom - Atendimento de Comentário | Blossom | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Documento Emitido | Emissão Semana
Formulas:
SITUAÇÃO EMISSÃO INICIAL = IFERROR(IF([fórmula]<>"Documento a emitir","Documento Emitido",IF([DATA EMISSÃO CR]<TODAY(),"Emissão Atrasada","No prazo")),"Documento Removido")
RELATÓRIO SEMANA = IF(OR([fórmula]="Documento a emitir", [fórmula]="Documento Emitido"), "", IF(AND(ISNUMBER([fórmula]), [fórmula]>=TODAY()-WEEKDAY(TODAY(),2)-6, [fórmula]<=TODAY()-WEEKDAY(TODAY(),2)+5), IF([fórmula]=0, "Emissão Semana", "Atendimento de Comentário"), ""))
fórmula = IF(XLOOKUP([imput],'LD-ELFA'!F:F,'LD-ELFA'!U:U)="","Documento a emitir",XLOOKUP([imput],'LD-ELFA'!F:F,'LD-ELFA'!U:U))
fórmula = IF([fórmula]="Documento a emitir","Documento a emitir",IF([fórmula]<>"Documento a emitir",IF(XLOOKUP([imput],'LD-ELFA'!F:F,'LD-ELFA'!W:W)="","",XLOOKUP([imput],'LD-ELFA'!F:F,'LD-ELFA'!W:W)),""))
DATA EMISSÃO CR = IFERROR(IF([fórmula]<>"","Documento Emitido",XLOOKUP([imput],Cronograma!P:P,Cronograma!Q:Q)),"Documento Removido")
DATA EMISSÃO BL = IFERROR(IF([fórmula]<>"","Documento Emitido",XLOOKUP([imput],Cronograma!P:P,Cronograma!R:R)),"Documento Removido")

## Planilha2
Nº Documento Blossom | s | g
BL1132-0001-DC-LDO-2000 | Documento Concluído | 2026-07-01 16:49
BL1132-0001-PC-CRO-2000 | Documento Concluído | 2026-07-10 16:49
BL1132-0001-GP-NCO-2000 | Documento Concluído | 2026-07-10 16:48
BL1132-0001-GP-RTE-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ED-RTE-2000 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-06-20 12:30
BL1132-0001-ED-RTE-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ED-RTE-2002 | Documento Concluído | 2026-07-09 16:14
BL1132-0001-ED-MOD-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-PBC-2001 | Cliente - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-ME-ETE-2006 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-FDA-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EM-PQU-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-FDA-2003 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-MCA-2007 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-PBC-2000 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-07-06 16:58
BL1132-0001-EM-MCA-2013 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2114 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2009 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-PBC-2009 | Blossom - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-ME-ETE-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-FDA-2004 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2012 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2108 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EM-MCA-2007 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EM-MCA-2008 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CI-MCA-2006 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2010 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2113 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-DBA-2007 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-ETE-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-FDA-2005 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2003 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-LLC-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-MCA-2004 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-FEN-2009 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-FEN-2011 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-FEN-2012 | Blossom - Documento a emitir | Documento a emitir
BL1132-0001-UT-MCA-2001 | Blossom - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-UT-MCA-2003 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-FEN-2008 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-FEN-2010 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-FEN-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-FEN-2005 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-FEN-2006 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-FEN-2007 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-ETE-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-MCA-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-FEN-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-FEN-2003 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-FEN-2004 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-ETE-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-FDA-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-PBC-2006 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2109 | Blossom - Documento a emitir | Documento a emitir
BL1132-0001-EL-EDP-2000 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-06-20 12:31
BL1132-0001-EL-DUN-2000 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-06-26 16:47
BL1132-0001-EL-LEI-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2003 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2004 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2005 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2006 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2007 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2008 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2009 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2010 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2011 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2012 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2013 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2014 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2015 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2016 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-FDA-2017 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-MCA-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-LLC-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-MCA-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-MCA-2003 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-ETE-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-ETE-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-MDE-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-PQU-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-UT-MCA-2005 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-DUN-2001 | Cliente - Atendimento de Comentário | 2026-07-06 16:57
BL1132-0001-EL-DUN-2002 | Blossom - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-EL-DUN-2003 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-DUN-2004 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-DUN-2005 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AR-DBA-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EM-MCA-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-DUN-2006 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-DUN-2007 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-DUN-2008 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AR-DBA-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EM-MCA-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-DUN-2009 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-DUN-2010 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-DUN-2011 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AR-DBA-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EM-MCA-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-LEI-2002 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-06-26 16:47
BL1132-0001-AI-FDA-2002 | Documento Concluído | 2026-07-07 16:17
BL1132-0001-AI-FDA-2011 | Documento Concluído | 2026-06-29 12:55
BL1132-0001-AI-FDA-2014 | Documento Concluído | 2026-07-07 16:17
BL1132-0001-AI-FDA-2015 | Documento Concluído | 2026-07-10 16:48
BL1132-0001-AI-FDA-2021 | Documento Concluído | 2026-07-10 16:48
BL1132-0001-AI-FDA-2013 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-07-07 16:17
BL1132-0001-AI-FDA-2037 | Cliente - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-AI-DPR-2002 | Cliente - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-AI-DPR-2003 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-RES-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2025 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2023 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-ETE-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-LEI-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2017 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2007 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2006 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2016 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2018 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2019 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2022 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2003 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2004 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2005 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2020 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2012 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2008 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2009 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2010 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-DPR-2004 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2024 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-ETE-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-DPR-2007 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2028 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-ETE-2004 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-DPR-2006 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2027 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-ETE-2003 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-DPR-2005 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2026 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-DPR-2008 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-FDA-2029 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AI-LEI-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AR-CPR-2000 | Documento Concluído | 2026-07-10 16:48
BL1132-0001-AR-RTE-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AR-DBA-2003 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AR-PQU-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-AR-PQU-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2116 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-07-08 16:16
BL1132-0001-CC-MCA-2117 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-07-07 16:18
BL1132-0001-CC-MCA-2118 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-07-07 16:18
BL1132-0001-CC-MCA-2119 | Blossom - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-CC-MCA-2120 | Blossom - Documento a emitir | Documento a emitir
BL1132-0001-UT-RTE-2000 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-07-06 16:58
BL1132-0001-UT-FEN-2000 | Blossom - Documento a emitir | Documento a emitir
BL1132-0001-EM-MCA-2014 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-06-29 12:55
BL1132-0001-EM-MCA-2015 | Blossom - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-EM-MCA-2016 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-07-01 12:28
BL1132-0001-EM-MCA-2017 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-07-01 16:49
BL1132-0001-EM-MCA-2018 | Blossom - Atendimento de Comentário | 2026-07-01 17:22
BL1132-0001-AR-DBA-2004 | Blossom - Documento a emitir | Documento a emitir
BL1132-0001-AR-DBA-2005 | Blossom - Documento a emitir | Documento a emitir
BL1132-0001-AR-DBA-2006 | Blossom - Documento a emitir | Documento a emitir
BL1132-0001-EM-MCA-2009 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-PBC-2008 | Cliente - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-CI-MCA-2005 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CI-PQU-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CI-PQU-2001 | Blossom - Documento a emitir | Documento a emitir
BL1132-0001-CI-MCA-2004 | Blossom - Documento a emitir | Documento a emitir
BL1132-0001-CI-MCA-2003 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2110 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EM-MCA-2012 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-DBA-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-DBA-2001 | Blossom - Documento a emitir | Documento a emitir
BL1132-0001-CC-DBA-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-DBA-2003 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-DBA-2004 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-DBA-2005 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-DBA-2006 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2011 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-TU-MCA-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-TU-ETE-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-TU-PQU-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2111 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2112 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EM-PQU-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-LEI-2000 | Cliente - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-ME-MCA-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-MCA-2003 | Cliente - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-ME-PBC-2007 | Blossom - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | Blossom - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-ME-FDA-2000 | Cliente - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-ME-PQU-2000 | Blossom - Documento a emitir | Documento a emitir
BL1132-0001-ME-PQU-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-PQU-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-ETE-2005 | Cliente - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-FDA-2006 | Cliente - Atendimento de Comentário
BL1132-0001-CI-DBA-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CI-DBA-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-EDP-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-LEI-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-MCA-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-LLC-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-MDE-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-EL-PQU-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CI-MCA-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CI-MCA-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MCA-2115 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-MDE-2000 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-PQU-2001 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-CC-PQU-2002 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-PBC-2005 | Blossom - Documento a emitir
BL1132-0001-ME-FDA-2007 | Documento Removido
Formulas:
g = XLOOKUP([Nº Documento Blossom],'Data Base'!D:D,'Data Base'!K:K)

## CR-Fechado
Id | Nº Documento Blossom | Nº Documento Cliente | Nome da Tarefa | Duração | Duração Dias Corridos | % Previsto Circlua | % Real Circlua | Início da Linha de Base1 | Término da Linha de Base1 | Início | Término
0 |  |  | BL1132 - Engenharia Básica da Planta Industrial e pátio de recebimento de Argila | 124 dias | 125 | 27.42% | 27.28% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
1 |  |  | GERAL | 85 dias | 125 | 74.22% | 73.76% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
2 |  |  | GERAL | 85 dias | 125 | 74.22% | 73.76% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
77 |  |  | DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA | 85 dias | 125 | 25.41% | 25.28% | 2026-05-29 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
78 |  |  | PRIORIDADE 1 - RENWA META & BRITAGEM PRIMÁRIA | 79 dias | 117 | 62.45% | 38.08% | 2026-05-29 | 2026-09-01 | 2026-05-29 | 2026-09-22
214 |  |  | PRIORIDADE 2 - DRENAGEM E ARRANJO E GALPÃO DA HOMOGENEIZAÇÃO | 32 dias | 47 | 0% | 11.48% | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 2026-07-02 | 2026-08-17
250 |  |  | PRIORIDADE 3 - APROVAÇÃO DO ARRANJO DO ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO | 29 dias | 42 | 0% | 46.43% | 2026-07-15 | 2026-08-17 | 2026-07-07 | 2026-08-17
275 |  |  | 4 - SISTEMA DE UTILIDADES | 45 dias | 64 | 1.66% | 4.92% | 2026-07-10 | 2026-09-02 | 2026-07-01 | 2026-09-02
408 |  |  | 5 - SISTEMA ELÉTRICO | 69 dias | 99 | 11.27% | 13.18% | 2026-06-16 | 2026-09-23 | 2026-06-16 | 2026-09-22
699 |  |  | 6 - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO / TELECOMUNICAÇÃO | 75 dias | 107 | 17.38% | 16.85% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
944 |  |  | 7 - EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 60 dias | 89 | 73.39% | 68.84% | 2026-05-29 | 2026-08-10 | 2026-05-29 | 2026-08-25
1098 |  |  | 8 - ESTOCAGEM E EXTRAÇÃO DE ARGILA CALCINADA | 74 dias | 110 | 0% | 23.11% | 2026-07-27 | 2026-09-01 | 2026-05-22 | 2026-09-08
1142 |  |  | 9 - INFRAESTRUTURA | 31 dias | 45 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-29 | 2026-09-11
1260 |  |  | 10 - GERAL | 75 dias | 107 | 6% | 27.38% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
1359 |  |  | ENGENHARIA CONCEITUAL E BÁSICA DO PÁTIO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE ARGILA | 64 dias | 92 | 20.35% | 13.74% | 2026-06-17 | 2026-09-17 | 2026-06-17 | 2026-09-16

## Cronograma
3 - Atendimento de Comentários
Id | Nº Documento Blossom | Nº Documento Cliente | Nome da Tarefa | Duração | Duração Dias Corridos | % Previsto Circlua | % Real Circlua | Início da Linha de Base1 | Término da Linha de Base1 | Início | Término | APLICÁVEIS | PESQUISA | DATA REAL | DATA BL | APLICÁVEIS | PESQUISA | TENDÊNCIA
0 |  |  | BL1132 - Engenharia Básica da Planta Industrial e pátio de recebimento de Argila | 124 dias | 125 | 27.42% | 27.28% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
1 |  |  | GERAL | 85 dias | 125 | 74.22% | 73.76% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
2 |  |  | GERAL | 85 dias | 125 | 74.22% | 73.76% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
3 |  |  | GERAL | 85 dias | 125 | 74.22% | 73.76% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
4 |  |  | GERAL | 85 dias | 125 | 74.22% | 73.76% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
5 |  |  | GERAL | 85 dias | 125 | 74.22% | 73.76% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
6 |  |  | GERAL | 85 dias | 125 | 74.22% | 73.76% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
7 |  |  | FORMALIZAÇÕES | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22
8 |  |  | Reunião de KOM | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22
9 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA | 66 dias | 95 | 0% | 0% | 2026-05-25 | 2026-07-17 | 2026-05-25 | 2026-08-27
10 |  |  | Fornecimento da engenharia conceitual do Pátio de Expedição de Argila, incluindo modelos nativos | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25
11 |  |  | Fornecimento da documentação da engenharia da Planta Industrial, incluindo modelos nativos | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25
12 |  |  | Fornecimento da documentação do Renwa Meta, incluindo modelos nativos | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25
13 |  |  | Disponibilização das CWAs e CWPs desenvolvidas | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01
14 |  |  | Disponibilização do Relatório das otimizações | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03
15 |  |  | Envio da Solução de Drenagem - Pátio Homegeneização | 0 dias | 1 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17
16 |  |  | Disponibilização da Carga do Britador | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12
17 |  |  | Disponibilização Memória de Cálculo - Silos de Produtos | 0 dias | 1 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-21 | 2026-08-21
18 |  |  | Disponibilização Memória de Cálculo - Flash Calciner | 0 dias | 1 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-27 | 2026-08-27
19 |  |  | MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE | 10 dias | 19 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 2026-06-09
20 |  |  | Equipe inicial | 10 dias | 19 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 2026-06-09
21 |  |  | Equipe complementar | 10 dias | 19 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 2026-06-09
22 |  |  | PC - PLANEJAMENTO E CONTROLE | 75 dias | 107 | 70% | 70% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
23 | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | LISTA DE DOCUMENTOS | 19 dias | 28 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-07-02 | 2026-06-09 | 2026-07-06
24 | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 11 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | SIM | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | 2026-06-19 | 2026-06-19
25 | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-01
26 | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 100% | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-06 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | 2026-07-06
27 | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 100% | 100% | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-07-06
28 | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | CRONOGRAMA DETALHADO | 23 dias | 32 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-07-02 | 2026-06-09 | 2026-07-10
29 | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 11 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | SIM | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | 2026-06-19 | 2026-06-19
30 | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-01
31 | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 7 dias | 10 | 100% | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | 2026-07-10
32 | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 100% | 100% | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-10
33 | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | NORMA DE COORDENAÇÃO | 23 dias | 32 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-07-02 | 2026-06-09 | 2026-07-10
34 | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 11 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | SIM | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | 2026-06-19 | 2026-06-19
35 | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | 2 - Comentários Circlua | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-01
36 | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | 3 - Atendimento de Comentários | 4 dias | 7 | 100% | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-07 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | 2026-07-07
37 | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 100% | 100% | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-10
38 | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PARA PRÓXIMAS FASES | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-23 | 2026-09-02 | 2026-09-23
39 | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 9 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | SIM | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | 2026-09-10 | 2026-09-10
40 | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
41 | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | 2026-09-18
42 | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
43 |  |  | ED - ENGENHARIA DIGITAL | 85 dias | 125 | 79.87% | 78.8% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
44 |  |  | GERAL | 10 dias | 19 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 2026-06-09
45 |  |  | Elaboração do ambiente BIM/3D | 5 dias | 8 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-05-29
46 |  |  | Permissionamentos | 10 dias | 19 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 2026-06-09
47 |  |  | Treinamento Forma | 5 dias | 8 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-05-29
48 | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | BEP | 32 dias | 49 | 100% | 97.33% | 2026-05-29 | 2026-07-02 | 2026-05-29 | 2026-07-16
49 | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 13 dias | 22 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | SIM | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | 2026-06-19 | 2026-06-19
50 | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-01
51 | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-13 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | 2026-07-13
52 | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 100% | 0% | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-13 | 2026-07-16
53 | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-23 | 2026-09-02 | 2026-09-23
54 | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 9 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | SIM | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | 2026-09-10 | 2026-09-10
55 | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
56 | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | 2026-09-18
57 | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
58 | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | GERAL / COMUM - FICHA DE SETUP - 3D | 18 dias | 27 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-12 | 2026-07-08
59 | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-12 | 2026-06-19 | SIM | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | 2026-06-19 | ND
60 | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | 2 - Comentários Circlua | 8 dias | 13 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-19 | 2026-07-01
61 | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | 3 - Atendimento de Comentários | 5 dias | 8 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-08 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | 2026-07-08
62 | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-03 | 2026-07-08
63 | BL1132-0001-ED-MOD-2000 | ML-A1-1000-G-PB-4000 | GERAL / COMUM - MODELO 3D | 40 dias | 57 | 100% | 0% | ND | ND | 2026-07-10 | 2026-09-04
64 | BL1132-0001-ED-MOD-2000 | ML-A1-1000-G-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 0 dias | 1 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-10 | 2026-07-10 | SIM | BL1132-0001-ED-MOD-2000 | 2026-07-10 | ND
65 | BL1132-0001-ED-MOD-2000 | ML-A1-1000-G-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 0 dias | 1 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-09-04 | 2026-09-04
66 |  |  | MARCOS | 85 dias | 125 | 0% | 0% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
67 |  |  | APRESENTAÇÕES | 28 dias | 41 | 0% | 0% | 2026-06-19 | 2026-07-29 | 2026-06-19 | 2026-07-29
68 |  |  | Apresentação Layout da Arquitetura - Prédio Administrativo | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19
69 |  |  | Apresentação Galpão de Ensacamento | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25
70 |  |  | Apresentação do arranjo da Britagem | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25
71 |  |  | Apresentação da solução de infraestrutura - Pátio Provisório | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26
72 |  |  | Apresentação do Galpão da Homogeneização | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25
73 |  |  | Apresentação do arranjo do Galpão de Combustível Sólido | 0 dias | 1 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29
74 |  |  | GERAL | 85 dias | 125 | 0% | 0% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
75 |  |  | Início | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22
76 |  |  | Término | 0 dias | 1 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23
77 |  |  | DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA | 85 dias | 125 | 25.41% | 25.28% | 2026-05-29 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
78 |  |  | PRIORIDADE 1 - RENWA META & BRITAGEM PRIMÁRIA | 79 dias | 117 | 62.45% | 38.08% | 2026-05-29 | 2026-09-01 | 2026-05-29 | 2026-09-22
79 |  |  | ENGENHARIA BÁSICA DO RENWA META - PT 04.00 | 79 dias | 117 | 58.19% | 38.93% | 2026-05-29 | 2026-09-01 | 2026-05-29 | 2026-09-22
80 |  |  | 14 - PÓS-PROCESSAMENTO | 74 dias | 106 | 55.49% | 34.98% | 2026-06-09 | 2026-09-01 | 2026-06-09 | 2026-09-22
81 |  |  | 1411 - CLASSIFICAÇÃO | 74 dias | 106 | 71.09% | 56.27% | 2026-06-09 | 2026-08-13 | 2026-06-09 | 2026-09-22
82 |  |  | MODELAGEM 3D | 61 dias | 86 | 79.89% | 72.07% | 2026-06-09 | 2026-07-21 | 2026-06-09 | 2026-09-02
83 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 8 dias | 13 | 28% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 2026-08-21 | 2026-09-02
84 |  |  | ME - MECÂNICA | 12 dias | 17 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-25 | 2026-06-09 | 2026-06-25
85 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 63 dias | 91 | 62.4% | 40.68% | 2026-06-25 | 2026-08-13 | 2026-06-24 | 2026-09-22
86 |  |  | ME - MECÂNICA | 30,2 dias | 43 | 78% | 50.84% | 2026-06-25 | 2026-07-24 | 2026-06-24 | 2026-08-05
87 | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - 1411-ST-001 - RENWA META | 22 dias | 31 | 95.08% | 69.33% | 2026-06-25 | 2026-07-16 | 2026-06-24 | 2026-07-24
88 | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 2026-07-06 | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | 2026-07-06 | 2026-07-03
89 | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | 2 - Comentários Circlua | 8 dias | 11 | 100% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-16
90 | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 87% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-21 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | 2026-07-21
91 | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-24
92 | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - 1411-ST-001 - RENWA META | 19,2 dias | 26 | 78.61% | 41.6% | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 2026-07-06 | 2026-07-31
93 | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 15 | 100% | 60% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-20 | SIM | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | 2026-07-20 | 2026-07-08
94 | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 87% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-23
95 | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-28 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | 2026-07-28
96 | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-07-31
97 | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 | FOLHA DE DADOS - 1411-ST-001 - RENWA META | 12 dias | 17 | 60.32% | 41.6% | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 2026-07-20 | 2026-08-05
98 | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 87% | 60% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | 2026-07-23 | 2026-07-13
99 | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-28
100 | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-07-31 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | 2026-07-31
101 | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-05
102 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 13 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | 2026-09-22
103 | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | 13 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | 2026-09-22
104 | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | SIM | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | 2026-09-09 | 2026-07-31
105 | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-09-09 | 2026-09-14
106 | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | 2026-09-17
107 | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-09-17 | 2026-09-22
108 |  |  | 1412 - PÓS PROCESSAMENTO - MANUSEIO E ESTOCAGEM | 44,94 dias | 64 | 50.05% | 27.57% | 2026-06-25 | 2026-09-01 | 2026-06-25 | 2026-08-27
109 |  |  | MODELAGEM 3D | 43,94 dias | 63 | 64.83% | 60.61% | 2026-06-25 | 2026-07-31 | 2026-06-25 | 2026-08-26
110 |  |  | CC - CONCRETO | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 2026-08-26
111 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 12 dias | 17 | 18% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-19
112 |  |  | ME - MECÂNICA | 7 dias | 12 | 100% | 100% | 2026-06-25 | 2026-07-06 | 2026-06-25 | 2026-07-06
113 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 44,94 dias | 64 | 46.23% | 19.02% | 2026-06-25 | 2026-09-01 | 2026-06-25 | 2026-08-27
114 |  |  | ME - MECÂNICA | 32,5 dias | 48 | 95.99% | 43.04% | 2026-06-25 | 2026-07-16 | 2026-06-25 | 2026-08-11
115 | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 | FOLHA DE DADOS - 1411-ST-001 - PONTE ROLANTE - GALPÃO DE ESTOCAGEM BIG-BAGS | 12 dias | 17 | 99.65% | 41.6% | 2026-06-25 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-07-31
116 | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 100% | 60% | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | 2026-07-20 | 2026-06-30
117 | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 100% | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-07-20 | 2026-07-23
118 | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-23 | 2026-07-28 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | 2026-07-28
119 | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 87% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-28 | 2026-07-31
120 | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1411-ST-001 - SILO DE ALIMENTAÇÃO - GALPÃO DE ESTOCAGEM BIG-BAGS | 28,5 dias | 42 | 95.08% | 31.2% | 2026-06-30 | 2026-07-16 | 2026-07-01 | 2026-08-11
121 | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 10 dias | 29 | 100% | 45% | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 2026-07-29 | SIM | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | 2026-07-29 | 2026-07-03
122 | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 2026-08-03
123 | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 87% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-08-06 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | 2026-08-06
124 | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-08-06 | 2026-08-11
125 | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - 1411-ST-001 - SILO DE ALIMENTAÇÃO - GALPÃO DE ESTOCAGEM BIG-BAGS | 16 dias | 23 | 95.08% | 80% | 2026-06-25 | 2026-07-16 | 2026-06-25 | 2026-07-17
126 | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | 1 - Emissão Inicial | 7 dias | 12 | 100% | 100% | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 2026-07-06 | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | 2026-07-06 | 2026-07-03
127 | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 100% | 100% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-09
128 | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 87% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | 2026-07-14 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | 2026-07-14
129 | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-14 | 2026-07-17
130 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 28,94 dias | 40 | 76.48% | 27.04% | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 2026-07-06 | 2026-08-14
131 | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - GALPÃO PARA ENSACAMENTO - RENWA META | 28,94 dias | 40 | 76.48% | 27.04% | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 2026-07-06 | 2026-08-14
132 | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 29 | 100% | 39% | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-08-03 | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | 2026-08-03 | 2026-07-09
133 | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 67% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-08-03 | 2026-08-06
134 | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | 2026-08-11
135 | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 2026-08-14
136 |  |  | CC - CONCRETO | 18 dias | 25 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 | 2026-08-27
137 | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - FUNDAÇÕES - GALPÃO PARA ENSACAMENTO - RENWA META | 14 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-21
138 | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | 2026-08-10 | 2026-07-21
139 | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-08-10 | 2026-08-13
140 | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | 2026-08-18
141 | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 2026-08-21
142 | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - FUNDAÇÕES - GALPÃO DE ENSACAMENTO / EXPEDIÇÃO / SILO / CARREGAMENTOS | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-01 | 2026-08-10 | 2026-08-27
143 | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | 2026-08-14 | 2026-08-19
144 | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-14 | 2026-08-19
145 | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-19 | 2026-08-24 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | 2026-08-24
146 | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-24 | 2026-08-27
147 |  |  | 15 - MANUSEIO DE PRODUTO | 5 dias | 12 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 2026-06-09
148 |  |  | 1411 - CLASSIFICAÇÃO | 5 dias | 12 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 2026-06-09
149 |  |  | MODELAGEM 3D | 5 dias | 12 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 2026-06-09
150 |  |  | ME - MECÂNICA | 5 dias | 12 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 2026-06-09
151 |  |  | REVISÃO DA ENGENHARIA BÁSICA DA PLANTA INDUSTRIAL - PT 03.01 | 56 dias | 83 | 67.71% | 37.03% | 2026-05-29 | 2026-08-19 | 2026-05-29 | 2026-08-19
152 |  |  | 12 - BRITAGEM E HOMEGENEIZAÇÃO | 56 dias | 83 | 67.71% | 37.03% | 2026-05-29 | 2026-08-19 | 2026-05-29 | 2026-08-19
153 |  |  | 1201 - BRITAGEM | 56 dias | 83 | 67.71% | 37.03% | 2026-05-29 | 2026-08-19 | 2026-05-29 | 2026-08-19
154 |  |  | MODELAGEM 3D | 45 dias | 68 | 70.74% | 76.5% | 2026-05-29 | 2026-07-27 | 2026-05-29 | 2026-08-04
155 |  |  | CC - CONCRETO | 15 dias | 22 | 30% | 20% | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 2026-07-14 | 2026-08-04
156 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 15 dias | 22 | 49% | 65% | 2026-07-02 | 2026-07-23 | 2026-07-10 | 2026-07-31
157 |  |  | ME - MECÂNICA | 14 dias | 23 | 100% | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 2026-06-03 | 2026-06-25
158 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 10 dias | 19 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-16 | 2026-05-29 | 2026-06-16
159 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 39 dias | 56 | 66.56% | 21.97% | 2026-06-25 | 2026-08-19 | 2026-06-25 | 2026-08-19
160 |  |  | ME - MECÂNICA | 24 dias | 35 | 82.68% | 59.02% | 2026-06-25 | 2026-07-28 | 2026-06-25 | 2026-07-29
161 | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | PLANO DE CARGAS - 1201-ST-003 - BRITAGEM | 16 dias | 23 | 95.08% | 80% | 2026-06-25 | 2026-07-16 | 2026-06-25 | 2026-07-17
162 | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 7 dias | 12 | 100% | 100% | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 2026-07-06 | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | 2026-07-06 | 2026-07-03
163 | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 100% | 100% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-09
164 | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 87% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | 2026-07-14 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | 2026-07-14
165 | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-14 | 2026-07-17
166 | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - 1201-ST-003 - BRITAGEM | 18 dias | 27 | 76.48% | 48.53% | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 2026-07-03 | 2026-07-29
167 | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 9 dias | 14 | 100% | 70% | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | SIM | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | 2026-07-16 | 2026-07-09
168 | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 67% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2026-07-21
169 | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | 2026-07-24
170 | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2026-07-29
171 | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 | FOLHA DE DADOS- 1201-ST-003 - BRITAGEM | 18 dias | 27 | 76.48% | 48.53% | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 2026-07-03 | 2026-07-29
172 | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 14 | 100% | 70% | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | 2026-07-16 | 2026-07-09
173 | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 67% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2026-07-21
174 | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | 2026-07-24
175 | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2026-07-29
186 |  |  | CC - CONCRETO | 21 dias | 32 | 64.27% | 8.67% | 2026-07-02 | 2026-07-27 | 2026-07-10 | 2026-08-10
187 | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTADOR E CASA DE TRANSFERÊNCIA | 17 dias | 26 | 78.61% | 0.1733 | 46205 | 2026-07-21 | 2026-07-10 | 2026-08-04
188 | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 13 | 100% | 0.25 | 46205 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | 2026-07-22 | 2026-07-08
189 | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 87% | 0 | 46211 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 2026-07-27
190 | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46216 | 2026-07-16 | 2026-07-27 | 2026-07-30 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | 2026-07-30
191 | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46219 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 2026-08-04
192 | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - BRITAGEM PRIMÁRIA | 13 dias | 20 | 49.92% | 0 | 46211 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-08-10
193 | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 72% | 0 | 46211 | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | 2026-07-28 | 2026-07-14
194 | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46217 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 2026-07-31
195 | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46220 | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 2026-08-05 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | 2026-08-05
196 | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 2026-08-10
197 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 20,8 dias | 32 | 94.07% | 0.2773 | 46198 | 2026-07-20 | 2026-07-03 | 2026-08-03
198 | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | BRITAGEM PRIMÁRIA - 1201-ED-001 | 19 dias | 28 | 100% | 0.2773 | 46198 | 2026-07-08 | 2026-07-03 | 2026-07-30
199 | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 10 dias | 15 | 100% | 0.4 | 46198 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | 2026-07-17 | 2026-07-02
200 | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 100% | 0 | 46198 | 2026-06-30 | 2026-07-17 | 2026-07-22
201 | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 100% | 0 | 46203 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | 2026-07-27
202 | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 100% | 0 | 46206 | 2026-07-08 | 2026-07-27 | 2026-07-30
203 | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 | CASAS DE TRANSFERÊNCIA -1201-CT-001 | 15,8 dias | 25 | 88.15% | 0.2773 | 46205 | 2026-07-20 | 2026-07-10 | 2026-08-03
204 | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 12 | 100% | 0.4 | 46205 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | 2026-07-21 | 2026-07-07
205 | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 100% | 0 | 46210 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 2026-07-24
206 | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 47% | 0 | 46213 | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 2026-07-29 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | 2026-07-29
207 | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46218 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 2026-08-03
208 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 15 dias | 22 | 0% | 0 | 46232 | 2026-08-19 | 2026-07-29 | 2026-08-19
209 | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - GEOTECNIA - ANÁLISE DE ESTABILIDADE - CONTENÇÕES EM TERRA ARMADA | 15 dias | 22 | 0% | 0 | 46232 | 2026-08-19 | 2026-07-29 | 2026-08-19
210 | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 6 dias | 9 | 0% | 0 | 46232 | 2026-08-06 | 2026-07-29 | 2026-08-06 | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | 2026-08-06 | 2026-08-06
211 | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46240 | 2026-08-11 | 2026-08-06 | 2026-08-11
212 | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 2026-08-14 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | 2026-08-14
213 | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46248 | 2026-08-19 | 2026-08-14 | 2026-08-19
214 |  |  | PRIORIDADE 2 - DRENAGEM E ARRANJO E GALPÃO DA HOMOGENEIZAÇÃO | 32 dias | 47 | 0% | 0.1148 | 46220 | 2026-08-20 | 2026-07-02 | 2026-08-17
215 |  |  | GALPÃO DE HOMEGENEIZAÇÃO - PT 03.02 | 32 dias | 47 | 0% | 0.1148 | 46220 | 2026-08-20 | 2026-07-02 | 2026-08-17
216 |  |  | 16 - RECEBIMENTO DE INSUMOS | 32 dias | 47 | 0% | 0.1148 | 46220 | 2026-08-20 | 2026-07-02 | 2026-08-17
217 |  |  | 1602 - MASUSEIO E ESTOCAGEM DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO | 32 dias | 47 | 0% | 0.1148 | 46220 | 2026-08-20 | 2026-07-02 | 2026-08-17
218 |  |  | MODELAGEM 3D | 19 dias | 28 | 0% | 0.3333 | 46220 | 2026-08-04 | 2026-07-02 | 2026-07-29
219 |  |  | CC - CONCRETO | 6 dias | 9 | 0% | 1 | 46230 | 2026-08-04 | 2026-07-02 | 2026-07-10
220 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 8 dias | 13 | 0% | 0 | 46220 | 2026-07-29 | 2026-07-17 | 2026-07-29
221 |  |  | ME - MECÂNICA | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-29 | 2026-07-22 | 2026-07-29
222 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 21 dias | 32 | 0% | 0 | 46220 | 2026-08-20 | 2026-07-17 | 2026-08-17
223 |  |  | CC - CONCRETO | 18 dias | 27 | 0% | 0 | 46225 | 2026-08-20 | 2026-07-22 | 2026-08-17
224 | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO - DRENAGEM FORÇADA | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46225 | 2026-08-07 | 2026-07-22 | 2026-08-07
225 | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | 2026-07-27 | 2026-07-27
226 | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
227 | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | 2026-08-04
228 | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-07
229 | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOEGA, CASA DE TRANSFERENCIA E TRANSPORTADORES | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46230 | 2026-08-12 | 2026-07-27 | 2026-08-12
230 | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | 2026-07-30 | 2026-07-30
231 | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
232 | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-07 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | 2026-08-07
233 | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12
234 | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 | LOCAÇÃO E FORMA - ESTRUTURAS DE CONCRETO - DRENAGEM FORÇADA | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-20 | 2026-07-30 | 2026-08-17
235 | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | 2026-08-04 | 2026-08-07
236 | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-04 | 2026-08-07
237 | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-07 | 2026-08-12 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | 2026-08-12
238 | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-12 | 2026-08-17
239 |  |  | ME - MECÂNICA | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46220 | 2026-08-04 | 2026-07-17 | 2026-08-04
240 |  |  | FOLHA DE DADOS - DRENAGEM FORÇADA | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46220 | 2026-08-04 | 2026-07-17 | 2026-08-04
241 |  |  | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46220 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | SIM | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-22
242 |  |  | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
243 |  |  | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30 |  |  |  |  | SIM | 0 | 2026-07-30
244 |  |  | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
245 |  |  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DRENAGEM FORÇADA | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46220 | 2026-08-04 | 2026-07-17 | 2026-08-04
246 |  |  | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46220 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | SIM | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-22
247 |  |  | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
248 |  |  | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30 |  |  |  |  | SIM | 0 | 2026-07-30
249 |  |  | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
250 |  |  | PRIORIDADE 3 - APROVAÇÃO DO ARRANJO DO ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO | 29 dias | 42 | 0% | 0.4643 | 46218 | 2026-08-17 | 2026-07-07 | 2026-08-17
251 |  |  | ARMAZENAGEM DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO - PT 03.05 | 29 dias | 42 | 0% | 0.4643 | 46218 | 2026-08-17 | 2026-07-07 | 2026-08-17
252 |  |  | 17 - MOAGEM DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO | 29 dias | 42 | 0% | 0.4643 | 46218 | 2026-08-17 | 2026-07-07 | 2026-08-17
253 |  |  | 1713 - ESTOCAGEM DE COMBUSTÍVEL MOÍDO | 29 dias | 42 | 0% | 0.4643 | 46218 | 2026-08-17 | 2026-07-07 | 2026-08-17
254 |  |  | MODELAGEM 3D | 4 dias | 7 | 0% | 1 | 46223 | 2026-08-10 | 2026-07-07 | 2026-07-13
255 |  |  | CC - CONCRETO | 4 dias | 7 | 0% | 1 | 46238 | 2026-08-10 | 2026-07-07 | 2026-07-13
256 |  |  | ME - MECÂNICA | 4 dias | 7 | 0% | 1 | 46223 | 2026-07-24 | 2026-07-07 | 2026-07-13
257 |  |  | DOCUMENTAÇAO DE ENGENHARIA | 22 dias | 33 | 0% | 0 | 46218 | 2026-08-17 | 2026-07-16 | 2026-08-17
258 |  |  | ME - MECÂNICA | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46218 | 2026-07-31 | 2026-07-16 | 2026-08-03
259 | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - 1602-ST-01 - EMPILHADOR MÓVEL | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46218 | 2026-07-31 | 2026-07-16 | 2026-08-03
260 | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46218 | 2026-07-20 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | SIM | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | 2026-07-21 | 2026-07-20
261 | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46223 | 2026-07-23 | 2026-07-21 | 2026-07-24
262 | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46226 | 2026-07-28 | 2026-07-24 | 2026-07-29 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | 2026-07-29
263 | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46231 | 2026-07-31 | 2026-07-29 | 2026-08-03
264 | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 | FOLHA DE DADOS - 1602-ST-01 - EMPILHADOR MÓVEL | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46218 | 2026-07-31 | 2026-07-16 | 2026-08-03
265 | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46218 | 2026-07-20 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | 2026-07-21 | 2026-07-20
266 | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46223 | 2026-07-23 | 2026-07-21 | 2026-07-24
267 | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46226 | 2026-07-28 | 2026-07-24 | 2026-07-29 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | 2026-07-29
268 | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46231 | 2026-07-31 | 2026-07-29 | 2026-08-03
269 |  |  | CC - CONCRETO | 13 dias | 20 | 0% | 0 | 46232 | 2026-08-17 | 2026-07-29 | 2026-08-17
270 | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS ABASTECIMENTO VAGÕES - FUNDAÇÕES | 13 dias | 20 | 0% | 0 | 46232 | 2026-08-17 | 2026-07-29 | 2026-08-17
271 | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46232 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | 2026-08-04 | 2026-08-04
272 | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-07
273 | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | 2026-08-12
274 | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
275 |  |  | 4 - SISTEMA DE UTILIDADES | 45 dias | 64 | 1.66% | 0.0492 | 46213 | 2026-09-02 | 2026-07-01 | 2026-09-02
276 |  |  | SISTEMA DE UTILIDADES - PT 03.06 | 45 dias | 64 | 1.66% | 0.0492 | 46213 | 2026-09-02 | 2026-07-01 | 2026-09-02
277 |  |  | 18 - SISTEMA DE UTILIDADES | 45 dias | 64 | 1.66% | 0.0492 | 46213 | 2026-09-02 | 2026-07-01 | 2026-09-02
278 |  |  | 1800 - GERAL | 16 dias | 23 | 0% | 0 | 46245 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-08-27
279 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 16 dias | 23 | 0% | 0 | 46245 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-08-27
280 |  |  | UT - UTILIDADES | 16 dias | 23 | 0% | 0 | 46245 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-08-27
281 | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 | LISTA DE LINHAS - LISTA DE LINHAS | 16 dias | 23 | 0% | 0 | 46245 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-08-27
282 | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 7 dias | 10 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-20 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | SIM | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | 2026-08-14 | 2026-08-20
283 | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-08-14 | 2026-08-19
284 | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 2026-08-24 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | 2026-08-24
285 | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-02 | 2026-08-24 | 2026-08-27
286 |  |  | 1801 - SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 22 dias | 31 | 0% | 0 | 46237 | 2026-09-02 | 2026-07-28 | 2026-08-27
287 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 22 dias | 31 | 0% | 0 | 46237 | 2026-09-02 | 2026-07-28 | 2026-08-27
288 |  |  | UT - UTILIDADES | 22 dias | 31 | 0% | 0 | 46237 | 2026-09-02 | 2026-07-28 | 2026-08-27
289 | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - AR COMPRIMIDO | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-19 | 2026-07-28 | 2026-08-13
290 | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-06 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | SIM | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | 2026-07-31 | 2026-08-06
291 | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46240 | 2026-08-11 | 2026-07-31 | 2026-08-05
292 | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | 2026-08-10
293 | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46248 | 2026-08-19 | 2026-08-10 | 2026-08-13
294 | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 | UFD - BALANÇO DE AR COMPRIMIDO 1 MTPA | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46240 | 2026-08-24 | 2026-07-31 | 2026-08-18
295 | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46240 | 2026-08-11 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | 2026-08-05 | 2026-08-11
296 | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 2026-08-10
297 | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46248 | 2026-08-19 | 2026-08-10 | 2026-08-13 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | 2026-08-13
298 | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46253 | 2026-08-24 | 2026-08-13 | 2026-08-18
299 | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - AR COMPRIMIDO DE INSTRUMENTOS - 2/3 | 13 dias | 20 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-28 | 2026-08-05 | 2026-08-24
300 | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-17 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | 2026-08-11 | 2026-08-17
301 | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14
302 | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-08-14 | 2026-08-19 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | 2026-08-19
303 | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 2026-08-24
304 | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - AR DE SERVIÇO - 3/3 | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46251 | 2026-09-02 | 2026-08-11 | 2026-08-27
305 | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | 2026-08-14 | 2026-08-20
306 | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-08-14 | 2026-08-19
307 | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 2026-08-24 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | 2026-08-24
308 | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-02 | 2026-08-24 | 2026-08-27
309 |  |  | 1802 - SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA | 34 dias | 49 | 4.51% | 0.1333 | 46213 | 2026-08-24 | 2026-07-01 | 2026-08-18
310 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 34 dias | 49 | 4.51% | 0.1333 | 46213 | 2026-08-24 | 2026-07-01 | 2026-08-18
311 |  |  | UT - UTILIDADES | 34 dias | 49 | 4.51% | 0.1333 | 46213 | 2026-08-24 | 2026-07-01 | 2026-08-18
312 | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÁGUA POTÁVEL | 13 dias | 20 | 27.04% | 0.8 | 46213 | 2026-07-29 | 2026-07-01 | 2026-07-20
313 | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 39% | 1 | 46213 | 2026-07-16 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | SIM | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | 2026-07-07 | 2026-07-16
314 | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 1 | 46219 | 2026-07-21 | 2026-07-07 | 2026-07-10
315 | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46224 | 2026-07-24 | 2026-07-10 | 2026-07-15 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | 2026-07-15
316 | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46227 | 2026-07-29 | 2026-07-15 | 2026-07-20
317 | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - SISTEMAS DE ÁGUA | 13 dias | 20 | 0% | 0 | 46219 | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-07-29
318 | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46219 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | SIM | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | 2026-07-16 | 2026-07-22
319 | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-07-16 | 2026-07-21
320 | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | 2026-07-24
321 | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-07-24 | 2026-07-29
322 | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | UFD - BALANÇO DE ÁGUA POTÁVEL 1 MTPA | 13 dias | 20 | 0% | 0 | 46225 | 2026-08-10 | 2026-07-16 | 2026-08-04
323 | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-28 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | 2026-07-22 | 2026-07-28
324 | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46231 | 2026-07-31 | 2026-07-22 | 2026-07-27
325 | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46234 | 2026-08-05 | 2026-07-27 | 2026-07-30 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | 2026-07-30
326 | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-10 | 2026-07-30 | 2026-08-04
327 | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 | UFD - BALANÇO DE ÁGUA 1 MTPA | 13 dias | 20 | 0% | 0 | 46231 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 2026-08-10
328 | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46231 | 2026-08-03 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | 2026-07-28 | 2026-08-03
329 | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-06 | 2026-07-28 | 2026-07-31
330 | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46240 | 2026-08-11 | 2026-07-31 | 2026-08-05 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | 2026-08-05
331 | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 2026-08-10
332 | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 13 dias | 18 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-20 | 2026-07-28 | 2026-08-14
333 | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | 2026-08-03 | 2026-08-07
334 | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-03 | 2026-08-06
335 | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | 2026-08-11
336 | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14
337 | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA DE SERVIÇO | 13 dias | 18 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-20 | 2026-07-28 | 2026-08-14
338 | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | 2026-08-03 | 2026-08-07
339 | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-03 | 2026-08-06
340 | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | 2026-08-11
341 | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14
342 | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA POTÁVEL | 13 dias | 18 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-20 | 2026-07-28 | 2026-08-14
343 | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | 2026-08-03 | 2026-08-07
344 | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-03 | 2026-08-06
345 | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | 2026-08-11
346 | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14
347 | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA POTÁVEL | 13 dias | 18 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-20 | 2026-07-28 | 2026-08-14
348 | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | 2026-08-03 | 2026-08-07
349 | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-03 | 2026-08-06
350 | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | 2026-08-11
351 | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14
352 | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | 11 dias | 16 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-24 | 2026-08-03 | 2026-08-18
353 | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-11 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | SIM | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | 2026-08-05 | 2026-08-11
354 | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 2026-08-10
355 | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46248 | 2026-08-19 | 2026-08-10 | 2026-08-13 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | 2026-08-13
356 | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46253 | 2026-08-24 | 2026-08-13 | 2026-08-18
357 |  |  | 1803 - SISTEMA DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | 38 dias | 55 | 0% | 0 | 46219 | 2026-08-31 | 2026-07-10 | 2026-09-02
358 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 38 dias | 55 | 0% | 0 | 46219 | 2026-08-31 | 2026-07-10 | 2026-09-02
359 |  |  | UT - UTILIDADES | 30 dias | 43 | 0% | 0 | 46219 | 2026-08-31 | 2026-07-10 | 2026-08-21
360 | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | 14 dias | 21 | 0% | 0 | 46219 | 2026-08-05 | 2026-07-10 | 2026-07-30
361 | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46219 | 2026-07-23 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | SIM | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | 2026-07-17 | 2026-07-23
362 | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46226 | 2026-07-28 | 2026-07-17 | 2026-07-22
363 | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46231 | 2026-07-31 | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | 2026-07-27
364 | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46234 | 2026-08-05 | 2026-07-27 | 2026-07-30
365 | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 1/3 | 14 dias | 21 | 0% | 0 | 46226 | 2026-08-12 | 2026-07-15 | 2026-08-04
366 | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46226 | 2026-07-30 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | 2026-07-22 | 2026-07-30
367 | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-07-22 | 2026-07-27
368 | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-07-27 | 2026-07-30 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | 2026-07-30
369 | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-07-30 | 2026-08-04
370 | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 2/3 | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-17 | 2026-07-22 | 2026-08-07
371 | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | 2026-07-27 | 2026-08-04
372 | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-07-27 | 2026-07-30
373 | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | 2026-08-04
374 | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-04 | 2026-08-07
375 | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 3/3 | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-20 | 2026-07-27 | 2026-08-12
376 | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | 2026-07-30 | 2026-08-07
377 | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-07-30 | 2026-08-04
378 | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-04 | 2026-08-07 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | 2026-08-07
379 | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-07 | 2026-08-12
380 | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SKID DE BOMBAS PARA COMBATE A INCÊNDIO | 13 dias | 20 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-26 | 2026-07-30 | 2026-08-18
381 | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-13 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | SIM | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | 2026-08-05 | 2026-08-13
382 | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-05 | 2026-08-10
383 | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-10 | 2026-08-13 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | 2026-08-13
384 | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-26 | 2026-08-13 | 2026-08-18
385 | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 | FOLHA DE DADOS - SKID DE COMBATE A INCÊNDIO | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-31 | 2026-08-05 | 2026-08-21
386 | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | SIM | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | 2026-08-10 | 2026-08-18
387 | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-10 | 2026-08-13
388 | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-26 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | 2026-08-18
389 | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46260 | 2026-08-31 | 2026-08-18 | 2026-08-21
390 |  |  | ME - MECÂNICA | 13 dias | 18 | 0% | 0 | 46226 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 2026-08-27
391 | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - TANQUE DE SPCI | 13 dias | 18 | 0% | 0 | 46226 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 2026-08-27
392 | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 5 | 0% | 0 | 46226 | 2026-07-29 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | 2026-08-14 | 2026-07-29
393 | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46232 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-19
394 | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 2026-08-24 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | 2026-08-24
395 | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46240 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2026-08-27
396 |  |  | CC - CONCRETO | 13 dias | 20 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-21 | 2026-08-14 | 2026-09-02
397 | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COMBATE INCENDIO E CX DE ÁGUA - TANQUE | 13 dias | 20 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-21 | 2026-08-14 | 2026-09-02
398 | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | 2026-08-20 | 2026-08-10
399 | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46244 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-25
400 | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-08-28 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | 2026-08-28
401 | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-02
408 |  |  | 5 - SISTEMA ELÉTRICO | 69 dias | 99 | 11.27% | 0.1318 | 46189 | 2026-09-23 | 2026-06-16 | 2026-09-22
409 |  |  | SISTEMA ELÉTRICO - PT 03.07 | 69 dias | 99 | 11.27% | 0.1318 | 46189 | 2026-09-23 | 2026-06-16 | 2026-09-22
410 |  |  | 19 - SISTEMA ELÉTRICO | 69 dias | 99 | 11.27% | 0.1318 | 46189 | 2026-09-23 | 2026-06-16 | 2026-09-22
411 |  |  | 1900 - COMUM | 69 dias | 99 | 11.46% | 0.0997 | 46189 | 2026-09-23 | 2026-06-16 | 2026-09-22
412 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 69 dias | 99 | 11.46% | 0.0997 | 46189 | 2026-09-23 | 2026-06-16 | 2026-09-22
413 |  |  | EL ELÉTRICA | 69 dias | 99 | 12.06% | 0.1049 | 46189 | 2026-09-23 | 2026-06-16 | 2026-09-22
414 | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO | 24 dias | 35 | 100% | 0.8 | 46189 | 2026-07-02 | 2026-06-16 | 2026-07-20
415 | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 100% | 1 | 46189 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | SIM | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | 2026-06-19 | 2026-06-19
416 | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 8 dias | 13 | 100% | 1 | 46192 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-01
417 | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 10 dias | 15 | 100% | 0 | 46197 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-15 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | 2026-07-15
418 | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 100% | 0 | 46202 | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 2026-07-20
419 | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL SIMPLIFICADO | 21 dias | 32 | 100% | 0.8 | 46192 | 2026-07-09 | 2026-06-19 | 2026-07-20
420 | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 100% | 1 | 46192 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | 2026-06-26 | 2026-06-26
421 | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 100% | 1 | 46199 | 2026-07-01 | 2026-06-26 | 2026-07-01
422 | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 10 dias | 15 | 100% | 0 | 46204 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-15 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | 2026-07-15
423 | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 100% | 0 | 46209 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-07-20
424 | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-31 | 2026-08-12 | 2026-08-28
425 | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | SIM | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | 2026-08-17 | 2026-08-18
426 | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-20
427 | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-26 | 2026-08-20 | 2026-08-25 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | 2026-08-25
428 | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46260 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-28
429 | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 | FOLHA DE DADOS - INVERSORES DE MÉDIA TENSÃO | 12 dias | 19 | 32.59% | 0.3259 | 46213 | 2026-07-28 | 2026-07-09 | 2026-07-27
430 | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 47% | 0.47 | 46213 | 2026-07-15 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | 2026-07-14 | 2026-07-15
431 | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46218 | 2026-07-20 | 2026-07-14 | 2026-07-17
432 | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46223 | 2026-07-23 | 2026-07-17 | 2026-07-22 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | 2026-07-22
433 | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46226 | 2026-07-28 | 2026-07-22 | 2026-07-27
439 | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 | FOLHA DE DADOS - TRANSFORMADORES DE ILUMINAÇÃO | 12 dias | 17 | 32.59% | 0.3259 | 46213 | 2026-07-28 | 2026-07-14 | 2026-07-30
440 | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 47% | 0.47 | 46213 | 2026-07-15 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | 2026-07-17 | 2026-07-15
441 | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46218 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 2026-07-22
442 | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46223 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | 2026-07-27
443 | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46226 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2026-07-30
444 | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 | FOLHA DE DADOS - TRANSFORMADORES DE FORÇA | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46218 | 2026-07-31 | 2026-07-17 | 2026-08-04
445 | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46218 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | 2026-07-22 | 2026-07-20
446 | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46223 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2026-07-27
447 | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46226 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2026-07-30 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | 2026-07-30
448 | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46231 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 2026-08-04
449 | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 | FOLHA DE DADOS - RETIFICADOR E BATERIAS | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46223 | 2026-08-05 | 2026-07-22 | 2026-08-07
450 | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46223 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | 2026-07-27 | 2026-07-23
451 | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46226 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2026-07-30
452 | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46231 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | 2026-08-04
453 | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46234 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2026-08-07
454 | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 | FOLHA DE DADOS - QUADROS DE ILUMINAÇÃO | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46223 | 2026-08-05 | 2026-07-22 | 2026-08-07
455 | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46223 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | 2026-07-27 | 2026-07-23
456 | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46226 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2026-07-30
457 | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46231 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | 2026-08-04
458 | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46234 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2026-08-07
459 | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 | FOLHA DE DADOS - QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA | 11 dias | 16 | 0% | 0 | 46226 | 2026-08-07 | 2026-07-27 | 2026-08-11
460 | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0 | 46226 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | 2026-07-29 | 2026-07-27
461 | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-08-03
462 | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-08-06 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | 2026-08-06
463 | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-11
464 | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 | FOLHA DE DADOS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AUXILIAR | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46225 | 2026-08-07 | 2026-07-24 | 2026-08-11
465 | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | 2026-07-29 | 2026-07-27
466 | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-08-03
467 | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-08-06 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | 2026-08-06
468 | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-11
469 | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 | FOLHA DE DADOS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 13,8kV | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46230 | 2026-08-12 | 2026-07-29 | 2026-08-14
470 | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | 2026-08-03 | 2026-07-30
471 | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-08-06
472 | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | 2026-08-11
473 | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2026-08-14
474 | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 | FOLHA DE DADOS - PAINEL ILUMINAÇÃO | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46230 | 2026-08-12 | 2026-07-29 | 2026-08-14
475 | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | 2026-08-03 | 2026-07-30
476 | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-08-06
477 | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | 2026-08-11
478 | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2026-08-14
479 | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 | FOLHA DE DADOS - NO-BREAKS | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-17 | 2026-08-03 | 2026-08-19
480 | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | 2026-08-06 | 2026-08-04
481 | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-11
482 | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2026-08-14 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | 2026-08-14
483 | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-14 | 2026-08-19
484 | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 | FOLHA DE DADOS - RESISTORES DE ATERRAMENTO | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-17 | 2026-08-03 | 2026-08-19
485 | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | 2026-08-06 | 2026-08-04
486 | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-11
487 | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2026-08-14 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | 2026-08-14
488 | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-14 | 2026-08-19
489 | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 | FOLHA DE DADOS - CONJUNTO DE MANOBRA DE BT | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-20 | 2026-08-06 | 2026-08-24
490 | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | 2026-08-11 | 2026-08-07
491 | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2026-08-14
492 | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-14 | 2026-08-19 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | 2026-08-19
493 | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-24
494 | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 | FOLHA DE DADOS - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES MT | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-20 | 2026-08-06 | 2026-08-24
495 | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | 2026-08-11 | 2026-08-07
496 | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2026-08-14
497 | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-14 | 2026-08-19 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | 2026-08-19
498 | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-24
499 | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 | FOLHA DE DADOS - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES BT | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-25 | 2026-08-06 | 2026-08-24
500 | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | 2026-08-11 | 2026-08-12
501 | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-14
502 | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-14 | 2026-08-19 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | 2026-08-19
503 | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-24
504 | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 | FOLHA DE DADOS - GERADOR | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-25 | 2026-08-06 | 2026-08-24
505 | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | 2026-08-11 | 2026-08-12
506 | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-14
507 | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-14 | 2026-08-19 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | 2026-08-19
508 | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-24
509 | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | FD-A1-1900-E-PB-4000 | FOLHA DE DADOS - INVERSORES DE BAIXA TENSÃO | 12 dias | 19 | 0% | 0 | ND | ND | 2026-08-06 | 2026-08-24
510 | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | FD-A1-1900-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | ND | ND | 2026-08-06 | 2026-08-11 | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | 2026-08-11 | ND
511 | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | FD-A1-1900-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | ND | ND | 2026-08-11 | 2026-08-14
512 | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | FD-A1-1900-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | ND | ND | 2026-08-14 | 2026-08-19 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | 2026-08-19
513 | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | FD-A1-1900-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | ND | ND | 2026-08-19 | 2026-08-24
514 | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-28 | 2026-08-11 | 2026-08-27
515 | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | SIM | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | 2026-08-14 | 2026-08-17
516 | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-14 | 2026-08-19
517 | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-24 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | 2026-08-24
518 | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-27
519 | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM - LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | 12 dias | 17 | 0% | 0 | ND | ND | 2026-08-11 | 2026-08-27
520 | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | ND | ND | 2026-08-11 | 2026-08-14 | SIM | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | 2026-08-14 | ND
521 | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | ND | ND | 2026-08-14 | 2026-08-19
522 | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | ND | ND | 2026-08-19 | 2026-08-24 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | 2026-08-24
523 | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | ND | ND | 2026-08-24 | 2026-08-27
524 | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46251 | 2026-09-02 | 2026-08-14 | 2026-09-01
525 | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | SIM | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | 2026-08-19 | 2026-08-20
526 | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-24
527 | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-27 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | 2026-08-27
528 | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-02 | 2026-08-27 | 2026-09-01
529 | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS DE CONTROLE | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46254 | 2026-09-08 | 2026-08-19 | 2026-09-04
530 | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | SIM | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | 2026-08-24 | 2026-08-25
531 | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-27
532 | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-02 | 2026-08-27 | 2026-09-01 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | 2026-09-01
533 | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46267 | 2026-09-08 | 2026-09-01 | 2026-09-04
534 | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL 1901-SE-01 | 12 dias | 18 | 0% | 0 | 46259 | 2026-09-11 | 2026-08-24 | 2026-09-10
535 | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | SIM | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | 2026-08-27 | 2026-08-28
536 | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-02 | 2026-08-27 | 2026-09-01
537 | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46267 | 2026-09-08 | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | 2026-09-04
538 | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46273 | 2026-09-11 | 2026-09-04 | 2026-09-10
539 | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO PROTEGIDAS DE 13,8 kV | 13 dias | 21 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-17 | 2026-08-27 | 2026-09-16
540 | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-03 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | SIM | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | 2026-09-02 | 2026-09-03
541 | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46268 | 2026-09-09 | 2026-09-02 | 2026-09-08
542 | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46274 | 2026-09-14 | 2026-09-08 | 2026-09-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | 2026-09-11
543 | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46279 | 2026-09-17 | 2026-09-11 | 2026-09-16
544 | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | 11 dias | 17 | 0% | 0 | 46268 | 2026-09-21 | 2026-09-02 | 2026-09-18
545 | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0 | 46268 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | SIM | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | 2026-09-04 | 2026-09-08
546 | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46273 | 2026-09-11 | 2026-09-04 | 2026-09-10
547 | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46276 | 2026-09-16 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | 2026-09-15
548 | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46281 | 2026-09-21 | 2026-09-15 | 2026-09-18
549 | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 | PLANILHA DE QUANTIDADES | 11 dias | 19 | 0% | 0 | 46273 | 2026-09-23 | 2026-09-04 | 2026-09-22
550 | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 6 | 0% | 0 | 46273 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | SIM | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | 2026-09-09 | 2026-09-10
551 | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46275 | 2026-09-15 | 2026-09-09 | 2026-09-14
552 | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46280 | 2026-09-18 | 2026-09-14 | 2026-09-17 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | 2026-09-17
553 | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46283 | 2026-09-23 | 2026-09-17 | 2026-09-22
554 |  |  | UT - UTILIDADES | 14 dias | 19 | 0% | 0 | 46251 | 2026-09-04 | 2026-07-27 | 2026-08-14
555 | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MC-A1-1900-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - CLIMATIZAÇÃO DE SALAS ELÉTRICAS - HVAC | 14 dias | 19 | 0% | 0 | 46251 | 2026-09-04 | 2026-07-27 | 2026-08-14
556 | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MC-A1-1900-U-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-24 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | SIM | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | 2026-08-03 | 2026-08-24
557 | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MC-A1-1900-U-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46258 | 2026-08-27 | 2026-08-03 | 2026-08-06
558 | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MC-A1-1900-U-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46261 | 2026-09-01 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | 2026-08-11
559 | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MC-A1-1900-U-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46266 | 2026-09-04 | 2026-08-11 | 2026-08-14
560 |  |  | 1901 - SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | 20 dias | 29 | 93.16% | 0.8866 | 46199 | 2026-07-23 | 2026-06-26 | 2026-07-24
561 |  |  | MODELAGEM 3D | 6 dias | 11 | 100% | 1 | 46199 | 2026-07-06 | 2026-06-26 | 2026-07-06
562 |  |  | EL - ELÉTRICA | 5 dias | 8 | 100% | 1 | 46199 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 2026-07-03
563 |  |  | AR - ARQUITETURA | 4 dias | 7 | 100% | 1 | 46203 | 2026-07-06 | 2026-06-30 | 2026-07-06
564 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 20 dias | 29 | 84.71% | 0.7467 | 46199 | 2026-07-23 | 2026-06-26 | 2026-07-24
565 |  |  | EL ELÉTRICA | 20 dias | 29 | 84.71% | 0.7467 | 46199 | 2026-07-23 | 2026-06-26 | 2026-07-24
566 | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 | 20 dias | 29 | 95.08% | 0.6933 | 46199 | 2026-07-16 | 2026-06-26 | 2026-07-24
567 | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 6 dias | 11 | 100% | 1 | 46199 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | 2026-07-06 | 2026-07-03
568 | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 8 dias | 11 | 100% | 0 | 46206 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-16
569 | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 87% | 0 | 46211 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-21 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | 2026-07-21
570 | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46216 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-24
571 | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 - SERVIÇOS AUXILIARES | 11 dias | 18 | 74.35% | 0.8 | 46206 | 2026-07-23 | 2026-07-03 | 2026-07-20
572 | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 100% | 1 | 46206 | 2026-07-10 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | 2026-07-09 | 2026-07-10
573 | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | 2 - Comentários Circlua | 1 dia | 2 | 47% | 1 | 46213 | 2026-07-15 | 2026-07-09 | 2026-07-10
574 | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46218 | 2026-07-20 | 2026-07-10 | 2026-07-15 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | 2026-07-15
575 | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46223 | 2026-07-23 | 2026-07-15 | 2026-07-20
576 |  |  | 1911 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 | 39 dias | 54 | 3.24% | 0.1207 | 46213 | 2026-08-20 | 2026-06-29 | 2026-08-21
577 |  |  | MODELAGEM 3D | 32 dias | 45 | 0% | 0.2 | 46218 | 2026-08-11 | 2026-06-29 | 2026-08-12
578 |  |  | EL - ELÉTRICA | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46218 | 2026-07-22 | 2026-07-14 | 2026-07-21
579 |  |  | AR - ARQUITETURA | 20 dias | 29 | 0% | 0.8 | 46223 | 2026-07-24 | 2026-06-29 | 2026-07-27
580 |  |  | CC - CONCRETO | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-11 | 2026-08-05 | 2026-08-12
581 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46231 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | 2026-08-05
582 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 31 dias | 44 | 4.39% | 0.0924 | 46213 | 2026-08-20 | 2026-07-09 | 2026-08-21
583 |  |  | EL ELÉTRICA | 17 dias | 26 | 13.17% | 0.2773 | 46213 | 2026-08-04 | 2026-07-09 | 2026-08-03
584 | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | 17 dias | 26 | 13.17% | 0.2773 | 46213 | 2026-08-04 | 2026-07-09 | 2026-08-03
585 | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 13 | 19% | 0.4 | 46213 | 2026-07-22 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | 2026-07-21 | 2026-07-22
586 | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-07-21 | 2026-07-24
587 | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 2026-07-29 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | 2026-07-29
588 | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | 2026-08-03
589 | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | 17 dias | 26 | 13.17% | 0.2773 | 46213 | 2026-08-04 | 2026-07-09 | 2026-08-03
590 | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 13 | 19% | 0.4 | 46213 | 2026-07-22 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | 2026-07-21 | 2026-07-22
591 | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-07-21 | 2026-07-24
592 | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 2026-07-29 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | 2026-07-29
593 | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | 2026-08-03
594 | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | 17 dias | 26 | 13.17% | 0.2773 | 46213 | 2026-08-04 | 2026-07-09 | 2026-08-03
595 | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 13 | 19% | 0.4 | 46213 | 2026-07-22 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | 2026-07-21 | 2026-07-22
596 | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-07-21 | 2026-07-24
597 | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 2026-07-29 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | 2026-07-29
598 | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | 2026-08-03
599 |  |  | AR - ARQUITETURA | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46227 | 2026-08-11 | 2026-07-27 | 2026-08-12
600 | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46227 | 2026-08-11 | 2026-07-27 | 2026-08-12
601 | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46227 | 2026-07-29 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | 2026-07-30 | 2026-07-29
602 | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46232 | 2026-08-03 | 2026-07-30 | 2026-08-04
603 | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-06 | 2026-08-04 | 2026-08-07 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | 2026-08-07
604 | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46240 | 2026-08-11 | 2026-08-07 | 2026-08-12
605 |  |  | CC - CONCRETO | 14 dias | 19 | 0% | 0 | 46234 | 2026-08-20 | 2026-08-03 | 2026-08-21
606 | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | 14 dias | 19 | 0% | 0 | 46234 | 2026-08-20 | 2026-08-03 | 2026-08-21
607 | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46234 | 2026-08-07 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | 2026-08-10 | 2026-08-07
608 | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-13
609 | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46246 | 2026-08-17 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | 2026-08-18
610 | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-21
611 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 14 dias | 19 | 0% | 0 | 46227 | 2026-08-13 | 2026-07-27 | 2026-08-14
612 | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURA METÁLICA | 14 dias | 19 | 0% | 0 | 46227 | 2026-08-13 | 2026-07-27 | 2026-08-14
613 | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46227 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | 2026-08-03 | 2026-07-31
614 | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46234 | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 2026-08-06
615 | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-10 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | 2026-08-11
616 | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46244 | 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2026-08-14
617 |  |  | 1911 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 | 37 dias | 52 | 0% | 0.0525 | 46225 | 2026-08-28 | 2026-06-29 | 2026-08-19
618 |  |  | MODELAGEM 3D | 31 dias | 44 | 0% | 0.2 | 46230 | 2026-08-20 | 2026-06-29 | 2026-08-11
619 |  |  | EL - ELÉTRICA | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46230 | 2026-08-03 | 2026-07-24 | 2026-07-31
620 |  |  | AR - ARQUITETURA | 20 dias | 29 | 0% | 0.8 | 46233 | 2026-08-05 | 2026-06-29 | 2026-07-27
621 |  |  | CC - CONCRETO | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-20 | 2026-08-04 | 2026-08-11
622 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-10 | 2026-07-09 | 2026-07-16
623 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 21 dias | 30 | 0% | 0 | 46225 | 2026-08-28 | 2026-07-21 | 2026-08-19
624 |  |  | EL ELÉTRICA | 17 dias | 24 | 0% | 0 | 46225 | 2026-08-14 | 2026-07-21 | 2026-08-13
625 | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-002 | 17 dias | 24 | 0% | 0 | 46225 | 2026-08-14 | 2026-07-21 | 2026-08-13
626 | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 11 | 0% | 0 | 46225 | 2026-08-03 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | 2026-07-31 | 2026-08-03
627 | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-06 | 2026-07-31 | 2026-08-05
628 | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46240 | 2026-08-11 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | 2026-08-10
629 | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 2026-08-13
630 | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-002 | 17 dias | 24 | 0% | 0 | 46225 | 2026-08-14 | 2026-07-21 | 2026-08-13
631 | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 11 | 0% | 0 | 46225 | 2026-08-03 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | 2026-07-31 | 2026-08-03
632 | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-06 | 2026-07-31 | 2026-08-05
633 | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46240 | 2026-08-11 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | 2026-08-10
634 | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 2026-08-13
635 | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-002 | 17 dias | 24 | 0% | 0 | 46225 | 2026-08-14 | 2026-07-21 | 2026-08-13
636 | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 11 | 0% | 0 | 46225 | 2026-08-03 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | 2026-07-31 | 2026-08-03
637 | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-06 | 2026-07-31 | 2026-08-05
638 | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46240 | 2026-08-11 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | 2026-08-10
639 | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 2026-08-13
640 |  |  | AR - ARQUITETURA | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-21 | 2026-07-27 | 2026-08-12
641 | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-21 | 2026-07-27 | 2026-08-12
642 | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-10 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | 2026-07-30 | 2026-08-10
643 | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46244 | 2026-08-13 | 2026-07-30 | 2026-08-04
644 | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-04 | 2026-08-07 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | 2026-08-07
645 | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-07 | 2026-08-12
646 |  |  | CC - CONCRETO | 13 dias | 20 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-28 | 2026-07-31 | 2026-08-19
647 | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | 13 dias | 20 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-28 | 2026-07-31 | 2026-08-19
648 | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-17 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | 2026-08-06 | 2026-08-17
649 | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-08-06 | 2026-08-11
650 | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-08-11 | 2026-08-14 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | 2026-08-14
651 | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-14 | 2026-08-19
652 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 13 dias | 18 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-24 | 2026-07-27 | 2026-08-13
653 | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURA METÁLICA | 13 dias | 18 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-24 | 2026-07-27 | 2026-08-13
654 | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 5 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-11 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | 2026-07-31 | 2026-08-11
655 | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-05
656 | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46248 | 2026-08-19 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | 2026-08-10
657 | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46253 | 2026-08-24 | 2026-08-10 | 2026-08-13
658 |  |  | 1911 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 | 41 dias | 58 | 0% | 0.0525 | 46237 | 2026-09-08 | 2026-06-29 | 2026-08-25
659 |  |  | MODELAGEM 3D | 32 dias | 45 | 0% | 0.2 | 46240 | 2026-08-31 | 2026-06-29 | 2026-08-12
660 |  |  | EL - ELÉTRICA | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46240 | 2026-08-13 | 2026-08-05 | 2026-08-12
661 |  |  | AR - ARQUITETURA | 20 dias | 29 | 0% | 0.8 | 46245 | 2026-08-17 | 2026-06-29 | 2026-07-27
662 |  |  | CC - CONCRETO | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46258 | 2026-08-31 | 2026-08-03 | 2026-08-10
663 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 5 dias | 8 | 0% | 0 | 46253 | 2026-08-26 | 2026-07-29 | 2026-08-05
664 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 21 dias | 30 | 0% | 0 | 46237 | 2026-09-08 | 2026-07-27 | 2026-08-25
665 |  |  | EL ELÉTRICA | 17 dias | 26 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-26 | 2026-07-31 | 2026-08-25
666 | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-003 | 17 dias | 26 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-26 | 2026-07-31 | 2026-08-25
667 | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 13 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-13 | 2026-07-31 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | 2026-08-12 | 2026-08-13
668 | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-12 | 2026-08-17
669 | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | 2026-08-20
670 | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-26 | 2026-08-20 | 2026-08-25
671 | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-003 | 17 dias | 26 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-26 | 2026-07-31 | 2026-08-25
672 | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 13 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-13 | 2026-07-31 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | 2026-08-12 | 2026-08-13
673 | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-12 | 2026-08-17
674 | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | 2026-08-20
675 | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-26 | 2026-08-20 | 2026-08-25
676 | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-003 | 17 dias | 26 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-26 | 2026-07-31 | 2026-08-25
677 | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 13 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-13 | 2026-07-31 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | 2026-08-12 | 2026-08-13
678 | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-12 | 2026-08-17
679 | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | 2026-08-20
680 | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-26 | 2026-08-20 | 2026-08-25
681 |  |  | AR - ARQUITETURA | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46251 | 2026-09-02 | 2026-07-27 | 2026-08-12
682 | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46251 | 2026-09-02 | 2026-07-27 | 2026-08-12
683 | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | 2026-07-30 | 2026-08-20
684 | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-07-30 | 2026-08-04
685 | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 2026-08-07 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | 2026-08-07
686 | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-02 | 2026-08-07 | 2026-08-12
687 |  |  | CC - CONCRETO | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46254 | 2026-09-08 | 2026-07-30 | 2026-08-17
688 | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46254 | 2026-09-08 | 2026-07-30 | 2026-08-17
689 | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | 2026-08-04 | 2026-08-25
690 | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 2026-08-07
691 | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-02 | 2026-08-07 | 2026-08-12 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | 2026-08-12
692 | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46267 | 2026-09-08 | 2026-08-12 | 2026-08-17
693 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46251 | 2026-09-02 | 2026-07-27 | 2026-08-12
694 | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURA METÁLICA | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46251 | 2026-09-02 | 2026-07-27 | 2026-08-12
695 | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46251 | 2026-08-20 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | 2026-07-30 | 2026-08-20
696 | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-07-30 | 2026-08-04
697 | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 2026-08-07 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | 2026-08-07
698 | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-02 | 2026-08-07 | 2026-08-12
699 |  |  | 6 - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO / TELECOMUNICAÇÃO | 75 dias | 107 | 17.38% | 0.1685 | 46182 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
700 |  |  | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PT 03.11 | 75 dias | 107 | 17.38% | 0.1685 | 46182 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
701 |  |  | 20 - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO | 75 dias | 107 | 17.38% | 0.1685 | 46182 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
702 |  |  | 2000 - COMUM | 75 dias | 107 | 24.88% | 0.2412 | 46182 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
703 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 75 dias | 107 | 24.88% | 0.2412 | 46182 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
704 |  |  | AI - AUTOMAÇÃO | 75 dias | 107 | 24.88% | 0.2412 | 46182 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
705 | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | LISTA DE INSTRUMENTOS | 27 dias | 38 | 100% | 0.9733 | 46182 | 2026-07-06 | 2026-06-09 | 2026-07-16
706 | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 13 dias | 18 | 100% | 1 | 46182 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-06-26 | SIM | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | 2026-06-26 | 2026-06-23
707 | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 100% | 1 | 46196 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-07-01
708 | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 8 dias | 13 | 100% | 1 | 46199 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-13 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | 2026-07-13
709 | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 100% | 0 | 46204 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-16
710 | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE NÍVEL TIPO RADAR | 7 dias | 10 | 100% | 1 | 46196 | 2026-07-09 | 2026-06-23 | 2026-07-02
711 | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 100% | 1 | 46196 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | 2026-06-29 | 2026-06-26
712 | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 100% | 1 | 46199 | 2026-07-01 | 2026-06-29 | 2026-07-02
713 | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | 3 - Atendimento de Comentários | 4 dias | 7 | 100% | 1 | 46204 | 2026-07-06 | 2026-06-26 | 2026-07-02 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | 2026-07-02
714 | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 100% | 1 | 46209 | 2026-07-09 | 2026-06-29 | 2026-07-02
715 | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | FOLHA DE DADOS - CHAVE DE NÍVEL PORTINHOLA | 5 dias | 8 | 99.12% | 1 | 46199 | 2026-07-14 | 2026-06-22 | 2026-06-29
716 | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 100% | 1 | 46199 | 2026-07-01 | 2026-06-24 | 2026-06-29 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | 2026-06-29 | 2026-07-01
717 | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | 2 - Comentários Circlua | 5 dias | 8 | 100% | 1 | 46204 | 2026-07-06 | 2026-06-22 | 2026-06-29
718 | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 100% | 1 | 46209 | 2026-07-09 | 2026-06-24 | 2026-06-29 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | 2026-06-29
719 | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 67% | 1 | 46212 | 2026-07-14 | 2026-06-24 | 2026-06-29
720 | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | FOLHA DE DADOS - SENSOR DE POSIÇÃO | 5 dias | 8 | 99.12% | 1 | 46199 | 2026-07-14 | 2026-06-26 | 2026-07-03
721 | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 100% | 1 | 46199 | 2026-07-01 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | 2026-07-01 | 2026-07-01
722 | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | 2 - Comentários Circlua | 2 dias | 3 | 100% | 1 | 46204 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-03
723 | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 100% | 1 | 46209 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | 2026-07-03
724 | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 67% | 1 | 46212 | 2026-07-14 | 2026-06-30 | 2026-07-03
725 | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | FOLHA DE DADOS - SINALIZADOR LUMINOSO | 7 dias | 10 | 91.61% | 1 | 46204 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 2026-07-10
726 | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 100% | 1 | 46204 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | 2026-07-06 | 2026-07-06
727 | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 100% | 1 | 46209 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-09
728 | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | 3 - Atendimento de Comentários | 1 dia | 2 | 67% | 1 | 46212 | 2026-07-14 | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | 2026-07-10
729 | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 1 | 46217 | 2026-07-17 | 2026-07-07 | 2026-07-10
730 | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | FOLHA DE DADOS - ANALISADOR CNA | 12 dias | 17 | 91.61% | 1 | 46204 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 2026-07-17
731 | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 100% | 1 | 46204 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | 2026-07-06 | 2026-07-06
732 | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | 2 - Comentários Circlua | 8 dias | 11 | 100% | 1 | 46209 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-16
733 | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | 3 - Atendimento de Comentários | 1 dia | 2 | 67% | 1 | 46212 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | 2026-07-17
734 | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 1 | 46217 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17
735 | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | FOLHA DE DADOS - PAINEL PNEUMÁTICO | 12 dias | 17 | 91.61% | 0.8 | 46204 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 2026-07-17
736 | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 100% | 1 | 46204 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | 2026-07-06 | 2026-07-06
737 | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 100% | 1 | 46209 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-09
738 | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 67% | 0 | 46212 | 2026-07-14 | 2026-07-09 | 2026-07-14 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | 2026-07-14
739 | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46217 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17
740 | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | FOLHA DE DADOS - CHAVE DE NÍVEL TIPO RADAR | 13 dias | 18 | 93.61% | 0.6933 | 46204 | 2026-07-17 | 2026-07-06 | 2026-07-23
741 | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 5 | 100% | 1 | 46204 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | 2026-07-10 | 2026-07-06
742 | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 100% | 0 | 46209 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-15
743 | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 67% | 0 | 46212 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | 2026-07-20
744 | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46217 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-23
745 | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE | 12 dias | 17 | 76.48% | 0.6933 | 46209 | 2026-07-22 | 2026-07-07 | 2026-07-23
746 | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 100% | 1 | 46209 | 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | 2026-07-10 | 2026-07-09
747 | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 67% | 0 | 46212 | 2026-07-14 | 2026-07-10 | 2026-07-15
748 | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46217 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | 2026-07-20
749 | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46220 | 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2026-07-23
750 | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO SAS/SGE | 12 dias | 19 | 46.45% | 0.4645 | 46212 | 2026-07-27 | 2026-07-09 | 2026-07-27
751 | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 67% | 0.67 | 46212 | 2026-07-14 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | 2026-07-14 | 2026-07-14
752 | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46217 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17
753 | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46220 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | 2026-07-22
754 | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
755 | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 | LISTA PRELIMINAR DE ENTRADAS E SAÍDAS | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46217 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | 2026-07-30
756 | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46217 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | SIM | BL1132-0001-AI-RES-2000 | 2026-07-17 | 2026-07-17
757 | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46220 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22
758 | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-RES-2000 | 2026-07-27
759 | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
760 | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 | FOLHA DE DADOS - SISTEMA SUPERVISÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46217 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | 2026-07-30
761 | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46217 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | 2026-07-17 | 2026-07-17
762 | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46220 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22
763 | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | 2026-07-27
764 | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
765 | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 | FOLHA DE DADOS - AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46217 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | 2026-07-30
766 | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46217 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | 2026-07-17 | 2026-07-17
767 | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46220 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22
768 | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | 2026-07-27
769 | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
770 | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 | FOLHA DE DADOS - QDTI AUTOMAÇÃO | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46220 | 2026-08-04 | 2026-07-17 | 2026-08-04
771 | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46220 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | 2026-07-22 | 2026-07-22
772 | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
773 | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46230 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | 2026-07-30
774 | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
775 | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISTEMA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 10 dias | 15 | 0% | 0 | 46225 | 2026-08-05 | 2026-07-22 | 2026-08-05
776 | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 1 dia | 2 | 0% | 0 | 46225 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | SIM | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | 2026-07-23 | 2026-07-23
777 | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46226 | 2026-07-28 | 2026-07-23 | 2026-07-28
778 | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46231 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 2026-07-31 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | 2026-07-31
779 | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46234 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | 2026-08-05
780 | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO | 10 dias | 15 | 0% | 0 | 46226 | 2026-08-06 | 2026-07-23 | 2026-08-06
781 | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 1 dia | 2 | 0% | 0 | 46226 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | SIM | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | 2026-07-24 | 2026-07-24
782 | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46227 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-07-29
783 | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46232 | 2026-08-03 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | 2026-08-03
784 | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-06 | 2026-08-03 | 2026-08-06
785 | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 | FOLHA DE DADOS - BALANÇA RODOVIÁRIA | 10 dias | 15 | 0% | 0 | 46254 | 2026-09-03 | 2026-08-20 | 2026-09-03
786 | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 1 dia | 2 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | 2026-08-21 | 2026-08-21
787 | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
788 | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46260 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | 2026-08-31
789 | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46265 | 2026-09-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03
790 | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA DE CONTROLE - ESFERA | 10 dias | 15 | 0% | 0 | 46254 | 2026-09-03 | 2026-08-20 | 2026-09-03
791 | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 | 1 - Emissão Inicial | 1 dia | 2 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | 2026-08-21 | 2026-08-21
792 | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
793 | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46260 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | 2026-08-31
794 | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46265 | 2026-09-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03
795 | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA ON-OFF | 10 dias | 15 | 0% | 0 | 46255 | 2026-09-04 | 2026-08-21 | 2026-09-04
796 | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 | 1 - Emissão Inicial | 1 dia | 4 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | 2026-08-24 | 2026-08-24
797 | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46258 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27
798 | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46261 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | 2026-09-01
799 | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46266 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 2026-09-04
800 | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA AUTO-OPERADA | 10 dias | 15 | 0% | 0 | 46255 | 2026-09-04 | 2026-08-21 | 2026-09-04
801 | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 | 1 - Emissão Inicial | 1 dia | 4 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | 2026-08-24 | 2026-08-24
802 | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46258 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27
803 | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46261 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | 2026-09-01
804 | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46266 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 2026-09-04
805 | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO | 10 dias | 16 | 0% | 0 | 46258 | 2026-09-08 | 2026-08-24 | 2026-09-08
806 | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 | 1 - Emissão Inicial | 1 dia | 2 | 0% | 0 | 46258 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | 2026-08-25 | 2026-08-25
807 | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28
808 | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | 2026-09-02
809 | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46267 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08
810 | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA DILÚVIO | 10 dias | 16 | 0% | 0 | 46258 | 2026-09-08 | 2026-08-24 | 2026-09-08
811 | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 | 1 - Emissão Inicial | 1 dia | 2 | 0% | 0 | 46258 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | 2026-08-25 | 2026-08-25
812 | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28
813 | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | 2026-09-02
814 | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46267 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08
815 | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA GOVERNO E ALARME | 10 dias | 16 | 0% | 0 | 46258 | 2026-09-08 | 2026-08-24 | 2026-09-08
816 | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 | 1 - Emissão Inicial | 1 dia | 2 | 0% | 0 | 46258 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | 2026-08-25 | 2026-08-25
817 | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28
818 | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | 2026-09-02
819 | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46267 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08
820 | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA SOLENOIDE | 12 dias | 20 | 0% | 0 | 46254 | 2026-09-08 | 2026-08-20 | 2026-09-08
821 | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | 2026-08-25 | 2026-08-25
822 | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28
823 | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | 2026-09-02
824 | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46267 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08
825 | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO | 13 dias | 21 | 0% | 0 | 46259 | 2026-09-14 | 2026-08-25 | 2026-09-14
826 | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | 2026-08-31 | 2026-08-31
827 | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46265 | 2026-09-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03
828 | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46268 | 2026-09-09 | 2026-09-03 | 2026-09-09 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | 2026-09-09
829 | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46274 | 2026-09-14 | 2026-09-09 | 2026-09-14
830 | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE TEMPERATURA | 13 dias | 21 | 0% | 0 | 46259 | 2026-09-14 | 2026-08-25 | 2026-09-14
831 | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | 2026-08-31 | 2026-08-31
832 | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46265 | 2026-09-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03
833 | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46268 | 2026-09-09 | 2026-09-03 | 2026-09-09 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | 2026-09-09
834 | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46274 | 2026-09-14 | 2026-09-09 | 2026-09-14
835 | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE PRESSÃO | 13 dias | 19 | 0% | 0 | 46265 | 2026-09-18 | 2026-08-31 | 2026-09-18
836 | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 5 | 0% | 0 | 46265 | 2026-09-04 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | 2026-09-04 | 2026-09-04
837 | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46269 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10
838 | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46275 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | 2026-09-15
839 | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46280 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18
840 | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE VAZÃO VORTEX | 13 dias | 19 | 0% | 0 | 46265 | 2026-09-18 | 2026-08-31 | 2026-09-18
841 | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 5 | 0% | 0 | 46265 | 2026-09-04 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | 2026-09-04 | 2026-09-04
842 | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46269 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10
843 | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46275 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | 2026-09-15
844 | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46280 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18
845 | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 | FOLHA DE DADOS - MANÔMETRO | 12 dias | 20 | 0% | 0 | 46269 | 2026-09-23 | 2026-09-04 | 2026-09-23
846 | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46269 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | 2026-09-10 | 2026-09-10
847 | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46275 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
848 | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46280 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | 2026-09-18
849 | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46283 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
850 | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 | FOLHA DE DADOS - BALANÇA INTEGRADORA | 12 dias | 20 | 0% | 0 | 46269 | 2026-09-23 | 2026-09-04 | 2026-09-23
851 | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46269 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | 2026-09-10 | 2026-09-10
852 | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46275 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
853 | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46280 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | 2026-09-18
854 | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46283 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
855 | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 | FOLHA DE DADOS - ANALISADOR DE CONDUTIVIDADE | 12 dias | 20 | 0% | 0 | 46269 | 2026-09-23 | 2026-09-04 | 2026-09-23
856 | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46269 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | 2026-09-10 | 2026-09-10
857 | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46275 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
858 | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46280 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | 2026-09-18
859 | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46283 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
860 | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 | FOLHA DE DADOS - ANALISADOR DE pH | 12 dias | 20 | 0% | 0 | 46269 | 2026-09-23 | 2026-09-04 | 2026-09-23
861 | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 7 | 0% | 0 | 46269 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | 2026-09-10 | 2026-09-10
862 | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46275 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
863 | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46280 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | 2026-09-18
864 | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46283 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
865 |  |  | 2004 - SISTEMA DE CONTROLE DE EMERGÊNCIA | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-31 | 2026-08-13 | 2026-08-31
866 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-31 | 2026-08-13 | 2026-08-31
867 |  |  | AI - AUTOMAÇÃO | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-31 | 2026-08-13 | 2026-08-31
868 | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - SDACI | 12 dias | 19 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-31 | 2026-08-13 | 2026-08-31
869 | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | 2026-08-18 | 2026-08-18
870 | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
871 | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | 2026-08-26
872 | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46260 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31
873 | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 | FOLHA DE DADOS - SDACI | 11 dias | 18 | 0% | 0 | 46248 | 2026-08-31 | 2026-08-14 | 2026-08-31
874 | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 5 | 0% | 0 | 46248 | 2026-08-18 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | 2026-08-18 | 2026-08-18
875 | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
876 | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | 2026-08-26
877 | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46260 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31
878 | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SDACI | 11 dias | 18 | 0% | 0 | 46248 | 2026-08-31 | 2026-08-14 | 2026-08-31
879 | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 5 | 0% | 0 | 46248 | 2026-08-18 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | SIM | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | 2026-08-18 | 2026-08-18
880 | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
881 | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | 2026-08-26
882 | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46260 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31
883 |  |  | 2007 - MONITORAMENTO DE PROCESSO - CFTV | 17 dias | 26 | 0% | 0 | 46227 | 2026-08-18 | 2026-07-24 | 2026-08-18
884 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 17 dias | 26 | 0% | 0 | 46227 | 2026-08-18 | 2026-07-24 | 2026-08-18
885 |  |  | AI - AUTOMAÇÃO | 17 dias | 26 | 0% | 0 | 46227 | 2026-08-18 | 2026-07-24 | 2026-08-18
886 | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - CFTV PROCESSO | 11 dias | 18 | 0% | 0 | 46227 | 2026-08-10 | 2026-07-24 | 2026-08-10
887 | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 5 | 0% | 0 | 46227 | 2026-07-28 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | 2026-07-28 | 2026-07-28
888 | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46231 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 2026-07-31
889 | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46234 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | 2026-08-05 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | 2026-08-05
890 | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10
891 | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 | FOLHA DE DADOS - CFTV DE PROCESSO | 11 dias | 16 | 0% | 0 | 46231 | 2026-08-12 | 2026-07-28 | 2026-08-12
892 | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0 | 46231 | 2026-07-30 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | 2026-07-30 | 2026-07-30
893 | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
894 | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-07 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | 2026-08-07
895 | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12
896 | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - CFTV DE PROCESSO | 11 dias | 16 | 0% | 0 | 46231 | 2026-08-12 | 2026-07-28 | 2026-08-12
897 | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0 | 46231 | 2026-07-30 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | SIM | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | 2026-07-30 | 2026-07-30
898 | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
899 | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46238 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-07 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | 2026-08-07
900 | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46241 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12
901 | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - SEGURANÇA PATRIMONIAL | 11 dias | 16 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-14 | 2026-07-30 | 2026-08-14
902 | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 5 | 0% | 0 | 46233 | 2026-08-03 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | 2026-08-03 | 2026-08-03
903 | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-06 | 2026-08-03 | 2026-08-06
904 | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46240 | 2026-08-11 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | 2026-08-11
905 | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 2026-08-14
906 | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 | FOLHA DE DADOS - SEGURANÇA PATRIMONIAL | 11 dias | 16 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-18 | 2026-08-03 | 2026-08-18
907 | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | 2026-08-05 | 2026-08-05
908 | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10
909 | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46244 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-13 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | 2026-08-13
910 | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
911 | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SEGURANÇA PATRIMONIAL | 11 dias | 16 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-18 | 2026-08-03 | 2026-08-18
912 | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0 | 46237 | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | SIM | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | 2026-08-05 | 2026-08-05
913 | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10
914 | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46244 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-13 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | 2026-08-13
915 | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
916 |  |  | 2008 - BACKBONE ÓPTICO | 20 dias | 29 | 0% | 0 | 46239 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-09-02
917 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 20 dias | 29 | 0% | 0 | 46239 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-09-02
918 |  |  | AI - AUTOMAÇÃO | 20 dias | 29 | 0% | 0 | 46239 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-09-02
919 | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - REDE DE DADOS E TELEFONIA | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-21 | 2026-08-05 | 2026-08-21
920 | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | 2026-08-10 | 2026-08-10
921 | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46244 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-13
922 | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | 2026-08-18
923 | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
924 | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 | FOLHA DE DADOS - REDE DE DADOS E TELEFONIA | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-21 | 2026-08-05 | 2026-08-21
925 | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46239 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | 2026-08-10 | 2026-08-10
926 | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46244 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-13
927 | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | 2026-08-18
928 | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
929 | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - BACKBONE TI | 12 dias | 17 | 0% | 0 | 46244 | 2026-08-26 | 2026-08-10 | 2026-08-26
930 | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46244 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | 2026-08-13 | 2026-08-13
931 | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
932 | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | 2026-08-21
933 | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
934 | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 | FOLHA DE DADOS - INFRAESTRUTURA E BACKBONE | 11 dias | 16 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-26 | 2026-08-11 | 2026-08-26
935 | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0 | 46245 | 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | 2026-08-13 | 2026-08-13
936 | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46247 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
937 | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | 2026-08-21
938 | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46255 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
939 | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM | 11 dias | 16 | 0% | 0 | 46252 | 2026-09-02 | 2026-08-18 | 2026-09-02
940 | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0 | 46252 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | SIM | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | 2026-08-20 | 2026-08-20
941 | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46254 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
942 | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46259 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | 2026-08-28
943 | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46262 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02
944 |  |  | 7 - EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 60 dias | 89 | 73.39% | 0.6884 | 46171 | 2026-08-10 | 2026-05-29 | 2026-08-25
945 |  |  | EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS - PT 03.09 | 60 dias | 89 | 73.39% | 0.6884 | 46171 | 2026-08-10 | 2026-05-29 | 2026-08-25
946 |  |  | 22 - INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) | 60 dias | 89 | 73.39% | 0.6884 | 46171 | 2026-08-10 | 2026-05-29 | 2026-08-25
947 |  |  | 2201 - ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE | 60 dias | 89 | 72% | 0.6546 | 46171 | 2026-08-10 | 2026-05-29 | 2026-08-25
948 |  |  | MODELAGEM 3D | 23 dias | 36 | 97% | 1 | 46171 | 2026-07-14 | 2026-05-29 | 2026-07-03
949 |  |  | AR - ARQUITETURA | 13 dias | 22 | 100% | 1 | 46171 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19
950 |  |  | CC - CONCRETO | 10 dias | 15 | 88% | 1 | 46203 | 2026-07-14 | 2026-06-19 | 2026-07-03
951 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 6,89 dias | 12 | 100% | 1 | 46196 | 2026-07-07 | 2026-06-19 | 2026-06-30
952 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 47 dias | 68 | 70.19% | 0.6296 | 46192 | 2026-08-10 | 2026-06-19 | 2026-08-25
953 |  |  | AR ARQUITETURA | 42 dias | 61 | 16.16% | 0.1414 | 46192 | 2026-08-10 | 2026-06-19 | 2026-08-18
954 | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | CRITÉRIOS DE PROJETO - ARQUITETURA | 15 dias | 22 | 95.08% | 1 | 46192 | 2026-07-16 | 2026-06-19 | 2026-07-10
955 | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 10 dias | 15 | 100% | 1 | 46192 | 2026-07-03 | 2026-06-19 | 2026-07-03 | SIM | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | 2026-07-03 | 2026-07-03
956 | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 1 dia | 2 | 100% | 1 | 46206 | 2026-07-08 | 2026-07-02 | 2026-07-03
957 | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 87% | 1 | 46211 | 2026-07-13 | 2026-07-03 | 2026-07-08 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | 2026-07-08
958 | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 2 dias | 3 | 0% | 1 | 46216 | 2026-07-16 | 2026-07-08 | 2026-07-10
959 | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 | RELATÓRIO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - CLASSIFICAÇÃO RISCO | 19 dias | 28 | 0% | 0 | 46192 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-08-18
960 | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 | 1 - Emissão Inicial | 10 dias | 15 | 0% | 0 | 46192 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | SIM | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | 2026-08-05 | 2026-07-03
961 | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46206 | 2026-07-08 | 2026-08-05 | 2026-08-10
962 | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0 | 46211 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-08-13 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | 2026-08-13
963 | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0 | 46216 | 2026-07-16 | 2026-08-13 | 2026-08-18
964 | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE / LABORATÓRIO | 14 dias | 21 | 78.61% | 0.52 | 46206 | 2026-07-21 | 2026-07-08 | 2026-07-28
965 | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 100% | 0.75 | 46206 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | 2026-07-15 | 2026-07-08
966 | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 87% | 0 | 46211 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-07-20
967 | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-23 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | 2026-07-23
968 | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-28
969 | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE E LABORATÓRIO | 19 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-10 | 2026-07-06 | 2026-07-31
970 | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 | 1 - Emissão Inicial | 10 dias | 15 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-06 | 2026-07-20 | SIM | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | 2026-07-20 | 2026-07-28
971 | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-20 | 2026-07-23
972 | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-07-23 | 2026-07-28 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | 2026-07-28
973 | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-07-28 | 2026-07-31
974 | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-VEST. / PAR. ÔNIBUS / REFEIT. / P. MÉDICO E B. INCÊNDIO | 19 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-10 | 2026-07-06 | 2026-07-31
975 | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 | 1 - Emissão Inicial | 10 dias | 15 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-06 | 2026-07-20 | SIM | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | 2026-07-20 | 2026-07-28
976 | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-20 | 2026-07-23
977 | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-07-23 | 2026-07-28 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | 2026-07-28
978 | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-07-28 | 2026-07-31
979 |  |  | CC - CONCRETO | 26 dias | 39 | 86.73% | 71.25% | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 2026-06-19 | 2026-07-27
995 | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | 22 dias | 33 | 91.31% | 75% | ND | ND | 2026-06-19 | 2026-07-21
996 | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 13 dias | 20 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-19 | 2026-07-08 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | 2026-07-08 | ND
997 | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-08 | 2026-07-13
998 | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 87% | 0% | ND | ND | 2026-07-13 | 2026-07-16 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | 2026-07-16
999 | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-16 | 2026-07-21
1000 | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | 13 dias | 20 | 91.31% | 75% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-20
1001 | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-07 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | 2026-07-07 | ND
1002 | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-07 | 2026-07-10
1003 | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 87% | 0% | ND | ND | 2026-07-10 | 2026-07-15 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | 2026-07-15
1004 | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-15 | 2026-07-20
1005 | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | 13 dias | 20 | 91.31% | 75% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-20
1006 | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-07 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | 2026-07-07 | ND
1007 | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-07 | 2026-07-10
1008 | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 87% | 0% | ND | ND | 2026-07-10 | 2026-07-15 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | 2026-07-15
1009 | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-15 | 2026-07-20
1010 | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES | 13 dias | 20 | 91.31% | 75% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-20
1011 | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-07 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | 2026-07-07 | ND
1012 | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-07 | 2026-07-10
1013 | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 87% | 0% | ND | ND | 2026-07-10 | 2026-07-15 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | 2026-07-15
1014 | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-15 | 2026-07-20
1015 | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | MC-A1-2205-C-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / PONTO DE ÔNIBUS - MEMÓRIA DE CÁLCULO - FUNDAÇÕES – 2205-ED-001 | 14 dias | 21 | 68.38% | 56.25% | ND | ND | 2026-07-07 | 2026-07-27
1016 | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | MC-A1-2205-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 100% | 90% | ND | ND | 2026-07-07 | 2026-07-14 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | 2026-07-14 | ND
1017 | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | MC-A1-2205-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 47% | 0% | ND | ND | 2026-07-14 | 2026-07-17
1018 | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | MC-A1-2205-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-17 | 2026-07-22 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | 2026-07-22
1019 | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | MC-A1-2205-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-22 | 2026-07-27
1020 |  |  | UT - UTILIDADES | 47 dias | 68 | 89.9% | 63.9% | 2026-06-19 | 2026-07-23 | 2026-06-19 | 2026-08-25
1021 | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - CLIMATIZAÇÃO PARA CONFORTO TÉRMICO | 22 dias | 33 | 95.08% | 85.2% | 2026-06-19 | 2026-07-16 | 2026-06-19 | 2026-07-21
1022 | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 11 dias | 18 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 2026-06-19 | 2026-07-06 | SIM | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | 2026-07-06 | 2026-07-03
1023 | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 100% | 100% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-09
1024 | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 5 dias | 8 | 87% | 30% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | 2026-07-16 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | 2026-07-16
1025 | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-21
1026 | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - AR COMPRIMIDO PARA LABORATÓRIO, RECOLHA DE ÓLEO USADO DA OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS | 14 dias | 21 | 74.35% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 2026-08-25
1027 | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 100% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | 2026-08-12 | 2026-07-10
1028 | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 47% | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1029 | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | 2026-08-20
1030 | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1031 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 19 dias | 28 | 91.31% | 93.75% | 2026-06-19 | 2026-07-09 | 2026-06-19 | 2026-07-16
1037 | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ADMINISTRATIVO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2201-ED-001 | 19 dias | 28 | 91.31% | 93.75% | ND | ND | 2026-06-19 | 2026-07-16
1038 | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 7 dias | 12 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-19 | 2026-06-30 | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | 2026-06-30 | ND
1039 | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 2 dias | 3 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-30 | 2026-07-02
1040 | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 7 dias | 12 | 87% | 100% | ND | ND | 2026-07-02 | 2026-07-13 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | 2026-07-13
1041 | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-13 | 2026-07-16
1042 | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ADMINISTRATIVO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2201-ED-001 | 16 dias | 23 | 91.31% | 93.75% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-16
1043 | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-01 | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | 2026-07-01 | ND
1044 | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 2 dias | 3 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-03
1045 | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 6 dias | 11 | 87% | 100% | ND | ND | 2026-07-03 | 2026-07-13 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | 2026-07-13
1046 | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-13 | 2026-07-16
1047 | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ADMINISTRATIVO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2201-ED-001 | 16 dias | 23 | 91.31% | 93.75% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-16
1048 | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-01 | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | 2026-07-01 | ND
1049 | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-06
1050 | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 5 dias | 8 | 87% | 100% | ND | ND | 2026-07-06 | 2026-07-13 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | 2026-07-13
1051 | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-13 | 2026-07-16
1052 | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ADMINISTRATIVO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2201-ED-001 | 16 dias | 23 | 91.31% | 93.75% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-16
1053 | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-01 | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | 2026-07-01 | ND
1054 | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-06
1055 | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 5 dias | 8 | 87% | 100% | ND | ND | 2026-07-06 | 2026-07-13 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | 2026-07-13
1056 | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-13 | 2026-07-16
1057 | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ADMINISTRATIVO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2201-ED-001 | 16 dias | 23 | 91.31% | 93.75% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-16
1058 | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-01 | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | 2026-07-01 | ND
1059 | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-06
1060 | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 5 dias | 8 | 87% | 100% | ND | ND | 2026-07-06 | 2026-07-13 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | 2026-07-13
1061 | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-13 | 2026-07-16
1062 |  |  | 2202 - VESTIÁRIO | 41,2 dias | 62 | 88.58% | 85.4% | 2026-05-29 | 2026-07-24 | 2026-05-29 | 2026-07-29
1063 |  |  | MODELAGEM 3D | 24 dias | 39 | 98% | 100% | 2026-05-29 | 2026-07-14 | 2026-05-29 | 2026-07-06
1064 |  |  | AR - ARQUITETURA | 13 dias | 22 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19
1065 |  |  | CC - CONCRETO | 15 dias | 22 | 92% | 100% | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-06-12 | 2026-07-03
1066 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 4 dias | 7 | 100% | 100% | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-06-30 | 2026-07-06
1067 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 12,2 dias | 17 | 60.32% | 41.6% | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 2026-07-13 | 2026-07-29
1068 |  |  | AR ARQUITETURA | 12,2 dias | 17 | 60.32% | 41.6% | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 2026-07-13 | 2026-07-29
1069 | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / VESTIÁRIO | 12,2 dias | 17 | 60.32% | 41.6% | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 2026-07-13 | 2026-07-29
1070 | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 87% | 60% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | 2026-07-16 | 2026-07-13
1071 | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-21
1072 | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | 2026-07-24
1073 | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-29
1074 |  |  | 2203 - REFEITÓRIO | 44 dias | 67 | 73.5% | 83.67% | 2026-05-29 | 2026-07-29 | 2026-05-29 | 2026-08-03
1075 |  |  | MODELAGEM 3D | 24 dias | 39 | 98% | 100% | 2026-05-29 | 2026-07-14 | 2026-05-29 | 2026-07-06
1076 |  |  | AR - ARQUITETURA | 13 dias | 22 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19
1077 |  |  | CC - CONCRETO | 15 dias | 22 | 92% | 100% | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-06-12 | 2026-07-03
1078 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 5 dias | 8 | 100% | 100% | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-06-29 | 2026-07-06
1079 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 12 dias | 19 | 0% | 34.67% | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 2026-07-16 | 2026-08-03
1080 |  |  | AR ARQUITETURA | 12 dias | 19 | 0% | 34.67% | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 2026-07-16 | 2026-08-03
1081 | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / REFEITÓRIO | 12 dias | 19 | 0% | 34.67% | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 2026-07-16 | 2026-08-03
1082 | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 50% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | 2026-07-21 | 2026-07-16
1083 | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-24
1084 | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-29 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | 2026-07-29
1085 | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-03
1086 |  |  | 2204 - POSTO MÉDICO E BRIGADA DE INCÊNDIO | 47 dias | 70 | 73.5% | 75% | 2026-05-29 | 2026-08-03 | 2026-05-29 | 2026-08-06
1087 |  |  | MODELAGEM 3D | 24 dias | 39 | 98% | 100% | 2026-05-29 | 2026-07-14 | 2026-05-29 | 2026-07-06
1088 |  |  | AR - ARQUITETURA | 13 dias | 22 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19
1089 |  |  | CC - CONCRETO | 15 dias | 22 | 92% | 100% | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-06-12 | 2026-07-03
1090 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 4 dias | 7 | 100% | 100% | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-06-30 | 2026-07-06
1091 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-03 | 2026-07-21 | 2026-08-06
1092 |  |  | AR ARQUITETURA | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-03 | 2026-07-21 | 2026-08-06
1093 | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / POSTO MÉDICO E BRIGADA DE INCÊNDIO | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-03 | 2026-07-21 | 2026-08-06
1094 | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | 2026-07-24 | 2026-07-21
1095 | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-29
1096 | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | 2026-08-03
1097 | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-06
1098 |  |  | 8 - ESTOCAGEM E EXTRAÇÃO DE ARGILA CALCINADA | 74 dias | 110 | 0% | 23.11% | 2026-07-27 | 2026-09-01 | 2026-05-22 | 2026-09-08
1099 |  |  | ESTRUTURA DO FLASH CALCINER - PT 03.08 | 74 dias | 110 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-05-22 | 2026-09-08
1100 |  |  | 13 - ATIVAÇÃO | 74 dias | 110 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-05-22 | 2026-09-08
1101 |  |  | 1312 - CALCINAÇÃO DE ARGILA | 74 dias | 110 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-05-22 | 2026-09-08
1102 |  |  | MODELAGEM 3D | 7 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2026-09-08
1103 |  |  | CC - CONCRETO | 6 dias | 12 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-08
1104 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 7 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2026-09-08
1105 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 0 dias | 1 | 0% | 100% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-05-22 | 2026-05-22
1106 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 0 dias | 1 | 0% | 100% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-05-22 | 2026-05-22
1112 |  |  | ESTOCAGEM E EXTRAÇÃO DE ARGILA CALCINADA - PT 03.03 | 35,94 dias | 51 | 0% | 29.38% | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 2026-07-06 | 2026-08-25
1113 |  |  | 13 - ATIVAÇÃO | 35,94 dias | 51 | 0% | 29.38% | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 2026-07-06 | 2026-08-25
1114 |  |  | 1316 - MANUSEIO E ESTOCAGEM DE ARGILA CALCINADA | 35,94 dias | 51 | 0% | 29.38% | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 2026-07-06 | 2026-08-25
1115 |  |  | MODELAGEM 3D | 20,94 dias | 30 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 2026-07-27 | 2026-08-25
1116 |  |  | CC - CONCRETO | 9 dias | 14 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-12 | 2026-08-25
1117 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 11 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 2026-08-07 | 2026-08-24
1118 |  |  | ME - MECÂNICA | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2026-08-03
1119 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 33 dias | 46 | 0% | 49.52% | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-07-06 | 2026-08-20
1120 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-26 | 2026-08-03 | 2026-08-20
1121 | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 | (ESCADA DE ACESSO (1502-ED-001), TORRE DE ESCADA (1502-ED-002),PLATAFORMA 01 (1502-ED-003), PLATAFORMA 02 (1502-ED-004) | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-26 | 2026-08-03 | 2026-08-20
1122 | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | 2026-08-07 | 2026-08-13
1123 | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-07 | 2026-08-12
1124 | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-12 | 2026-08-17 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | 2026-08-17
1125 | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1126 |  |  | ME - MECÂNICA | 13 dias | 18 | 0% | 69.33% | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-07-06 | 2026-07-23
1137 | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - 1316-ST-002 - SISTEMA DE CARREGAMENTO DE VAGÕES - SISTEMA DE EXTRAÇÃO DO SILO 1316-SI-001 | 13 dias | 18 | 0% | 69.33% | 2026-08-12 | 2026-08-31 | 2026-07-06 | 2026-07-23
1138 | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 5 | 0% | 100% | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | 2026-07-10 | 2026-08-18
1139 | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-07-10 | 2026-07-15
1140 | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | 2026-07-20
1141 | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-20 | 2026-07-23
1142 |  |  | 9 - INFRAESTRUTURA | 31 dias | 45 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-29 | 2026-09-11
1143 |  |  | INFRAESTRUTURA - PT 03.12 | 31 dias | 45 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-29 | 2026-09-11
1144 |  |  | 23 - INFRAESTRUTURA | 31 dias | 45 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-29 | 2026-09-11
1145 |  |  | 2300 - COMUM | 30 dias | 44 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-09-10 | 2026-07-29 | 2026-09-10
1146 |  |  | MODELAGEM 3D | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-07-29 | 2026-08-05
1147 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-07-29 | 2026-08-05
1148 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 20 dias | 30 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-10 | 2026-08-12 | 2026-09-10
1149 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 20 dias | 30 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-10 | 2026-08-12 | 2026-09-10
1150 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-08-12 | 2026-09-01
1151 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | 2026-08-19 | 2026-08-19
1152 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-19 | 2026-08-24
1153 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | 2026-08-27
1154 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01
1155 | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 | PLANILHA DE QUANTIDADES - TERRAPLENAGEM | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 2026-08-19 | 2026-09-04
1156 | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | SIM | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | 2026-08-24 | 2026-08-24
1157 | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27
1158 | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | 2026-09-01
1159 | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 2026-09-04
1160 | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 | RELATÓRIO TÉCNICO - DISPOSITIVOS AMORTECIMENTO DE CHEIAS - ESTUDO CONCEITUAL | 12 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 2026-08-24 | 2026-09-10
1161 | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | SIM | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | 2026-08-27 | 2026-08-27
1162 | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01
1163 | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | 2026-09-04
1164 | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10
1165 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA | 12 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 2026-08-24 | 2026-09-10
1166 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | 2026-08-27 | 2026-08-27
1167 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01
1168 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | 2026-09-04
1169 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10
1170 |  |  | 2301 - TERRAPLANAGEM | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-08-05 | 2026-08-25
1171 |  |  | MODELAGEM 3D | 6 dias | 9 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-08-05 | 2026-08-13
1172 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 6 dias | 9 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-13 | 2026-08-05 | 2026-08-13
1173 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-08-05 | 2026-08-25
1174 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-08-05 | 2026-08-25
1175 | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM - INFRAESTRUTURA | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-08-05 | 2026-08-25
1176 | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | 2026-08-12 | 2026-08-12
1177 | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1178 | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | 2026-08-20
1179 | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1180 |  |  | 2302 - DRENAGEM | 18 dias | 28 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-08-13 | 2026-09-09
1181 |  |  | MODELAGEM 3D | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-13 | 2026-08-19
1182 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-13 | 2026-08-19
1183 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-08-19 | 2026-09-09
1184 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-08-19 | 2026-09-09
1185 | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM - INFRAESTRUTURA | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-09 | 2026-08-19 | 2026-09-09
1186 | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | 2026-08-26 | 2026-08-26
1187 | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1188 | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | 2026-09-03
1189 | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-03 | 2026-09-09
1195 |  |  | 2304 - PIPE / CABLE RACK | 18 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-16 | 2026-08-17 | 2026-09-11
1196 |  |  | MODELAGEM 3D | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-16 | 2026-08-17 | 2026-09-02
1197 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-17 | 2026-08-24
1198 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-08-26 | 2026-09-02
1199 |  |  | CC - CONCRETO | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-08-26 | 2026-09-02
1200 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 16 dias | 24 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-16 | 2026-08-19 | 2026-09-11
1201 |  |  | CC - CONCRETO | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-16 | 2026-08-21 | 2026-09-11
1202 | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PIPE RACK / CABLE RACK | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-16 | 2026-08-21 | 2026-09-11
1203 | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | 2026-08-28 | 2026-09-02
1204 | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-08-28 | 2026-09-02
1205 | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | 2026-09-08
1206 | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 2026-09-08 | 2026-09-11
1207 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-09 | 2026-08-19 | 2026-09-09
1208 | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PIPE RACK / CABLE RACK | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-09 | 2026-08-19 | 2026-09-09
1209 | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | 2026-08-26 | 2026-08-26
1210 | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1211 | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | 2026-09-03
1212 | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-03 | 2026-09-09
1213 |  |  | ACESSOS EXTERNOS E VIADUTOS - PT 03.10 | 19 dias | 28 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-25 | 2026-07-29 | 2026-08-25
1214 |  |  | 23 - INFRAESTRUTURA | 19 dias | 28 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-25 | 2026-07-29 | 2026-08-25
1215 |  |  | 2303 - ACESSOS RODOVIÁRIOS | 19 dias | 28 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-25 | 2026-07-29 | 2026-08-25
1216 |  |  | MODELAGEM 3D | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-10 | 2026-07-29 | 2026-08-10
1217 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-10 | 2026-07-29 | 2026-08-10
1218 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1219 |  |  | CC - CONCRETO | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1220 | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 1/4 | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1221 | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | 2026-08-12 | 2026-08-12
1222 | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1223 | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | 2026-08-20
1224 | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1225 | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 2/4 | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1226 | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | 2026-08-12 | 2026-08-12
1227 | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1228 | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | 2026-08-20
1229 | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1230 | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 3/4 | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1231 | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | 2026-08-12 | 2026-08-12
1232 | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1233 | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | 2026-08-20
1234 | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1235 | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 4/4 | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1236 | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | 2026-08-12 | 2026-08-12
1237 | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1238 | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | 2026-08-20
1239 | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1240 | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - FUNDAÇÕES 1/2 | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1241 | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | 2026-08-12 | 2026-08-12
1242 | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1243 | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | 2026-08-20
1244 | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1245 | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - FUNDAÇÕES 2/2 | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1246 | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | 2026-08-12 | 2026-08-12
1247 | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1248 | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | 2026-08-20
1249 | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1250 | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 | VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - ALTERNATIVA 1 - PLANTA DE LOCAÇÃO E PERFIL - FORMA - PLANTA E CORTE - NIVEL BÁSICO | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1251 | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | 2026-08-12 | 2026-08-12
1252 | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1253 | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | 2026-08-20
1254 | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1255 | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1256 | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | 2026-08-12 | 2026-08-12
1257 | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1258 | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | 2026-08-20
1259 | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1260 |  |  | 10 - GERAL | 75 dias | 107 | 6% | 27.38% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
1261 |  |  | GERAL - PT 03.13 | 75 dias | 107 | 6% | 27.38% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
1262 |  |  | 10 - COMUM | 75 dias | 107 | 6% | 27.38% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
1263 |  |  | 1000 - COMUM | 75 dias | 107 | 6% | 27.38% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
1264 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 75 dias | 107 | 6% | 27.38% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
1265 |  |  | TU - TUBULAÇÃO | 27 dias | 41 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-09-14 | 2026-08-07 | 2026-09-16
1266 | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTIMATIVA DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO | 16 dias | 25 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-27 | 2026-08-07 | 2026-08-31
1267 | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 7 dias | 12 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | SIM | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | 2026-08-18 | 2026-08-14
1268 | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 2026-08-21
1269 | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-26 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | 2026-08-26
1270 | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1271 | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO GERAL - MATERIAIS DE TUBULAÇÃO | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 2026-08-18 | 2026-09-08
1272 | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | SIM | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | 2026-08-25 | 2026-08-21
1273 | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-28
1274 | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | 2026-09-02
1275 | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-08
1276 | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES | 15 dias | 23 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-09-14 | 2026-08-25 | 2026-09-16
1277 | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 6 dias | 9 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | SIM | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | 2026-09-02 | 2026-08-31
1278 | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-08
1279 | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2026-09-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | 2026-09-11
1280 | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-11 | 2026-09-16
1281 |  |  | CC - CONCRETO | 18 dias | 28 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 2026-08-20 | 2026-09-16
1282 | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | 13 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 2026-08-20 | 2026-09-09
1283 | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | 2026-08-26 | 2026-08-14
1284 | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1285 | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | 2026-09-03
1286 | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-09
1287 | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 | GERAL / COMUM - MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTADORES | 14 dias | 22 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-26 | 2026-09-16
1288 | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-26 | 2026-09-02 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | 2026-09-02 | ND
1289 | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 7 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-09-02 | 2026-09-08
1290 | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-09-08 | 2026-09-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | 2026-09-11
1291 | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-09-11 | 2026-09-16
1292 |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 16 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-14 | 2026-09-08
1293 | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | 16 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-14 | 2026-09-08
1294 | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 7 dias | 12 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-25 | SIM | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | 2026-08-25 | 2026-08-13
1295 | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-08-28
1296 | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | 2026-09-02
1297 | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-08
1298 |  |  | ME - MECÂNICA | 75 dias | 107 | 9% | 41.09% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
1299 | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | LISTA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | 26 dias | 37 | 100% | 97.33% | 2026-06-09 | 2026-07-02 | 2026-06-09 | 2026-07-15
1300 | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 8 dias | 11 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | SIM | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | 2026-06-19 | 2026-06-19
1301 | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-01
1302 | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 7 dias | 10 | 100% | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | 2026-07-10
1303 | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-10 | 2026-07-15
1304 | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-18 | 2026-08-14 | 2026-09-03
1305 | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | SIM | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | 2026-08-21 | 2026-08-05
1306 | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-08-26
1307 | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 2026-08-31 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | 2026-08-31
1308 | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2026-09-03
1309 | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | MEMÓRIAL DE CÁLCULO - EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO | 14 dias | 21 | 0% | 69.33% | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-07-02 | 2026-07-22
1310 | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 100% | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | SIM | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | 2026-07-09 | 2026-08-12
1311 | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-07-09 | 2026-07-14
1312 | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-07-14 | 2026-07-17 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | 2026-07-17
1313 | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-07-17 | 2026-07-22
1314 | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS – SISTEMA DE MANUSEIO | 9 dias | 12 | 0% | 80% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-07-06 | 2026-07-17
1315 | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 100% | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | 2026-07-08 | 2026-08-19
1316 | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | 2 - Comentários Circlua | 1 dia | 2 | 0% | 100% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-07-08 | 2026-07-09
1317 | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-07-09 | 2026-07-14 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | 2026-07-14
1318 | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-07-14 | 2026-07-17
1319 | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | PLANTA DE LOCAÇÃO - POÇOS TUBULARES PROFUNDOS | 13 dias | 20 | 0% | 80% | 2026-08-19 | 2026-09-09 | 2026-07-01 | 2026-07-20
1320 | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 100% | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | SIM | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | 2026-07-08 | 2026-08-26
1321 | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 2 dias | 3 | 0% | 100% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-08 | 2026-07-10
1322 | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-07-10 | 2026-07-15 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | 2026-07-15
1323 | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-07-15 | 2026-07-20
1324 | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | FOLHA DE DADOS - TRANSPORTADORES DE CORREIAS (EQ-MEC-06) | 12 dias | 17 | 0% | 69.33% | 2026-08-26 | 2026-09-14 | 2026-07-07 | 2026-07-23
1325 | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 100% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | 2026-07-10 | 2026-08-31
1326 | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-07-10 | 2026-07-15
1327 | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | 2026-07-20
1328 | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-07-20 | 2026-07-23
1329 | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE CALDEIRARIA | 12 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-14 | 2026-08-21 | 2026-09-09
1330 | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | SIM | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1331 | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1332 | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | 2026-09-03
1333 | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-03 | 2026-09-09
1334 | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | 12 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-14 | 2026-08-21 | 2026-09-09
1335 | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | SIM | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1336 | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1337 | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | 2026-09-03
1338 | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-03 | 2026-09-09
1339 | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 | PLANILHA QUANTIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 12 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-14 | 2026-08-21 | 2026-09-09
1340 | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | SIM | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1341 | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1342 | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | 2026-09-03
1343 | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-03 | 2026-09-09
1344 | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DA MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 11 dias | 16 | 0% | 69.33% | 2026-08-31 | 2026-09-16 | 2026-07-08 | 2026-07-23
1345 | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 100% | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | SIM | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | 2026-07-10 | 2026-09-02
1346 | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-07-10 | 2026-07-15
1347 | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | 2026-07-20
1348 | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 2026-07-20 | 2026-07-23
1349 | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 | PLANO DIRETOR | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-23 | 2026-09-08 | 2026-09-23
1350 | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | SIM | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | 2026-09-10 | 2026-09-10
1351 | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
1352 | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | 2026-09-18
1353 | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
1354 | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | FD-A1-1000-M-PB-0001 | GERAL/COMUM - FOLHA DE DADOS - PONTE ROLANTE | 14 dias | 21 | 42.99% | 69.33% | ND | ND | 2026-07-02 | 2026-07-22
1355 | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | FD-A1-1000-M-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 62% | 100% | ND | ND | 2026-07-02 | 2026-07-09 | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | 2026-07-09 | ND
1356 | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | FD-A1-1000-M-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-09 | 2026-07-14
1357 | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | FD-A1-1000-M-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-14 | 2026-07-17 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | 2026-07-17
1358 | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | FD-A1-1000-M-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-17 | 2026-07-22
1359 |  |  | ENGENHARIA CONCEITUAL E BÁSICA DO PÁTIO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE ARGILA | 64 dias | 92 | 20.35% | 13.74% | 2026-06-17 | 2026-09-17 | 2026-06-17 | 2026-09-16
1360 |  |  | PÁTIO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE ARGILA - PT 05.00 | 64 dias | 92 | 20.35% | 13.74% | 2026-06-17 | 2026-09-17 | 2026-06-17 | 2026-09-16
1361 |  |  | 10 - GERAL | 64 dias | 92 | 20.35% | 13.74% | 2026-06-17 | 2026-09-17 | 2026-06-17 | 2026-09-16
1362 |  |  | 1000 - GERAL | 31 dias | 44 | 99.47% | 77.44% | 2026-06-17 | 2026-07-15 | 2026-06-17 | 2026-07-30
1363 |  |  | MODELAGEM 3D | 7 dias | 10 | 100% | 100% | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 2026-06-26
1364 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 7 dias | 10 | 100% | 100% | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 2026-06-26
1365 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 21 dias | 30 | 99.12% | 62.4% | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-30
1366 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 21 dias | 30 | 99.12% | 62.4% | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-30
1367 | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA E CORTES | 21 dias | 30 | 99.65% | 62.4% | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 2026-07-01 | 2026-07-30
1368 | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | 1 - Emissão Inicial | 12 dias | 17 | 100% | 90% | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-17 | SIM | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | 2026-07-17 | 2026-06-30
1369 | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 2026-07-22
1370 | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | 2026-07-27
1371 | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 87% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 2026-07-30
1372 | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | PROJETO GEOMÉTRICO - ACESSO - PLANTA E PERFIL | 21 dias | 30 | 98.59% | 62.4% | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-30
1373 | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | 1 - Emissão Inicial | 12 dias | 17 | 100% | 90% | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-07-17 | SIM | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | 2026-07-17 | 2026-07-02
1374 | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-22
1375 | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | 2026-07-27
1376 | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 47% | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-27 | 2026-07-30
1377 |  |  | 1001 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 53 dias | 77 | 10.64% | 5.93% | 2026-07-02 | 2026-09-17 | 2026-07-02 | 2026-09-16
1378 |  |  | MODELAGEM 3D | 39 dias | 56 | 28.4% | 20% | 2026-07-02 | 2026-08-11 | 2026-07-02 | 2026-08-26
1379 |  |  | EL - ELÉTRICA | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | 2026-08-07
1380 |  |  | ME - MECÂNICA | 6 dias | 9 | 42% | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-07-02 | 2026-07-10
1381 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 5 dias | 8 | 100% | 0% | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-07-24
1382 |  |  | CC - CONCRETO | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-26
1383 |  |  | AR - ARQUITETURA | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-31
1384 |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA | 47 dias | 69 | 4.87% | 1.35% | 2026-07-09 | 2026-09-17 | 2026-07-10 | 2026-09-16
1385 |  |  | EL - ELÉTRICA | 26 dias | 40 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-09-17 | 2026-08-07 | 2026-09-15
1386 | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-08-07 | 2026-08-25
1387 | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | SIM | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | 2026-08-12 | 2026-08-10
1388 | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1389 | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | 2026-08-20
1390 | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1391 | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 2026-08-12 | 2026-08-31
1392 | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | SIM | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | 2026-08-18 | 2026-08-14
1393 | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 2026-08-21
1394 | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-26 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | 2026-08-26
1395 | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1396 | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 | MEMÓRA DE CÁLCULO DE CABOS | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 2026-08-18 | 2026-09-04
1397 | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | SIM | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | 2026-08-24 | 2026-08-20
1398 | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-27
1399 | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 2026-09-01 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | 2026-09-01
1400 | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-09-04
1401 | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | 12 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-09-08 | 2026-08-24 | 2026-09-10
1402 | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | SIM | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | 2026-08-27 | 2026-08-25
1403 | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 2026-09-01
1404 | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | 2026-09-04
1405 | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-04 | 2026-09-10
1406 | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | 12 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-14 | 2026-08-27 | 2026-09-15
1407 | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | SIM | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | 2026-09-01 | 2026-08-31
1408 | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-01 | 2026-09-04
1409 | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | 2026-09-10
1410 | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-10 | 2026-09-15
1411 | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 | PLANILHA DE QUANTIDADES | 11 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-17 | 2026-08-28 | 2026-09-15
1412 | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | SIM | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | 2026-09-01 | 2026-09-03
1413 | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-01 | 2026-09-04
1414 | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | 2026-09-10
1415 | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-10 | 2026-09-15
1416 |  |  | CI - INFRAESTRUTURA | 19 dias | 28 | 18.15% | 0% | 2026-07-09 | 2026-08-05 | 2026-07-24 | 2026-08-20
1417 | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM - INFRAESTRUTURA | 14 dias | 21 | 33.28% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-08-13
1418 | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 48% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | 2026-07-31 | 2026-07-16
1419 | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-05
1420 | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | 2026-08-10
1421 | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-08-10 | 2026-08-13
1422 | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM - INFRAESTRUTURA | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | 2026-08-20
1423 | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | 2026-08-07 | 2026-07-23
1424 | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-08-12
1425 | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-12 | 2026-08-17 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | 2026-08-17
1426 | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1427 |  |  | CC - CONCRETO | 27 dias | 41 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | 2026-09-16
1428 | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 | BALANÇA - FUNDAÇÕES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - 11 | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-27
1429 | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | 2026-08-14 | 2026-07-30
1430 | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-19
1431 | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-19 | 2026-08-24 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | 2026-08-24
1432 | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-24 | 2026-08-27
1433 | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 | MEMORIAL DESCRITIVO - ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-09-16
1434 | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | SIM | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | 2026-09-02 | 2026-08-18
1435 | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-08
1436 | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-09-08 | 2026-09-11 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | 2026-09-11
1437 | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 2026-09-16
1438 | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 | PLANILHA DE QUANTIDADES - ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES | 11 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-09-11
1439 | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | SIM | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | 2026-08-28 | 2026-08-13
1440 | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02
1441 | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | 2026-09-08
1442 | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-09-08 | 2026-09-11
1443 | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 | PLANILHA DE QUANTIDADES - PACOTE DE OBRAS CIVIS | 11 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-09-15
1444 | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 | 1 - Emissão Inicial | 2 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | SIM | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | 2026-09-01 | 2026-08-17
1445 | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-09-01 | 2026-09-04
1446 | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | 2026-09-10
1447 | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-09-10 | 2026-09-15
1448 |  |  | ME - MECÂNICA | 19 dias | 28 | 0% | 13.87% | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 2026-07-10 | 2026-08-06
1449 | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - BALANÇA - PÁTIO PROVISÓRIO | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 2026-07-17 | 2026-08-06
1450 | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | 2026-07-24 | 2026-07-21
1451 | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-29
1452 | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | 2026-08-03
1453 | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-06
1454 | BL1132-0001-ME-FDA-2007 | FD-A1-1001-M-PB-4000 | FOLHA DE DADOS - BALANÇA - PÁTIO PROVISÓRIO | 14 dias | 21 | 0% | 27.73% | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 2026-07-10 | 2026-07-30
1455 | BL1132-0001-ME-FDA-2007 | FD-A1-1001-M-PB-4000 | 1 - Emissão Inicial | 5 dias | 8 | 0% | 40% | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2007 | 2026-07-17 | 2026-07-21
1456 | BL1132-0001-ME-FDA-2007 | FD-A1-1001-M-PB-4000 | 2 - Comentários Circlua | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-17 | 2026-07-22
1457 | BL1132-0001-ME-FDA-2007 | FD-A1-1001-M-PB-4000 | 3 - Atendimento de Comentários | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  |  |  |  | SIM | BL1132-0001-ME-FDA-2007 | 2026-07-27
1458 | BL1132-0001-ME-FDA-2007 | FD-A1-1001-M-PB-4000 | 4 - Aprovação Final | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2026-07-30
Formulas:
TENDÊNCIA = IF([APLICÁVEIS]="SIM",[Término],"")
DATA REAL = IF([APLICÁVEIS]="SIM",[Término],"")
DATA BL = IF([APLICÁVEIS]="SIM",[Término da Linha de Base1],"")

## Planilha1
Id | Nº Documento Blossom | Nº Documento Cliente | Predecessoras | Nome da Tarefa | Sucessoras | Duração | Duração Dias Corridos | % Previsto Circlua | % Real Circlua | Início da Linha de Base1 | Término da Linha de Base1 | Início | Término
0 |  |  |  | BL1132 - Engenharia Básica da Planta Industrial e pátio de recebimento de Argila |  | 124 dias | 125 | 19.86% | 19.95% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
1 |  |  |  | GERAL |  | 85 dias | 125 | 74.22% | 69.82% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
2 |  |  |  | GERAL |  | 85 dias | 125 | 74.22% | 69.82% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
3 |  |  |  | GERAL |  | 85 dias | 125 | 74.22% | 69.82% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
4 |  |  |  | GERAL |  | 85 dias | 125 | 74.22% | 69.82% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
5 |  |  |  | GERAL |  | 85 dias | 125 | 74.22% | 69.82% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
6 |  |  |  | GERAL |  | 85 dias | 125 | 74.22% | 69.82% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
7 |  |  |  | FORMALIZAÇÕES |  | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22
8 |  |  | 75 | Reunião de KOM | 20;45;46;47 | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22
9 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA |  | 57 dias | 82 | 0% | 0% | 2026-05-25 | 2026-07-17 | 2026-05-25 | 2026-08-14
10 |  |  | 75TI+1 dia | Fornecimento da engenharia conceitual do Pátio de Expedição de Argila, incluindo modelos nativos | 76 | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25
11 |  |  | 75TI+1 dia | Fornecimento da documentação da engenharia da Planta Industrial, incluindo modelos nativos | 76 | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25
12 |  |  | 75TI+1 dia | Fornecimento da documentação do Renwa Meta, incluindo modelos nativos | 76 | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25
13 |  |  | 75TI+6 dias | Disponibilização das CWAs e CWPs desenvolvidas | 24;29 | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01
14 |  |  | 75TI+8 dias | Disponibilização do Relatório das otimizações | 76 | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03
15 |  |  | 75TI+38 dias | Envio da Solução de Drenagem - Pátio Homegeneização | 220;241 | 0 dias | 1 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17
16 |  |  | 75TI+13 dias | Disponibilização da Carga do Britador | 199 | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12
17 |  |  | 75TI+33 dias | Disponibilização Memória de Cálculo - Silos de Produtos | 83 | 0 dias | 1 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-10 | 2026-07-10
18 |  |  | 75TI+58 dias | Disponibilização Memória de Cálculo - Flash Calciner | 1104 | 0 dias | 1 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-14 | 2026-08-14
19 |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE |  | 10 dias | 19 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 2026-06-09
20 |  |  | 8 | Equipe inicial | 21II;33;24;29;34;706 | 10 dias | 19 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 2026-06-09
21 |  |  | 20II | Equipe complementar | 1300 | 10 dias | 19 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 2026-06-09
22 |  |  |  | PC - PLANEJAMENTO E CONTROLE |  | 75 dias | 107 | 70% | 65.2% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
23 | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 |  | LISTA DE DOCUMENTOS |  | 19 dias | 28 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-07-02 | 2026-06-09 | 2026-07-06
24 | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | 20;13 | 1 - Emissão Inicial | 25 | 8 dias | 11 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 2026-06-19
25 | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | 24 | 2 - Comentários Circlua | 26 | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-01
26 | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | 25 | 3 - Atendimento de Comentários | 27TT | 3 dias | 6 | 100% | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-06
27 | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | 26TT | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 100% | 100% | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-07-06
28 | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 |  | CRONOGRAMA DETALHADO |  | 26 dias | 37 | 100% | 80% | 2026-06-09 | 2026-07-02 | 2026-06-09 | 2026-07-15
29 | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | 20;13 | 1 - Emissão Inicial | 30 | 8 dias | 11 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 2026-06-19
30 | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | 29 | 2 - Comentários Circlua | 31 | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-01
31 | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | 30 | 3 - Atendimento de Comentários | 32 | 7 dias | 10 | 100% | 0% | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-10
32 | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | 31 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-10 | 2026-07-15
33 | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | 20 | NORMA DE COORDENAÇÃO |  | 23 dias | 32 | 100% | 97.33% | 2026-06-09 | 2026-07-02 | 2026-06-09 | 2026-07-10
34 | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | 20 | 1 - Emissão Inicial | 35 | 8 dias | 11 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 2026-06-19
35 | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | 34 | 2 - Comentários Circlua | 36 | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-01
36 | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | 35 | 3 - Atendimento de Comentários | 37 | 4 dias | 7 | 100% | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-07
37 | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | 36 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 100% | 0% | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-10
38 | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 |  | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PARA PRÓXIMAS FASES |  | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-23 | 2026-09-02 | 2026-09-23
39 | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 | 82;109;149;561;577TI-9 dias;618TI-9 dias;659TI-9 dias;948TI-9 dias;1063TI-9 dias;1075TI-9 dias;1087TI-9 dias;1102TI-9 dias;1115TI-9 dias;1146TI-9 dias;1171TI-9 dias;1181TI-9 dias;1196TI-9 dias | 1 - Emissão Inicial | 40 | 5 dias | 9 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-02 | 2026-09-10
40 | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 | 39 | 2 - Comentários Circlua | 41 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
41 | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 | 40 | 3 - Atendimento de Comentários | 42 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18
42 | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 | 41 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
43 |  |  |  | ED - ENGENHARIA DIGITAL |  | 85 dias | 125 | 79.87% | 76.01% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
44 |  |  |  | GERAL |  | 10 dias | 19 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 2026-06-09
45 |  |  | 8 | Elaboração do ambiente BIM/3D | 48;949;158;150 | 5 dias | 8 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-05-29
46 |  |  | 8 | Permissionamentos | 76 | 10 dias | 19 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 2026-06-09
47 |  |  | 8 | Treinamento Forma | 49;59TT | 5 dias | 8 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-05-29
48 | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | 45 | BEP |  | 30 dias | 47 | 100% | 90.4% | 2026-05-29 | 2026-07-02 | 2026-05-29 | 2026-07-14
49 | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | 47 | 1 - Emissão Inicial | 50;59TT | 13 dias | 22 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19
50 | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | 49 | 2 - Comentários Circlua | 51 | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-01
51 | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | 50 | 3 - Atendimento de Comentários | 52 | 6 dias | 9 | 100% | 60% | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-09
52 | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | 51 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-14
53 | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 |  | RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS |  | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-23 | 2026-09-02 | 2026-09-23
54 | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | 82;109;149;561;577TI-9 dias;618TI-9 dias;659TI-9 dias;948TI-9 dias;1063TI-9 dias;1075TI-9 dias;1087TI-9 dias;1102TI-9 dias;1115TI-9 dias;1146TI-9 dias;1171TI-9 dias;1181TI-9 dias;1196TI-9 dias | 1 - Emissão Inicial | 55 | 5 dias | 9 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-02 | 2026-09-10
55 | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | 54 | 2 - Comentários Circlua | 56 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
56 | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | 55 | 3 - Atendimento de Comentários | 57 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18
57 | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | 56 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
58 | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 |  | GERAL / COMUM - FICHA DE SETUP - 3D |  | 18 dias | 27 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-12 | 2026-07-08
59 | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | 47TT;49TT | 1 - Emissão Inicial | 60;64TI+26 dias | 5 dias | 8 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-12 | 2026-06-19
60 | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | 59 | 2 - Comentários Circlua | 61 | 8 dias | 13 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-19 | 2026-07-01
61 | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | 60 | 3 - Atendimento de Comentários | 62TT | 5 dias | 8 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-08
62 | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | 61TT | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-03 | 2026-07-08
63 | BL1132-0001-ED-MOD-2000 | ML-A1-1000-G-PB-4000 |  | GERAL / COMUM - MODELO 3D |  | 0 dias | 1 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-27 | 2026-07-27
64 | BL1132-0001-ED-MOD-2000 | ML-A1-1000-G-PB-4000 | 59TI+26 dias | 1 - Emissão Inicial | 65 | 0 dias | 1 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-27 | 2026-07-27
65 | BL1132-0001-ED-MOD-2000 | ML-A1-1000-G-PB-4000 | 64 | 4 - Aprovação Final | 76 | 0 dias | 1 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-27 | 2026-07-27
66 |  |  |  | MARCOS |  | 85 dias | 125 | 0% | 0% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
67 |  |  |  | APRESENTAÇÕES |  | 28 dias | 41 | 0% | 0% | 2026-06-19 | 2026-07-29 | 2026-06-19 | 2026-07-29
68 |  |  | 949 | Apresentação Layout da Arquitetura - Prédio Administrativo | 76 | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19
69 |  |  | 84 | Apresentação Galpão de Ensacamento | 76 | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25
70 |  |  | 157 | Apresentação do arranjo da Britagem | 76 | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25
71 |  |  | 1364 | Apresentação da solução de infraestrutura - Pátio Provisório | 76 | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26
72 |  |  | 157 | Apresentação do Galpão da Homogeneização | 76 | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25
73 |  |  | 220 | Apresentação do arranjo do Galpão de Combustível Sólido | 76 | 0 dias | 1 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29
74 |  |  |  | GERAL |  | 85 dias | 125 | 0% | 0% | 2026-05-22 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
75 |  |  |  | Início | 8;10TI+1 dia;11TI+1 dia;12TI+1 dia;13TI+6 dias;14TI+8 dias;15TI+38 dias;16TI+13 dias;17TI+33 dias;18TI+58 dias | 0 dias | 1 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22
76 |  |  | 141;191;196;207;233;303;308;570;575;588;593;598;604;610;616;629;634;639;645;651;657;670;675;680;686;692;698;877;882;895;900;905;910;915;928;933;938;943;973;978;984;989;994;1073;1085;1097;1111;1125;1154;1159;1169;1189;1194;1395;1405;1410;1421;1426;1432;1... | Término |  | 0 dias | 1 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23
77 |  |  |  | DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA |  | 85 dias | 125 | 17.52% | 17.8% | 2026-05-29 | 2026-09-23 | 2026-05-22 | 2026-09-23
78 |  |  |  | PRIORIDADE 1 - RENWA META & BRITAGEM PRIMÁRIA |  | 56 dias | 83 | 42.31% | 32.63% | 2026-05-29 | 2026-09-01 | 2026-05-29 | 2026-08-19
79 |  |  |  | ENGENHARIA BÁSICA DO RENWA META - PT 04.00 |  | 53 dias | 78 | 42.47% | 35.88% | 2026-05-29 | 2026-09-01 | 2026-05-29 | 2026-08-14
80 |  |  |  | 14 - PÓS-PROCESSAMENTO |  | 48 dias | 67 | 38.75% | 31.73% | 2026-06-09 | 2026-09-01 | 2026-06-09 | 2026-08-14
81 |  |  |  | 1411 - CLASSIFICAÇÃO |  | 48 dias | 67 | 50.15% | 50.68% | 2026-06-09 | 2026-08-13 | 2026-06-09 | 2026-08-14
82 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54;39 | 31 dias | 44 | 72.07% | 72.07% | 2026-06-09 | 2026-07-21 | 2026-06-09 | 2026-07-22
83 |  |  | 132;17 | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 104 | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 2026-07-10 | 2026-07-22
84 |  |  | 150 | ME - MECÂNICA | 69;116;126 | 12 dias | 17 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-25 | 2026-06-09 | 2026-06-25
85 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 37 dias | 52 | 28.52% | 29.58% | 2026-06-25 | 2026-08-13 | 2026-06-24 | 2026-08-14
86 |  |  |  | ME - MECÂNICA |  | 23 dias | 34 | 35.64% | 36.98% | 2026-06-25 | 2026-07-24 | 2026-06-24 | 2026-07-27
87 | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - 1411-ST-001 - RENWA META |  | 17 dias | 24 | 74.35% | 69.33% | 2026-06-25 | 2026-07-16 | 2026-06-24 | 2026-07-17
88 | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | 126TT | 1 - Emissão Inicial | 89;93 | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 2026-07-06
89 | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | 88 | 2 - Comentários Circlua | 90 | 3 dias | 4 | 47% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-09
90 | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | 89 | 3 - Atendimento de Comentários | 91 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | 2026-07-14
91 | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | 90 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-14 | 2026-07-17
92 | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 |  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - 1411-ST-001 - RENWA META |  | 12 dias | 17 | 32.59% | 41.6% | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 2026-07-06 | 2026-07-22
93 | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | 88 | 1 - Emissão Inicial | 94;98 | 3 dias | 4 | 47% | 60% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-09
94 | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | 93 | 2 - Comentários Circlua | 95 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | 2026-07-14
95 | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | 94 | 3 - Atendimento de Comentários | 96 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-14 | 2026-07-17
96 | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | 95 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | 2026-07-22
97 | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 |  | FOLHA DE DADOS - 1411-ST-001 - RENWA META |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 2026-07-09 | 2026-07-27
98 | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 | 93 | 1 - Emissão Inicial | 99 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | 2026-07-14
99 | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 | 98 | 2 - Comentários Circlua | 100 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-14 | 2026-07-17
100 | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 | 99 | 3 - Atendimento de Comentários | 101 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | 2026-07-22
101 | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 | 100 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-22 | 2026-07-27
102 |  |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-13 | 2026-07-28 | 2026-08-14
103 | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 |  | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-13 | 2026-07-28 | 2026-08-14
104 | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 | 111;83 | 1 - Emissão Inicial | 105 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 2026-08-03
105 | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 | 104 | 2 - Comentários Circlua | 106 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 2026-08-06
106 | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 | 105 | 3 - Atendimento de Comentários | 107 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-06 | 2026-08-11
107 | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 | 106 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2026-08-14
108 |  |  |  | 1412 - PÓS PROCESSAMENTO - MANUSEIO E ESTOCAGEM |  | 29 dias | 42 | 34.78% | 25.13% | 2026-06-25 | 2026-09-01 | 2026-06-25 | 2026-08-05
109 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54;39 | 28 dias | 41 | 56.97% | 60.61% | 2026-06-25 | 2026-07-31 | 2026-06-25 | 2026-08-04
110 |  |  | 138;143 | CC - CONCRETO | 76 | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-07-23 | 2026-08-04
111 |  |  | 132 | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 104 | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-27 | 2026-07-10 | 2026-07-28
112 |  |  | 157 | ME - MECÂNICA | 76 | 7 dias | 12 | 94% | 100% | 2026-06-25 | 2026-07-06 | 2026-06-25 | 2026-07-06
113 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 29 dias | 42 | 29.04% | 15.95% | 2026-06-25 | 2026-09-01 | 2026-06-25 | 2026-08-05
114 |  |  |  | ME - MECÂNICA |  | 23 dias | 34 | 77.11% | 32.59% | 2026-06-25 | 2026-07-16 | 2026-06-25 | 2026-07-28
115 | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 |  | FOLHA DE DADOS - 1411-ST-001 - PONTE ROLANTE - GALPÃO DE ESTOCAGEM BIG-BAGS |  | 12 dias | 17 | 88.15% | 0% | 2026-06-25 | 2026-07-13 | 2026-07-06 | 2026-07-22
116 | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 | 84;126 | 1 - Emissão Inicial | 117;121TT+4 dias | 3 dias | 4 | 100% | 0% | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09
117 | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 | 116 | 2 - Comentários Circlua | 118 | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-14
118 | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 | 117 | 3 - Atendimento de Comentários | 119 | 3 dias | 4 | 47% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-17
119 | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 | 118 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-22
120 | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1411-ST-001 - SILO DE ALIMENTAÇÃO - GALPÃO DE ESTOCAGEM BIG-BAGS |  | 19 dias | 28 | 74.35% | 31.2% | 2026-06-30 | 2026-07-16 | 2026-07-01 | 2026-07-28
121 | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 | 116TT+4 dias | 1 - Emissão Inicial | 122 | 10 dias | 15 | 100% | 45% | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 2026-07-15
122 | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 | 121 | 2 - Comentários Circlua | 123 | 3 dias | 6 | 47% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-20
123 | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 | 122 | 3 - Atendimento de Comentários | 124 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-23
124 | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 | 123 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-28
125 | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - 1411-ST-001 - SILO DE ALIMENTAÇÃO - GALPÃO DE ESTOCAGEM BIG-BAGS |  | 16 dias | 23 | 74.35% | 69.33% | 2026-06-25 | 2026-07-16 | 2026-06-25 | 2026-07-17
126 | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | 84 | 1 - Emissão Inicial | 127;88TT;116;132;138TI-1 dia;1315 | 7 dias | 12 | 100% | 100% | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 2026-07-06
127 | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | 126 | 2 - Comentários Circlua | 128 | 3 dias | 4 | 47% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-09
128 | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | 127 | 3 - Atendimento de Comentários | 129 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | 2026-07-14
129 | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | 128 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-14 | 2026-07-17
130 |  |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA |  | 13 dias | 18 | 27.04% | 27.04% | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 2026-07-06 | 2026-07-23
131 | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - GALPÃO PARA ENSACAMENTO - RENWA META |  | 13 dias | 18 | 27.04% | 27.04% | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 2026-07-06 | 2026-07-23
132 | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 | 126 | 1 - Emissão Inicial | 133;83;111;138 | 4 dias | 5 | 39% | 39% | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-10
133 | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 | 132 | 2 - Comentários Circlua | 134 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-10 | 2026-07-15
134 | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 | 133 | 3 - Atendimento de Comentários | 135 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2026-07-20
135 | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 | 134 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2026-07-23
136 |  |  |  | CC - CONCRETO |  | 18 dias | 27 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-09-01 | 2026-07-10 | 2026-08-05
137 | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - FUNDAÇÕES - GALPÃO PARA ENSACAMENTO - RENWA META |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-03 | 2026-07-10 | 2026-07-30
138 | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 | 132;126TI-1 dia | 1 - Emissão Inicial | 139;110;143 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-10 | 2026-07-17
139 | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 | 138 | 2 - Comentários Circlua | 140 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-17 | 2026-07-22
140 | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 | 139 | 3 - Atendimento de Comentários | 141 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-22 | 2026-07-27
141 | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 | 140 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2026-07-30
142 | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - FUNDAÇÕES - GALPÃO DE ENSACAMENTO / EXPEDIÇÃO / SILO / CARREGAMENTOS |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-01 | 2026-07-17 | 2026-08-05
143 | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 | 138 | 1 - Emissão Inicial | 144;1103II+2 dias;1116II+2 dias;110 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-07-17 | 2026-07-23
144 | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 | 143 | 2 - Comentários Circlua | 145 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-07-23 | 2026-07-28
145 | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 | 144 | 3 - Atendimento de Comentários | 146 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-07-28 | 2026-07-31
146 | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 | 145 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-07-31 | 2026-08-05
147 |  |  |  | 15 - MANUSEIO DE PRODUTO |  | 5 dias | 12 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 2026-06-09
148 |  |  |  | 1411 - CLASSIFICAÇÃO |  | 5 dias | 12 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 2026-06-09
149 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54;39 | 5 dias | 12 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 2026-06-09
150 |  |  | 45 | ME - MECÂNICA | 84 | 5 dias | 12 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 2026-06-09
151 |  |  |  | REVISÃO DA ENGENHARIA BÁSICA DA PLANTA INDUSTRIAL - PT 03.01 |  | 56 dias | 83 | 42.1% | 28.62% | 2026-05-29 | 2026-08-19 | 2026-05-29 | 2026-08-19
152 |  |  |  | 12 - BRITAGEM E HOMEGENEIZAÇÃO |  | 56 dias | 83 | 42.1% | 28.62% | 2026-05-29 | 2026-08-19 | 2026-05-29 | 2026-08-19
153 |  |  |  | 1201 - BRITAGEM |  | 56 dias | 83 | 42.1% | 28.62% | 2026-05-29 | 2026-08-19 | 2026-05-29 | 2026-08-19
154 |  |  |  | MODELAGEM 3D |  | 45 dias | 68 | 53.44% | 70.52% | 2026-05-29 | 2026-07-27 | 2026-05-29 | 2026-08-04
155 |  |  | 156II+2 dias | CC - CONCRETO | 76 | 15 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 2026-07-14 | 2026-08-04
156 |  |  | 199 | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 155II+2 dias | 15 dias | 22 | 16% | 56% | 2026-07-02 | 2026-07-23 | 2026-07-10 | 2026-07-31
157 |  |  | 158II+3 dias | ME - MECÂNICA | 72;112;199;70;162 | 14 dias | 23 | 100% | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 2026-06-03 | 2026-06-25
158 |  |  | 45 | CI - INFRAESTRUTURA | 157II+3 dias;1364TI+1 dia | 10 dias | 19 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-16 | 2026-05-29 | 2026-06-16
159 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 39 dias | 56 | 37.78% | 12.63% | 2026-06-25 | 2026-08-19 | 2026-06-25 | 2026-08-19
160 |  |  |  | ME - MECÂNICA |  | 19 dias | 28 | 42.81% | 41.14% | 2026-06-25 | 2026-07-28 | 2026-06-25 | 2026-07-22
161 | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 |  | PLANO DE CARGAS - 1201-ST-003 - BRITAGEM |  | 16 dias | 23 | 74.35% | 69.33% | 2026-06-25 | 2026-07-16 | 2026-06-25 | 2026-07-17
162 | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | 157 | 1 - Emissão Inicial | 163;167TI-1 dia;199TI-1 dia | 7 dias | 12 | 100% | 100% | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 2026-07-06
163 | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | 162 | 2 - Comentários Circlua | 164 | 3 dias | 4 | 47% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-09
164 | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | 163 | 3 - Atendimento de Comentários | 165 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | 2026-07-14
165 | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | 164 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-14 | 2026-07-17
166 | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 |  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - 1201-ST-003 - BRITAGEM |  | 13 dias | 20 | 27.04% | 27.04% | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 2026-07-03 | 2026-07-22
167 | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 | 162TI-1 dia | 1 - Emissão Inicial | 168;172TT | 4 dias | 7 | 39% | 39% | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | 2026-07-09
168 | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 | 167 | 2 - Comentários Circlua | 169 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-09 | 2026-07-14
169 | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 | 168 | 3 - Atendimento de Comentários | 170 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17
170 | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 | 169 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22
171 | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 |  | FOLHA DE DADOS- 1201-ST-003 - BRITAGEM |  | 13 dias | 20 | 27.04% | 27.04% | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 2026-07-03 | 2026-07-22
172 | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 | 167TT | 1 - Emissão Inicial | 173;177 | 4 dias | 7 | 39% | 39% | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | 2026-07-09
173 | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 | 172 | 2 - Comentários Circlua | 174 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-09 | 2026-07-14
174 | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 | 173 | 3 - Atendimento de Comentários | 175 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17
175 | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 | 174 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22
186 |  |  |  | CC - CONCRETO |  | 17 dias | 26 | 19.41% | 0% | 2026-07-02 | 2026-07-27 | 2026-07-10 | 2026-08-04
187 | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTADOR E CASA DE TRANSFERÊNCIA |  | 13 dias | 20 | 38.83% | 0% | 2026-07-02 | 2026-07-21 | 2026-07-10 | 2026-07-29
188 | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 | 199 | 1 - Emissão Inicial | 189;193 | 4 dias | 7 | 56% | 0% | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-16
189 | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 | 188 | 2 - Comentários Circlua | 190 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-21
190 | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 | 189 | 3 - Atendimento de Comentários | 191 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-24
191 | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 | 190 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-29
192 | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - BRITAGEM PRIMÁRIA |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-27 | 2026-07-16 | 2026-08-04
193 | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 | 188 | 1 - Emissão Inicial | 194 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2026-07-22
194 | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 | 193 | 2 - Comentários Circlua | 195 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-27
195 | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 | 194 | 3 - Atendimento de Comentários | 196 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-30
196 | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 | 195 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-04
197 |  |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA |  | 17 dias | 26 | 72.52% | 17.33% | 2026-06-25 | 2026-07-20 | 2026-07-03 | 2026-07-28
198 | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 |  | BRITAGEM PRIMÁRIA - 1201-ED-001 |  | 14 dias | 21 | 98.59% | 17.33% | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 2026-07-03 | 2026-07-23
199 | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | 157;16;162TI-1 dia | 1 - Emissão Inicial | 204;156;188;200 | 5 dias | 8 | 100% | 25% | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-10
200 | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | 199 | 2 - Comentários Circlua | 201 | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 2026-07-15
201 | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | 200 | 3 - Atendimento de Comentários | 202 | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20
202 | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | 201 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 47% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-20 | 2026-07-23
203 | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 |  | CASAS DE TRANSFERÊNCIA -1201-CT-001 |  | 12 dias | 19 | 46.45% | 17.33% | 2026-07-02 | 2026-07-20 | 2026-07-10 | 2026-07-28
204 | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 | 199 | 1 - Emissão Inicial | 205 | 3 dias | 6 | 67% | 25% | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15
205 | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 | 204 | 2 - Comentários Circlua | 206 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
206 | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 | 205 | 3 - Atendimento de Comentários | 207 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-23
207 | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 | 206 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-28
208 |  |  |  | CI - INFRAESTRUTURA |  | 15 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-19 | 2026-07-29 | 2026-08-19
209 | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - GEOTECNIA - ANÁLISE DE ESTABILIDADE - CONTENÇÕES EM TERRA ARMADA |  | 15 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-19 | 2026-07-29 | 2026-08-19
210 | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 | 220 | 1 - Emissão Inicial | 211 | 6 dias | 9 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2026-07-29 | 2026-08-06
211 | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 | 210 | 2 - Comentários Circlua | 212 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-08-06 | 2026-08-11
212 | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 | 211 | 3 - Atendimento de Comentários | 213 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 2026-08-14
213 | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 | 212 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-08-14 | 2026-08-19
214 |  |  |  | PRIORIDADE 2 - DRENAGEM E ARRANJO E GALPÃO DA HOMOGENEIZAÇÃO |  | 24 dias | 35 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 2026-07-17 | 2026-08-20
215 |  |  |  | GALPÃO DE HOMEGENEIZAÇÃO - PT 03.02 |  | 24 dias | 35 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 2026-07-17 | 2026-08-20
216 |  |  |  | 16 - RECEBIMENTO DE INSUMOS |  | 24 dias | 35 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 2026-07-17 | 2026-08-20
217 |  |  |  | 1602 - MASUSEIO E ESTOCAGEM DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO |  | 24 dias | 35 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 2026-07-17 | 2026-08-20
218 |  |  |  | MODELAGEM 3D |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 2026-07-17 | 2026-08-04
219 |  |  | 230II | CC - CONCRETO | 235 | 6 dias | 9 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-04 | 2026-07-27 | 2026-08-04
220 |  |  | 15 | CI - INFRAESTRUTURA | 1147;1217;73;210;271 | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 | 2026-07-29
221 |  |  | 241;246 | ME - MECÂNICA | 1118TI-2 dias | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-07-22 | 2026-07-29
222 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 24 dias | 35 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 2026-07-17 | 2026-08-20
223 |  |  |  | CC - CONCRETO |  | 21 dias | 30 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-20 | 2026-07-22 | 2026-08-20
224 | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO - DRENAGEM FORÇADA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-07 | 2026-07-22 | 2026-08-07
225 | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 | 246 | 1 - Emissão Inicial | 226;230 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
226 | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 | 225 | 2 - Comentários Circlua | 227 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
227 | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 | 226 | 3 - Atendimento de Comentários | 228 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
228 | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 | 227 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-07
229 | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOEGA, CASA DE TRANSFERENCIA E TRANSPORTADORES |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-12 | 2026-07-27 | 2026-08-12
230 | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 | 225 | 1 - Emissão Inicial | 231;219II | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
231 | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 | 230 | 2 - Comentários Circlua | 232 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
232 | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 | 231 | 3 - Atendimento de Comentários | 233 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-07
233 | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 | 232 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12
234 | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 |  | LOCAÇÃO E FORMA - ESTRUTURAS DE CONCRETO - DRENAGEM FORÇADA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-20 | 2026-08-04 | 2026-08-20
235 | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 | 219 | 1 - Emissão Inicial | 236 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-07
236 | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 | 235 | 2 - Comentários Circlua | 237 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12
237 | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 | 236 | 3 - Atendimento de Comentários | 238 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
238 | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 | 237 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
239 |  |  |  | ME - MECÂNICA |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 2026-07-17 | 2026-08-04
240 |  |  |  | FOLHA DE DADOS - DRENAGEM FORÇADA |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 2026-07-17 | 2026-08-04
241 |  |  | 15 | 1 - Emissão Inicial | 242;246TT;221 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22
242 |  |  | 241 | 2 - Comentários Circlua | 243 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
243 |  |  | 242 | 3 - Atendimento de Comentários | 244 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
244 |  |  | 243 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
245 |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DRENAGEM FORÇADA |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 2026-07-17 | 2026-08-04
246 |  |  | 241TT | 1 - Emissão Inicial | 247;225;221 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22
247 |  |  | 246 | 2 - Comentários Circlua | 248 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
248 |  |  | 247 | 3 - Atendimento de Comentários | 249 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
249 |  |  | 248 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
250 |  |  |  | PRIORIDADE 3 - APROVAÇÃO DO ARRANJO DO ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO |  | 27 dias | 40 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-17 | 2026-07-09 | 2026-08-17
251 |  |  |  | ARMAZENAGEM DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO - PT 03.05 |  | 27 dias | 40 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-17 | 2026-07-09 | 2026-08-17
252 |  |  |  | 17 - MOAGEM DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO |  | 27 dias | 40 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-17 | 2026-07-09 | 2026-08-17
253 |  |  |  | 1713 - ESTOCAGEM DE COMBUSTÍVEL MOÍDO |  | 27 dias | 40 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-17 | 2026-07-09 | 2026-08-17
254 |  |  |  | MODELAGEM 3D |  | 19 dias | 28 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 2026-07-14 | 2026-08-10
255 |  |  | 271 | CC - CONCRETO | 76 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-08-04 | 2026-08-10
256 |  |  | 265 | ME - MECÂNICA | 76 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-14 | 2026-07-20
257 |  |  |  | DOCUMENTAÇAO DE ENGENHARIA |  | 27 dias | 40 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-17 | 2026-07-09 | 2026-08-17
258 |  |  |  | ME - MECÂNICA |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-09 | 2026-07-27
259 | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 |  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - 1602-ST-01 - EMPILHADOR MÓVEL |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-09 | 2026-07-27
260 | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 | 182 | 1 - Emissão Inicial | 261;265TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-09 | 2026-07-14
261 | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 | 260 | 2 - Comentários Circlua | 262 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-14 | 2026-07-17
262 | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 | 261 | 3 - Atendimento de Comentários | 263 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-07-17 | 2026-07-22
263 | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 | 262 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-22 | 2026-07-27
264 | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 |  | FOLHA DE DADOS - 1602-ST-01 - EMPILHADOR MÓVEL |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-09 | 2026-07-27
265 | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 | 260TT | 1 - Emissão Inicial | 266;256 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-09 | 2026-07-14
266 | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 | 265 | 2 - Comentários Circlua | 267 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-14 | 2026-07-17
267 | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 | 266 | 3 - Atendimento de Comentários | 268 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-07-17 | 2026-07-22
268 | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 | 267 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-22 | 2026-07-27
269 |  |  |  | CC - CONCRETO |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-17 | 2026-07-29 | 2026-08-17
270 | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS ABASTECIMENTO VAGÕES - FUNDAÇÕES |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-17 | 2026-07-29 | 2026-08-17
271 | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 | 220 | 1 - Emissão Inicial | 272;255 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | 2026-08-04
272 | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 | 271 | 2 - Comentários Circlua | 273 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-07
273 | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 | 272 | 3 - Atendimento de Comentários | 274 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12
274 | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 | 273 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
275 |  |  |  | 4 - SISTEMA DE UTILIDADES |  | 39 dias | 56 | 0% | 2.77% | 2026-07-10 | 2026-09-02 | 2026-07-03 | 2026-08-27
276 |  |  |  | SISTEMA DE UTILIDADES - PT 03.06 |  | 39 dias | 56 | 0% | 2.77% | 2026-07-10 | 2026-09-02 | 2026-07-03 | 2026-08-27
277 |  |  |  | 18 - SISTEMA DE UTILIDADES |  | 39 dias | 56 | 0% | 2.77% | 2026-07-10 | 2026-09-02 | 2026-07-03 | 2026-08-27
278 |  |  |  | 1800 - GERAL |  | 16 dias | 23 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-08-27
279 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 16 dias | 23 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-08-27
280 |  |  |  | UT - UTILIDADES |  | 16 dias | 23 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-08-27
281 | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 |  | LISTA DE LINHAS - LISTA DE LINHAS |  | 16 dias | 23 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-08-27
282 | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 | 295 | 1 - Emissão Inicial | 283 | 7 dias | 10 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 2026-08-05 | 2026-08-14
283 | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 | 282 | 2 - Comentários Circlua | 284 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-14 | 2026-08-19
284 | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 | 283 | 3 - Atendimento de Comentários | 285 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 2026-08-24
285 | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 | 284 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-24 | 2026-08-27
286 |  |  |  | 1801 - SISTEMA DE AR COMPRIMIDO |  | 22 dias | 31 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 2026-07-28 | 2026-08-27
287 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 22 dias | 31 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 2026-07-28 | 2026-08-27
288 |  |  |  | UT - UTILIDADES |  | 22 dias | 31 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 2026-07-28 | 2026-08-27
289 | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - AR COMPRIMIDO |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-19 | 2026-07-28 | 2026-08-13
290 | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 | 328 | 1 - Emissão Inicial | 291;295 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-07-28 | 2026-07-31
291 | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 | 290 | 2 - Comentários Circlua | 292 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-07-31 | 2026-08-05
292 | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 | 291 | 3 - Atendimento de Comentários | 293 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 2026-08-10
293 | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 | 292 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-08-10 | 2026-08-13
294 | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 |  | UFD - BALANÇO DE AR COMPRIMIDO 1 MTPA |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-24 | 2026-07-31 | 2026-08-18
295 | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 | 290 | 1 - Emissão Inicial | 296;300;282 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-07-31 | 2026-08-05
296 | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 | 295 | 2 - Comentários Circlua | 297 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 2026-08-10
297 | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 | 296 | 3 - Atendimento de Comentários | 298 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-08-10 | 2026-08-13
298 | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 | 297 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-13 | 2026-08-18
299 | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 |  | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - AR COMPRIMIDO DE INSTRUMENTOS - 2/3 |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 2026-08-05 | 2026-08-24
300 | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 | 295 | 1 - Emissão Inicial | 301;305 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-05 | 2026-08-11
301 | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 | 300 | 2 - Comentários Circlua | 302 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14
302 | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 | 301 | 3 - Atendimento de Comentários | 303 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-14 | 2026-08-19
303 | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 | 302 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 2026-08-24
304 | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 |  | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - AR DE SERVIÇO - 3/3 |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 2026-08-11 | 2026-08-27
305 | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 | 300 | 1 - Emissão Inicial | 306 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14
306 | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 | 305 | 2 - Comentários Circlua | 307 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-14 | 2026-08-19
307 | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 | 306 | 3 - Atendimento de Comentários | 308 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 2026-08-24
308 | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 | 307 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-24 | 2026-08-27
309 |  |  |  | 1802 - SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA |  | 31 dias | 44 | 0% | 5.78% | 2026-07-10 | 2026-08-24 | 2026-07-06 | 2026-08-18
310 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 31 dias | 44 | 0% | 5.78% | 2026-07-10 | 2026-08-24 | 2026-07-06 | 2026-08-18
311 |  |  |  | UT - UTILIDADES |  | 31 dias | 44 | 0% | 5.78% | 2026-07-10 | 2026-08-24 | 2026-07-06 | 2026-08-18
312 | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÁGUA POTÁVEL |  | 13 dias | 18 | 0% | 34.67% | 2026-07-10 | 2026-07-29 | 2026-07-06 | 2026-07-23
313 | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | 1022 | 1 - Emissão Inicial | 314;318;361TI-5 dias | 4 dias | 5 | 0% | 50% | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-06 | 2026-07-10
314 | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | 313 | 2 - Comentários Circlua | 315 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-10 | 2026-07-15
315 | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | 314 | 3 - Atendimento de Comentários | 316 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-15 | 2026-07-20
316 | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | 315 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-20 | 2026-07-23
317 | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - SISTEMAS DE ÁGUA |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-07-29
318 | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 | 313 | 1 - Emissão Inicial | 319;323 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-16
319 | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 | 318 | 2 - Comentários Circlua | 320 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-16 | 2026-07-21
320 | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 | 319 | 3 - Atendimento de Comentários | 321 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-21 | 2026-07-24
321 | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 | 320 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-24 | 2026-07-29
322 | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 |  | UFD - BALANÇO DE ÁGUA POTÁVEL 1 MTPA |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-10 | 2026-07-16 | 2026-08-04
323 | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | 318 | 1 - Emissão Inicial | 324;328 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-07-16 | 2026-07-22
324 | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | 323 | 2 - Comentários Circlua | 325 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-22 | 2026-07-27
325 | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | 324 | 3 - Atendimento de Comentários | 326 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-07-27 | 2026-07-30
326 | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | 325 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-07-30 | 2026-08-04
327 | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 |  | UFD - BALANÇO DE ÁGUA 1 MTPA |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 2026-08-10
328 | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 | 323 | 1 - Emissão Inicial | 329;333;290 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-07-22 | 2026-07-28
329 | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 | 328 | 2 - Comentários Circlua | 330 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-07-28 | 2026-07-31
330 | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 | 329 | 3 - Atendimento de Comentários | 331 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-07-31 | 2026-08-05
331 | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 | 330 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 2026-08-10
332 | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 |  | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 2026-07-28 | 2026-08-14
333 | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 | 328 | 1 - Emissão Inicial | 334;338TT | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03
334 | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 | 333 | 2 - Comentários Circlua | 335 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-03 | 2026-08-06
335 | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 | 334 | 3 - Atendimento de Comentários | 336 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-06 | 2026-08-11
336 | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 | 335 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14
337 | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 |  | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA DE SERVIÇO |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 2026-07-28 | 2026-08-14
338 | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 | 333TT | 1 - Emissão Inicial | 339;343TT | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03
339 | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 | 338 | 2 - Comentários Circlua | 340 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-03 | 2026-08-06
340 | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 | 339 | 3 - Atendimento de Comentários | 341 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-06 | 2026-08-11
341 | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 | 340 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14
342 | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 |  | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA POTÁVEL |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 2026-07-28 | 2026-08-14
343 | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 | 338TT | 1 - Emissão Inicial | 344;348TT | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03
344 | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 | 343 | 2 - Comentários Circlua | 345 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-03 | 2026-08-06
345 | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 | 344 | 3 - Atendimento de Comentários | 346 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-06 | 2026-08-11
346 | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 | 345 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14
347 | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 |  | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA POTÁVEL |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 2026-07-28 | 2026-08-14
348 | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 | 343TT | 1 - Emissão Inicial | 349;353 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-03
349 | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 | 348 | 2 - Comentários Circlua | 350 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-03 | 2026-08-06
350 | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 | 349 | 3 - Atendimento de Comentários | 351 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-06 | 2026-08-11
351 | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 | 350 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-11 | 2026-08-14
352 | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 |  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-24 | 2026-08-03 | 2026-08-18
353 | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 | 348 | 1 - Emissão Inicial | 354 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 2026-08-03 | 2026-08-05
354 | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 | 353 | 2 - Comentários Circlua | 355 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 2026-08-10
355 | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 | 354 | 3 - Atendimento de Comentários | 356 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-08-10 | 2026-08-13
356 | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 | 355 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-13 | 2026-08-18
357 |  |  |  | 1803 - SISTEMA DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO |  | 32 dias | 47 | 0% | 1.89% | 2026-07-16 | 2026-08-31 | 2026-07-03 | 2026-08-18
358 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 32 dias | 47 | 0% | 1.89% | 2026-07-16 | 2026-08-31 | 2026-07-03 | 2026-08-18
359 |  |  |  | UT - UTILIDADES |  | 32 dias | 47 | 0% | 2.97% | 2026-07-16 | 2026-08-31 | 2026-07-03 | 2026-08-18
360 | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 14 dias | 21 | 0% | 10.4% | 2026-07-16 | 2026-08-05 | 2026-07-03 | 2026-07-23
361 | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 | 313TI-5 dias | 1 - Emissão Inicial | 362;366;392 | 5 dias | 8 | 0% | 15% | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-03 | 2026-07-10
362 | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 | 361 | 2 - Comentários Circlua | 363 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-07-10 | 2026-07-15
363 | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 | 362 | 3 - Atendimento de Comentários | 364 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-15 | 2026-07-20
364 | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 | 363 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-07-20 | 2026-07-23
365 | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 |  | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 1/3 |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-08-12 | 2026-07-10 | 2026-07-30
366 | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 | 361 | 1 - Emissão Inicial | 367;371 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-07-10 | 2026-07-17
367 | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 | 366 | 2 - Comentários Circlua | 368 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-17 | 2026-07-22
368 | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 | 367 | 3 - Atendimento de Comentários | 369 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-07-22 | 2026-07-27
369 | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 | 368 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-07-27 | 2026-07-30
370 | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 |  | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 2/3 |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-17 | 2026-07-17 | 2026-08-04
371 | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 | 366 | 1 - Emissão Inicial | 372;376 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-17 | 2026-07-22
372 | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 | 371 | 2 - Comentários Circlua | 373 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-07-22 | 2026-07-27
373 | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 | 372 | 3 - Atendimento de Comentários | 374 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-07-27 | 2026-07-30
374 | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 | 373 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-07-30 | 2026-08-04
375 | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 |  | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - 3/3 |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-20 | 2026-07-22 | 2026-08-07
376 | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 | 371 | 1 - Emissão Inicial | 377;381 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-07-22 | 2026-07-27
377 | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 | 376 | 2 - Comentários Circlua | 378 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-07-27 | 2026-07-30
378 | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 | 377 | 3 - Atendimento de Comentários | 379 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-07-30 | 2026-08-04
379 | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 | 378 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-04 | 2026-08-07
380 | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 |  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SKID DE BOMBAS PARA COMBATE A INCÊNDIO |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-26 | 2026-07-27 | 2026-08-13
381 | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 | 376 | 1 - Emissão Inicial | 382;386;960TT | 4 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-07-27 | 2026-07-31
382 | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 | 381 | 2 - Comentários Circlua | 383 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-07-31 | 2026-08-05
383 | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 | 382 | 3 - Atendimento de Comentários | 384 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-05 | 2026-08-10
384 | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 | 383 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-10 | 2026-08-13
385 | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 |  | FOLHA DE DADOS - SKID DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-31 | 2026-07-31 | 2026-08-18
386 | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 | 381 | 1 - Emissão Inicial | 387 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-07-31 | 2026-08-05
387 | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 | 386 | 2 - Comentários Circlua | 388 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-05 | 2026-08-10
388 | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 | 387 | 3 - Atendimento de Comentários | 389 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-10 | 2026-08-13
389 | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 | 388 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-13 | 2026-08-18
390 |  |  |  | ME - MECÂNICA |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-08-11 | 2026-07-10 | 2026-07-29
391 | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - TANQUE DE SPCI |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-08-11 | 2026-07-10 | 2026-07-29
392 | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 | 361 | 1 - Emissão Inicial | 393;404;1305 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-07-10 | 2026-07-16
393 | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 | 392 | 2 - Comentários Circlua | 394 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-07-16 | 2026-07-21
394 | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 | 393 | 3 - Atendimento de Comentários | 395 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-07-21 | 2026-07-24
395 | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 | 394 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-07-24 | 2026-07-29
396 |  |  |  | CC - CONCRETO |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-07-16 | 2026-08-04
397 | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COMBATE INCENDIO E CX DE ÁGUA - TANQUE |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-07-16 | 2026-08-04
398 | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 | 404 | 1 - Emissão Inicial | 399;1283 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-07-16 | 2026-07-22
399 | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 | 398 | 2 - Comentários Circlua | 400 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-07-22 | 2026-07-27
400 | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 | 399 | 3 - Atendimento de Comentários | 401 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-07-27 | 2026-07-30
401 | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 | 400 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-07-30 | 2026-08-04
408 |  |  |  | 5 - SISTEMA ELÉTRICO |  | 70 dias | 100 | 7.62% | 9.61% | 2026-06-16 | 2026-09-23 | 2026-06-16 | 2026-09-23
409 |  |  |  | SISTEMA ELÉTRICO - PT 03.07 |  | 70 dias | 100 | 7.62% | 9.61% | 2026-06-16 | 2026-09-23 | 2026-06-16 | 2026-09-23
410 |  |  |  | 19 - SISTEMA ELÉTRICO |  | 70 dias | 100 | 7.62% | 9.61% | 2026-06-16 | 2026-09-23 | 2026-06-16 | 2026-09-23
411 |  |  |  | 1900 - COMUM |  | 70 dias | 100 | 7.3% | 5.94% | 2026-06-16 | 2026-09-23 | 2026-06-16 | 2026-09-23
412 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 70 dias | 100 | 7.3% | 5.94% | 2026-06-16 | 2026-09-23 | 2026-06-16 | 2026-09-23
413 |  |  |  | EL ELÉTRICA |  | 70 dias | 100 | 7.68% | 6.25% | 2026-06-16 | 2026-09-23 | 2026-06-16 | 2026-09-23
414 | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 |  | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO |  | 21 dias | 30 | 100% | 80% | 2026-06-16 | 2026-07-02 | 2026-06-16 | 2026-07-15
415 | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | 1300TI-3 dias | 1 - Emissão Inicial | 416;420 | 3 dias | 4 | 100% | 100% | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-19
416 | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | 415 | 2 - Comentários Circlua | 417 | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-01
417 | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | 416 | 3 - Atendimento de Comentários | 418 | 7 dias | 10 | 100% | 0% | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-10
418 | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | 417 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-10 | 2026-07-15
419 | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 |  | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL SIMPLIFICADO |  | 18 dias | 27 | 95.08% | 80% | 2026-06-19 | 2026-07-09 | 2026-06-19 | 2026-07-15
420 | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | 415 | 1 - Emissão Inicial | 421;567;562TT | 5 dias | 8 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 2026-06-26
421 | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | 420 | 2 - Comentários Circlua | 422 | 3 dias | 6 | 100% | 100% | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-06-26 | 2026-07-01
422 | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | 421 | 3 - Atendimento de Comentários | 423 | 7 dias | 10 | 87% | 0% | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-10
423 | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | 422 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-15
424 | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 |  | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-31 | 2026-08-13 | 2026-08-31
425 | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 | 677 | 1 - Emissão Inicial | 426 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
426 | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 | 425 | 2 - Comentários Circlua | 427 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
427 | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 | 426 | 3 - Atendimento de Comentários | 428 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
428 | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 | 427 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31
429 | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 |  | FOLHA DE DADOS - INVERSORES DE MÉDIA TENSÃO |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-28 | 2026-07-10 | 2026-07-28
430 | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 | 572 | 1 - Emissão Inicial | 431;435TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-10 | 2026-07-15
431 | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 | 430 | 2 - Comentários Circlua | 432 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-15 | 2026-07-20
432 | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 | 431 | 3 - Atendimento de Comentários | 433 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 2026-07-23
433 | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 | 432 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-07-23 | 2026-07-28
439 | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 |  | FOLHA DE DADOS - TRANSFORMADORES DE ILUMINAÇÃO |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-28 | 2026-07-15 | 2026-07-31
440 | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 | 435 | 1 - Emissão Inicial | 441;445 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-20
441 | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 | 440 | 2 - Comentários Circlua | 442 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-23
442 | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 | 441 | 3 - Atendimento de Comentários | 443 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-28
443 | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 | 442 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-31
444 | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 |  | FOLHA DE DADOS - TRANSFORMADORES DE FORÇA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-20 | 2026-08-05
445 | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 | 440 | 1 - Emissão Inicial | 446;450 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-23
446 | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 | 445 | 2 - Comentários Circlua | 447 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-28
447 | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 | 446 | 3 - Atendimento de Comentários | 448 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-31
448 | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 | 447 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-05
449 | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 |  | FOLHA DE DADOS - RETIFICADOR E BATERIAS |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-08-05 | 2026-07-23 | 2026-08-10
450 | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 | 445 | 1 - Emissão Inicial | 451;455TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-28
451 | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 | 450 | 2 - Comentários Circlua | 452 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-31
452 | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 | 451 | 3 - Atendimento de Comentários | 453 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-05
453 | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 | 452 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-10
454 | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 |  | FOLHA DE DADOS - QUADROS DE ILUMINAÇÃO |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-08-05 | 2026-07-23 | 2026-08-10
455 | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 | 450TT | 1 - Emissão Inicial | 456;460 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-28
456 | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 | 455 | 2 - Comentários Circlua | 457 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-31
457 | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 | 456 | 3 - Atendimento de Comentários | 458 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-05
458 | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 | 457 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-10
459 | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 |  | FOLHA DE DADOS - QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 2026-08-12
460 | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 | 455 | 1 - Emissão Inicial | 461;465TT | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-30
461 | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 | 460 | 2 - Comentários Circlua | 462 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-04
462 | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 | 461 | 3 - Atendimento de Comentários | 463 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-07
463 | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 | 462 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-12
464 | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 |  | FOLHA DE DADOS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AUXILIAR |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-07 | 2026-07-27 | 2026-08-12
465 | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 | 460TT | 1 - Emissão Inicial | 466;470 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-30
466 | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 | 465 | 2 - Comentários Circlua | 467 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-04
467 | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 | 466 | 3 - Atendimento de Comentários | 468 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-07
468 | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 | 467 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-12
469 | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 |  | FOLHA DE DADOS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 13,8kV |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-12 | 2026-07-30 | 2026-08-17
470 | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 | 465 | 1 - Emissão Inicial | 471;475TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-04
471 | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 | 470 | 2 - Comentários Circlua | 472 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-07
472 | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 | 471 | 3 - Atendimento de Comentários | 473 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-12
473 | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 | 472 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-17
474 | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 |  | FOLHA DE DADOS - PAINEL ILUMINAÇÃO |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-12 | 2026-07-30 | 2026-08-17
475 | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 | 470TT | 1 - Emissão Inicial | 476;480 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-04
476 | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 | 475 | 2 - Comentários Circlua | 477 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-07
477 | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 | 476 | 3 - Atendimento de Comentários | 478 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-12
478 | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 | 477 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-17
479 | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 |  | FOLHA DE DADOS - NO-BREAKS |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-17 | 2026-08-04 | 2026-08-20
480 | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 | 475 | 1 - Emissão Inicial | 481;485TT | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-07
481 | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 | 480 | 2 - Comentários Circlua | 482 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-12
482 | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 | 481 | 3 - Atendimento de Comentários | 483 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-17
483 | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 | 482 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-20
484 | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 |  | FOLHA DE DADOS - RESISTORES DE ATERRAMENTO |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-17 | 2026-08-04 | 2026-08-20
485 | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 | 480TT | 1 - Emissão Inicial | 486;490 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-07
486 | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 | 485 | 2 - Comentários Circlua | 487 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-12
487 | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 | 486 | 3 - Atendimento de Comentários | 488 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-17
488 | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 | 487 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-20
489 | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 |  | FOLHA DE DADOS - CONJUNTO DE MANOBRA DE BT |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-20 | 2026-08-07 | 2026-08-25
490 | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 | 485 | 1 - Emissão Inicial | 491;495TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-12
491 | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 | 490 | 2 - Comentários Circlua | 492 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-17
492 | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 | 491 | 3 - Atendimento de Comentários | 493 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-20
493 | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 | 492 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-25
494 | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 |  | FOLHA DE DADOS - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES MT |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-20 | 2026-08-07 | 2026-08-25
495 | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 | 490TT | 1 - Emissão Inicial | 496;500TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-12
496 | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 | 495 | 2 - Comentários Circlua | 497 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-17
497 | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 | 496 | 3 - Atendimento de Comentários | 498 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-20
498 | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 | 497 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-25
499 | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 |  | FOLHA DE DADOS - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES BT |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-25 | 2026-08-07 | 2026-08-25
500 | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 | 495TT | 1 - Emissão Inicial | 501;505TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12
501 | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 | 500 | 2 - Comentários Circlua | 502 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
502 | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 | 501 | 3 - Atendimento de Comentários | 503 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
503 | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 | 502 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
504 | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 |  | FOLHA DE DADOS - GERADOR |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-25 | 2026-08-07 | 2026-08-25
505 | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 | 500TT | 1 - Emissão Inicial | 506;515;510TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12
506 | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 | 505 | 2 - Comentários Circlua | 507 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
507 | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 | 506 | 3 - Atendimento de Comentários | 508 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
508 | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 | 507 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
509 | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | FD-A1-1900-E-PB-4000 |  | FOLHA DE DADOS - INVERSORES DE BAIXA TENSÃO |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-07 | 2026-08-25
510 | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | FD-A1-1900-E-PB-4000 | 505TT | 1 - Emissão Inicial | 511 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-07 | 2026-08-12
511 | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | FD-A1-1900-E-PB-4000 | 510 | 2 - Comentários Circlua | 512 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-12 | 2026-08-17
512 | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | FD-A1-1900-E-PB-4000 | 511 | 3 - Atendimento de Comentários | 513 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-17 | 2026-08-20
513 | BL1132-0001-EL-FDA-2017 | FD-A1-1900-E-PB-4000 | 512 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-20 | 2026-08-25
514 | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 2026-08-12 | 2026-08-28
515 | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 | 505 | 1 - Emissão Inicial | 516;525;520TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
516 | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 | 515 | 2 - Comentários Circlua | 517 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
517 | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 | 516 | 3 - Atendimento de Comentários | 518 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
518 | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 | 517 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28
519 | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 |  | SISTEMA ELÉTRICO / COMUM - LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-12 | 2026-08-28
520 | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 | 515TT | 1 - Emissão Inicial | 521 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-12 | 2026-08-17
521 | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 | 520 | 2 - Comentários Circlua | 522 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-17 | 2026-08-20
522 | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 | 521 | 3 - Atendimento de Comentários | 523 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-20 | 2026-08-25
523 | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 | 522 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-25 | 2026-08-28
524 | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 2026-08-17 | 2026-09-02
525 | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 | 515 | 1 - Emissão Inicial | 526;530 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
526 | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 | 525 | 2 - Comentários Circlua | 527 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
527 | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 | 526 | 3 - Atendimento de Comentários | 528 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28
528 | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 | 527 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02
529 | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS DE CONTROLE |  | 12 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-09-08 | 2026-08-20 | 2026-09-08
530 | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 | 525 | 1 - Emissão Inicial | 531;535 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
531 | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 | 530 | 2 - Comentários Circlua | 532 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28
532 | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 | 531 | 3 - Atendimento de Comentários | 533 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02
533 | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 | 532 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08
534 | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 |  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL 1901-SE-01 |  | 12 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-11 | 2026-08-25 | 2026-09-11
535 | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 | 530 | 1 - Emissão Inicial | 536;540 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28
536 | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 | 535 | 2 - Comentários Circlua | 537 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02
537 | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 | 536 | 3 - Atendimento de Comentários | 538 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08
538 | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 | 537 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-08 | 2026-09-11
539 | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 |  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO PROTEGIDAS DE 13,8 kV |  | 13 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-17 | 2026-08-28 | 2026-09-17
540 | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 | 535 | 1 - Emissão Inicial | 541;545 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 2026-09-03
541 | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 | 540 | 2 - Comentários Circlua | 542 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-03 | 2026-09-09
542 | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 | 541 | 3 - Atendimento de Comentários | 543 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-09 | 2026-09-14
543 | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 | 542 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-14 | 2026-09-17
544 | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 |  | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO |  | 11 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-09-03 | 2026-09-21
545 | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 | 540 | 1 - Emissão Inicial | 546;550 | 2 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-03 | 2026-09-08
546 | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 | 545 | 2 - Comentários Circlua | 547 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-08 | 2026-09-11
547 | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 | 546 | 3 - Atendimento de Comentários | 548 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 2026-09-11 | 2026-09-16
548 | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 | 547 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 2026-09-16 | 2026-09-21
549 | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 |  | PLANILHA DE QUANTIDADES |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-23 | 2026-09-08 | 2026-09-23
550 | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 | 545 | 1 - Emissão Inicial | 551 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-10
551 | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 | 550 | 2 - Comentários Circlua | 552 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
552 | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 | 551 | 3 - Atendimento de Comentários | 553 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18
553 | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 | 552 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
554 |  |  |  | UT - UTILIDADES |  | 14 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 2026-07-27 | 2026-08-14
555 | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MC-A1-1900-U-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - CLIMATIZAÇÃO DE SALAS ELÉTRICAS - HVAC |  | 14 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 2026-07-27 | 2026-08-14
556 | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MC-A1-1900-U-PB-0001 | 563;579;620;661 | 1 - Emissão Inicial | 557 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-07-27 | 2026-08-03
557 | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MC-A1-1900-U-PB-0001 | 556 | 2 - Comentários Circlua | 558 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-03 | 2026-08-06
558 | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MC-A1-1900-U-PB-0001 | 557 | 3 - Atendimento de Comentários | 559 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-06 | 2026-08-11
559 | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MC-A1-1900-U-PB-0001 | 558 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-08-11 | 2026-08-14
560 |  |  |  | 1901 - SUBESTAÇÃO PRINCIPAL |  | 19 dias | 28 | 72.89% | 78.51% | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 2026-06-26 | 2026-07-23
561 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54;39 | 6 dias | 11 | 92.57% | 100% | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 2026-06-26 | 2026-07-06
562 |  |  | 567TT;420TT | EL - ELÉTRICA | 563II+2 dias | 5 dias | 8 | 100% | 100% | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 2026-07-03
563 |  |  | 562II+2 dias | AR - ARQUITETURA | 556 | 4 dias | 7 | 89% | 100% | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-06-30 | 2026-07-06
564 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 19 dias | 28 | 48.61% | 52% | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 2026-06-26 | 2026-07-23
565 |  |  |  | EL ELÉTRICA |  | 19 dias | 28 | 48.61% | 52% | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 2026-06-26 | 2026-07-23
566 | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 |  | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 |  | 15 dias | 22 | 74.35% | 69.33% | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 2026-06-26 | 2026-07-17
567 | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | 420 | 1 - Emissão Inicial | 568;562TT;572TI-1 dia | 6 dias | 11 | 100% | 100% | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 2026-07-06
568 | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | 567 | 2 - Comentários Circlua | 569 | 3 dias | 4 | 47% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-09
569 | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | 568 | 3 - Atendimento de Comentários | 570 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | 2026-07-14
570 | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | 569 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-14 | 2026-07-17
571 | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 |  | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 - SERVIÇOS AUXILIARES |  | 14 dias | 21 | 22.88% | 34.67% | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 2026-07-03 | 2026-07-23
572 | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | 567TI-1 dia | 1 - Emissão Inicial | 573;430;585 | 5 dias | 8 | 33% | 50% | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-03 | 2026-07-10
573 | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | 572 | 2 - Comentários Circlua | 574 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-10 | 2026-07-15
574 | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | 573 | 3 - Atendimento de Comentários | 575 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-15 | 2026-07-20
575 | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | 574 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 2026-07-23
576 |  |  |  | 1911 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 1 |  | 39 dias | 54 | 0% | 5.25% | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 2026-06-29 | 2026-08-21
577 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54TI-9 dias;39TI-9 dias | 32 dias | 45 | 0% | 20% | 2026-07-15 | 2026-08-11 | 2026-06-29 | 2026-08-12
578 |  |  | 585TT;590TT;595TT | EL - ELÉTRICA | 579TT+3 dias;613 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-15 | 2026-07-22
579 |  |  | 578TT+3 dias | AR - ARQUITETURA | 613;601;556;620TT | 20 dias | 29 | 0% | 80% | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-06-29 | 2026-07-27
580 |  |  | 607II+2 dias | CC - CONCRETO | 76 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-05 | 2026-08-12
581 |  |  | 613II+2 dias | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 76 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | 2026-08-05
582 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 30 dias | 43 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 2026-07-10 | 2026-08-21
583 |  |  |  | EL ELÉTRICA |  | 17 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-08-04
584 | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 |  | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 |  | 17 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-08-04
585 | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 | 572 | 1 - Emissão Inicial | 586;590TT;578TT;626 | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-22
586 | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 | 585 | 2 - Comentários Circlua | 587 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
587 | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 | 586 | 3 - Atendimento de Comentários | 588 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
588 | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 | 587 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
589 | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 |  | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 |  | 17 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-08-04
590 | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 | 585TT | 1 - Emissão Inicial | 591;595TT;578TT;626 | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-22
591 | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 | 590 | 2 - Comentários Circlua | 592 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
592 | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 | 591 | 3 - Atendimento de Comentários | 593 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
593 | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 | 592 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
594 | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 |  | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 |  | 17 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-08-04
595 | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 | 590TT | 1 - Emissão Inicial | 596;578TT;626 | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-22
596 | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 | 595 | 2 - Comentários Circlua | 597 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
597 | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 | 596 | 3 - Atendimento de Comentários | 598 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
598 | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 | 597 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
599 |  |  |  | AR - ARQUITETURA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-08-11 | 2026-07-27 | 2026-08-12
600 | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 |  | PLANTA E CORTES |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-08-11 | 2026-07-27 | 2026-08-12
601 | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 | 579 | 1 - Emissão Inicial | 602 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-27 | 2026-07-30
602 | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 | 601 | 2 - Comentários Circlua | 603 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-07-30 | 2026-08-04
603 | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 | 602 | 3 - Atendimento de Comentários | 604 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-04 | 2026-08-07
604 | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 | 603 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-08-07 | 2026-08-12
605 |  |  |  | CC - CONCRETO |  | 14 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 2026-08-03 | 2026-08-21
606 | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES |  | 14 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 2026-08-03 | 2026-08-21
607 | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 | 613 | 1 - Emissão Inicial | 608;580II+2 dias | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-03 | 2026-08-10
608 | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 | 607 | 2 - Comentários Circlua | 609 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-13
609 | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 | 608 | 3 - Atendimento de Comentários | 610 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-13 | 2026-08-18
610 | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 | 609 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-21
611 |  |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA |  | 14 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 2026-07-27 | 2026-08-14
612 | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURA METÁLICA |  | 14 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 2026-07-27 | 2026-08-14
613 | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 | 579;578 | 1 - Emissão Inicial | 614;607;581II+2 dias | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | 2026-08-03
614 | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 | 613 | 2 - Comentários Circlua | 615 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 2026-08-06
615 | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 | 614 | 3 - Atendimento de Comentários | 616 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-06 | 2026-08-11
616 | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 | 615 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2026-08-14
617 |  |  |  | 1911 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 2 |  | 37 dias | 52 | 0% | 5.25% | 2026-07-22 | 2026-08-28 | 2026-06-29 | 2026-08-19
618 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54TI-9 dias;39TI-9 dias | 31 dias | 44 | 0% | 20% | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 2026-06-29 | 2026-08-11
619 |  |  | 626TT;631TT;636TT | EL - ELÉTRICA |  | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2026-08-03
620 |  |  | 579TT | AR - ARQUITETURA | 654;642;622II+2 dias;556;661TT | 20 dias | 29 | 0% | 80% | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-06-29 | 2026-07-27
621 |  |  | 648II+2 dias | CC - CONCRETO | 76 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-04 | 2026-08-11
622 |  |  | 620II+2 dias | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 76 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-07-01 | 2026-07-08
623 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 20 dias | 29 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-28 | 2026-07-22 | 2026-08-19
624 |  |  |  | EL ELÉTRICA |  | 17 dias | 24 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 2026-08-14
625 | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 |  | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-002 |  | 17 dias | 24 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 2026-08-14
626 | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 | 585;590;595 | 1 - Emissão Inicial | 627;619TT;631TT;667 | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-07-22 | 2026-08-03
627 | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 | 626 | 2 - Comentários Circlua | 628 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-03 | 2026-08-06
628 | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 | 627 | 3 - Atendimento de Comentários | 629 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-08-06 | 2026-08-11
629 | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 | 628 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 2026-08-14
630 | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 |  | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-002 |  | 17 dias | 24 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 2026-08-14
631 | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 | 626TT | 1 - Emissão Inicial | 632;619TT;636TT;667 | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-07-22 | 2026-08-03
632 | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 | 631 | 2 - Comentários Circlua | 633 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-03 | 2026-08-06
633 | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 | 632 | 3 - Atendimento de Comentários | 634 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-08-06 | 2026-08-11
634 | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 | 633 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 2026-08-14
635 | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 |  | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-002 |  | 17 dias | 24 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 2026-08-14
636 | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 | 631TT | 1 - Emissão Inicial | 637;619TT;667 | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 2026-07-22 | 2026-08-03
637 | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 | 636 | 2 - Comentários Circlua | 638 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-03 | 2026-08-06
638 | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 | 637 | 3 - Atendimento de Comentários | 639 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-08-06 | 2026-08-11
639 | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 | 638 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 2026-08-14
640 |  |  |  | AR - ARQUITETURA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-07-27 | 2026-08-12
641 | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 |  | PLANTA E CORTES |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-07-27 | 2026-08-12
642 | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 | 620 | 1 - Emissão Inicial | 643 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-07-27 | 2026-07-30
643 | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 | 642 | 2 - Comentários Circlua | 644 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-07-30 | 2026-08-04
644 | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 | 643 | 3 - Atendimento de Comentários | 645 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-04 | 2026-08-07
645 | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 | 644 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-07 | 2026-08-12
646 |  |  |  | CC - CONCRETO |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 2026-07-31 | 2026-08-19
647 | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 2026-07-31 | 2026-08-19
648 | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 | 654 | 1 - Emissão Inicial | 649;621II+2 dias | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-07-31 | 2026-08-06
649 | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 | 648 | 2 - Comentários Circlua | 650 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-06 | 2026-08-11
650 | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 | 649 | 3 - Atendimento de Comentários | 651 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-11 | 2026-08-14
651 | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 | 650 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-14 | 2026-08-19
652 |  |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-24 | 2026-07-27 | 2026-08-13
653 | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURA METÁLICA |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-24 | 2026-07-27 | 2026-08-13
654 | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 | 620 | 1 - Emissão Inicial | 655;648 | 4 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2026-07-27 | 2026-07-31
655 | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 | 654 | 2 - Comentários Circlua | 656 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-05
656 | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 | 655 | 3 - Atendimento de Comentários | 657 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-08-05 | 2026-08-10
657 | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 | 656 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-10 | 2026-08-13
658 |  |  |  | 1911 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA 3 |  | 42 dias | 59 | 0% | 5.25% | 2026-08-03 | 2026-09-08 | 2026-06-29 | 2026-08-26
659 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54TI-9 dias;39TI-9 dias | 33 dias | 46 | 0% | 20% | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2026-06-29 | 2026-08-13
660 |  |  | 667TT;672TT;677TT | EL - ELÉTRICA |  | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-06 | 2026-08-13
661 |  |  | 620TT | AR - ARQUITETURA | 695;683;556 | 20 dias | 29 | 0% | 80% | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-06-29 | 2026-07-27
662 |  |  | 689II+2 dias | CC - CONCRETO | 76 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-08-03 | 2026-08-10
663 |  |  | 695II+2 dias | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 76 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-07-29 | 2026-08-05
664 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 22 dias | 31 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-09-08 | 2026-07-27 | 2026-08-26
665 |  |  |  | EL ELÉTRICA |  | 17 dias | 24 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-26 | 2026-08-03 | 2026-08-26
666 | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 |  | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-003 |  | 17 dias | 24 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-26 | 2026-08-03 | 2026-08-26
667 | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 | 626;631;636 | 1 - Emissão Inicial | 668;672TT;660TT | 8 dias | 11 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-13
668 | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 | 667 | 2 - Comentários Circlua | 669 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
669 | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 | 668 | 3 - Atendimento de Comentários | 670 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
670 | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 | 669 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
671 | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 |  | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-003 |  | 17 dias | 24 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-26 | 2026-08-03 | 2026-08-26
672 | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 | 667TT | 1 - Emissão Inicial | 673;677TT;660TT | 8 dias | 11 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-13
673 | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 | 672 | 2 - Comentários Circlua | 674 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
674 | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 | 673 | 3 - Atendimento de Comentários | 675 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
675 | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 | 674 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
676 | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 |  | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-003 |  | 17 dias | 24 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-26 | 2026-08-03 | 2026-08-26
677 | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 | 672TT | 1 - Emissão Inicial | 678;660TT;425 | 8 dias | 11 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-13
678 | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 | 677 | 2 - Comentários Circlua | 679 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
679 | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 | 678 | 3 - Atendimento de Comentários | 680 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
680 | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 | 679 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
681 |  |  |  | AR - ARQUITETURA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 2026-07-27 | 2026-08-12
682 | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 |  | PLANTA E CORTES |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 2026-07-27 | 2026-08-12
683 | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 | 661 | 1 - Emissão Inicial | 684 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-07-27 | 2026-07-30
684 | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 | 683 | 2 - Comentários Circlua | 685 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-07-30 | 2026-08-04
685 | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 | 684 | 3 - Atendimento de Comentários | 686 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 2026-08-07
686 | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 | 685 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-07 | 2026-08-12
687 |  |  |  | CC - CONCRETO |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-09-08 | 2026-07-30 | 2026-08-17
688 | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-09-08 | 2026-07-30 | 2026-08-17
689 | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 | 695 | 1 - Emissão Inicial | 690;662II+2 dias | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-07-30 | 2026-08-04
690 | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 | 689 | 2 - Comentários Circlua | 691 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 2026-08-07
691 | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 | 690 | 3 - Atendimento de Comentários | 692 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-07 | 2026-08-12
692 | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 | 691 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-08-12 | 2026-08-17
693 |  |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 2026-07-27 | 2026-08-12
694 | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURA METÁLICA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 2026-07-27 | 2026-08-12
695 | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 | 661 | 1 - Emissão Inicial | 696;689;663II+2 dias | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-07-27 | 2026-07-30
696 | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 | 695 | 2 - Comentários Circlua | 697 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-07-30 | 2026-08-04
697 | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 | 696 | 3 - Atendimento de Comentários | 698 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 2026-08-07
698 | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 | 697 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-07 | 2026-08-12
699 |  |  |  | 6 - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO / TELECOMUNICAÇÃO |  | 75 dias | 107 | 11.42% | 13.09% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
700 |  |  |  | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PT 03.11 |  | 75 dias | 107 | 11.42% | 13.09% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
701 |  |  |  | 20 - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO |  | 75 dias | 107 | 11.42% | 13.09% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
702 |  |  |  | 2000 - COMUM |  | 75 dias | 107 | 16.35% | 18.74% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
703 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 75 dias | 107 | 16.35% | 18.74% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
704 |  |  |  | AI - AUTOMAÇÃO |  | 75 dias | 107 | 16.35% | 18.74% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-09-23
705 | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 |  | LISTA DE INSTRUMENTOS |  | 24 dias | 35 | 99.65% | 80% | 2026-06-09 | 2026-07-06 | 2026-06-09 | 2026-07-13
706 | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | 20 | 1 - Emissão Inicial | 707;711TT+1 dia | 13 dias | 18 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-06-26
707 | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | 706 | 2 - Comentários Circlua | 708 | 3 dias | 6 | 100% | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-07-01
708 | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | 707 | 3 - Atendimento de Comentários | 709 | 5 dias | 8 | 100% | 0% | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-08
709 | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | 708 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 87% | 0% | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-13
710 | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 |  | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE NÍVEL TIPO RADAR |  | 7 dias | 10 | 95.08% | 100% | 2026-06-23 | 2026-07-09 | 2026-06-23 | 2026-07-02
711 | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | 706TT+1 dia | 1 - Emissão Inicial | 712;716TT | 4 dias | 7 | 100% | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 2026-06-29
712 | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | 711 | 2 - Comentários Circlua | 713TT | 3 dias | 4 | 100% | 100% | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-06-29 | 2026-07-02
713 | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | 712TT | 3 - Atendimento de Comentários | 714TT | 4 dias | 7 | 87% | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-06-26 | 2026-07-02
714 | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | 713TT | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 100% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-06-29 | 2026-07-02
715 | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 |  | FOLHA DE DADOS - CHAVE DE NÍVEL PORTINHOLA |  | 5 dias | 8 | 78.61% | 100% | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 2026-06-22 | 2026-06-29
716 | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | 711TT | 1 - Emissão Inicial | 717TT;721TI-1 dia | 3 dias | 6 | 100% | 100% | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-06-24 | 2026-06-29
717 | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | 716TT | 2 - Comentários Circlua | 718TT | 5 dias | 8 | 87% | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-06-22 | 2026-06-29
718 | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | 717TT | 3 - Atendimento de Comentários | 719TT | 3 dias | 6 | 0% | 100% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-06-24 | 2026-06-29
719 | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | 718TT | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-06-24 | 2026-06-29
720 | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 |  | FOLHA DE DADOS - SENSOR DE POSIÇÃO |  | 5 dias | 8 | 78.61% | 100% | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 2026-06-26 | 2026-07-03
721 | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | 716TI-1 dia | 1 - Emissão Inicial | 722;726 | 3 dias | 6 | 100% | 100% | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-06-26 | 2026-07-01
722 | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | 721 | 2 - Comentários Circlua | 723TT | 2 dias | 3 | 87% | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-03
723 | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | 722TT | 3 - Atendimento de Comentários | 724TT | 3 dias | 4 | 0% | 100% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-07-03
724 | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | 723TT | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-06-30 | 2026-07-03
725 | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 |  | FOLHA DE DADOS - SINALIZADOR LUMINOSO |  | 12 dias | 17 | 60.32% | 69.33% | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 2026-07-17
726 | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | 721 | 1 - Emissão Inicial | 727;731TT | 3 dias | 6 | 87% | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-06
727 | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | 726 | 2 - Comentários Circlua | 728 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-09
728 | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | 727 | 3 - Atendimento de Comentários | 729 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-09 | 2026-07-14
729 | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | 728 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17
730 | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 |  | FOLHA DE DADOS - ANALISADOR CNA |  | 12 dias | 17 | 60.32% | 69.33% | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 2026-07-17
731 | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | 726TT | 1 - Emissão Inicial | 732;736TT | 3 dias | 6 | 87% | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-06
732 | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | 731 | 2 - Comentários Circlua | 733 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-09
733 | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | 732 | 3 - Atendimento de Comentários | 734 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-09 | 2026-07-14
734 | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | 733 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17
735 | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 |  | FOLHA DE DADOS - PAINEL PNEUMÁTICO |  | 12 dias | 17 | 60.32% | 69.33% | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 2026-07-17
736 | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | 731TT | 1 - Emissão Inicial | 737;741 | 3 dias | 6 | 87% | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-06
737 | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | 736 | 2 - Comentários Circlua | 738 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-09
738 | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | 737 | 3 - Atendimento de Comentários | 739 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-09 | 2026-07-14
739 | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | 738 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17
740 | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 |  | FOLHA DE DADOS - CHAVE DE NÍVEL TIPO RADAR |  | 12 dias | 17 | 60.32% | 41.6% | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 2026-07-06 | 2026-07-22
741 | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | 736 | 1 - Emissão Inicial | 742;746TT | 3 dias | 4 | 87% | 60% | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-09
742 | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | 741 | 2 - Comentários Circlua | 743 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-14
743 | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | 742 | 3 - Atendimento de Comentários | 744 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-17
744 | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | 743 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-22
745 | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 |  | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE |  | 12 dias | 17 | 0% | 41.6% | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 2026-07-06 | 2026-07-22
746 | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | 741TT | 1 - Emissão Inicial | 747;751 | 3 dias | 4 | 0% | 60% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-09
747 | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | 746 | 2 - Comentários Circlua | 748 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-09 | 2026-07-14
748 | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | 747 | 3 - Atendimento de Comentários | 749 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17
749 | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | 748 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22
750 | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 |  | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO SAS/SGE |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-27 | 2026-07-09 | 2026-07-27
751 | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 | 746 | 1 - Emissão Inicial | 752;756 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-09 | 2026-07-14
752 | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 | 751 | 2 - Comentários Circlua | 753 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17
753 | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 | 752 | 3 - Atendimento de Comentários | 754 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22
754 | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 | 753 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
755 | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 |  | LISTA PRELIMINAR DE ENTRADAS E SAÍDAS |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | 2026-07-30
756 | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 | 751 | 1 - Emissão Inicial | 757;761TT | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17
757 | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 | 756 | 2 - Comentários Circlua | 758 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22
758 | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 | 757 | 3 - Atendimento de Comentários | 759 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
759 | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 | 758 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
760 | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 |  | FOLHA DE DADOS - SISTEMA SUPERVISÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | 2026-07-30
761 | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 | 756TT | 1 - Emissão Inicial | 762;766TT | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17
762 | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 | 761 | 2 - Comentários Circlua | 763 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22
763 | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 | 762 | 3 - Atendimento de Comentários | 764 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
764 | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 | 763 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
765 | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 |  | FOLHA DE DADOS - AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | 2026-07-30
766 | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 | 761TT | 1 - Emissão Inicial | 767;771 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-17
767 | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 | 766 | 2 - Comentários Circlua | 768 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22
768 | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 | 767 | 3 - Atendimento de Comentários | 769 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
769 | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 | 768 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
770 | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 |  | FOLHA DE DADOS - QDTI AUTOMAÇÃO |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 2026-07-17 | 2026-08-04
771 | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 | 766 | 1 - Emissão Inicial | 772;776 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22
772 | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 | 771 | 2 - Comentários Circlua | 773 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-22 | 2026-07-27
773 | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 | 772 | 3 - Atendimento de Comentários | 774 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30
774 | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 | 773 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
775 | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 |  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISTEMA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO |  | 10 dias | 15 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 2026-07-22 | 2026-08-05
776 | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 | 771 | 1 - Emissão Inicial | 777;781 | 1 dia | 2 | 0% | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2026-07-23
777 | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 | 776 | 2 - Comentários Circlua | 778 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-07-23 | 2026-07-28
778 | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 | 777 | 3 - Atendimento de Comentários | 779 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 2026-07-31
779 | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 | 778 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | 2026-08-05
780 | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 |  | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO |  | 10 dias | 15 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 2026-07-23 | 2026-08-06
781 | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 | 776 | 1 - Emissão Inicial | 782;887 | 1 dia | 2 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2026-07-24
782 | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 | 781 | 2 - Comentários Circlua | 783 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-07-29
783 | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 | 782 | 3 - Atendimento de Comentários | 784 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-07-29 | 2026-08-03
784 | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 | 783 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-03 | 2026-08-06
785 | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 |  | FOLHA DE DADOS - BALANÇA RODOVIÁRIA |  | 10 dias | 15 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 2026-08-20 | 2026-09-03
786 | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 | 940 | 1 - Emissão Inicial | 787;791TT | 1 dia | 2 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-21
787 | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 | 786 | 2 - Comentários Circlua | 788 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
788 | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 | 787 | 3 - Atendimento de Comentários | 789 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31
789 | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 | 788 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03
790 | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 |  | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA DE CONTROLE - ESFERA |  | 10 dias | 15 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 2026-08-20 | 2026-09-03
791 | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 | 786TT | 1 - Emissão Inicial | 792;796 | 1 dia | 2 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-21
792 | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 | 791 | 2 - Comentários Circlua | 793 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
793 | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 | 792 | 3 - Atendimento de Comentários | 794 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31
794 | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 | 793 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03
795 | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 |  | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA ON-OFF |  | 10 dias | 15 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 2026-08-21 | 2026-09-04
796 | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 | 791 | 1 - Emissão Inicial | 797;801TT | 1 dia | 4 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-24
797 | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 | 796 | 2 - Comentários Circlua | 798 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27
798 | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 | 797 | 3 - Atendimento de Comentários | 799 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01
799 | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 | 798 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 2026-09-04
800 | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 |  | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA AUTO-OPERADA |  | 10 dias | 15 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 2026-08-21 | 2026-09-04
801 | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 | 796TT | 1 - Emissão Inicial | 802;806 | 1 dia | 4 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-24
802 | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 | 801 | 2 - Comentários Circlua | 803 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27
803 | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 | 802 | 3 - Atendimento de Comentários | 804 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01
804 | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 | 803 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 2026-09-04
805 | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 |  | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO |  | 10 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-09-08 | 2026-08-24 | 2026-09-08
806 | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 | 801 | 1 - Emissão Inicial | 807;811TT | 1 dia | 2 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-25
807 | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 | 806 | 2 - Comentários Circlua | 808 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28
808 | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 | 807 | 3 - Atendimento de Comentários | 809 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02
809 | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 | 808 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08
810 | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 |  | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA DILÚVIO |  | 10 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-09-08 | 2026-08-24 | 2026-09-08
811 | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 | 806TT | 1 - Emissão Inicial | 812;816TT | 1 dia | 2 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-25
812 | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 | 811 | 2 - Comentários Circlua | 813 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28
813 | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 | 812 | 3 - Atendimento de Comentários | 814 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02
814 | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 | 813 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08
815 | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 |  | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA GOVERNO E ALARME |  | 10 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-09-08 | 2026-08-24 | 2026-09-08
816 | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 | 811TT | 1 - Emissão Inicial | 817;821TT | 1 dia | 2 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-25
817 | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 | 816 | 2 - Comentários Circlua | 818 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28
818 | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 | 817 | 3 - Atendimento de Comentários | 819 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02
819 | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 | 818 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08
820 | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 |  | FOLHA DE DADOS - VÁLVULA SOLENOIDE |  | 12 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-09-08 | 2026-08-20 | 2026-09-08
821 | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 | 816TT | 1 - Emissão Inicial | 822;826 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
822 | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 | 821 | 2 - Comentários Circlua | 823 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28
823 | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 | 822 | 3 - Atendimento de Comentários | 824 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02
824 | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 | 823 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08
825 | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 |  | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO |  | 13 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-14 | 2026-08-25 | 2026-09-14
826 | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 | 821 | 1 - Emissão Inicial | 827;831TT | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31
827 | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 | 826 | 2 - Comentários Circlua | 828 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03
828 | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 | 827 | 3 - Atendimento de Comentários | 829 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-03 | 2026-09-09
829 | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 | 828 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-09 | 2026-09-14
830 | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 |  | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE TEMPERATURA |  | 13 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-14 | 2026-08-25 | 2026-09-14
831 | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 | 826TT | 1 - Emissão Inicial | 832;836 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31
832 | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 | 831 | 2 - Comentários Circlua | 833 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03
833 | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 | 832 | 3 - Atendimento de Comentários | 834 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-03 | 2026-09-09
834 | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 | 833 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-09 | 2026-09-14
835 | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 |  | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE PRESSÃO |  | 13 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-18 | 2026-08-31 | 2026-09-18
836 | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 | 831 | 1 - Emissão Inicial | 837;841TT | 4 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-08-31 | 2026-09-04
837 | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 | 836 | 2 - Comentários Circlua | 838 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10
838 | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 | 837 | 3 - Atendimento de Comentários | 839 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
839 | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 | 838 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18
840 | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 |  | FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE VAZÃO VORTEX |  | 13 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-18 | 2026-08-31 | 2026-09-18
841 | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 | 836TT | 1 - Emissão Inicial | 842;846 | 4 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-08-31 | 2026-09-04
842 | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 | 841 | 2 - Comentários Circlua | 843 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10
843 | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 | 842 | 3 - Atendimento de Comentários | 844 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
844 | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 | 843 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18
845 | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 |  | FOLHA DE DADOS - MANÔMETRO |  | 12 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 | 2026-09-23
846 | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 | 841 | 1 - Emissão Inicial | 847;851TT | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10
847 | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 | 846 | 2 - Comentários Circlua | 848 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
848 | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 | 847 | 3 - Atendimento de Comentários | 849 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18
849 | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 | 848 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
850 | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 |  | FOLHA DE DADOS - BALANÇA INTEGRADORA |  | 12 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 | 2026-09-23
851 | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 | 846TT | 1 - Emissão Inicial | 852;856TT | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10
852 | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 | 851 | 2 - Comentários Circlua | 853 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
853 | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 | 852 | 3 - Atendimento de Comentários | 854 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18
854 | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 | 853 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
855 | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 |  | FOLHA DE DADOS - ANALISADOR DE CONDUTIVIDADE |  | 12 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 | 2026-09-23
856 | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 | 851TT | 1 - Emissão Inicial | 857;861TT | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10
857 | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 | 856 | 2 - Comentários Circlua | 858 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
858 | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 | 857 | 3 - Atendimento de Comentários | 859 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18
859 | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 | 858 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
860 | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 |  | FOLHA DE DADOS - ANALISADOR DE pH |  | 12 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 | 2026-09-23
861 | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 | 856TT | 1 - Emissão Inicial | 862 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10
862 | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 | 861 | 2 - Comentários Circlua | 863 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-15
863 | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 | 862 | 3 - Atendimento de Comentários | 864 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18
864 | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 | 863 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-09-23
865 |  |  |  | 2004 - SISTEMA DE CONTROLE DE EMERGÊNCIA |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-31 | 2026-08-13 | 2026-08-31
866 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-31 | 2026-08-13 | 2026-08-31
867 |  |  |  | AI - AUTOMAÇÃO |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-31 | 2026-08-13 | 2026-08-31
868 | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 |  | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - SDACI |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-31 | 2026-08-13 | 2026-08-31
869 | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 | 935 | 1 - Emissão Inicial | 870;874TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
870 | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 | 869 | 2 - Comentários Circlua | 871 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
871 | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 | 870 | 3 - Atendimento de Comentários | 872 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
872 | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 | 871 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31
873 | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 |  | FOLHA DE DADOS - SDACI |  | 11 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-14 | 2026-08-31
874 | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 | 869TT | 1 - Emissão Inicial | 875;879TT | 2 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-14 | 2026-08-18
875 | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 | 874 | 2 - Comentários Circlua | 876 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
876 | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 | 875 | 3 - Atendimento de Comentários | 877 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
877 | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 | 876 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31
878 | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 |  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SDACI |  | 11 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-14 | 2026-08-31
879 | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 | 874TT | 1 - Emissão Inicial | 880;940 | 2 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-14 | 2026-08-18
880 | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 | 879 | 2 - Comentários Circlua | 881 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
881 | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 | 880 | 3 - Atendimento de Comentários | 882 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
882 | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 | 881 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31
883 |  |  |  | 2007 - MONITORAMENTO DE PROCESSO - CFTV |  | 17 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-08-18 | 2026-07-24 | 2026-08-18
884 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 17 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-08-18 | 2026-07-24 | 2026-08-18
885 |  |  |  | AI - AUTOMAÇÃO |  | 17 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-08-18 | 2026-07-24 | 2026-08-18
886 | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 |  | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - CFTV PROCESSO |  | 11 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-08-10 | 2026-07-24 | 2026-08-10
887 | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 | 781 | 1 - Emissão Inicial | 888;892 | 2 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-24 | 2026-07-28
888 | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 | 887 | 2 - Comentários Circlua | 889 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 2026-07-31
889 | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 | 888 | 3 - Atendimento de Comentários | 890 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | 2026-08-05
890 | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 | 889 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10
891 | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 |  | FOLHA DE DADOS - CFTV DE PROCESSO |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 2026-07-28 | 2026-08-12
892 | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 | 887 | 1 - Emissão Inicial | 893;897TT | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-07-28 | 2026-07-30
893 | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 | 892 | 2 - Comentários Circlua | 894 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
894 | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 | 893 | 3 - Atendimento de Comentários | 895 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-07
895 | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 | 894 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12
896 | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 |  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - CFTV DE PROCESSO |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 2026-07-28 | 2026-08-12
897 | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 | 892TT | 1 - Emissão Inicial | 898;902 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-07-28 | 2026-07-30
898 | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 | 897 | 2 - Comentários Circlua | 899 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-08-04
899 | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 | 898 | 3 - Atendimento de Comentários | 900 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-07
900 | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 | 899 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12
901 | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 |  | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - SEGURANÇA PATRIMONIAL |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-30 | 2026-08-14
902 | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 | 897 | 1 - Emissão Inicial | 903;907 | 2 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-07-30 | 2026-08-03
903 | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 | 902 | 2 - Comentários Circlua | 904 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-03 | 2026-08-06
904 | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 | 903 | 3 - Atendimento de Comentários | 905 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-08-06 | 2026-08-11
905 | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 | 904 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 2026-08-14
906 | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 |  | FOLHA DE DADOS - SEGURANÇA PATRIMONIAL |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 2026-08-03 | 2026-08-18
907 | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 | 902 | 1 - Emissão Inicial | 908;912TT | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 2026-08-05
908 | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 | 907 | 2 - Comentários Circlua | 909 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10
909 | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 | 908 | 3 - Atendimento de Comentários | 910 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-13
910 | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 | 909 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
911 | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 |  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SEGURANÇA PATRIMONIAL |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 2026-08-03 | 2026-08-18
912 | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 | 907TT | 1 - Emissão Inicial | 913;920 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 2026-08-05
913 | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 | 912 | 2 - Comentários Circlua | 914 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10
914 | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 | 913 | 3 - Atendimento de Comentários | 915 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-13
915 | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 | 914 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
916 |  |  |  | 2008 - BACKBONE ÓPTICO |  | 20 dias | 29 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-09-02
917 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 20 dias | 29 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-09-02
918 |  |  |  | AI - AUTOMAÇÃO |  | 20 dias | 29 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 2026-09-02
919 | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 |  | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - REDE DE DADOS E TELEFONIA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-08-05 | 2026-08-21
920 | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 | 912 | 1 - Emissão Inicial | 921;925TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10
921 | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 | 920 | 2 - Comentários Circlua | 922 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-13
922 | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 | 921 | 3 - Atendimento de Comentários | 923 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
923 | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 | 922 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
924 | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 |  | FOLHA DE DADOS - REDE DE DADOS E TELEFONIA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-08-05 | 2026-08-21
925 | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 | 920TT | 1 - Emissão Inicial | 926;930 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10
926 | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 | 925 | 2 - Comentários Circlua | 927 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-13
927 | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 | 926 | 3 - Atendimento de Comentários | 928 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
928 | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 | 927 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
929 | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 |  | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM - BACKBONE TI |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-26 | 2026-08-10 | 2026-08-26
930 | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 | 925 | 1 - Emissão Inicial | 931;935TT | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-13
931 | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 | 930 | 2 - Comentários Circlua | 932 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
932 | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 | 931 | 3 - Atendimento de Comentários | 933 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
933 | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 | 932 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
934 | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 |  | FOLHA DE DADOS - INFRAESTRUTURA E BACKBONE |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-26 | 2026-08-11 | 2026-08-26
935 | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 | 930TT | 1 - Emissão Inicial | 936;869 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2026-08-13
936 | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 | 935 | 2 - Comentários Circlua | 937 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
937 | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 | 936 | 3 - Atendimento de Comentários | 938 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
938 | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 | 937 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
939 | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 |  | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-02 | 2026-08-18 | 2026-09-02
940 | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 | 879 | 1 - Emissão Inicial | 941;786 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-20
941 | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 | 940 | 2 - Comentários Circlua | 942 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
942 | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 | 941 | 3 - Atendimento de Comentários | 943 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-28
943 | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 | 942 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02
944 |  |  |  | 7 - EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS |  | 52 dias | 77 | 53.34% | 56.22% | 2026-05-29 | 2026-08-10 | 2026-05-29 | 2026-08-13
945 |  |  |  | EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS - PT 03.09 |  | 52 dias | 77 | 53.34% | 56.22% | 2026-05-29 | 2026-08-10 | 2026-05-29 | 2026-08-13
946 |  |  |  | 22 - INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) |  | 52 dias | 77 | 53.34% | 56.22% | 2026-05-29 | 2026-08-10 | 2026-05-29 | 2026-08-13
947 |  |  |  | 2201 - ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE |  | 52 dias | 77 | 50.46% | 51.15% | 2026-05-29 | 2026-08-10 | 2026-05-29 | 2026-08-13
948 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54TI-9 dias;39TI-9 dias | 23 dias | 36 | 82.43% | 100% | 2026-05-29 | 2026-07-14 | 2026-05-29 | 2026-07-03
949 |  |  | 45 | AR - ARQUITETURA | 1064TT;1076TT;1088TT;970;1033;955;1022;68;1038 | 13 dias | 22 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19
950 |  |  | 981II+2 dias | CC - CONCRETO | 1065TT;1077TT;1089TT;970 | 10 dias | 15 | 38% | 100% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-06-19 | 2026-07-03
951 |  |  | 1033II+2 dias | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 1066TT-1 dia;1078TT-1 dia;1090TT-1 dia;970 | 6,89 dias | 12 | 88% | 100% | 2026-06-23 | 2026-07-07 | 2026-06-19 | 2026-06-30
952 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 39 dias | 56 | 48.14% | 47.61% | 2026-06-19 | 2026-08-10 | 2026-06-19 | 2026-08-13
953 |  |  |  | AR ARQUITETURA |  | 39 dias | 56 | 9.95% | 9.05% | 2026-06-19 | 2026-08-10 | 2026-06-19 | 2026-08-13
954 | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 |  | CRITÉRIOS DE PROJETO - ARQUITETURA |  | 16 dias | 25 | 74.35% | 97.33% | 2026-06-19 | 2026-07-16 | 2026-06-19 | 2026-07-13
955 | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | 949 | 1 - Emissão Inicial | 956TI-1 dia;965TI+3 dias | 10 dias | 15 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 2026-06-19 | 2026-07-03
956 | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | 955TI-1 dia | 2 - Comentários Circlua | 957 | 1 dia | 2 | 47% | 100% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-02 | 2026-07-03
957 | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | 956 | 3 - Atendimento de Comentários | 958 | 3 dias | 6 | 0% | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-03 | 2026-07-08
958 | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | 957 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-08 | 2026-07-13
959 | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 |  | RELATÓRIO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - CLASSIFICAÇÃO RISCO |  | 19 dias | 28 | 0% | 0% | 2026-06-19 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-08-13
960 | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 | 381TT | 1 - Emissão Inicial | 961 | 10 dias | 15 | 0% | 0% | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 2026-07-31
961 | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 | 960 | 2 - Comentários Circlua | 962 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-31 | 2026-08-05
962 | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 | 961 | 3 - Atendimento de Comentários | 963 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 2026-08-10
963 | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 | 962 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-08-10 | 2026-08-13
964 | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE / LABORATÓRIO |  | 12 dias | 17 | 32.59% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 2026-07-08 | 2026-07-24
965 | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 | 955TI+3 dias | 1 - Emissão Inicial | 966;1070 | 3 dias | 6 | 47% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-13
966 | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 | 965 | 2 - Comentários Circlua | 967 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-16
967 | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 | 966 | 3 - Atendimento de Comentários | 968 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-21
968 | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 | 967 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-24
969 | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 |  | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE E LABORATÓRIO |  | 19 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-10 | 2026-07-06 | 2026-07-31
970 | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 | 949;950;951;1064;1065;1066;1076;1077;1078;1088;1089;1090 | 1 - Emissão Inicial | 971;975TT | 10 dias | 15 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-06 | 2026-07-20
971 | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 | 970 | 2 - Comentários Circlua | 972 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-20 | 2026-07-23
972 | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 | 971 | 3 - Atendimento de Comentários | 973 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-07-23 | 2026-07-28
973 | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 | 972 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-07-28 | 2026-07-31
974 | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 |  | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-VEST. / PAR. ÔNIBUS / REFEIT. / P. MÉDICO E B. INCÊNDIO |  | 19 dias | 26 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-10 | 2026-07-06 | 2026-07-31
975 | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 | 970TT | 1 - Emissão Inicial | 976 | 10 dias | 15 | 0% | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-06 | 2026-07-20
976 | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 | 975 | 2 - Comentários Circlua | 977 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-20 | 2026-07-23
977 | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 | 976 | 3 - Atendimento de Comentários | 978 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-07-23 | 2026-07-28
978 | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 | 977 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-07-28 | 2026-07-31
979 |  |  |  | CC - CONCRETO |  | 24 dias | 35 | 54.7% | 50% | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 2026-06-19 | 2026-07-23
995 | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES |  | 22 dias | 33 | 68.38% | 62.5% | ND | ND | 2026-06-19 | 2026-07-21
996 | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | 1033 | 1 - Emissão Inicial | 997;1001TT;1006TT;1011TT | 13 dias | 20 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-19 | 2026-07-08
997 | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | 996 | 2 - Comentários Circlua | 998 | 3 dias | 6 | 47% | 0% | ND | ND | 2026-07-08 | 2026-07-13
998 | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | 997 | 3 - Atendimento de Comentários | 999 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-13 | 2026-07-16
999 | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | 998 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-16 | 2026-07-21
1000 | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES |  | 13 dias | 20 | 68.38% | 62.5% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-20
1001 | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | 996TT | 1 - Emissão Inicial | 1002 | 4 dias | 7 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-07
1002 | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | 1001 | 2 - Comentários Circlua | 1003 | 3 dias | 4 | 47% | 0% | ND | ND | 2026-07-07 | 2026-07-10
1003 | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | 1002 | 3 - Atendimento de Comentários | 1004 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-10 | 2026-07-15
1004 | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | 1003 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-15 | 2026-07-20
1005 | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES |  | 13 dias | 20 | 68.38% | 62.5% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-20
1006 | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | 996TT | 1 - Emissão Inicial | 1007 | 4 dias | 7 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-07
1007 | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | 1006 | 2 - Comentários Circlua | 1008 | 3 dias | 4 | 47% | 0% | ND | ND | 2026-07-07 | 2026-07-10
1008 | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | 1007 | 3 - Atendimento de Comentários | 1009 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-10 | 2026-07-15
1009 | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | 1008 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-15 | 2026-07-20
1010 | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÕES |  | 13 dias | 20 | 68.38% | 62.5% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-20
1011 | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | 996TT | 1 - Emissão Inicial | 1012;1016 | 4 dias | 7 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-07
1012 | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | 1011 | 2 - Comentários Circlua | 1013 | 3 dias | 4 | 47% | 0% | ND | ND | 2026-07-07 | 2026-07-10
1013 | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | 1012 | 3 - Atendimento de Comentários | 1014 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-10 | 2026-07-15
1014 | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | 1013 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-15 | 2026-07-20
1015 | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | MC-A1-2205-C-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / PONTO DE ÔNIBUS - MEMÓRIA DE CÁLCULO - FUNDAÇÕES – 2205-ED-001 |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-07 | 2026-07-23
1016 | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | MC-A1-2205-C-PB-4000 | 1011 | 1 - Emissão Inicial | 1017 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-07 | 2026-07-10
1017 | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | MC-A1-2205-C-PB-4000 | 1016 | 2 - Comentários Circlua | 1018 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-10 | 2026-07-15
1018 | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | MC-A1-2205-C-PB-4000 | 1017 | 3 - Atendimento de Comentários | 1019 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-15 | 2026-07-20
1019 | BL1132-0001-CC-MCA-2120 | MC-A1-2205-C-PB-4000 | 1018 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-20 | 2026-07-23
1020 |  |  |  | UT - UTILIDADES |  | 25 dias | 36 | 61.48% | 52% | 2026-06-19 | 2026-07-23 | 2026-06-19 | 2026-07-24
1021 | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RL-A1-2100-U-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - CLIMATIZAÇÃO PARA CONFORTO TÉRMICO |  | 20 dias | 29 | 74.35% | 69.33% | 2026-06-19 | 2026-07-16 | 2026-06-19 | 2026-07-17
1022 | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | 949;1064;1076;1088 | 1 - Emissão Inicial | 1023;1027;313 | 11 dias | 18 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 2026-06-19 | 2026-07-06
1023 | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | 1022 | 2 - Comentários Circlua | 1024 | 3 dias | 4 | 47% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2026-07-09
1024 | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | 1023 | 3 - Atendimento de Comentários | 1025 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | 2026-07-14
1025 | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | 1024 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-14 | 2026-07-17
1026 | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 |  | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID - AR COMPRIMIDO PARA LABORATÓRIO, RECOLHA DE ÓLEO USADO DA OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS |  | 14 dias | 19 | 22.88% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 2026-07-06 | 2026-07-24
1027 | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 | 1022 | 1 - Emissão Inicial | 1028 | 5 dias | 8 | 33% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-06 | 2026-07-13
1028 | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 | 1027 | 2 - Comentários Circlua | 1029 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2026-07-16
1029 | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 | 1028 | 3 - Atendimento de Comentários | 1030 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-16 | 2026-07-21
1030 | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 | 1029 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-21 | 2026-07-24
1031 |  |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA |  | 17 dias | 26 | 68.38% | 75% | 2026-06-19 | 2026-07-09 | 2026-06-19 | 2026-07-14
1037 | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ADMINISTRATIVO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2201-ED-001 |  | 15 dias | 22 | 68.38% | 75% | ND | ND | 2026-06-19 | 2026-07-10
1038 | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | 949 | 1 - Emissão Inicial | 1039;1043TT+1 dia;1048TT+1 dia;1053TT+1 dia;1058TT+1 dia | 7 dias | 12 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-19 | 2026-06-30
1039 | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | 1038 | 2 - Comentários Circlua | 1040 | 2 dias | 3 | 47% | 100% | ND | ND | 2026-06-30 | 2026-07-02
1040 | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | 1039 | 3 - Atendimento de Comentários | 1041 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-02 | 2026-07-07
1041 | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | 1040 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-07 | 2026-07-10
1042 | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ADMINISTRATIVO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2201-ED-001 |  | 13 dias | 20 | 68.38% | 75% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-13
1043 | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | 1038TT+1 dia | 1 - Emissão Inicial | 1044 | 5 dias | 8 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-01
1044 | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | 1043 | 2 - Comentários Circlua | 1045 | 2 dias | 3 | 47% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-03
1045 | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | 1044 | 3 - Atendimento de Comentários | 1046 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-03 | 2026-07-08
1046 | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | 1045 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-08 | 2026-07-13
1047 | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ADMINISTRATIVO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2201-ED-001 |  | 14 dias | 21 | 68.38% | 75% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-14
1048 | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | 1038TT+1 dia | 1 - Emissão Inicial | 1049 | 5 dias | 8 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-01
1049 | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | 1048 | 2 - Comentários Circlua | 1050 | 3 dias | 6 | 47% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-06
1050 | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | 1049 | 3 - Atendimento de Comentários | 1051 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-06 | 2026-07-09
1051 | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | 1050 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-09 | 2026-07-14
1052 | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ADMINISTRATIVO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2201-ED-001 |  | 14 dias | 21 | 68.38% | 75% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-14
1053 | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | 1038TT+1 dia | 1 - Emissão Inicial | 1054 | 5 dias | 8 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-01
1054 | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | 1053 | 2 - Comentários Circlua | 1055 | 3 dias | 6 | 47% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-06
1055 | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | 1054 | 3 - Atendimento de Comentários | 1056 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-06 | 2026-07-09
1056 | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | 1055 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-09 | 2026-07-14
1057 | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / ADMINISTRATIVO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURAS METÁLICAS – 2201-ED-001 |  | 14 dias | 21 | 68.38% | 75% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-14
1058 | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | 1038TT+1 dia | 1 - Emissão Inicial | 1059 | 5 dias | 8 | 100% | 100% | ND | ND | 2026-06-24 | 2026-07-01
1059 | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | 1058 | 2 - Comentários Circlua | 1060 | 3 dias | 6 | 47% | 100% | ND | ND | 2026-07-01 | 2026-07-06
1060 | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | 1059 | 3 - Atendimento de Comentários | 1061 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-06 | 2026-07-09
1061 | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | 1060 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-09 | 2026-07-14
1062 |  |  |  | 2202 - VESTIÁRIO |  | 41 dias | 62 | 64.03% | 75% | 2026-05-29 | 2026-07-24 | 2026-05-29 | 2026-07-29
1063 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54TI-9 dias;39TI-9 dias | 24 dias | 39 | 85.37% | 100% | 2026-05-29 | 2026-07-14 | 2026-05-29 | 2026-07-06
1064 |  |  | 949TT | AR - ARQUITETURA | 970;1022 | 13 dias | 22 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19
1065 |  |  | 950TT | CC - CONCRETO | 970 | 15 dias | 22 | 58% | 100% | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-06-12 | 2026-07-03
1066 |  |  | 951TT-1 dia | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 970 | 4 dias | 7 | 76% | 100% | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-06-30 | 2026-07-06
1067 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 2026-07-13 | 2026-07-29
1068 |  |  |  | AR ARQUITETURA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 2026-07-13 | 2026-07-29
1069 | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / VESTIÁRIO |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 2026-07-13 | 2026-07-29
1070 | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 | 965 | 1 - Emissão Inicial | 1071;1082 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-16
1071 | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 | 1070 | 2 - Comentários Circlua | 1072 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-21
1072 | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 | 1071 | 3 - Atendimento de Comentários | 1073 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-24
1073 | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 | 1072 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-29
1074 |  |  |  | 2203 - REFEITÓRIO |  | 44 dias | 67 | 64.03% | 75% | 2026-05-29 | 2026-07-29 | 2026-05-29 | 2026-08-03
1075 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54TI-9 dias;39TI-9 dias | 24 dias | 39 | 85.37% | 100% | 2026-05-29 | 2026-07-14 | 2026-05-29 | 2026-07-06
1076 |  |  | 949TT | AR - ARQUITETURA | 970;1022 | 13 dias | 22 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19
1077 |  |  | 950TT | CC - CONCRETO | 970 | 15 dias | 22 | 58% | 100% | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-06-12 | 2026-07-03
1078 |  |  | 951TT-1 dia | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 970 | 5 dias | 8 | 76% | 100% | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-06-29 | 2026-07-06
1079 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 2026-07-16 | 2026-08-03
1080 |  |  |  | AR ARQUITETURA |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 2026-07-16 | 2026-08-03
1081 | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / REFEITÓRIO |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 2026-07-16 | 2026-08-03
1082 | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 | 1070 | 1 - Emissão Inicial | 1083;1094 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-21
1083 | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 | 1082 | 2 - Comentários Circlua | 1084 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-24
1084 | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 | 1083 | 3 - Atendimento de Comentários | 1085 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-29
1085 | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 | 1084 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-03
1086 |  |  |  | 2204 - POSTO MÉDICO E BRIGADA DE INCÊNDIO |  | 47 dias | 70 | 64.03% | 75% | 2026-05-29 | 2026-08-03 | 2026-05-29 | 2026-08-06
1087 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54TI-9 dias;39TI-9 dias | 24 dias | 39 | 85.37% | 100% | 2026-05-29 | 2026-07-14 | 2026-05-29 | 2026-07-06
1088 |  |  | 949TT | AR - ARQUITETURA | 970;1022 | 13 dias | 22 | 100% | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19
1089 |  |  | 950TT | CC - CONCRETO | 970 | 15 dias | 22 | 58% | 100% | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-06-12 | 2026-07-03
1090 |  |  | 951TT-1 dia | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 970 | 4 dias | 7 | 76% | 100% | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-06-30 | 2026-07-06
1091 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-03 | 2026-07-21 | 2026-08-06
1092 |  |  |  | AR ARQUITETURA |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-03 | 2026-07-21 | 2026-08-06
1093 | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 |  | INSTALAÇÕES DE APOIO (ADMINISTRATIVAS) / POSTO MÉDICO E BRIGADA DE INCÊNDIO |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-03 | 2026-07-21 | 2026-08-06
1094 | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 | 1082 | 1 - Emissão Inicial | 1095 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-24
1095 | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 | 1094 | 2 - Comentários Circlua | 1096 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-29
1096 | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 | 1095 | 3 - Atendimento de Comentários | 1097 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-03
1097 | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 | 1096 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-06
1098 |  |  |  | 8 - ESTOCAGEM E EXTRAÇÃO DE ARGILA CALCINADA |  | 65 dias | 96 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-09-01 | 2026-05-22 | 2026-08-25
1099 |  |  |  | ESTRUTURA DO FLASH CALCINER - PT 03.08 |  | 65 dias | 96 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-05-22 | 2026-08-25
1100 |  |  |  | 13 - ATIVAÇÃO |  | 65 dias | 96 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-05-22 | 2026-08-25
1101 |  |  |  | 1312 - CALCINAÇÃO DE ARGILA |  | 65 dias | 96 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-05-22 | 2026-08-25
1102 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54TI-9 dias;39TI-9 dias | 25 dias | 36 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-07-21 | 2026-08-25
1103 |  |  | 143II+2 dias | CC - CONCRETO | 76 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-07-21 | 2026-07-27
1104 |  |  | 1122II+2 dias;1138II+2 dias;18 | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 76 | 7 dias | 12 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-14 | 2026-08-25
1105 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 0 dias | 1 | 0% | 100% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-05-22 | 2026-05-22
1106 |  |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA |  | 0 dias | 1 | 0% | 100% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-05-22 | 2026-05-22
1112 |  |  |  | ESTOCAGEM E EXTRAÇÃO DE ARGILA CALCINADA - PT 03.03 |  | 24 dias | 35 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 2026-07-21 | 2026-08-24
1113 |  |  |  | 13 - ATIVAÇÃO |  | 24 dias | 35 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 2026-07-21 | 2026-08-24
1114 |  |  |  | 1316 - MANUSEIO E ESTOCAGEM DE ARGILA CALCINADA |  | 24 dias | 35 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 2026-07-21 | 2026-08-24
1115 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54TI-9 dias;39TI-9 dias | 24 dias | 35 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 2026-07-21 | 2026-08-24
1116 |  |  | 143II+2 dias | CC - CONCRETO | 76 | 9 dias | 14 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-07-21 | 2026-08-03
1117 |  |  | 1122 | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 76 | 11 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 2026-08-07 | 2026-08-24
1118 |  |  | 221TI-2 dias | ME - MECÂNICA | 1128 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2026-08-03
1119 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-03 | 2026-08-20
1120 |  |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-26 | 2026-08-03 | 2026-08-20
1121 | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 |  | (ESCADA DE ACESSO (1502-ED-001), TORRE DE ESCADA (1502-ED-002),PLATAFORMA 01 (1502-ED-003), PLATAFORMA 02 (1502-ED-004) |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-26 | 2026-08-03 | 2026-08-20
1122 | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 | 1128 | 1 - Emissão Inicial | 1123;1117;1104II+2 dias | 4 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-07
1123 | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 | 1122 | 2 - Comentários Circlua | 1124 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-07 | 2026-08-12
1124 | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 | 1123 | 3 - Atendimento de Comentários | 1125 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1125 | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 | 1124 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1126 |  |  |  | ME - MECÂNICA |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-03 | 2026-08-20
1137 | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - 1316-ST-002 - SISTEMA DE CARREGAMENTO DE VAGÕES - SISTEMA DE EXTRAÇÃO DO SILO 1316-SI-001 |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-31 | 2026-08-03 | 2026-08-20
1138 | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | 1133 | 1 - Emissão Inicial | 1139;1104II+2 dias | 4 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-03 | 2026-08-07
1139 | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | 1138 | 2 - Comentários Circlua | 1140 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-07 | 2026-08-12
1140 | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | 1139 | 3 - Atendimento de Comentários | 1141 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1141 | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | 1140 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1142 |  |  |  | 9 - INFRAESTRUTURA |  | 34 dias | 50 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-29 | 2026-09-16
1143 |  |  |  | INFRAESTRUTURA - PT 03.12 |  | 34 dias | 50 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-29 | 2026-09-16
1144 |  |  |  | 23 - INFRAESTRUTURA |  | 34 dias | 50 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-29 | 2026-09-16
1145 |  |  |  | 2300 - COMUM |  | 30 dias | 44 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-09-10 | 2026-07-29 | 2026-09-10
1146 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54TI-9 dias;39TI-9 dias | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-07-29 | 2026-08-05
1147 |  |  | 220 | CI - INFRAESTRUTURA | 1172;1176 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-07-29 | 2026-08-05
1148 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 20 dias | 30 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-10 | 2026-08-12 | 2026-09-10
1149 |  |  |  | CI - INFRAESTRUTURA |  | 20 dias | 30 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-10 | 2026-08-12 | 2026-09-10
1150 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-08-12 | 2026-09-01
1151 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 1176 | 1 - Emissão Inicial | 1152;1156 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-12 | 2026-08-19
1152 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 1151 | 2 - Comentários Circlua | 1153 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-19 | 2026-08-24
1153 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 1152 | 3 - Atendimento de Comentários | 1154 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27
1154 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 1153 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01
1155 | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 |  | PLANILHA DE QUANTIDADES - TERRAPLENAGEM |  | 12 dias | 17 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 2026-08-19 | 2026-09-04
1156 | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 | 1151 | 1 - Emissão Inicial | 1157;1166;1161 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-19 | 2026-08-24
1157 | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 | 1156 | 2 - Comentários Circlua | 1158 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27
1158 | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 | 1157 | 3 - Atendimento de Comentários | 1159 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01
1159 | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 | 1158 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 2026-09-04
1160 | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 |  | RELATÓRIO TÉCNICO - DISPOSITIVOS AMORTECIMENTO DE CHEIAS - ESTUDO CONCEITUAL |  | 12 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 2026-08-24 | 2026-09-10
1161 | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 | 1156 | 1 - Emissão Inicial | 1162 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27
1162 | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 | 1161 | 2 - Comentários Circlua | 1163 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01
1163 | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 | 1162 | 3 - Atendimento de Comentários | 1164 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 2026-09-04
1164 | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 | 1163 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10
1165 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA |  | 12 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 2026-08-24 | 2026-09-10
1166 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 1156 | 1 - Emissão Inicial | 1167 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27
1167 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 1166 | 2 - Comentários Circlua | 1168 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01
1168 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 1167 | 3 - Atendimento de Comentários | 1169 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 2026-09-04
1169 | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 1168 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10
1170 |  |  |  | 2301 - TERRAPLANAGEM |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-08-05 | 2026-08-25
1171 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54TI-9 dias;39TI-9 dias | 6 dias | 9 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-08-05 | 2026-08-13
1172 |  |  | 1147 | CI - INFRAESTRUTURA | 1182 | 6 dias | 9 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-13 | 2026-08-05 | 2026-08-13
1173 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-08-05 | 2026-08-25
1174 |  |  |  | CI - INFRAESTRUTURA |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-08-05 | 2026-08-25
1175 | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM - INFRAESTRUTURA |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-08-05 | 2026-08-25
1176 | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 | 1147 | 1 - Emissão Inicial | 1177;1151 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-05 | 2026-08-12
1177 | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 | 1176 | 2 - Comentários Circlua | 1178 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1178 | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 | 1177 | 3 - Atendimento de Comentários | 1179 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1179 | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 | 1178 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1180 |  |  |  | 2302 - DRENAGEM |  | 18 dias | 28 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-08-13 | 2026-09-09
1181 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54TI-9 dias;39TI-9 dias | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-13 | 2026-08-19
1182 |  |  | 1172 | CI - INFRAESTRUTURA | 1197;1186;1209 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-13 | 2026-08-19
1183 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-08-19 | 2026-09-09
1184 |  |  |  | CI - INFRAESTRUTURA |  | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-08-19 | 2026-09-09
1185 | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM - INFRAESTRUTURA |  | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-09 | 2026-08-19 | 2026-09-09
1186 | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 | 1182 | 1 - Emissão Inicial | 1187;1191 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-19 | 2026-08-26
1187 | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 | 1186 | 2 - Comentários Circlua | 1188 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1188 | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 | 1187 | 3 - Atendimento de Comentários | 1189 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03
1189 | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 | 1188 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-03 | 2026-09-09
1195 |  |  |  | 2304 - PIPE / CABLE RACK |  | 19 dias | 29 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-16 | 2026-08-19 | 2026-09-16
1196 |  |  |  | MODELAGEM 3D | 54TI-9 dias;39TI-9 dias | 19 dias | 29 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-16 | 2026-08-19 | 2026-09-16
1197 |  |  | 1182 | CI - INFRAESTRUTURA | 76 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-19 | 2026-08-26
1198 |  |  | 1208 | EM - ESTRUTURA METÁLICA | 76 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-09 | 2026-09-16
1199 |  |  | 1203 | CC - CONCRETO | 76 | 5 dias | 9 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-02 | 2026-09-10
1200 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 19 dias | 29 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-16 | 2026-08-19 | 2026-09-16
1201 |  |  |  | CC - CONCRETO |  | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-16 | 2026-08-26 | 2026-09-16
1202 | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PIPE RACK / CABLE RACK |  | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-16 | 2026-08-26 | 2026-09-16
1203 | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 | 1209 | 1 - Emissão Inicial | 1204;1199 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-08-26 | 2026-09-02
1204 | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 | 1203 | 2 - Comentários Circlua | 1205 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08
1205 | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 | 1204 | 3 - Atendimento de Comentários | 1206 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-08 | 2026-09-11
1206 | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 | 1205 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 2026-09-11 | 2026-09-16
1207 |  |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA |  | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-09 | 2026-08-19 | 2026-09-09
1208 | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PIPE RACK / CABLE RACK | 1198 | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-09-09 | 2026-08-19 | 2026-09-09
1209 | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 | 1182 | 1 - Emissão Inicial | 1210;1203 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-19 | 2026-08-26
1210 | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 | 1209 | 2 - Comentários Circlua | 1211 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1211 | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 | 1210 | 3 - Atendimento de Comentários | 1212 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03
1212 | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 | 1211 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-03 | 2026-09-09
1213 |  |  |  | ACESSOS EXTERNOS E VIADUTOS - PT 03.10 |  | 19 dias | 28 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-25 | 2026-07-29 | 2026-08-25
1214 |  |  |  | 23 - INFRAESTRUTURA |  | 19 dias | 28 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-25 | 2026-07-29 | 2026-08-25
1215 |  |  |  | 2303 - ACESSOS RODOVIÁRIOS |  | 19 dias | 28 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-25 | 2026-07-29 | 2026-08-25
1216 |  |  |  | MODELAGEM 3D |  | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-10 | 2026-07-29 | 2026-08-10
1217 |  |  | 220 | CI - INFRAESTRUTURA | 1256;1246;1241;1226;1231;1236;1221;1251 | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-10 | 2026-07-29 | 2026-08-10
1218 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1219 |  |  |  | CC - CONCRETO |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1220 | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 |  | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 1/4 |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1221 | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 | 1217 | 1 - Emissão Inicial | 1222 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12
1222 | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 | 1221 | 2 - Comentários Circlua | 1223 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1223 | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 | 1222 | 3 - Atendimento de Comentários | 1224 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1224 | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 | 1223 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1225 | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 |  | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 2/4 |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1226 | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 | 1217 | 1 - Emissão Inicial | 1227 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12
1227 | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 | 1226 | 2 - Comentários Circlua | 1228 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1228 | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 | 1227 | 3 - Atendimento de Comentários | 1229 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1229 | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 | 1228 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1230 | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 |  | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 3/4 |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1231 | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 | 1217 | 1 - Emissão Inicial | 1232 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12
1232 | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 | 1231 | 2 - Comentários Circlua | 1233 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1233 | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 | 1232 | 3 - Atendimento de Comentários | 1234 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1234 | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 | 1233 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1235 | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 |  | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - SUPERESTRUTURA / TABULEIRO 4/4 |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1236 | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 | 1217 | 1 - Emissão Inicial | 1237 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12
1237 | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 | 1236 | 2 - Comentários Circlua | 1238 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1238 | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 | 1237 | 3 - Atendimento de Comentários | 1239 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1239 | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 | 1238 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1240 | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 |  | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - FUNDAÇÕES 1/2 |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1241 | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 | 1217 | 1 - Emissão Inicial | 1242 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12
1242 | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 | 1241 | 2 - Comentários Circlua | 1243 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1243 | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 | 1242 | 3 - Atendimento de Comentários | 1244 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1244 | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 | 1243 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1245 | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 |  | LOCAÇÃO E FORMA - VIADUTO - FUNDAÇÕES 2/2 |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1246 | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 | 1217 | 1 - Emissão Inicial | 1247 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12
1247 | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 | 1246 | 2 - Comentários Circlua | 1248 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1248 | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 | 1247 | 3 - Atendimento de Comentários | 1249 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1249 | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 | 1248 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1250 | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 |  | VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - ALTERNATIVA 1 - PLANTA DE LOCAÇÃO E PERFIL - FORMA - PLANTA E CORTE - NIVEL BÁSICO |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1251 | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 | 1217 | 1 - Emissão Inicial | 1252 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12
1252 | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 | 1251 | 2 - Comentários Circlua | 1253 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1253 | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 | 1252 | 3 - Atendimento de Comentários | 1254 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1254 | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 | 1253 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1255 | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-25
1256 | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 | 1217 | 1 - Emissão Inicial | 1257 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | 2026-08-12
1257 | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 | 1256 | 2 - Comentários Circlua | 1258 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1258 | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 | 1257 | 3 - Atendimento de Comentários | 1259 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1259 | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 | 1258 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-20 | 2026-08-25
1260 |  |  |  | 10 - GERAL |  | 59 dias | 84 | 4.94% | 11.65% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-08-31
1261 |  |  |  | GERAL - PT 03.13 |  | 59 dias | 84 | 4.94% | 11.65% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-08-31
1262 |  |  |  | 10 - COMUM |  | 59 dias | 84 | 4.94% | 11.65% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-08-31
1263 |  |  |  | 1000 - COMUM |  | 59 dias | 84 | 4.94% | 11.65% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-08-31
1264 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 59 dias | 84 | 4.94% | 11.65% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-08-31
1265 |  |  |  | TU - TUBULAÇÃO |  | 27 dias | 40 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-09-14 | 2026-07-23 | 2026-08-31
1266 | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTIMATIVA DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO |  | 16 dias | 23 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-27 | 2026-07-23 | 2026-08-14
1267 | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 | 1305 | 1 - Emissão Inicial | 1268;1272 | 7 dias | 12 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 2026-07-23 | 2026-08-03
1268 | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 | 1267 | 2 - Comentários Circlua | 1269 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-08-03 | 2026-08-06
1269 | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 | 1268 | 3 - Atendimento de Comentários | 1270 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-06 | 2026-08-11
1270 | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 | 1269 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-11 | 2026-08-14
1271 | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 |  | ESPECIFICAÇÃO GERAL - MATERIAIS DE TUBULAÇÃO |  | 14 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 2026-08-03 | 2026-08-21
1272 | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 | 1267 | 1 - Emissão Inicial | 1273;1277 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-03 | 2026-08-10
1273 | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 | 1272 | 2 - Comentários Circlua | 1274 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-10 | 2026-08-13
1274 | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 | 1273 | 3 - Atendimento de Comentários | 1275 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-13 | 2026-08-18
1275 | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 | 1274 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-18 | 2026-08-21
1276 | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 |  | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES |  | 15 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-09-14 | 2026-08-10 | 2026-08-31
1277 | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 | 1272 | 1 - Emissão Inicial | 1278 | 6 dias | 9 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-08-10 | 2026-08-18
1278 | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 | 1277 | 2 - Comentários Circlua | 1279 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-18 | 2026-08-21
1279 | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 | 1278 | 3 - Atendimento de Comentários | 1280 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-08-21 | 2026-08-26
1280 | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 | 1279 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1281 |  |  |  | CC - CONCRETO |  | 18 dias | 27 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 2026-07-22 | 2026-08-17
1282 | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  | 13 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 2026-07-22 | 2026-08-10
1283 | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 | 398 | 1 - Emissão Inicial | 1284;1288 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 2026-07-28
1284 | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 | 1283 | 2 - Comentários Circlua | 1285 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-07-28 | 2026-07-31
1285 | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 | 1284 | 3 - Atendimento de Comentários | 1286 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-07-31 | 2026-08-05
1286 | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 | 1285 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-05 | 2026-08-10
1287 | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 |  | GERAL / COMUM - MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTADORES |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-28 | 2026-08-17
1288 | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 | 1283 | 1 - Emissão Inicial | 1289 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-28 | 2026-08-04
1289 | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 | 1288 | 2 - Comentários Circlua | 1290 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-04 | 2026-08-07
1290 | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 | 1289 | 3 - Atendimento de Comentários | 1291 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-07 | 2026-08-12
1291 | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 | 1290 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-08-12 | 2026-08-17
1292 |  |  |  | EM - ESTRUTURA METÁLICA |  | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 | 2026-08-07
1293 | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 |  | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA |  | 16 dias | 23 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 | 2026-08-26
1294 | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 | 404 | 1 - Emissão Inicial | 1295 | 7 dias | 10 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 2026-08-04 | 2026-08-13
1295 | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 | 1294 | 2 - Comentários Circlua | 1296 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18
1296 | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 | 1295 | 3 - Atendimento de Comentários | 1297 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21
1297 | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 | 1296 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-26
1298 |  |  |  | ME - MECÂNICA |  | 56 dias | 79 | 7.41% | 17.48% | 2026-06-09 | 2026-09-23 | 2026-06-09 | 2026-08-26
1299 | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 |  | LISTA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS |  | 26 dias | 37 | 100% | 80% | 2026-06-09 | 2026-07-02 | 2026-06-09 | 2026-07-15
1300 | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | 21 | 1 - Emissão Inicial | 1301;415TI-3 dias | 8 dias | 11 | 100% | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 2026-06-19
1301 | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | 1300 | 2 - Comentários Circlua | 1302 | 8 dias | 13 | 100% | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-01
1302 | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | 1301 | 3 - Atendimento de Comentários | 1303 | 7 dias | 10 | 100% | 0% | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-10
1303 | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | 1302 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-10 | 2026-07-15
1304 | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-18 | 2026-07-16 | 2026-08-05
1305 | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 | 392 | 1 - Emissão Inicial | 1306;1310;1267 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-07-16 | 2026-07-23
1306 | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 | 1305 | 2 - Comentários Circlua | 1307 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-07-23 | 2026-07-28
1307 | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 | 1306 | 3 - Atendimento de Comentários | 1308 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-07-28 | 2026-07-31
1308 | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 | 1307 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-07-31 | 2026-08-05
1309 | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 |  | MEMÓRIAL DE CÁLCULO - EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-07-23 | 2026-08-12
1310 | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | 1305 | 1 - Emissão Inicial | 1311;1325 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30
1311 | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | 1310 | 2 - Comentários Circlua | 1312 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-07-30 | 2026-08-04
1312 | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | 1311 | 3 - Atendimento de Comentários | 1313 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-04 | 2026-08-07
1313 | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | 1312 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-07 | 2026-08-12
1314 | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS – SISTEMA DE MANUSEIO |  | 11 dias | 16 | 0% | 69.33% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-07-06 | 2026-07-21
1315 | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | 126 | 1 - Emissão Inicial | 1316;1320TT | 2 dias | 3 | 0% | 100% | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-07-06 | 2026-07-08
1316 | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | 1315 | 2 - Comentários Circlua | 1317 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-07-08 | 2026-07-13
1317 | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | 1316 | 3 - Atendimento de Comentários | 1318 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-07-13 | 2026-07-16
1318 | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | 1317 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-07-16 | 2026-07-21
1319 | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 |  | PLANTA DE LOCAÇÃO - POÇOS TUBULARES PROFUNDOS |  | 14 dias | 21 | 0% | 69.33% | 2026-08-19 | 2026-09-09 | 2026-07-01 | 2026-07-21
1320 | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | 1315TT | 1 - Emissão Inicial | 1321;1355 | 5 dias | 8 | 0% | 100% | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-07-01 | 2026-07-08
1321 | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | 1320 | 2 - Comentários Circlua | 1322 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-08 | 2026-07-13
1322 | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | 1321 | 3 - Atendimento de Comentários | 1323 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-07-13 | 2026-07-16
1323 | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | 1322 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-07-16 | 2026-07-21
1324 | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 |  | FOLHA DE DADOS - TRANSPORTADORES DE CORREIAS (EQ-MEC-06) |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-14 | 2026-07-30 | 2026-08-17
1325 | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | 1310 | 1 - Emissão Inicial | 1326;1330TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-30 | 2026-08-04
1326 | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | 1325 | 2 - Comentários Circlua | 1327 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-04 | 2026-08-07
1327 | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | 1326 | 3 - Atendimento de Comentários | 1328 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-08-07 | 2026-08-12
1328 | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | 1327 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1329 | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 |  | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE CALDEIRARIA |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-14 | 2026-07-30 | 2026-08-17
1330 | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 | 1325TT | 1 - Emissão Inicial | 1331;1335TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-30 | 2026-08-04
1331 | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 | 1330 | 2 - Comentários Circlua | 1332 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-04 | 2026-08-07
1332 | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 | 1331 | 3 - Atendimento de Comentários | 1333 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-08-07 | 2026-08-12
1333 | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 | 1332 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1334 | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 |  | PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-14 | 2026-07-30 | 2026-08-17
1335 | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 | 1330TT | 1 - Emissão Inicial | 1336;1340TT | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-30 | 2026-08-04
1336 | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 | 1335 | 2 - Comentários Circlua | 1337 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-04 | 2026-08-07
1337 | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 | 1336 | 3 - Atendimento de Comentários | 1338 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-08-07 | 2026-08-12
1338 | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 | 1337 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1339 | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 |  | PLANILHA QUANTIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-14 | 2026-07-30 | 2026-08-17
1340 | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 | 1335TT | 1 - Emissão Inicial | 1341;1345 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-07-30 | 2026-08-04
1341 | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 | 1340 | 2 - Comentários Circlua | 1342 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-04 | 2026-08-07
1342 | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 | 1341 | 3 - Atendimento de Comentários | 1343 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-08-07 | 2026-08-12
1343 | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 | 1342 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1344 | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 |  | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DA MONTAGEM ELETROMECÂNICA |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-16 | 2026-08-04 | 2026-08-19
1345 | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | 1340 | 1 - Emissão Inicial | 1346;1350 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-04 | 2026-08-06
1346 | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | 1345 | 2 - Comentários Circlua | 1347 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-08-06 | 2026-08-11
1347 | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | 1346 | 3 - Atendimento de Comentários | 1348 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-08-11 | 2026-08-14
1348 | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | 1347 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 2026-08-14 | 2026-08-19
1349 | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 |  | PLANO DIRETOR |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-23 | 2026-08-06 | 2026-08-26
1350 | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 | 1345 | 1 - Emissão Inicial | 1351 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-08-06 | 2026-08-13
1351 | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 | 1350 | 2 - Comentários Circlua | 1352 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-08-13 | 2026-08-18
1352 | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 | 1351 | 3 - Atendimento de Comentários | 1353 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-08-18 | 2026-08-21
1353 | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 | 1352 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-08-21 | 2026-08-26
1354 | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | FD-A1-1000-M-PB-0001 |  | GERAL/COMUM - FOLHA DE DADOS - PONTE ROLANTE |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-08 | 2026-07-28
1355 | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | FD-A1-1000-M-PB-0001 | 1320 | 1 - Emissão Inicial | 1356 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-08 | 2026-07-15
1356 | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | FD-A1-1000-M-PB-0001 | 1355 | 2 - Comentários Circlua | 1357 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-15 | 2026-07-20
1357 | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | FD-A1-1000-M-PB-0001 | 1356 | 3 - Atendimento de Comentários | 1358 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-20 | 2026-07-23
1358 | BL1132-0001-ME-FDA-2006 | FD-A1-1000-M-PB-0001 | 1357 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | ND | ND | 2026-07-23 | 2026-07-28
1359 |  |  |  | ENGENHARIA CONCEITUAL E BÁSICA DO PÁTIO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE ARGILA |  | 69 dias | 99 | 11.87% | 8.01% | 2026-06-17 | 2026-09-17 | 2026-06-17 | 2026-09-23
1360 |  |  |  | PÁTIO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE ARGILA - PT 05.00 |  | 69 dias | 99 | 11.87% | 8.01% | 2026-06-17 | 2026-09-17 | 2026-06-17 | 2026-09-23
1361 |  |  |  | 10 - GERAL |  | 69 dias | 99 | 11.87% | 8.01% | 2026-06-17 | 2026-09-17 | 2026-06-17 | 2026-09-23
1362 |  |  |  | 1000 - GERAL |  | 26 dias | 37 | 89.39% | 73.28% | 2026-06-17 | 2026-07-15 | 2026-06-17 | 2026-07-23
1363 |  |  |  | MODELAGEM 3D |  | 7 dias | 10 | 100% | 100% | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 2026-06-26
1364 |  |  | 158TI+1 dia | CI - INFRAESTRUTURA | 1368TI+3 dias;71 | 7 dias | 10 | 100% | 100% | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 2026-06-26
1365 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 16 dias | 23 | 82.31% | 55.47% | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-23
1366 |  |  |  | CI - INFRAESTRUTURA |  | 16 dias | 23 | 82.31% | 55.47% | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-23
1367 | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA E CORTES |  | 16 dias | 23 | 88.15% | 55.47% | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 2026-07-01 | 2026-07-23
1368 | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | 1364TI+3 dias | 1 - Emissão Inicial | 1369;1373TT;1381 | 7 dias | 10 | 100% | 80% | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-10
1369 | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | 1368 | 2 - Comentários Circlua | 1370 | 3 dias | 6 | 100% | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-15
1370 | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | 1369 | 3 - Atendimento de Comentários | 1371 | 3 dias | 6 | 47% | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-20
1371 | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | 1370 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-23
1372 | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 |  | PROJETO GEOMÉTRICO - ACESSO - PLANTA E PERFIL |  | 16 dias | 23 | 76.48% | 55.47% | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-23
1373 | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | 1368TT | 1 - Emissão Inicial | 1374;1381 | 7 dias | 10 | 100% | 80% | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-07-10
1374 | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | 1373 | 2 - Comentários Circlua | 1375 | 3 dias | 6 | 67% | 0% | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15
1375 | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | 1374 | 3 - Atendimento de Comentários | 1376 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
1376 | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | 1375 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-23
1377 |  |  |  | 1001 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 52 dias | 76 | 2.36% | 0% | 2026-07-02 | 2026-09-17 | 2026-07-10 | 2026-09-23
1378 |  |  |  | MODELAGEM 3D |  | 28 dias | 41 | 9.6% | 0% | 2026-07-02 | 2026-08-11 | 2026-07-10 | 2026-08-19
1379 |  |  | 1380;1383 | EL - ELÉTRICA | 1387 | 8 dias | 11 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 2026-08-13
1380 |  |  | 1381 | ME - MECÂNICA | 1379;1450;1383;1455;1460 | 6 dias | 11 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-27
1381 |  |  | 1368;1373 | CI - INFRAESTRUTURA | 1380;1429;1418;1383 | 5 dias | 8 | 48% | 0% | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-17
1382 |  |  | 1429 | CC - CONCRETO | 1439;1434 | 8 dias | 13 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-08-07 | 2026-08-19
1383 |  |  | 1380;1381 | AR - ARQUITETURA | 1379 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-08-03
1384 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA |  | 47 dias | 69 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-09-17 | 2026-07-17 | 2026-09-23
1385 |  |  |  | EL - ELÉTRICA |  | 28 dias | 42 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-09-17 | 2026-08-13 | 2026-09-23
1386 | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 |  | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO |  | 12 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-08-13 | 2026-08-31
1387 | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 | 1379 | 1 - Emissão Inicial | 1388;1392 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-18
1388 | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 | 1387 | 2 - Comentários Circlua | 1389 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-21
1389 | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 | 1388 | 3 - Atendimento de Comentários | 1390 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-26
1390 | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 | 1389 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1391 | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 |  | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  | 13 dias | 18 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | 2026-09-04
1392 | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 | 1387 | 1 - Emissão Inicial | 1393;1397 | 4 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-24
1393 | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 | 1392 | 2 - Comentários Circlua | 1394 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-27
1394 | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 | 1393 | 3 - Atendimento de Comentários | 1395 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-09-01
1395 | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 | 1394 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-09-04
1396 | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 |  | MEMÓRA DE CÁLCULO DE CABOS |  | 13 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 2026-08-24 | 2026-09-11
1397 | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 | 1392 | 1 - Emissão Inicial | 1398;1402 | 4 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2026-08-28
1398 | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 | 1397 | 2 - Comentários Circlua | 1399 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-09-02
1399 | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 | 1398 | 3 - Atendimento de Comentários | 1400 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-09-08
1400 | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 | 1399 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-11
1401 | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 |  | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS |  | 12 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-09-08 | 2026-08-28 | 2026-09-16
1402 | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 | 1397 | 1 - Emissão Inicial | 1403;1407 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-09-02
1403 | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 | 1402 | 2 - Comentários Circlua | 1404 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-09-08
1404 | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 | 1403 | 3 - Atendimento de Comentários | 1405 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-11
1405 | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 | 1404 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-16
1406 | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 |  | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO |  | 12 dias | 20 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-14 | 2026-09-02 | 2026-09-21
1407 | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 | 1402 | 1 - Emissão Inicial | 1408;1412 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-08
1408 | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 | 1407 | 2 - Comentários Circlua | 1409 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-11
1409 | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 | 1408 | 3 - Atendimento de Comentários | 1410 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-16
1410 | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 | 1409 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-21
1411 | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 |  | PLANILHA DE QUANTIDADES |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-17 | 2026-09-08 | 2026-09-23
1412 | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 | 1407 | 1 - Emissão Inicial | 1413 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-10
1413 | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 | 1412 | 2 - Comentários Circlua | 1414 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-15
1414 | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 | 1413 | 3 - Atendimento de Comentários | 1415 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-18
1415 | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 | 1414 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-23
1416 |  |  |  | CI - INFRAESTRUTURA |  | 19 dias | 28 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-08-05 | 2026-07-17 | 2026-08-13
1417 | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM - INFRAESTRUTURA |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-29 | 2026-07-17 | 2026-08-06
1418 | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 | 1381 | 1 - Emissão Inicial | 1419;1423 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-24
1419 | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 | 1418 | 2 - Comentários Circlua | 1420 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-29
1420 | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 | 1419 | 3 - Atendimento de Comentários | 1421 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-08-03
1421 | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 | 1420 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-08-06
1422 | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM - INFRAESTRUTURA |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-05 | 2026-07-24 | 2026-08-13
1423 | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 | 1418 | 1 - Emissão Inicial | 1424;1429 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-31
1424 | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 | 1423 | 2 - Comentários Circlua | 1425 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-05
1425 | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 | 1424 | 3 - Atendimento de Comentários | 1426 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-10
1426 | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 | 1425 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-13
1427 |  |  |  | CC - CONCRETO |  | 27 dias | 41 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-08-31 | 2026-07-31 | 2026-09-09
1428 | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 |  | BALANÇA - FUNDAÇÕES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - 11 |  | 14 dias | 21 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-08-12 | 2026-07-31 | 2026-08-20
1429 | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 | 1381;1423;1450 | 1 - Emissão Inicial | 1430;1434;1382 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-07
1430 | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 | 1429 | 2 - Comentários Circlua | 1431 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12
1431 | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 | 1430 | 3 - Atendimento de Comentários | 1432 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
1432 | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 | 1431 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-20
1433 | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 |  | MEMORIAL DESCRITIVO - ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES |  | 14 dias | 22 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 2026-08-19 | 2026-09-09
1434 | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 | 1450;1429;1455;1460;1382 | 1 - Emissão Inicial | 1435 | 5 dias | 8 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-26
1435 | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 | 1434 | 2 - Comentários Circlua | 1436 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1436 | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 | 1435 | 3 - Atendimento de Comentários | 1437 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-09-03
1437 | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 | 1436 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-09
1438 | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 |  | PLANILHA DE QUANTIDADES - ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-26 | 2026-08-19 | 2026-09-03
1439 | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 | 1382 | 1 - Emissão Inicial | 1440;1444 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-21
1440 | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 | 1439 | 2 - Comentários Circlua | 1441 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-26
1441 | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 | 1440 | 3 - Atendimento de Comentários | 1442 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-31
1442 | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 | 1441 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-09-03
1443 | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 |  | PLANILHA DE QUANTIDADES - PACOTE DE OBRAS CIVIS |  | 11 dias | 19 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | 2026-09-08
1444 | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 | 1439 | 1 - Emissão Inicial | 1445 | 2 dias | 5 | 0% | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-25
1445 | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 | 1444 | 2 - Comentários Circlua | 1446 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-28
1446 | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 | 1445 | 3 - Atendimento de Comentários | 1447 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-09-02
1447 | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 | 1446 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 7 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-09-08
1448 |  |  |  | ME - MECÂNICA |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2026-08-11
1449 | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - BALANÇA - PÁTIO PROVISÓRIO |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2026-08-11
1450 | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | 1380 | 1 - Emissão Inicial | 1451;1434;1429 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2026-07-29
1451 | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | 1450 | 2 - Comentários Circlua | 1452 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-08-03
1452 | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | 1451 | 3 - Atendimento de Comentários | 1453 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-08-06
1453 | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | 1452 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-11
1454 | BL1132-0001-ME-FDA-2007 | FD-A1-1001-M-PB-4000 |  | FOLHA DE DADOS - BALANÇA - PÁTIO PROVISÓRIO |  | 11 dias | 16 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2026-08-11
1455 | BL1132-0001-ME-FDA-2007 | FD-A1-1001-M-PB-4000 | 1380 | 1 - Emissão Inicial | 1456;1434 | 2 dias | 3 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2026-07-29
1456 | BL1132-0001-ME-FDA-2007 | FD-A1-1001-M-PB-4000 | 1455 | 2 - Comentários Circlua | 1457 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-08-03
1457 | BL1132-0001-ME-FDA-2007 | FD-A1-1001-M-PB-4000 | 1456 | 3 - Atendimento de Comentários | 1458 | 3 dias | 4 | 0% | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-08-06
1458 | BL1132-0001-ME-FDA-2007 | FD-A1-1001-M-PB-4000 | 1457 | 4 - Aprovação Final | 76 | 3 dias | 6 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-11

## Gráficos
GERAL
STATUS DOCUMENTO | (Tudo)
Rótulos de Coluna
| Blossom - Documento a emitir | Cliente - Atendimento de Comentário | Documento Concluído | Blossom - Atendimento de Comentário | Total Geral
Contagem de Nº DOCUMENTO EMPRESA | 174 | 10 | 12 | 23 | 219
Contagem de Nº DOCUMENTO EMPRESA | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Blossom | Circlua | Total Geral
No prazo | 14 | 6 | 20
Atrasado | 9 | 4 | 13
Total Geral | 23 | 10 | 33
Contagem de Nº DOCUMENTO EMPRESA | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Total Geral
AI - Automacao E Instrumentacao | 4 | 3 | 3 | 10
CC - Concreto | 1 | 1 | 3 | 5
EL - Eletrica | 2 | 4 | 7 | 13
EM - Estrutura Metalica | 1 | 1 | 2 | 4
ME - Mecanica | 2 | 6 | 1 | 9
AR - Arquitetura | 2 | 4 | 3 | 9
CI - Infraestrutura | 2 |  | 1 | 3
UT - Sistema De Utilidades | 1 | 2 | 3 | 6
Total Geral | 15 | 21 | 23 | 59
Contagem de Nº DOCUMENTO EMPRESA | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Emissão Semana | Atendimento de Comentário | Total Geral
AI - Automacao E Instrumentacao | 3 | 4 | 7
CC - Concreto | 4 |  | 4
EL - Eletrica | 3 |  | 3
GE - Gestao De Engenharia | 1 | 1 | 2
GP - Gestao De Projetos |  | 1 | 1
ME - Mecanica | 10 | 1 | 11
PC - Planejamento E Controle |  | 1 | 1
ED - Engenharia Digital |  | 1 | 1
AR - Arquitetura |  | 1 | 1
UT - Sistema De Utilidades | 1 |  | 1
Total Geral | 22 | 10 | 32

## Documentos Emissão
DISCIPLINA | Nº DOCUMENTO EMPRESA | Nº DOCUMENTO CLIENTE | REV | TÍTULO | DATA PREVISTA | DATA BL | STATUS
#N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2001 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2002 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2001 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2002 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2003 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO SAS/SGE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | 2026-08-18 | 2026-08-18 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | 2026-08-10 | 2026-08-10 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | 2026-08-03 | 2026-08-03 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | 2026-07-28 | 2026-07-28 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | 2026-08-13 | 2026-08-13 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2026-07-23 | 2026-07-23 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2026-08-18 | 2026-08-18 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2026-08-05 | 2026-08-05 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2026-07-30 | 2026-07-30 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-21 | 2026-08-21 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-17 | 2026-07-17 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | 1 | FOLHA DE DADOS | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-31 | 2026-08-31 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-31 | 2026-08-31 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-09-04 | 2026-09-04 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-24 | 2026-08-24 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-24 | 2026-08-24 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-09-10 | 2026-09-10 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-09-10 | 2026-09-10 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-09-10 | 2026-09-10 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | 0 | FOLHA DE DADOS | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-09-10 | 2026-09-10 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | 0 | FOLHA DE DADOS | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | 1 | FOLHA DE DADOS | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | 1 | FOLHA DE DADOS | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-25 | 2026-08-25 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-21 | 2026-08-21 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-25 | 2026-08-25 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-25 | 2026-08-25 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-09-04 | 2026-09-04 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | 1 | FOLHA DE DADOS | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-25 | 2026-08-25 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-22 | 2026-07-22 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-18 | 2026-08-18 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-17 | 2026-07-17 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-05 | 2026-08-05 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-30 | 2026-07-30 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-13 | 2026-08-13 | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2030 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2031 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2032 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2033 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2034 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2035 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2036 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | 0 | FOLHA DE DADOS | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 | 0 | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO | 2026-07-24 | 2026-07-24 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 | 0 | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM | 2026-08-20 | 2026-08-20 | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | 0 | LISTA DE INSTRUMENTOS | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2004 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2005 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2006 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 | 0 | LISTA PRELIMINAR DE ENTRADAS E SAÍDAS | 2026-07-17 | 2026-07-17 | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-AI-RES-2001 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | 2 | CRITÉRIOS DE PROJETO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES | 2026-07-30 | 2026-07-29 | ATRASADO
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES | 2026-07-30 | 2026-08-10 | NO PRAZO
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES | 2026-07-30 | 2026-08-20 | NO PRAZO
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES | 2026-07-15 | 2026-07-08 | ATRASADO
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES | 2026-07-16 | 2026-07-13 | ATRASADO
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES | 2026-07-21 | 2026-07-16 | ATRASADO
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES | 2026-07-24 | 2026-07-21 | ATRASADO
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE E LABORATÓRIO | 2026-07-20 | 2026-07-28 | NO PRAZO
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-VEST. / PAR. ÔNIBUS / REFEIT. / P. MÉDICO E B. INCÊNDIO | 2026-07-20 | 2026-07-28 | NO PRAZO
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 | 0 | RELATÓRIO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 2026-08-05 | 2026-07-03 | ATRASADO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 | 0 | VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - ALTERNATIVA 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA | 2026-08-04 | 2026-08-07 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-10 | 2026-08-07 | ATRASADO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-06 | 2026-08-17 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-04 | 2026-08-25 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-04 | 2026-08-04 | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2004 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2005 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2006 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-14 | 2026-08-19 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-27 | 2026-07-27 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-12 | 2026-08-12 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-22 | 2026-07-08 | ATRASADO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-28 | 2026-07-14 | ATRASADO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-20 | 2026-08-10 | ATRASADO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-28 | 2026-09-02 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-26 | 2026-08-14 | ATRASADO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-09-02 | ND | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-30 | 2026-07-30 | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-10 | 2026-07-21 | ATRASADO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 | 0 | BALANÇA - FUNDAÇÕES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - 11 | 2026-08-14 | 2026-07-30 | ATRASADO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 | 0 | MEMORIAL DESCRITIVO | 2026-09-02 | 2026-08-18 | ATRASADO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2026-08-28 | 2026-08-13 | ATRASADO
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2026-09-01 | 2026-08-17 | ATRASADO
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | 0 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | 2026-07-17 | 2026-06-30 | ATRASADO
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | 0 | PROJETO GEOMÉTRICO - ACESSO | 2026-07-17 | 2026-07-02 | ATRASADO
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM | 2026-07-31 | 2026-07-16 | ATRASADO
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM | 2026-08-07 | 2026-07-23 | ATRASADO
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM | 2026-08-26 | 2026-08-26 | NO PRAZO
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM | 2026-08-12 | 2026-08-12 | NO PRAZO
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO | 2026-08-19 | 2026-08-19 | NO PRAZO
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - GEOTECNIA - ANÁLISE DE ESTABILIDADE | 2026-08-06 | 2026-08-06 | NO PRAZO
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2026-08-24 | 2026-08-24 | NO PRAZO
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 | 0 | RELATÓRIO TÉCNICO - DISPOSITIVOS AMORTECIMENTO DE CHEIAS | 2026-08-27 | 2026-08-27 | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-CI-RTE-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-CI-RTE-2001 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
DC - Controle De Documentos | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | 1 | LISTA DE DOCUMENTOS | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | 0 | BEP | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | 0 | RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS | 2026-09-10 | 2026-09-10 | NO PRAZO
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | 1 | FICHA DE SETUP - 3D | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL SIMPLIFICADO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-EL-DUN-2012 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 | 0 | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO | 2026-08-12 | 2026-08-10 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL 1901-SE-01 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO PROTEGIDAS DE 13,8 kV | 2026-09-02 | 2026-09-03 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-14 | 2026-07-15 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2002 | FD-A1-1911-E-PB-0005 | 0 | FOLHA DE DADOS | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-17 | 2026-07-15 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-22 | 2026-07-20 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-27 | 2026-07-23 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-27 | 2026-07-23 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-29 | 2026-07-27 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-29 | 2026-07-27 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-03 | 2026-07-30 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-03 | 2026-07-30 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-06 | 2026-08-04 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-06 | 2026-08-04 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-11 | 2026-08-07 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-11 | 2026-08-07 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-11 | 2026-08-12 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-11 | 2026-08-12 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 2026-08-17 | 2026-08-18 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 | 0 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 2026-08-18 | 2026-08-14 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | 2026-08-14 | ND | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 | 0 | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | 2026-08-27 | 2026-08-25 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS | 2026-08-14 | 2026-08-17 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 2026-08-19 | 2026-08-20 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 | 0 | MEMÓRA DE CÁLCULO DE CABOS | 2026-08-24 | 2026-08-20 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS DE CONTROLE | 2026-08-24 | 2026-08-25 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | 2026-09-04 | 2026-09-08 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 | 0 | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | 2026-09-01 | 2026-08-31 | ATRASADO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2026-09-09 | 2026-09-10 | NO PRAZO
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2026-09-01 | 2026-09-03 | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-EL-RTE-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-03 | 2026-07-31 | ATRASADO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-31 | 2026-08-11 | NO PRAZO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-30 | 2026-08-20 | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2003 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | 0 | BRITAGEM PRIMÁRIA - 1201-ED-001 | 2026-07-17 | 2026-07-02 | ATRASADO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 | 0 | CASAS DE TRANSFERÊNCIA -1201-CT-001 | 2026-07-21 | 2026-07-07 | ATRASADO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 | 0 | (ESCADA DE ACESSO (1502-ED-001), TORRE DE ESCADA (1502-ED-002),PLATAFORMA 01 (1502-ED-003), PLATAFORMA 02 (1502-ED-004) | 2026-08-07 | 2026-08-13 | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2010 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2011 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 | 0 | PIPECABLE RACK | 2026-08-26 | 2026-08-26 | NO PRAZO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-03 | 2026-07-09 | ATRASADO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-3000 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2026-09-09 | 2026-07-31 | ATRASADO
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2026-08-25 | 2026-08-13 | ATRASADO
#N/A | BL1132-0001-EM-RTE-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2000 | AR-A1-1000-G-PB-4000 | 1 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2001 | AR-A1-1000-G-PB-4001 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2002 | AR-A1-1000-G-PB-4002 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2003 | AR-A1-1000-G-PB-4003 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2004 | AR-A1-1000-G-PB-4004 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2005 | AR-A1-1000-G-PB-4005 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2006 | AR-A1-1000-G-PB-4006 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2007 | AR-A1-1000-G-PB-4007 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2008 | AR-A1-1000-G-PB-4008 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2009 | AR-A1-1000-G-PB-4009 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2010 | AR-A1-1000-G-PB-4010 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2011 | AR-A1-1000-G-PB-4011 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2012 | AR-A1-1000-G-PB-4012 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2013 | AR-A1-1000-G-PB-4013 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2014 | AR-A1-1000-G-PB-4014 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2015 | AR-A1-1000-G-PB-4015 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2016 | AR-A1-1000-G-PB-4016 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2017 | AR-A1-1000-G-PB-4017 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2018 | AR-A1-1000-G-PB-4018 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2019 | AR-A1-1000-G-PB-4019 | 0 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-GP-ATA-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-GP-ATA-2001 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-GP-ATA-2002 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
GP - Gestao De Projetos | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | 1 | NORMA DE COORDENAÇÃO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
GP - Gestao De Projetos | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 | 0 | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PARA PRÓXIMAS FASES | 2026-09-10 | 2026-09-10 | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | 0 | PLANTA DE LOCAÇÃO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 | 0 | PLANO DIRETOR | 2026-09-10 | 2026-09-10 | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2026-07-16 | 2026-07-09 | ATRASADO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2026-07-21 | 2026-07-20 | ATRASADO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | 0 | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2026-07-20 | 2026-07-08 | ATRASADO
#N/A | BL1132-0001-ME-ETE-2007 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | 0 | FOLHA DE DADOS | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-23 | 2026-07-13 | ATRASADO
#N/A | BL1132-0001-ME-FDA-2002 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-20 | 2026-06-30 | ATRASADO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2026-07-16 | 2026-07-09 | ATRASADO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-21 | 2026-07-20 | ATRASADO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | 1 | LISTA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-ME-MCA-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-21 | 2026-08-05 | ATRASADO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | 0 | MEMÓRIAL DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-ME-MCA-2005 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-29 | 2026-07-03 | ATRASADO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2002 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2003 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2004 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-24 | 2026-07-21 | ATRASADO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-14 | 2026-07-29 | ATRASADO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2026-08-26 | 2026-08-31 | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2026-08-26 | 2026-08-31 | NO PRAZO
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 | 0 | PLANILHA QUANTIDADES | 2026-08-26 | 2026-08-31 | NO PRAZO
PC - Planejamento E Controle | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | 1 | CRONOGRAMA DETALHADO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
TU - Tubulacao | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 | 0 | ESPECIFICAÇÃO GERAL | 2026-08-25 | 2026-08-21 | ATRASADO
#N/A | BL1132-0001-TU-LMA-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
TU - Tubulacao | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-08-18 | 2026-08-14 | ATRASADO
TU - Tubulacao | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2026-09-02 | 2026-08-31 | ATRASADO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2026-08-05 | 2026-08-13 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2026-08-05 | 2026-08-11 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS | 2026-08-10 | 2026-08-18 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | 2026-08-12 | 2026-07-10 | ATRASADO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | 2026-08-03 | 2026-08-07 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | 2026-07-22 | 2026-07-30 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | 2026-07-27 | 2026-08-04 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | 2026-07-30 | 2026-08-07 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | 2026-08-03 | 2026-08-07 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | 2026-08-03 | 2026-08-07 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | 2026-08-03 | 2026-08-07 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | 0 | UFD | 2026-07-22 | 2026-07-28 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 | 0 | UFD | 2026-08-05 | 2026-08-11 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 | 0 | UFD | 2026-07-28 | 2026-08-03 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | 2026-08-11 | 2026-08-17 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | 2026-08-14 | 2026-08-20 | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-UT-FEN-2013 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 | 0 | LISTA DE LINHAS | 2026-08-14 | 2026-08-20 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-17 | 2026-07-23 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento Emitido | Documento Emitido | NO PRAZO
#N/A | BL1132-0001-UT-MCA-2002 | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido | Documento Removido | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-16 | 2026-07-22 | NO PRAZO
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-31 | 2026-08-06 | NO PRAZO
BL1132-0001-UT-MCA-2005
BL1132-0001-UT-RTE-2000
Formulas:
DATA PREVISTA = XLOOKUP([Nº DOCUMENTO EMPRESA],'Data Base'!D:D,'Data Base'!R:R)
DATA BL = XLOOKUP([Nº DOCUMENTO EMPRESA],'Data Base'!D:D,'Data Base'!T:T)

## Documentos Aprovação
DISCIPLINA | Nº DOCUMENTO EMPRESA | NÚMERO GERDAU | REV | TÍTULO | Nº GRD EMISSÃO | DATA GRD EMISSÃO | Dias de Atraso | SITUAÇÃO CHECK
#N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2003 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE | 0033 | 2026-07-10 16:48 | 0 | Cliente - Atendimento de Comentário
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO SAS/SGE |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 | 0 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | 1 | FOLHA DE DADOS | 0021 | 2026-07-07 16:17 | 1.3213 | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | 0 | FOLHA DE DADOS | 0007 | 2026-06-29 12:55 | 9.4621 | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | 0 | FOLHA DE DADOS | 0021 | 2026-07-07 16:17 | 1.3213 | Blossom - Atendimento de Comentário
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | 1 | FOLHA DE DADOS | 0021 | 2026-07-07 16:17 | 1.3213 | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | 1 | FOLHA DE DADOS | 0033 | 2026-07-10 16:48 | 0 | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | 1 | FOLHA DE DADOS | 0033 | 2026-07-10 16:48 | 0 | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2030 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2031 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2032 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2035 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2036 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | 0 | FOLHA DE DADOS | 0033 | 2026-07-10 16:48 | 0 | Cliente - Atendimento de Comentário
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 | 0 | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 | 0 | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | 0 | LISTA DE INSTRUMENTOS | 0005 | 2026-06-26 16:47 | 12.3007 | Blossom - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2004 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2005 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2006 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 | 0 | LISTA PRELIMINAR DE ENTRADAS E SAÍDAS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-AI-RES-2001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | 2 | CRITÉRIOS DE PROJETO | 0032 | 2026-07-10 16:48 | 0 | Documento Concluído
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 | 0 | PLANTA E CORTES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE E LABORATÓRIO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-VEST. / PAR. ÔNIBUS / REFEIT. / P. MÉDICO E B. INCÊNDIO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 | 0 | RELATÓRIO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 | 0 | VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - ALTERNATIVA 1 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 | 0 | LOCAÇÃO E FORMA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2004 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2005 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2006 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 | 0 | BALANÇA - FUNDAÇÕES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - 11 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0027 | 2026-07-08 16:16 | 0.32206 | Blossom - Atendimento de Comentário
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0022 | 2026-07-07 16:18 | 1.3211 | Blossom - Atendimento de Comentário
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0022 | 2026-07-07 16:18 | 1.3211 | Blossom - Atendimento de Comentário
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0022 | 2026-07-07 16:18 | 1.3211 | Blossom - Atendimento de Comentário
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 | 0 | MEMORIAL DESCRITIVO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | 0 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | 0 | PROJETO GEOMÉTRICO - ACESSO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - GEOTECNIA - ANÁLISE DE ESTABILIDADE |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 | 0 | RELATÓRIO TÉCNICO - DISPOSITIVOS AMORTECIMENTO DE CHEIAS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-CI-RTE-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-CI-RTE-2001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
DC - Controle De Documentos | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | 1 | LISTA DE DOCUMENTOS | 0013 | 2026-07-01 16:49 | 7.2996 | Documento Concluído
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-MOD-2000 | ML-A1-1000-G-PB-4000 | 0 | MODELO 3D |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | 0 | BEP | 0001 | 2026-06-20 12:30 | 18.4789 | Blossom - Atendimento de Comentário
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | 0 | RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | 1 | FICHA DE SETUP - 3D | 0030 | 2026-07-09 16:14 | 0 | Documento Concluído
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL SIMPLIFICADO | 0006 | 2026-06-26 16:47 | 12.3005 | Blossom - Atendimento de Comentário
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 | 0018 | 2026-07-06 16:57 | 2.2934 | Cliente - Atendimento de Comentário
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 | 0029 | 2026-07-09 16:14 | 0 | Blossom - Atendimento de Comentário
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 | 0 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EL-DUN-2012 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO | 0003 | 2026-06-20 12:31 | 18.4785 | Blossom - Atendimento de Comentário
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 | 0 | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL 1901-SE-01 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO PROTEGIDAS DE 13,8 kV |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2002 | FD-A1-1911-E-PB-0005 | 0 | FOLHA DE DADOS | 0029 | 2026-07-09 16:14 | 0 | Documento Concluído
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 | 0 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 | 0 | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 | 0 | MEMÓRA DE CÁLCULO DE CABOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS DE CONTROLE |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 | 0 | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EL-RTE-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2003 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | 0 | BRITAGEM PRIMÁRIA - 1201-ED-001 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 | 0 | CASAS DE TRANSFERÊNCIA -1201-CT-001 |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 | 0 | (ESCADA DE ACESSO (1502-ED-001), TORRE DE ESCADA (1502-ED-002),PLATAFORMA 01 (1502-ED-003), PLATAFORMA 02 (1502-ED-004) |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2010 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2011 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 | 0 | PIPECABLE RACK |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0008 | 2026-06-29 12:55 | 9.4619 | Blossom - Atendimento de Comentário
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0010 | 2026-07-01 12:28 | 7.4808 | Blossom - Atendimento de Comentário
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0010 | 2026-07-01 12:28 | 7.4808 | Blossom - Atendimento de Comentário
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0015 | 2026-07-01 16:49 | 7.2992 | Blossom - Atendimento de Comentário
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0016 | 2026-07-01 17:22 | 7.2766 | Blossom - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-3000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EM-RTE-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
GP - Gestao De Projetos | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | 1 | NORMA DE COORDENAÇÃO | 0035 | 2026-07-10 16:48 | 0 | Documento Concluído
GP - Gestao De Projetos | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 | 0 | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PARA PRÓXIMAS FASES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | 0 | PLANTA DE LOCAÇÃO | 0028 | 2026-07-08 16:17 | 0.32185 | Blossom - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 | 0 | PLANO DIRETOR |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | 0 | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO | 0035 | 2026-07-10 16:48 | 0 | Cliente - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-ME-ETE-2007 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | 0 | FOLHA DE DADOS | 0036 | 2026-07-10 16:49 | 0 | Cliente - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-ME-FDA-2002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | 1 | LISTA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | 0036 | 2026-07-10 16:49 | 0 | Cliente - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-ME-MCA-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | 0 | MEMÓRIAL DE CÁLCULO | 0031 | 2026-07-09 16:14 | 0 | Cliente - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-ME-MCA-2005 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0019 | 2026-07-06 16:58 | 2.2933 | Blossom - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0031 | 2026-07-09 16:14 | 0 | Cliente - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2003 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2004 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0028 | 2026-07-08 16:17 | 0.32185 | Blossom - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0036 | 2026-07-10 16:49 | 0 | Cliente - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0024 | 2026-07-07 16:18 | 1.3208 | Blossom - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 | 0 | PLANILHA QUANTIDADES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
PC - Planejamento E Controle | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | 1 | CRONOGRAMA DETALHADO | 0037 | 2026-07-10 16:49 | 0 | Documento Concluído
TU - Tubulacao | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 | 0 | ESPECIFICAÇÃO GERAL |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-TU-LMA-2000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
TU - Tubulacao | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
TU - Tubulacao | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 | 0 | PLANILHA DE QUANTIDADES |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 | 0 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 | 0 | FOLHA DE DADOS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | 0 | UFD |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 | 0 | UFD |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 | 0 | UFD |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 | 0 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-UT-FEN-2013 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 | 0 | LISTA DE LINHAS |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0025 | 2026-07-07 16:18 | 1.3207 | Blossom - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-UT-MCA-2002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Documento Removido
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MC-A1-1900-U-PB-0001 | 0 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Documento a emitir | Documento a emitir | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | 0 | RELATÓRIO TÉCNICO | 0020 | 2026-07-06 16:58 | 2.2932 | Blossom - Atendimento de Comentário
Formulas:
Dias de Atraso = IF([Nº GRD EMISSÃO]="",[DATA GRD EMISSÃO],IF((TODAY()-[DATA GRD EMISSÃO])<5,0,((TODAY()-[DATA GRD EMISSÃO])-5)))
DATA GRD EMISSÃO = XLOOKUP([Nº DOCUMENTO EMPRESA],'Data Base'!D:D,'Data Base'!K:K)

## JMC (hidden)
AI - Automacao E Instrumentacao | José Neto
AR - Arquitetura | Adriano Santos
CC - Concreto | Adriano Santos
CH - Hidrossanitario | Adriano Santos
CI - Infraestrutura | Adriano Santos
DC - Controle De Documentos | Francielle Santos
EC - Engenharia Economica | Akauã Guedes
EL - Eletrica | José Neto
EM - Estrutura Metalica | Camilo Gomes
GE - Gestao De Engenharia | Akauã Guedes
GP - Gestao De Projetos | Akauã Guedes
ME - Mecanica | Camilo Gomes
PC - Planejamento E Controle | Diego Santos
TU - Tubulacao | Camilo Gomes
UT - Sistema De Utilidades | Camilo Gomes

## Documentos Atendimentos
DISCIPLINA | Nº DOCUMENTO EMPRESA | NÚMERO CLIENTE | TÍTULO | DATA COMENTÁRIO | TIPO COMENTÁRIO | SITUAÇÃO | SITUAÇÃO CHECK
#N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2000 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2001 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2002 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2000 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2001 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2002 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2003 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE |  |  | NO PRAZO | Cliente - Atendimento de Comentário
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO SAS/SGE | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-09 16:05 |  | NO PRAZO | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-02 09:02 |  | ATRASADO | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-10 14:27 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-09 16:18 |  | NO PRAZO | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | FOLHA DE DADOS |  |  | NO PRAZO | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | FOLHA DE DADOS |  |  | NO PRAZO | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2030 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2031 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2032 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2033 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2034 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2035 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2036 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | FOLHA DE DADOS |  |  | NO PRAZO | Cliente - Atendimento de Comentário
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | LISTA DE INSTRUMENTOS | 2026-07-01 17:06 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | ATRASADO | Blossom - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2004 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2005 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2006 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 | LISTA PRELIMINAR DE ENTRADAS E SAÍDAS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-AI-RES-2001 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | CRITÉRIOS DE PROJETO |  |  | NO PRAZO | Documento Concluído
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE E LABORATÓRIO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-VEST. / PAR. ÔNIBUS / REFEIT. / P. MÉDICO E B. INCÊNDIO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 | RELATÓRIO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 | LOCAÇÃO E FORMA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 | LOCAÇÃO E FORMA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 | LOCAÇÃO E FORMA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 | LOCAÇÃO E FORMA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 | LOCAÇÃO E FORMA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 | LOCAÇÃO E FORMA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 | VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - ALTERNATIVA 1 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 | LOCAÇÃO E FORMA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2004 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2005 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2006 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 | BALANÇA - FUNDAÇÕES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - 11 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-13 12:04 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-09 11:56 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-09 12:00 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-10 15:05 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 | MEMORIAL DESCRITIVO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | PROJETO GEOMÉTRICO - ACESSO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - GEOTECNIA - ANÁLISE DE ESTABILIDADE | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 | RELATÓRIO TÉCNICO - DISPOSITIVOS AMORTECIMENTO DE CHEIAS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-CI-RTE-2000 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-CI-RTE-2001 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
DC - Controle De Documentos | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | LISTA DE DOCUMENTOS | 2026-07-02 11:40 |  | ATRASADO | Documento Concluído
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-MOD-2000 | ML-A1-1000-G-PB-4000 | MODELO 3D | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | BEP | 2026-07-01 11:27 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | ATRASADO | Blossom - Atendimento de Comentário
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | FICHA DE SETUP - 3D | 2026-07-10 16:47 |  | NO PRAZO | Documento Concluído
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL SIMPLIFICADO | 2026-07-01 15:31 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | ATRASADO | Blossom - Atendimento de Comentário
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 |  |  | NO PRAZO | Cliente - Atendimento de Comentário
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 | 2026-07-10 15:42 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EL-DUN-2012 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO | 2026-07-01 11:54 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | ATRASADO | Blossom - Atendimento de Comentário
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL 1901-SE-01 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO PROTEGIDAS DE 13,8 kV | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2002 | FD-A1-1911-E-PB-0005 | FOLHA DE DADOS | 2026-07-10 15:50 |  | NO PRAZO | Documento Concluído
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 | MEMÓRA DE CÁLCULO DE CABOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS DE CONTROLE | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EL-RTE-2000 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2003 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | BRITAGEM PRIMÁRIA - 1201-ED-001 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 | CASAS DE TRANSFERÊNCIA -1201-CT-001 | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 | (ESCADA DE ACESSO (1502-ED-001), TORRE DE ESCADA (1502-ED-002),PLATAFORMA 01 (1502-ED-003), PLATAFORMA 02 (1502-ED-004) | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2010 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2011 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 | PIPECABLE RACK | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-02 09:36 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | ATRASADO | Blossom - Atendimento de Comentário
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-02 10:48 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | ATRASADO | Blossom - Atendimento de Comentário
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-02 11:31 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | ATRASADO | Blossom - Atendimento de Comentário
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-06 13:46 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | ATRASADO | Blossom - Atendimento de Comentário
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-06 13:51 | APC-L - APC-L - Aprovado com Comentários (Retornar Aprovado) | ATRASADO | Blossom - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-3000 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EM-RTE-2000 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2000 | AR-A1-1000-G-PB-4000 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | 2026-07-13 11:41 |  | NO PRAZO | Documento Concluído
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2001 | AR-A1-1000-G-PB-4001 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | 2026-07-10 14:22 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2002 | AR-A1-1000-G-PB-4002 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | 2026-07-10 14:23 | APR - APROVADO | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2003 | AR-A1-1000-G-PB-4003 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | 2026-07-10 14:20 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2004 | AR-A1-1000-G-PB-4004 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2005 | AR-A1-1000-G-PB-4005 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2006 | AR-A1-1000-G-PB-4006 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2007 | AR-A1-1000-G-PB-4007 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2008 | AR-A1-1000-G-PB-4008 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2009 | AR-A1-1000-G-PB-4009 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2010 | AR-A1-1000-G-PB-4010 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2011 | AR-A1-1000-G-PB-4011 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2012 | AR-A1-1000-G-PB-4012 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2013 | AR-A1-1000-G-PB-4013 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2014 | AR-A1-1000-G-PB-4014 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2015 | AR-A1-1000-G-PB-4015 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2016 | AR-A1-1000-G-PB-4016 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2017 | AR-A1-1000-G-PB-4017 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2018 | AR-A1-1000-G-PB-4018 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2019 | AR-A1-1000-G-PB-4019 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-GP-ATA-2000 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-GP-ATA-2001 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-GP-ATA-2002 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
GP - Gestao De Projetos | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | NORMA DE COORDENAÇÃO |  |  | NO PRAZO | Documento Concluído
GP - Gestao De Projetos | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PARA PRÓXIMAS FASES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | PLANTA DE LOCAÇÃO | 2026-07-10 14:15 | APR - APROVADO | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 | PLANO DIRETOR | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO |  |  | NO PRAZO | Cliente - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-ME-ETE-2007 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | FOLHA DE DADOS |  |  | NO PRAZO | Cliente - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-ME-FDA-2002 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | LISTA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS |  |  | NO PRAZO | Cliente - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-ME-MCA-2000 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | MEMÓRIAL DE CÁLCULO |  |  | NO PRAZO | Cliente - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-ME-MCA-2005 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-09 11:45 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | NO PRAZO | Cliente - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2002 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2003 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2004 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-09 16:22 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | NO PRAZO | Cliente - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-09 17:18 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 | PLANILHA QUANTIDADES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
PC - Planejamento E Controle | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | CRONOGRAMA DETALHADO | 2026-07-13 11:36 |  | NO PRAZO | Documento Concluído
TU - Tubulacao | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO GERAL | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-TU-LMA-2000 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
TU - Tubulacao | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
TU - Tubulacao | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | UFD | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 | UFD | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 | UFD | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-UT-FEN-2013 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 | LISTA DE LINHAS | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2026-07-10 11:50 | APR - APROVADO | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-UT-MCA-2002 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | Documento Removido
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MC-A1-1900-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Documento a emitir |  | NO PRAZO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | RELATÓRIO TÉCNICO | 2026-07-09 11:44 | APC-R - APC-R - Aprovado com Comentários (Retornar para uma nova Aprovação) | NO PRAZO | Blossom - Atendimento de Comentário
Formulas:
SITUAÇÃO = IF([DATA COMENTÁRIO]<=WORKDAY(TODAY(),-3),"ATRASADO","NO PRAZO")
DATA COMENTÁRIO = XLOOKUP([Nº DOCUMENTO EMPRESA],'Data Base'!D:D,'Data Base'!L:L)

## Justificativa
DISCIPLINA | Nº DOCUMENTO EMPRESA | NÚMERO CLIENTE | TÍTULO | SITUAÇÃO DOCUMENTO | JUSTIFICATIVA | OBSERVAÇÃO
#N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2000 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2001 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-DBA-2002 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2000 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2001 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2002 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-DIN-2003 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2002 | DE-A1-2000-J-PB-0002 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE | Cliente - Atendimento de Comentário
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2003 | DE-A1-2000-J-PB-0003 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO SAS/SGE | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2004 | DE-A1-2000-J-PB-0004 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2005 | DE-A1-2000-J-PB-0005 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2006 | DE-A1-2000-J-PB-0006 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2007 | DE-A1-2000-J-PB-0007 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-DPR-2008 | DE-A1-2006-J-PB-0001 | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE TELECOM | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2001 | ET-A1-2000-J-PB-0002 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2002 | ET-A1-2006-J-PB-0002 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2003 | ET-A1-2006-J-PB-0004 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-ETE-2004 | ET-A1-2007-J-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2000 | FD-A1-2000-J-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2001 | FD-A1-2000-J-PB-0002 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2002 | FD-A1-2000-J-PB-0003 | FOLHA DE DADOS | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2003 | FD-A1-2000-J-PB-0004 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2004 | FD-A1-2000-J-PB-0005 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2005 | FD-A1-2000-J-PB-0006 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2006 | FD-A1-2000-J-PB-0007 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2007 | FD-A1-2000-J-PB-0008 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2008 | FD-A1-2000-J-PB-0009 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2009 | FD-A1-2000-J-PB-0010 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2010 | FD-A1-2000-J-PB-0011 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2011 | FD-A1-2000-J-PB-0012 | FOLHA DE DADOS | Documento Concluído | JUSTIFICATIVA
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2012 | FD-A1-2000-J-PB-0013 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2013 | FD-A1-2000-J-PB-0014 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Atendimento de Comentário
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2014 | FD-A1-2000-J-PB-0015 | FOLHA DE DADOS | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2015 | FD-A1-2000-J-PB-0016 | FOLHA DE DADOS | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2016 | FD-A1-2000-J-PB-0017 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2017 | FD-A1-2000-J-PB-0018 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2018 | FD-A1-2000-J-PB-0019 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2019 | FD-A1-2000-J-PB-0020 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2020 | FD-A1-2000-J-PB-0021 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2021 | FD-A1-2000-J-PB-0022 | FOLHA DE DADOS | Documento Concluído
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2022 | FD-A1-2000-J-PB-0023 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2023 | FD-A1-2004-J-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2024 | FD-A1-2006-J-PB-0002 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2025 | FD-A1-2006-J-PB-0004 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2026 | FD-A1-2006-J-PB-0005 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2027 | FD-A1-2006-J-PB-0006 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2028 | FD-A1-2007-J-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2029 | FD-A1-2008-J-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2030 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2031 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2032 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2033 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2034 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2035 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-FDA-2036 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-FDA-2037 | FD-A1-2000-J-PB-4000 | FOLHA DE DADOS | Cliente - Atendimento de Comentário
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-LEI-2000 | LE-A1-2000-J-PB-0001 | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-LEI-2001 | LE-A1-2006-J-PB-0001 | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM | Blossom - Documento a emitir
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-LEI-2002 | LI-A1-2000-J-PB-0001 | LISTA DE INSTRUMENTOS | Blossom - Atendimento de Comentário | JUSTIFICATIVA
#N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2004 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2005 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-AI-LEI-2006 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
AI - Automacao E Instrumentacao | BL1132-0001-AI-RES-2000 | RE-A1-2000-J-PB-0001 | LISTA PRELIMINAR DE ENTRADAS E SAÍDAS | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-AI-RES-2001 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-CPR-2000 | CP-A1-1000-A-PB-0001 | CRITÉRIOS DE PROJETO | Documento Concluído
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2000 | DE-A1-1911-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2001 | DE-A1-1912-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2002 | DE-A1-1913-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2003 | DE-A1-2201-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Blossom - Documento a emitir | JUSTIFICATIVA
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2004 | DE-A1-2202-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Blossom - Documento a emitir | JUSTIFICATIVA
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2005 | DE-A1-2203-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-DBA-2006 | DE-A1-2204-A-PB-4000 | PLANTA E CORTES | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-PQU-2000 | PQ-A1-1000-C-PB-0800 | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-ESCRITÓRIO CENTRAL / SALA DE CONTROLE E LABORATÓRIO | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-0801 | PLANILHA DE QUANTIDADES -PACOTE DE OBRAS CIVIS-VEST. / PAR. ÔNIBUS / REFEIT. / P. MÉDICO E B. INCÊNDIO | Blossom - Documento a emitir
AR - Arquitetura | BL1132-0001-AR-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-0016 | RELATÓRIO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2000 | DE-A1-2303-C-PB-4000 | LOCAÇÃO E FORMA | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2001 | DE-A1-2303-C-PB-4001 | LOCAÇÃO E FORMA | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2002 | DE-A1-2303-C-PB-4002 | LOCAÇÃO E FORMA | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2003 | DE-A1-2303-C-PB-4003 | LOCAÇÃO E FORMA | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2004 | DE-A1-2303-C-PB-4004 | LOCAÇÃO E FORMA | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2005 | DE-A1-2303-C-PB-4005 | LOCAÇÃO E FORMA | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2006 | DE-A1-2303-C-PB-0001 | VIADUTO SOBRE ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - ALTERNATIVA 1 | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-DBA-2007 | DE-A1-1000-C-PB-4000 | LOCAÇÃO E FORMA | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2000 | MC-A1-1911-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2001 | MC-A1-1912-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2002 | MC-A1-1913-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2003 | MC-A1-1315-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2004 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2005 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-CC-MCA-2006 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2009 | MC-A1-1500-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2010 | MC-A1-1000-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2011 | MC-A1-2303-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2012 | MC-A1-1200-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2108 | MC-A1-1201-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2109 | MC-A1-1800-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2110 | MC-A1-2304-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2111 | MC-A1-1000-C-PB-0003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2112 | MC-A1-1000-C-PB-0002 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2113 | MC-A1-1601-C-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2114 | MC-A1-1411-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2115 | MC-A1-1001-C-PB-4000 | BALANÇA - FUNDAÇÕES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - 11 | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2116 | MC-A1-2201-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Atendimento de Comentário
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2117 | MC-A1-2202-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Atendimento de Comentário
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2118 | MC-A1-2203-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Atendimento de Comentário
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MCA-2119 | MC-A1-2204-C-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Atendimento de Comentário
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-MDE-2000 | MC-A1-1000-C-PB-4001 | MEMORIAL DESCRITIVO | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-PQU-2001 | PQ-A1-1000-C-PB-4000 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Blossom - Documento a emitir
CC - Concreto | BL1132-0001-CC-PQU-2002 | PQ-A1-1000-C-PB-0001 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-DBA-2000 | DE-A1-1102-B-PC-4000 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Blossom - Documento a emitir | JUSTIFICATIVA
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-DBA-2001 | DE-A1-1102-B-PC-4001 | PROJETO GEOMÉTRICO - ACESSO | Blossom - Documento a emitir | JUSTIFICATIVA
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2000 | MC-A1-1102-B-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2002 | MC-A1-1102-B-PB-4001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2003 | MC-A1-1000-B-PB-0002 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2004 | MC-A1-1000-B-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2005 | MC-A1-1000-B-PB-0003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-MCA-2006 | MC-A1-1600-B-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - GEOTECNIA - ANÁLISE DE ESTABILIDADE | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-PQU-2000 | PQ-A1-1000-G-PB-0002 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Blossom - Documento a emitir
CI - Infraestrutura | BL1132-0001-CI-PQU-2001 | RL-A1-1000-B-PB-0001 | RELATÓRIO TÉCNICO - DISPOSITIVOS AMORTECIMENTO DE CHEIAS | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-CI-RTE-2000 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-CI-RTE-2001 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
DC - Controle De Documentos | BL1132-0001-DC-LDO-2000 | LD-A1-1000-G-PB-4000 | LISTA DE DOCUMENTOS | Documento Concluído | JUSTIFICATIVA
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-MOD-2000 | ML-A1-1000-G-PB-4000 | MODELO 3D | Blossom - Documento a emitir | #REF!
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4000 | BEP | Blossom - Atendimento de Comentário | JUSTIFICATIVA
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-RTE-2001 | RL-A1-1000-G-PB-4001 | RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS | Blossom - Documento a emitir
ED - Engenharia Digital | BL1132-0001-ED-RTE-2002 | RL-A1-1000-G-PB-4004 | FICHA DE SETUP - 3D | Documento Concluído
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2000 | DE-A1-1900-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL SIMPLIFICADO | Blossom - Atendimento de Comentário | JUSTIFICATIVA
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2001 | DE-A1-1901-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 | Cliente - Atendimento de Comentário
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2002 | DE-A1-1901-E-PB-4001 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1901-SE-001 | Blossom - Atendimento de Comentário
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2003 | DE-A1-1911-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2004 | DE-A1-1911-E-PB-4001 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2005 | DE-A1-1911-E-PB-4002 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1911-SE-001 | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2006 | DE-A1-1912-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2007 | DE-A1-1912-E-PB-4001 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2008 | DE-A1-1912-E-PB-4002 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1912-SE-001 | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2009 | DE-A1-1913-E-PB-4000 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2010 | DE-A1-1913-E-PB-4001 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-DUN-2011 | DE-A1-1913-E-PB-4002 | DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 1913-SE-001 | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EL-DUN-2012 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-EDP-2000 | RL-A1-1900-E-PB-4000 | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO | Blossom - Atendimento de Comentário | JUSTIFICATIVA
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-EDP-2002 | RL-A1-1100-E-PB-4000 | ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA RELATÓRIO TÉCNICO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-ETE-2000 | ET-A1-1900-E-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL 1901-SE-01 | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-ETE-2001 | ET-A1-1903-E-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIMENTO TURN KEY DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO PROTEGIDAS DE 13,8 kV | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2001 | FD-A1-1911-E-PB-0006 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2002 | FD-A1-1911-E-PB-0005 | FOLHA DE DADOS | Documento Concluído
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2003 | FD-A1-1900-E-PB-0007 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir | JUSTIFICATIVA
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2004 | FD-A1-1900-E-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2005 | FD-A1-1911-E-PB-0004 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2006 | FD-A1-1900-E-PB-0008 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2007 | FD-A1-1911-E-PB-0002 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2008 | FD-A1-1900-E-PB-0005 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2009 | FD-A1-1903-E-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2010 | FD-A1-1900-E-PB-0009 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2011 | FD-A1-1900-E-PB-0004 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2012 | FD-A1-1900-E-PB-0006 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2013 | FD-A1-1911-E-PB-0003 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2014 | FD-A1-1900-E-PB-0002 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2015 | FD-A1-1900-E-PB-0003 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-FDA-2016 | FD-A1-1911-E-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LEI-2001 | LE-A1-1900-E-PB-4000 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LEI-2002 | LE-A1-1100-E-PB-4000 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LLC-2000 | LB-A1-1900-E-PB-4000 | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-LLC-2002 | LB-A1-1100-E-PB-4000 | LISTAS DE CABOS ELÉTRICOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2000 | MC-A1-1900-E-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2001 | MC-A1-1900-E-PB-4001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2002 | MC-A1-1100-E-PB-4000 | MEMÓRA DE CÁLCULO DE CABOS | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MCA-2003 | MC-A1-2000-J-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS DE CONTROLE | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MDE-2000 | MD-A1-1900-E-PB-4000 | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-MDE-2002 | MD-A1-1100-E-PB-4000 | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ELÉTRICO | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-PQU-2000 | PQ-A1-1900-E-PB-4000 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Blossom - Documento a emitir
EL - Eletrica | BL1132-0001-EL-PQU-2001 | PQ-A1-1100-E-PB-4000 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EL-RTE-2000 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2000 | MC-A1-1911-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2001 | MC-A1-1912-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2002 | MC-A1-1913-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2003 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2007 | MC-A1-1201-S-PB-0001 | BRITAGEM PRIMÁRIA - 1201-ED-001 | Blossom - Documento a emitir | JUSTIFICATIVA
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2008 | MC-A1-1200-S-PB-0001 | CASAS DE TRANSFERÊNCIA -1201-CT-001 | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2009 | MC-A1-1502-S-PB-0001 | (ESCADA DE ACESSO (1502-ED-001), TORRE DE ESCADA (1502-ED-002),PLATAFORMA 01 (1502-ED-003), PLATAFORMA 02 (1502-ED-004) | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2010 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-2011 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2012 | MC-A1-2304-S-PB-0001 | PIPECABLE RACK | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2013 | MC-A1-1411-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2014 | MC-A1-2201-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Atendimento de Comentário | JUSTIFICATIVA
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2015 | MC-A1-2202-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Atendimento de Comentário | JUSTIFICATIVA
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2016 | MC-A1-2203-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Atendimento de Comentário | JUSTIFICATIVA
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2017 | MC-A1-2204-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Atendimento de Comentário | JUSTIFICATIVA
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-MCA-2018 | MC-A1-2205-S-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Atendimento de Comentário | JUSTIFICATIVA
#N/A | BL1132-0001-EM-MCA-3000 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-PQU-2000 | PQ-A1-1411-S-PB-4000 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Blossom - Documento a emitir
EM - Estrutura Metalica | BL1132-0001-EM-PQU-2001 | PQ-A1-1000-S-PB-0001 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-EM-RTE-2000 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2000 | AR-A1-1000-G-PB-4000 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Concluído
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2001 | AR-A1-1000-G-PB-4001 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Blossom - Atendimento de Comentário
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2002 | AR-A1-1000-G-PB-4002 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Blossom - Atendimento de Comentário
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2003 | AR-A1-1000-G-PB-4003 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Blossom - Atendimento de Comentário
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2004 | AR-A1-1000-G-PB-4004 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2005 | AR-A1-1000-G-PB-4005 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2006 | AR-A1-1000-G-PB-4006 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2007 | AR-A1-1000-G-PB-4007 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2008 | AR-A1-1000-G-PB-4008 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2009 | AR-A1-1000-G-PB-4009 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2010 | AR-A1-1000-G-PB-4010 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2011 | AR-A1-1000-G-PB-4011 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2012 | AR-A1-1000-G-PB-4012 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2013 | AR-A1-1000-G-PB-4013 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2014 | AR-A1-1000-G-PB-4014 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2015 | AR-A1-1000-G-PB-4015 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2016 | AR-A1-1000-G-PB-4016 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2017 | AR-A1-1000-G-PB-4017 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2018 | AR-A1-1000-G-PB-4018 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
GE - Gestao De Engenharia | BL1132-0001-GE-ATA-2019 | AR-A1-1000-G-PB-4019 | ATA - APRESENTAÇÃO PROJETO | Documento Removido
#N/A | BL1132-0001-GP-ATA-2000 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-GP-ATA-2001 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-GP-ATA-2002 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
GP - Gestao De Projetos | BL1132-0001-GP-NCO-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4002 | NORMA DE COORDENAÇÃO | Documento Concluído
GP - Gestao De Projetos | BL1132-0001-GP-RTE-2000 | RL-A1-1000-G-PB-4003 | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PARA PRÓXIMAS FASES | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ARJ-2000 | DE-A1-1802-M-PB-0001 | PLANTA DE LOCAÇÃO | Blossom - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ARJ-2001 | DE-A1-1000-M-PB-0001 | PLANO DIRETOR | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2000 | ET-A1-1201-M-PB-4000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Blossom - Documento a emitir | JUSTIFICATIVA
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2001 | ET-A1-1602-M-PB-4000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2005 | ET-A1-1000-G-PB-0004 | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO | Cliente - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-ETE-2006 | ET-A1-1411-M-PB-4000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-ME-ETE-2007 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2000 | FD-A1-1000-M-PB-0004 | FOLHA DE DADOS | Cliente - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2001 | FD-A1-1411-M-PB-4000 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-ME-FDA-2002 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2003 | FD-A1-1411-M-PB-4001 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2004 | FD-A1-1201-M-PB-4000 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Blossom - Documento a emitir | JUSTIFICATIVA
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-FDA-2005 | FD-A1-1602-M-PB-4000 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-LEI-2000 | LE-A1-1000-M-PB-0001 | LISTA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | Cliente - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-ME-MCA-2000 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-MCA-2002 | MC-A1-1000-M-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-MCA-2003 | MC-A1-1000-M-PB-0002 | MEMÓRIAL DE CÁLCULO | Cliente - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-ME-MCA-2005 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-MCA-2007 | MC-A1-1411-M-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2000 | MC-A1-1411-M-PB-4001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2001 | MC-A1-1411-M-PB-4002 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Cliente - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2002 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2003 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
#N/A | BL1132-0001-ME-PBC-2004 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2005 | MC-A1-1001-M-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2006 | MC-A1-1803-M-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2007 | MC-A1-1000-M-PB-0003 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2008 | MC-A1-1316-M-PB-4000 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Cliente - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PBC-2009 | MC-A1-1201-M-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Atendimento de Comentário
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PQU-2000 | PQ-A1-1000-M-PB-0001 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PQU-2001 | PQ-A1-1000-M-PB-0002 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Blossom - Documento a emitir
ME - Mecanica | BL1132-0001-ME-PQU-2002 | PQ-A1-1000-G-PB-0005 | PLANILHA QUANTIDADES | Blossom - Documento a emitir
PC - Planejamento E Controle | BL1132-0001-PC-CRO-2000 | CR-A1-1000-F-PB-4000 | CRONOGRAMA DETALHADO | Documento Concluído
TU - Tubulacao | BL1132-0001-TU-ETE-2000 | EG-A1-1000-T-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO GERAL | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-TU-LMA-2000 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
TU - Tubulacao | BL1132-0001-TU-MCA-2000 | MC-A1-1000-T-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
TU - Tubulacao | BL1132-0001-TU-PQU-2000 | PQ-A1-1000-T-PB-0001 | PLANILHA DE QUANTIDADES | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-ETE-2000 | ET-A1-1803-M-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-ETE-2001 | ET-A1-1805-M-PB-0001 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FDA-2000 | FD-A1-1803-M-PB-0001 | FOLHA DE DADOS | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2000 | DE-A1-1000-U-PB-0013 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2001 | DE-A1-1802-U-PB-0001 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2002 | DE-A1-1803-U-PB-0001 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2003 | DE-A1-1803-U-PB-0002 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2004 | DE-A1-1803-U-PB-0003 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2005 | DE-A1-1802-U-PB-0002 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2006 | DE-A1-1805-U-PB-0001 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2007 | DE-A1-1805-U-PB-0003 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2008 | DE-A1-1805-U-PB-0002 | UFD | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2009 | DE-A1-1801-U-PB-0003 | UFD | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2010 | DE-A1-1800-U-PB-0001 | UFD | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2011 | DE-A1-1801-U-PB-0002 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-FEN-2012 | DE-A1-1801-U-PB-0004 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID | Blossom - Documento a emitir
#N/A | BL1132-0001-UT-FEN-2013 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-LLC-2000 | LL-A1-1000-U-PB-0001 | LISTA DE LINHAS | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2000 | MC-A1-1803-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2001 | MC-A1-1805-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Atendimento de Comentário
#N/A | BL1132-0001-UT-MCA-2002 | #N/A | #N/A | Documento Removido | #N/A
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2003 | MC-A1-1800-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2004 | MC-A1-1801-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-MCA-2005 | MC-A1-1900-U-PB-0001 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Blossom - Documento a emitir
UT - Sistema De Utilidades | BL1132-0001-UT-RTE-2000 | RL-A1-2100-U-PB-4000 | RELATÓRIO TÉCNICO | Blossom - Atendimento de Comentário